

**MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA**

**Slovenskej republiky**

**Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**

***Výročná správa o vykonávaní***

***Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2011***



**Európska únia**

**Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**

**Bratislava, jún 2012**

Schválené Monitorovacím výborom pre vedomostnú ekonomiku dňa 14. júna 2012

Upravené na základe pripomienok Európskej komisie***Obsah***

[*Použité skratky* 4](#_Toc326050907)

[*Úvod* 7](#_Toc326050908)

[*1* *Identifikácia* 9](#_Toc326050909)

[*2* *Prehľad realizácie OP KaHR* 10](#_Toc326050910)

[2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 10](#_Toc326050911)

[2.1.1 Stav fyzického pokroku OP KaHR 11](#_Toc326050912)

[*2.1.1.1* *Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní za rok 2011* 11](#_Toc326050913)

[*2.1.1.2* *Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia* 12](#_Toc326050914)

[*2.1.1.3* *Plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni OP* 16](#_Toc326050915)

[2.1.2 Finančná implementácia OP KaHR 18](#_Toc326050916)

[*2.1.2.1* *Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov* 18](#_Toc326050917)

[*2.1.2.2* *Predložené a schválené súhrnné žiadosti o platbu* 18](#_Toc326050918)

[*2.1.2.3* *Čerpanie prostriedkov EÚ* 19](#_Toc326050919)

[*2.1.2.4* *Vyhodnotenie stavu čerpania Riadiacim orgánom* 19](#_Toc326050920)

[*2.1.2.5* *Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii* 20](#_Toc326050921)

[*2.1.2.6* *Platby prijaté z Európskej komisie* 20](#_Toc326050922)

[*2.1.2.7* *Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich napĺňaní vo vzťahu k žiadostiam o platbu predloženým na Európsku komisiu* 21](#_Toc326050923)

[*2.1.2.8* *Certifikačné overovania* 21](#_Toc326050924)

[*2.1.2.9* *Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach súhrnných žiadostí o platbu* 21](#_Toc326050925)

[*2.1.2.10* *Opatrenia Riadiaceho orgánu na odstránenie nedostatkov zistených pri certifikačných overovaniach* 23](#_Toc326050926)

[*2.1.2.11* *Nezrovnalosti* 27](#_Toc326050927)

[*2.1.2.12* *Finančné opravy* 27](#_Toc326050928)

[*2.1.2.13* *Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení podľa článku 98 ods. 2, Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006* 28](#_Toc326050929)

[*2.1.2.14* *Kontroly na mieste vykonané v roku 2011* 28](#_Toc326050930)

[*2.1.2.15* *Informácie o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovávania žiadostí o platbu* 28](#_Toc326050931)

[2.1.3 Implementácia OP KaHR z regionálneho aspektu 29](#_Toc326050932)

[2.1.4 Finančná kontrola a audit 32](#_Toc326050933)

[*2.1.4.1* *Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006* 32](#_Toc326050934)

[*2.1.4.2* *Audit doplnkovej vzorky podľa článku 17 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006* 34](#_Toc326050935)

[*2.1.4.3* *Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006* 34](#_Toc326050936)

[*2.1.4.4* *Audit Európskej komisie* 37](#_Toc326050937)

[2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií 37](#_Toc326050938)

[2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu a stratégii Európa 2020 37](#_Toc326050939)

[2.1.7 Opis partnerských dohôd 41](#_Toc326050940)

[2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva 43](#_Toc326050941)

[2.3 Závažné problémy spojené s realizáciou OP KaHR a opatrenia prijaté na ich odstránenie 43](#_Toc326050942)

[2.4 Zmeny v kontexte realizácie OP KaHR 43](#_Toc326050943)

[2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 45](#_Toc326050944)

[2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi 46](#_Toc326050945)

[2.7 Monitorovanie a hodnotenie 47](#_Toc326050946)

[2.7.1 Monitorovanie 47](#_Toc326050947)

[*2.7.1.1* *ITMS* 48](#_Toc326050948)

[*2.7.1.2* *Činnosť Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku* 49](#_Toc326050949)

[*2.7.1.3* *Stretnutia s Európskou komisiou* 50](#_Toc326050950)

[*2.7.1.4* *Joint Road Map – Spoločná cestovná mapa* 50](#_Toc326050951)

[*2.7.1.5* *Monitorovanie opatrení v rámci strategického hodnotenia životného prostredia* 51](#_Toc326050952)

[2.7.2 Hodnotenie 51](#_Toc326050953)

[2.8 Národná výkonnostná rezerva 52](#_Toc326050954)

[2.9 Administratívne kapacity 52](#_Toc326050955)

[2.9.1 Školenia 55](#_Toc326050956)

[*3* *Realizácia OP KaHR podľa prioritných osí* 56](#_Toc326050957)

[3.1 Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti 56](#_Toc326050958)

[3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 56](#_Toc326050959)

[*3.1.1.1* *Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 1* 56](#_Toc326050960)

[*3.1.1.2* *Finančná implementácia Prioritnej osi 1* 59](#_Toc326050961)

[3.1.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 1 a opatrenia prijaté na ich prekonanie 60](#_Toc326050962)

[3.1.3 Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni Prioritnej osi 1 60](#_Toc326050963)

[3.2 Prioritná os 2 - Energetika 61](#_Toc326050964)

[3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 61](#_Toc326050965)

[*3.2.1.1* *Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 2* 61](#_Toc326050966)

[*3.2.1.2* *Finančná implementácia Prioritnej osi 2* 64](#_Toc326050970)

[3.2.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 2 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie 65](#_Toc326050971)

[3.2.3 Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni Prioritnej osi 2 66](#_Toc326050972)

[3.3 Prioritná os 3 – Cestovný ruch 66](#_Toc326050973)

[3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 66](#_Toc326050974)

[*3.3.1.1* *Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 3* 66](#_Toc326050975)

[*3.3.1.2* *Finančná implementácia Prioritnej osi 3* 70](#_Toc326051012)

[3.3.2 Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 3 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie 70](#_Toc326051013)

[3.3.3 Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni Prioritnej osi 3 71](#_Toc326051014)

[*4* *Horizontálne priority* 72](#_Toc326051015)

[4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 72](#_Toc326051016)

[4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity 76](#_Toc326051027)

[4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí 84](#_Toc326051028)

[4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 89](#_Toc326051040)

[*5* *Technická pomoc* 99](#_Toc326051056)

[*6* *Informovanosť a publicita* 100](#_Toc326051057)

[*Príloha č. 1 Prehľad vyhlásených výziev a priamych vyzvaní k 31. 12. 2011* 104](#_Toc326051058)

[*Príloha č. 2 Platby prijaté z EK* 105](#_Toc326051059)

[*Príloha č. 3 Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii* 106](#_Toc326051060)

[*Príloha č. 4 Žiadosti o platbu predložené EK* 107](#_Toc326051061)

[*Príloha č. 5 Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO a SORO v roku 2011* 109](#_Toc326051062)

[*Príloha č. 6 Príklady dobrej praxe* 149](#_Toc326051063)

[*Príloha č. 7*  *Financial Engineering Instruments operations implemented with Holding Fund* 152](#_Toc326051064)

# *Použité skratky*

|  |  |
| --- | --- |
| AT | Audit trail |
| CEDIS | Centrálny databázový informačný systém |
| CKO | Centrálny koordinačný orgán |
| CO | Certifikačný orgán (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) |
| CRZ | Centrálny register zmlúv |
| D | Indikátor dopadu |
| DPH | Daň z pridanej hodnoty |
| FLPG | Portfóliová záruka pre prvé straty |
| EIF | Európsky investičný fond |
| EK | Európska komisia |
| ERDF | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| ES | Európske spoločenstvá |
| € | Euro |
| EÚ | Európska únia |
| FAQ | Najčastejšie kladené otázky (Frequently asked questions) |
| HP | Horizontálna priorita |
| ICPK | Informačné centrum prvého kontaktu |
| IDMV | Interný dozorný a monitorovací výbor pre fondy Európskej únie |
| IKT | Informačné a komunikačné technológie |
| IMRO | Interný manuál procedúr Riadiaceho orgánu |
| IS | Informačná spoločnosť |
| ISUF | Informačný systém účtovníctva fondov |
| ITMS | IT Monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond |
| JEREMIE | Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, Spoločné európske zdroje pre mikropodniky až stredne veľké podniky (nástroj finančného inžinierstva) |
| JRM | Joint Road Map (Spoločná cestovná mapa) |
| KF | Kohézny fond |
| KP | Komunikačný plán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
| KTI | Komunikačno-technologická infraštruktúra Datacentra |
| LSKxP | Lokálne stratégie komplexného prístupu |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MH SR | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky |
| MPSVaR SR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| MRK | Marginalizované rómske komunity |
| MSP | Malí a strední podnikatelia |
| MŠVVŠ SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
| MVVE  NARMSP | Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku  Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania |
| NFP | Nenávratný finančný príspevok |
| NPR | Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2010 až 2014 |
| NSPRV SR | Národný strategický plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky |
| NSRR SR | Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 |
| NUTIS | Národný jednotný informačný systém cestovného ruchu |
| NUTS | Nomenklatúra územných štatistických jednotiek |
| NZ | Národné zdroje |
| OA | Orgán auditu (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) |
| OECD | Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Organisation for Economic Co-operation and Development |
| OOV | Odhady očakávaných výdavkov |
| OP | Operačný program |
| OP IS | Operačný program Informatizácia spoločnosti |
| OP KaHR | Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
| OP VaV | Operačný program Výskum a vývoj |
| OP ZaSI | Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia |
| OZE | Obnoviteľné zdroje energie |
| OVZ | Ostatné verejné zdroje |
| PJ | Platobná jednotka |
| Programový manuál | Programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
| Rámcová dohoda | Rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
| RIC | Regionálne inovačné centrá |
| RIS | Rozpočtový informačný systém |
| RO | Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast |
| RP | Rovnosť príležitostí |
| SACR | Slovenská agentúra pre cestovný ruch |
| SARIO | Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu |
| SEPaVS | Sekcia európskej politiky a vedomostnej spoločnosti Úradu vlády SR |
| SIA | Sociálna implementačná agentúra |
| SIEA | Slovenská inovačná a energetická agentúra |
| SITA | Slovenská tlačová agentúra |
| SFC 2007 | Systém riadenia fondov Európskeho spoločenstva 2007 – 2013 |
| SKI | Systém koordinácie a implementácie |
| SOP PS | Sektorový operačný program Priemysel a služby |
| SORO | Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom |
| Splnomocnenie | Splnomocnenie sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom na plnenie úloh Riadiaceho orgánu |
| SR | Slovenská republika |
| SZ | Súkromné zdroje |
| SZRB | Slovenská záručná a rozvojová banka, akciová spoločnosť |
| SZRF | Slovenský záručný a rozvojový fond, spoločnosť s ručením obmedzeným |
| SŽP | Súhrnná žiadosť o platbu |
| Systém riadenia ŠF a KF | Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 |
| Systém finančného riadenia ŠF a KF | Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 |
| ŠKEČ | Štatistická klasifikácia ekonomických činností |
| ŠF EÚ | Štrukturálne fondy Európskej únie |
| ŠÚ SR | Štatistický úrad Slovenskej republiky |
| TASR | Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
| TP | Technická pomoc |
| TUR | Trvalo udržateľný rozvoj |
| USVRK | Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity |
| ÚVO | Úrad pre verejné obstarávanie |
| ÚV SR | Úrad vlády Slovenskej republiky |
| V | Indikátor výstupu |
| VK | Indikátor výsledku |
| VTR | Vedecko-technický rozvoj |
| VÚC | Vyšší územný celok |
| Výročná správa | Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2011 |
| OP ZaSI | Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia |
| Výzva | Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok |
| Zmluva o NFP | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
| Žiadosť o NFP | Žiadosť o nenávratný finančný príspevok |

# *Úvod*

Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2011 je v poradí piatou správou informujúcou o postupe v implementácii tohto OP zaradeného v NSRR pre plnenie cieľa Konvergencia.[[1]](#footnote-1)

OP KaHR je programom podporujúcim rozvoj inovácií, priemyslu, cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb využitím rastového potenciálu regiónov so zameraním na splnenie globálneho - strategického cieľa NSRR SR v programovom období 2007-2013, ktorým je *„výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“*.

OP KaHR rozvíja špecifickú prioritu NSRR *„Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií“* cez Prioritnú os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Prioritnú os 2 Energetika a Prioritnú os 3 Cestovný ruch, ktoré sú v rámci NSRR hierarchicky zaradené ako špecifická priorita pod strategickú prioritu 2 Vedomostná ekonomika. OP KaHR rozpracováva aj Prioritnú os 4 Technická pomoc, ktorá je špecificky zameraná na podporu implementácie OP KaHR.

V sledovanom období pokračovala realizácia OP KaHR vyhlásením 3 dopytovo-orientovaných výziev, 1 písomným vyzvaním na implementáciu Iniciatívy JEREMIE, 3 písomnými vyzvaniami na predkladanie žiadostí o NFP pre TP, schvaľovaním predložených žiadostí o NFP, zmluvným viazaním úspešných projektov a čerpaním finančných prostriedkov. K 31. 12. 2011 bolo v prepočte na celkovú ERDF alokáciu ukončených 17,80 % projektov[[2]](#footnote-2) a tak je možné priebežne zhodnotiť dosahovanie cieľov OP KaHR.

Ukazovatele realizácie OP KaHR sú k 31. 12. 2011 nasledovné:

* **vyhlásených** bolo **26 dopytovo orientovaných výziev**[[3]](#footnote-3), 2 písomné vyzvania na implementáciu Iniciatívy JEREMIE[[4]](#footnote-4), 2 žiadatelia[[5]](#footnote-5) boli písomne vyzvaní na predloženie národného projektu, žiadosti o NFP pre TP boli predkladané na základe 6 písomných vyzvaní;
* **predložených** bolo **3 413 žiadostí o NFP** v sume žiadaného NFP **2,44 mld. €**, čo predstavuje **268,73 %** alokácie OP KaHR;
* **schválených** bolo **913 žiadostí o NFP** v sume NFP **762,87 mil. €**[[6]](#footnote-6), čo predstavuje **84,13 %** alokácie OP KaHR;
* **zmluvne viazaných** bolo **798 projektov** v sume NFP **677,95 mil. €**, čo predstavuje **74,76 %** alokácie OP KaHR[[7]](#footnote-7);
* **vyčerpaných** bolo **343,39 mil. €, čo predstavuje 37,87 %** alokácie OP KaHR[[8]](#footnote-8).

Predložená výročná správa predstavuje OP KaHR z hľadiska vyhlasovania výziev, predložených a schválených žiadostí o NFP, zmluvne viazaných projektov a finančnej implementácie tohto OP. Údaje sú uvedené podľa krajov, kategórií, príspevku k Lisabonskému procesu a k stratégii Európa 2020 a ďalších výpovedných deleniach.

Výročná správa ďalej popisuje OP KaHR z hľadiska zabezpečenia monitorovania, hodnotenia, administratívnych kapacít v deleniach na jednotlivé útvary a publicity. Značná časť materiálu je venovaná stavu fyzického pokroku na úrovni jednotlivých prioritných osí vrátane vyhodnotenia plnenia fyzických ukazovateľov a plnenia ukazovateľov HP. Osobitne je zhodnotený stav implementácie TP a národných projektov.

OP KaHR je dlhodobo vyhodnocovaný medzi piatimi najlepšie čerpajúcimi operačnými programami NSRR, ktoré majú zároveň aj najvyššie kontrahovanie.

# *Identifikácia*

|  |  |
| --- | --- |
| ***OPERAČNÝ PROGRAM*** | Cieľ: ***Konvergencia*** |
| Oprávnená oblasť: NUTS II  ***Západné Slovensko***  ***Stredné Slovensko***  ***Východné Slovensko*** |
| Programové obdobie: ***2007 - 2013*** |
| Číslo programu (číslo CCI): ***2007SK161PO006*** |
| Názov operačného programu:  ***Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast*** |
| ***VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU*** | Vykazovaný rok: ***2011*** |
| Dátum schválenia výročnej správy MVVE:  14. 6. 2012 |

# 

# *Prehľad realizácie OP KaHR*

V roku 2011 pokračovala realizácia OP KaHR formou vyhlasovania výziev na posledné voľné finančné prostriedky, predkladania žiadostí o NFP prijímateľmi, ich posudzovania zo strany SORO a externých hodnotiteľov, realizáciou projektov, preplácania vynaložených finančných prostriedkov[[9]](#footnote-9) a následného sledovania udržateľnosti už ukončených projektov.

Riadenie OP KaHR na úrovni OP (v niektorých prípadoch na úrovni prioritných osí) zabezpečovalo MH SR, pričom spolupracovalo s CKO, CO, ÚV SR, inými ústrednými orgánmi štátnej správy, VÚC (resp. ich ICPK), SORO v zmysle prijatej legislatívy, uznesení vlády SR a uzatvorených zmlúv a dohôd o spolupráci.

Implementáciu OP KaHR na projektovej úrovni, resp. na úrovni (pod)opatrenia zabezpečovali v zmysle Splnomocnení SORO - NARMSP, SARIO, SIEA a SACR s výnimkou výzvy pre Iniciatívu JEREMIE, ktorej implementáciu v rámci SR koordinovalo MF SR, vykonával EIF v spolupráci s príslušnými riadiacimi orgánmi a TP, ktorej implementáciu zabezpečoval RO. V súvislosti s vykonávaním implementácie na úrovni SORO prišlo v roku 2011 ku výraznej zmene, kedy boli rozhodnutiami ministra hospodárstva SR zlúčené príslušné útvary[[10]](#footnote-10) NARMSP, SARIO a SIEA pod riadenie SIEA za účelom efektívnejšej implementácie OP KaHR.

## Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

V rámci tejto kapitoly je zhodnotený doterajší pokrok v realizácii OP KaHR ako za rok 2011, tak aj súhrnne od začiatku vykonávania tohto OP a to z hľadiska fyzického, finančného postupu ako aj napĺňania merateľných ukazovateľov a cieľov stanovených v programe.

**Súhrnný stav k 31. 12. 2011**

Súhrnne, od začiatku programového obdobia 2007 – 2013, bolo vyhlásených 26 dopytovo orientovaných výziev[[11]](#footnote-11), 2 písomné vyzvania na implementáciu Iniciatívy JEREMIE, 2 žiadatelia boli písomne vyzvaní na predloženie národného projektu a v rámci TP bolo 6 písomných vyzvaní.

Z vyhlásených dopytovo orientovaných výziev bolo uzatvorených 23, pričom v štádiu hodnotenia boli k 31. 12. 2011 žiadosti o NFP 2 výziev[[12]](#footnote-12), ostatné uzatvorené výzvy mali schválené projekty v stave zmluvného viazania, realizácie, resp. projekty boli ukončené a bola monitorovaná ich udržateľnosť.

Národné projekty boli v stave realizácie zmluvne viazaných aktivít, o postupe pri implementácii Iniciatívy JEREMIE informuje [kapitola 2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi](#_Doplnkovosť_OP_KaHR).

Na základe **vyhlásených výziev, priamych zadaní a písomných vyzvaní** bolo súhrnne:

* **predložených 3 413 žiadostí o NFP** v sume žiadaného NFP **2,44 mld. €**,
* **schválených 913 žiadostí o NFP** v sume schváleného NFP **762,87 mil. €**,
* **zmluvne viazaných 798 projektov** v sume viazaného NFP **677,95 mil. €**,
* **vyčerpaných 343,39 mil. €**,
* **úspešne ukončených** **357 projektov**.

V záujme efektívneho vyčerpania celej alokácie boli RO navrhnuté 2 realokácie, v rámci Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti (z Opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov do Opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery v sume 35 428 065,00 €) a v rámci Prioritnej osi 2 Energetika (z Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky do Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike v sume 4 414 841,14 €).

Závažné problémy, ktoré boli identifikované vo Výročnej správe o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2010, boli vyriešené a v rámci predmetnej správy aj odpočtované.

### *Stav fyzického pokroku OP KaHR*

#### *Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní za rok 2011*

V roku 2011 bola situácia v oblasti vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní nasledovná:

* vyhlásené boli 4 výzvy, z toho 3 dopytovo-orientované a 1 výzva na projekty realizované prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE; všetky výzvy majú charakter uzavretých výziev; vyhlásené boli aj 3 písomné vyzvania na predloženie žiadostí o NFP z TP;
* z uvedených výziev a písomných vyzvaní boli 2 ukončené (Iniciatíva JEREMIE kód KaHR-11JER-1101 a TP - kód KaHR-41TP-0801), ostatné výzvy majú termín uzavretia plánovaný na február / marec 2012[[13]](#footnote-13);
* alokovaná suma pre všetky vyhlásené výzvy je súhrnne 140 777 391,70 € (NFP).

Tabuľka č. 1: Stav výziev a písomných vyzvaní od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Počet výziev** | **Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €** |
| 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti | 3 | 31 764 706,00 |
| 16 470 588,00 |
| 44 000 000,00 |
| 2 Energetika | 0 | 0,00 |
| 3 Cestovný ruch | 1 | 36 000 000,00 |
| 4 TP | 3 | 12 542 097,70 |

Zdroj: RO

Dopytovo-orientované výzvy boli čiastočne v súlade s pôvodným harmonogramom na rok 2011 (plánované bolo vyhlásenie výzvy v rámci Prioritnej osi 3 Cestovný ruch). V priebehu roka 2011 boli vykonané 2 interné analýzy OP KaHR v rámci ktorých bol zhodnotený dovtedajší stav implementácie OP KaHR, výška zostatku finančnej alokácie a navrhol sa ďalší postup pri vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP. Výsledky týchto analýz sa premietli do aktualizácie harmonogramu výziev na rok 2011.

Zameranie výziev vyhlásených v roku 2011 bolo naďalej v súlade s cieľmi príslušnej prioritnej osi / opatrenia s dôrazom na vytvorenie nových pracovných miest a príspevkom k riešeniu LSKxP za oblasť MRK.

#### *Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia*

K 31. 12. 2011 bol súhrnný stav za oblasť výziev a písomných vyzvaní nasledovný:

* vyhlásených bolo 26 dopytovo-orientovaných výziev[[14]](#footnote-14), 2 písomné vyzvania na implementáciu projektov prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE, 2 písomné vyzvania na implementáciu národných projektov, 6 písomných vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP pre TP;
* v rámci vyhlásených výziev a písomných vyzvaní bolo predložených 3 413 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 2,44 mld. €, čo predstavuje 268,73 % z celkovej alokácie na OP KaHR;
* z predložených žiadostí o NFP bolo výberovými komisiami schválených 913 žiadostí o NFP v sume schváleného NFP 762,87 mil. €[[15]](#footnote-15), čo predstavuje 84,13 % z celkovej alokácie na OP KaHR;
* zo schválených žiadostí o NFP bolo 798 projektov zmluvne viazaných v sume NFP 677,95 mil. €, čo predstavuje 74,76 % z celkovej alokácie na OP KaHR;
* v prípade 47 projektov k 31. 12. 2011 nebola začatá ich realizácia a to najmä z dôvodu prebiehajúceho VO (vrátane revíznych postupov);
* 394 projektov bolo v realizácii a počet riadne ukončených projektov bol 357[[16]](#footnote-16);
* z realizovaných projektov bolo na základe predložených a schválených žiadostí o platbu vyplatených 343,39 mil. €, čo predstavuje 37,87 % z celkovej alokácie na OP KaHR;
* ku koncu sledovaného obdobia bolo evidovaných 60 projektov, kde prijímatelia resp. SORO odstúpili od zmluvy o NFP, pričom najčastejšími dôvodmi boli:
* pretrvávajúca hospodárska kríza,
* zmena zámeru banky na podieľaní sa na spolufinancovaní projektu,
* mimoriadne okolnosti, ktoré sa vyskytli v spoločnosti (ako napríklad významný pokles objemu objednávok hlavne na produkty žiadateľa vyvolaný útlmom resp. oddialením investičných zámerov rozhodujúcich odberateľov),
* nezabezpečenie OVS v zmluvnej lehote, ani v lehote dodatočne stanovenej SORO.

Nasledujúca tabuľka poskytuje komplexný prehľad ukazovateľov vyhlásených výziev a písomných vyzvaní v rozdelení na príslušné prioritné osi.

Tabuľka č. 2: Sledovanie vývoja implementácie OP KaHR k 31. 12. 2011[[17]](#footnote-17)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Počet prijatých žiadostí o NFP** | **Počet zamietnutých žiadostí o NFP** | **Počet schválených žiadostí o NFP** | **Počet zmluvne viazaných projektov[[18]](#footnote-18)** | **Počet projektov v realizácii** | **Počet ukončených projektov** | **Počet mimoriadne ukončených projektov** |
| 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti | 1 560 | 907 | 529 | 448 | 186 | 252 | 41 |
| 2 -Energetika | 1 212 | 557 | 219 | 212 | 124 | 51 | 4 |
| 3 - Cestovný ruch | 581 | 476 | 105 | 86 | 58 | 28 | 15 |
| 4 – TP | 60 | 0 | 60 | 52 | 26 | 26 | 0 |
| **Celkom** | **3 413** | **1 782** | **913** | **798** | **394** | **357** | **60** |
| **Finančné vyčíslenie ERDF a ŠR v €** | | | | | | |  |
| **Prioritná os** | **Výška žiadaného príspevku (NFP)** | **Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)** | **Výška schváleného príspevku (NFP)** | **Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)** | **Výška vrátených prostriedkov[[19]](#footnote-19)** | **Výška ukončených projektov[[20]](#footnote-20)** | **Výška zmluvne viazaných mimoriadne ukončených projektov (NFP)** |
| 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti | 1 119 219 651,57 | 502 020 842,07 | 412 343 833,87 | 381 420 708,92 | 484 069,17 | 75 739 953,52 | 11 644 794,95 |
| 2 –Energetika | 447 385 288,28 | 208 940 447,57 | 157 785 600,01 | 141 992 498,51 | 3 553 803,91 | 36 866 635,34 | 2 728 978,37 |
| 3 – Cestovný ruch | 849 113 021,75 | 677 534 272,40 | 171 578 749,35 | 135 119 221,20 | 531 147,13 | 29 325 652,00 | 33 463 079,84 |
| 4 - TP | 21 166 659,16 | 0,00 | 21 166 659,16 | 19 418 739,58 | 11 411,88 | 3 861 316,40 | 0,00 |
| **Celkom** | **2 436 884 620,76** | **1 388 495 562,04** | **762 874 842,39** | **677 951 168,21** | **4 569 020,21** | **145 793 557,26** | **47 836 853,16** |

Zdroj: SORO, ITMS

Neúspešní žiadatelia mali, v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, možnosť podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP. Túto možnosť v roku 2011 využilo 60 žiadateľov, pričom 57 bolo odmietnutých, pretože neboli podané proti posúdeniu splnenia výberových kritérií podľa § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, 2 žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP boli zamietnuté ako neodôvodnené a 1 žiadosti bolo vyhovené ako odôvodnenej. Smerovanie žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP bolo ku:

* nesplneniu kritérií formálnej kontroly žiadostí,
* nesplneniu kritérií odborného hodnotenia,
* nesplneniu podmienok poskytnutia pomoci,
* aplikácii výberových kritérií.

Každý žiadateľ, ktorý predložil žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP v súlade s § 14 ods. 6, resp. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, dostal rozhodnutie ministra hospodárstva SR, vydané podľa § 14 ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

SORO je, v súlade s Uznesením vlády SR č. 449/2007 (Aktualizácia záverov a odporúčaní vyplývajúcich z dotazníka Právna ochrana pred netransparentnosťou, zneužívaním a konfliktom záujmov vo vzťahu k rozhodovaniu o využívaní fondov EÚ v SR pre programové obdobie 2007 – 2013) a interným manuálom, povinný do 30 kalendárnych dní od ukončenia schvaľovacieho procesu a zaslania oznámení o (ne)schválení NFP vypracovať **správu o vyhodnotení výzvy**[[21]](#footnote-21). Každá správa o vyhodnotení výzvy je predložená na zasadnutie MVVE ako materiál na vedomie. V roku 2011 bolo MVVE vzatých na vedomie 5 správ o vyhodnotení výzvy[[22]](#footnote-22) vyhlásených v rámci OP KaHR, a to na zasadnutí, ktoré sa konalo 24. 3. 2011. Správy boli následne príslušnými SORO a RO zverejnené na webovom sídle[[23]](#footnote-23).

Hlavnými nedostatkami žiadostí o NFP a projektov, tak ako je uvedené v predmetných správach o vyhodnotení výzvy, boli:

* **z formálneho a obsahového hľadiska:**
* nesúlad medzi tlačenou verziou žiadosti o NFP a verziou v ITMS;
* chýbajúci doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k všetkým nehnuteľnostiam (list vlastníctva, nájomná zmluva, kópiu katastrálnej mapy), na ktorých a/alebo v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje;
* problémy s predložením zmluvy s odkladacou podmienkou účinnosti;
* účtovná závierka (vrátane poznámok) neoverená príslušným daňovým úradom, resp. audítorom;
* chybné, resp. nedostatočné vyplnenie formuláru žiadosti o NFP, a to:
* merateľné ukazovatele nezadefinované v súlade s podmienkami príslušnej výzvy, nesprávne vyplnené roky pri východiskových a plánovaných hodnotách merateľných ukazovateľov;
* nevyplnené, resp. zle vyplnené polia týkajúce sa identifikačného čísla DPH, vedenia účtovníctva a dátumu vzniku žiadateľa, ktorý bol uvádzaný v rozpore s výpisom z Obchodného registra SR;
* nesprávne vyplnené pole týkajúce sa umiestnenia pomoci resp. miesta realizácie projektu;
* nepresne spracované rozpočty v rozpore s podmienkami definovanými v príručke pre žiadateľa;
* dátumy realizácie aktivít resp. trvania projektu nie sú v súlade = rozpor medzi údajmi uvádzanými v žiadosti o NFP, v opise projektu a v podrobnom rozpočte projektu atď..
* **na základe odborného hodnotenia:**
* SWOT analýza vypracovaná na nízkej úrovni;
* slabé zdokumentovanie administratívnej, odbornej a technickej kapacity žiadateľa;
* nepresne spracovaný rozpočet projektu;
* nedostatočne spracovaný marketingový prieskum;
* nereálne definované hodnoty indikátorov;
* neschopnosť popísať zabezpečenie budúcej finančnej i prevádzkovej udržateľnosti projektu atď..

**Opatrenia**, prijaté SORO / RO na zredukovanie, resp. odstránenie vyššie uvedených nedostatkov v prípade žiadostí o NFP a projektov spočívajú najmä v týchto aktivitách:

* užšia spolupráca medzi žiadateľom a SORO, najmä prostredníctvom telefonických, emailových či osobných konzultácií;
* dôraznejšie zúženie priestoru na prípadnú chybovosť pri vypĺňaní elektronickej žiadosti o NFP prostredníctvom verejného portálu ITMS;
* explicitnejší popis jednotlivých metodických postupov spojených so správnym vyplnením formuláru žiadosti o NFP a správnym predkladaním jej konkrétnych príloh;
* zvýšenie informovanie verejnosti o možnosti čerpania finančných prostriedkov;
* zverejnenie FAQ ku každej výzve - v rámci jednotlivých výziev sa identifikovali otázky všeobecného charakteru, resp. iné, najmä často opakujúce sa otázky, ktoré boli konzultované s implementačnými manažérmi RO a následne zverejnené prostredníctvom webových sídiel RO, SORO, ICPK a CKO;
* aktívna spolupráca RO a príslušného SORO pri príprave výzvy - počas prípravy výzvy boli podmienky konkrétnej výzvy konzultované s príslušným SORO a pred jej vyhlásením RO dané na pripomienkové konanie na SORO a na vecne príslušnú sekciu MH SR.

RO a príslušné SORO[[24]](#footnote-24) pravidelne zverejňujú na webovom sídle okrem iného aj údaje týkajúce sa úspešných žiadateľov, schválených žiadostí o NFP, zmluvne viazaných projektov, výšky NFP a miesta realizácie na úrovni príslušnej výzvy.

Vzhľadom na zostatok alokovaných finančných prostriedkov plánuje RO vyhlásiť v roku 2012 len 2 výzvy (pre Podopatrenie 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách a pre Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike) v celkovej alokácii NFP 37 mil. €, v rámci ktorých bude aplikovať skúsenosti z predchádzajúceho obdobia.

V roku 2011 pokračovala realizácia **národných projektov**, a to v rámci:

* Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky projekt s názvom „Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti“ – implementuje SIEA;
* Opatrenia 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska projekt s názvom „Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu“ – implementuje SACR.

Zmena oproti predchádzajúcemu obdobiu nastala v projekte realizovanom SIEA, kde bol rozpočet (NFP) znížený o 3,5 mil. € a upravený harmonogram ukončením realizácie aktivity č. 3 - Prieskum trhu. Bližšie informácie o predmetných národných projektoch sú uvedené v kapitole [3 Realizácia OP KaHR podľa prioritných osí](#_Realizácia_OP_KaHR).

#### *Plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni OP*

Implementácia OP KaHR z hľadiska ukončenia dostatočného množstva projektov pokročila a v súčasnosti je ukončených 357 zmluvne viazaných projektov. Aj keď zatiaľ nie je možné zhodnotiť globálny prínos OP KaHR, priebežné údaje taktiež poskytujú informácie o úspešnosti OP z hľadiska počtu podporených projektov (798) a poskytujú predpoklad naplnenia ukazovateľov výsledku a dopadu.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené **ukazovatele zadefinované v OP KaHR s východiskovými a plánovanými cieľovými hodnotami** súhrnne za celý OP vrátane plánovaných hodnôt vyplývajúcich z uzavretých zmlúv o NFP. Údaje sú uvedené za ukončené projekty s výnimkou počtu podporených projektov, ktoré predstavujú počet uzatvorených zmlúv o NFP.

Tabuľka č. 3: Plnenie ukazovateľov OP KaHR k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** | | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Spolu** | **Plán zo zmlúv**  **o NFP** |
| **Ukazovateľ 1:**Počet vytvorených nových pracovných miest *(VK)(počet) \** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 19 | 402 | 1 137 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 137 | 6 963 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13 000 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 2:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi *(VK)(počet)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 9 | 141 | 671 | N/A | N/A | N/A | N/A | 671 | Pozn. [[25]](#footnote-25) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 000 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 3:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami *(VK)(počet)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 10 | 116 | 466 | N/A | N/A | N/A | N/A | 466 | Pozn. [[26]](#footnote-26) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 000 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 4:** Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu *(VK)(počet)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 13 | 62 | N/A | N/A | N/A | N/A | 62 | 364 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 5:** Počet podporených projektov *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 332 | 694 | 798 | N/A | N/A | N/A | N/A | 798 | 798 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 500 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 6:** Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom *(V)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 306 | 527 | 594 | N/A | N/A | N/A | N/A | 594 | 594 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 380 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 7:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov *(VK)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 19 | 402 | 1 080 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 080 | 6 607 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 700 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 8:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) *(VK)\** | Dosiahnutý výsledok[[27]](#footnote-27) | 0 | 0 | N/A | N/A | 637 | N/A | N/A | N/A | N/A | 637 | Pozn. [[28]](#footnote-28) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 100 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 9:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) *(VK)\** | Dosiahnutý výsledok[[29]](#footnote-29) | 0 | 0 | N/A | N/A | 443 | N/A | N/A | N/A | N/A | 443 | Pozn. [[30]](#footnote-30) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 600 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 10:** Súkromné investície do realizovaných projektov *(VK)\** | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 293,9 | 478,2 | 228,7[[31]](#footnote-31) | N/A | N/A | N/A | N/A | 228,7 | 528,1 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 370 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 11:***Nárast pridanej hodnoty (D)(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,5 | 103,5 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,8 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 100,0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 12:***Nárast tržieb (D)*  *(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 76,9 | 132,1 | 119,7 | N/A | N/A | N/A | N/A | 119,7 | 119,7 |
| Cieľ | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,6 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 13:** Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov *(VK)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 4,55 | 33,9 | 41,04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,04 | 104,27 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: RO

\* core indikátor

Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni OP KaHR:

Rok 2011 znamenal obdobie stabilizácie produkcie, pričom proexportne sa darilo najmä spoločnostiam s inovovanou výrobou, ktoré flexibilne dokázali zareagovať na nové požiadavky dopytu trhu členských štátov EÚ. Táto skutočnosť sa následne pozitívne prejavila aj v hospodárskych výsledkoch spoločností podporených v rámci OP KaHR, teda tých, ktoré dokázali včas inovovať výrobky a výrobný proces. Podniky, ktoré ukončili realizáciu projektu, zaznamenali v priebehu roka 2011 rast tržieb v priemere o 19,7 %. Oproti predchádzajúcemu obdobiu ide o pokles, čo je však zapríčinené skutočnosťou, že minulé obdobie bola reprezentatívnosť údaja ovplyvnená užšou vzorkou projektov, teda projektov rok po ich realizácii, ktorým vznikla povinnosť predložiť následnú monitorovaciu správu.

V rámci podporených projektov bolo do konca roku 2011 vytvorených 1 137 pracovných miest. K rastu zamestnanosti prispeli predovšetkým projekty zamerané na transfer inovačných technológií s predpokladom ďalšej tvorby nových pracovných miest vzhľadom ku skutočnosti, že v rámci projektov OP KaHR ide s výnimkou podpory nových podnikov najmä o následný efekt zo zrealizovaného investičného zámeru, ktorým je rozšírenie výroby nákupom inovovaných výrobných technológií efektívne zhodnocujúcim vstupy, nahradenie morálne zastaranej technológie, prípadne opotrebovanej technológie za technológiu modernú. V prípade podpory úspor energie vo výrobných podnikoch je sekundárnym benefitom úspora finančných zdrojov podniku, ktoré tak môžu byť investované späť do výroby a inovácií namiesto platieb za spotrebu energií.

U väčšiny projektov OP KaHR prebiehala v roku 2011 implementácia, avšak podľa platných a účinných zmlúv o NFP (uzatvorených do 31. 12. 2011) prijímatelia deklarujú v rámci Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti vytvorenie spolu 5 895 nových pracovných miest, v rámci Prioritnej osi 2 Energetika vytvorenie 168 nových pracovných miest a v rámci Prioritnej osi 3 Cestovný ruch vytvorenie 900 nových pracovných miest.

Napriek skutočnosti, že v roku 2009 bola podpísaná Zmluva o financovaní medzi MH SR a EIF, ktorá upravuje finančný rámec OP KaHR pre implementáciu Iniciatívy JEREMIE, nebol v rámci nástrojov finančného inžinierstva v roku 2011 podporený žiaden projekt. Z OP KaHR bolo na Iniciatívu JEREMIE vyčlenených 67,06 mil. € za účelom podpory inovačných projektov v rámci Opatrení 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch a 1.1 Inovácie a technologické transfery Prioritnej osi 1.

K 31. 12. 2011 bolo v rámci OP KaHR podporených 540 projektov zameraných na podporu obchodu, podnikania a nových technológií vykazovaných v rámci ukazovateľa „Počet projektov podporujúcich obchod, podnikanie a nové technológie (40)“ ako súčet projektov Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti a projektov Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Rodovú príslušnosť bolo v roku 2011 možné vyhodnotiť na základe doplňujúcich údajov o projektoch. Za predchádzajúce obdobie nebolo možné pri všetkých ukazovateľoch vyhodnotiť rodovú príslušnosť a to preto, že aktualizácia sústavy ukazovateľov OP KaHR nastala v priebehu implementácie programu a v danom čase tieto údaje neboli od prijímateľa zmluvne viazané.

### *Finančná implementácia OP KaHR*

#### *Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov*

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov ŠR (t. j. zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31. 12. 2011 je na úrovni prijímateľov poskytnutých a k tomuto dátumu **nezúčtovaných celkom 14 879 076,50 €** (13 037 850,17 € za zdroj EÚ a 1 841 226,33 € za zdroj spolufinancovania zo ŠR). Celkové čerpanie OP KaHR k 31. 12. 2011 na úrovni PJ, t. j. súčet výdavkov schválených CO, znížených o nezrovnalosti vykázané v žiadostiach o platbu na EK a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 357 942 806,50 €, z toho 306 197 187,17 € zo zdrojov EÚ a 51 745 619,33 € zo zdrojov ŠR. **Podiel celkového čerpania prostriedkov EÚ k 31. 12. 2011 na úrovni PJ na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje za OP KaHR 39,41 %.**

#### *Predložené a schválené súhrnné žiadosti o platbu*

V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bolo zo strany PJ na CO predložených **22** SŽP v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 186 173 161,80 €, z toho 159 279 348,53 €zo zdrojov EÚa26 893 813,27 € zo zdrojov ŠR, pričom:

* 19 SŽP bolo schválených v plnej sume,
* 3 SŽP boli schválené v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP v roku **2011** predstavovala za zdroj EÚ a zdroj ŠR na spolufinancovanie 182 213 821,48 €, z toho 155 720 628,96 € zo zdrojov EÚa 26 493 192,52 € zo zdrojov ŠR**.**

Celková suma schválených SŽP k**31. 12. 2011** predstavuje za zdroje EÚ a ŠR na spolufinancovanie 343 392 727,42 €**,** z toho 293 439 102,71 € zo zdrojov EÚ a 49 953 624,71 € zo zdrojov ŠR.

#### *Čerpanie prostriedkov EÚ*

Čerpanie prostriedkov EÚ (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v ŽoP na EK) **k  31. 12. 2011** vo výške **293 159 337,33 €** v zmysle pravidla **N+3** voči záväzku 2009 predstavuje **100 %**, pričom sa už čerpá záväzok 2010 na úrovni **98,50 %**. Podiel čerpania na záväzku 2010 a 2011 **je 48,78 %.**

Podiel čerpania prostriedkov EÚ **k** **31. 12. 2011** na celkovom záväzku **2007 - 2013** predstavuje za OP KaHR **37,73 %**.

#### *Vyhodnotenie stavu čerpania Riadiacim orgánom*

Rok 2011 bol z hľadiska čerpania finančných prostriedkov OP KaHR z pohľadu RO úspešný, keďže oproti predchádzajúcemu obdobiu čerpanie za celý program vzrástlo o viac ako dvojnásobok. OP KaHR je dlhodobo vyhodnocovaný medzi 5-mi najlepšie čerpajúcimi OP za celý NSRR. Pravidlo N+3 napĺňa bezproblémovo.

Vývoj čerpania podľa jednotlivých rokov je znázornený v nižšie uvedenom grafe:

Graf č. 1: Vývoj čerpania finančných prostriedkov alokovaných v OP KaHR v rozdelení na roky

Zdroj: RO

Na čerpanie finančných prostriedkov vplýva viacero okolností, ako napríklad:

* + väčšina zmluvne viazaných projektov sa realizuje až po podpise zmluvy o NFP (realizácia sa môže oddialiť povinnosťou vykonať VO a jeho výkon skontrolovať), pričom harmonogram aktivít je v rozmedzí 2 - 3 rokov;
  + niektoré zmeny v zmluve o NFP, žiadané prijímateľmi, vyžadujú vykonanie novej OVS, resp. VO, a tým oneskorenia čerpania NFP;
  + je na rozhodnutí samotného prijímateľa, kedy sa rozhodne podať žiadosť o platbu;
  + čerpanie pozostáva z viacerých etáp, kde v procese schvaľovania žiadosti o platbu môže dôjsť ku kráteniu požadovanej sumy na SORO, na RO, alebo na CO; z uvedených dôvodov môže dôjsť k zníženiu čerpania plánovanej sumy, alebo k časovému posunu čerpania do neskoršieho obdobia;
  + postoj samotných prijímateľov k dodržiavaniu podmienok stanovených zmluvou o NFP - počas realizácie dochádza v niektorých prípadoch k podstatným porušeniam zmluvy, čoho dôsledkom je odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa a vráteniu doteraz vyplatenej finančnej pomoci, znemožňujúc ďalšie čerpanie výdavkov projektu, ktoré boli naplánované;
  + odstúpenie od zmluvy o NFP aj zo strany prijímateľa, ak nie je schopný plniť podmienky zmluvy, resp. sa dostane do reštrukturalizácie, konkurzu, likvidácie..., resp. počas realizácie dôjde zo strany spolufinancujúcej banky k neposkytnutiu potrebného spolufinancovania a prijímateľ nie je schopný zabezpečiť nové zdroje.

#### *Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii*

V roku **2011** predložil CO **3** priebežné žiadosti o platbu za OP KaHR v celkovej výške prostriedkov ERDF 162 330 490,86 €. Výdavky deklarované na EK k **31. 12. 2011** vo výške 249 202 074,48 € predstavujú **32,07 %** na záväzku **2007-2013**.

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK k **31. 12. 2011** vo výške 249 202 074,48 € na upravenom záväzku **2009** predstavuje **100 %**, pričom na záväzku **2010** predstavujú deklarované výdavky **61,29 %.** Podiel čerpania voči EK na záväzku 2010 a 2011 je **30,35 %.**

#### *Platby prijaté z Európskej komisie*

V roku 2011 zaslala EK na účet CO **3** priebežné platby za OP KaHR v celkovej výške 162 330 490,86 €.

Tabuľka č. 4: Finančné informácie k 31. 12. 2011 (v €)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OP KaHR** | **Celkové financovanie OP (na úrovni EÚ a národnej úrovni)** | **Základ pre výpočet príspevku EÚ (verejné alebo celkové zdroje)** | **Celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do žiadostí o platbu ¹)** | **Zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov** | **Miera plnenia v %** |
|  | a | b | c | d | e = d/a |
| *Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti (ERDF)* | 514 494 118,00 | Verejné zdroje | 272 392 714,90 | 174 992 789,28 | 34,01 |
| *Prioritná os 2 – Energetika (ERDF)* | 198 631 059,00 | Verejné zdroje | 78 905 153,84 | 39 485 490,22 | 19,88 |
| *Prioritná os 3 - Cestovný ruch (ERDF)* | 172 564 706,00 | Verejné zdroje | 134 509 133,02 | 69 004 597,91 | 39,99 |
| *Prioritná os 4 - Technická pomoc (ERDF)* | 28 427 765,00 | Verejné zdroje | 9 696 034,04 | 9 696 034,04 | 34,11 |
| **Celkový súčet** | **914 117 648,00** | **-** | **495 503 035,80** | **293 178 911,45** | **32,07** |

Zdroj: CO

Stĺpec **a**) – vyplní CO v spolupráci s RO, ide o alokáciu daného OP rozdelenú podľa prioritných osí (EÚ + ŠR + OVZ bez súkromných zdrojov);

Stĺpec **b)** – keďže výpočet maximálnej výšky pomoci je v prípade Slovenskej republiky tvorený celkovými oprávnenými verejnými výdavkami, t.j. slovne „Verejné zdroje“ (Public), odporúčame tabuľku slovne predvyplniť;

Stĺpec **c)** - vyplní CO, kumulatívna celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do poslednej ŽoP na EK v danom roku N za predmetný OP (EÚ + ŠR + OVZ + SZ);

Stĺpce **d)** – vyplní CO, zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov zo ŽoP na EK za daný OP (EÚ + ŠR + OVZ);

Stĺpec **e)** – vyplní CO, v prípade SR je výpočet maximálnej výšky pomoci tvorený celkovými oprávnenými verejnými výdavkami, t.j. „Public = Verejné zdroje“, preto platí vzorec „e=d/a“.

#### *Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich napĺňaní vo vzťahu k žiadostiam o platbu predloženým na Európsku komisiu*

OOV na rok **2011** zaslané na EK za OP KaHR predstavovali sumu 160 130 000 €.

OOV bol prijatím 3 priebežných platieb v roku 2011 vo výške 162 330 490,86 € naplnený na 101,37%.

Tabuľka č. 5: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP KaHR od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP KaHR | **Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2011 v €**  **(OOV zaslané CO na EK k 31.08. 2011)** | | **Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK**  **za rok 2011**  **v €** | | **Odchýlka**  **(plánované čerpanie – čerpanie voči EK)**  **v €** | | **Odchýlka**  **(naplnenie OOV)**  **v %** | |
| EÚ zdroje | | EÚ zdroje | | EÚ zdroje | | EÚ zdroje | |
| ŠF | KF | ŠF | KF | ŠF | KF | ŠF | KF |
| **Spolu za program** | 160 130 000 | x | 162 330 490,86 | x | - 2 200 490,86 | x | 101,37 | x |

Zdroj: CO

Z pohľadu RO boli OOV dobre stanovené a čerpanie bezproblémové. Treba si zároveň uvedomiť, že ani SORO, ani RO nemajú priamy vplyv na naplnenie OOV, toto priamo súvisí s predkladaním žiadostí o platbu prijímateľmi. Prijímateľ nie je povinný plán čerpania dodržať, je povinný dodržať harmonogram realizácie aktivít a v konečnom dôsledku termín ukončenia realizácie projektu. Na základe uvedeného je SORO schopné iba usmerniť prijímateľa v predkladaní žiadostí o platbu, ale nemá iné možnosti na naplnenie OOV.

#### *Certifikačné overovania*

Certifikačné overovanie priamo na SORO a PJ bolo vykonané v rámci 4 SŽP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 3 003 212,39 €, čo je 0, 91 % z objemu predložených SŽP a zároveň 6,65 % z objemu overovaných SŽP.

Neoprávnené výdavky a ani nezrovnalostineboliv rámci predložených SŽP identifikované.

V priebehu roka 2011 nebol z úrovne CO zaslaný žiaden podnet na výkon vládneho auditu. V roku 2011 bol podaný 1 podnet na výkon kontroly na ÚVO, a to v súvislosti s viacerými nedostatkami, ktoré sa týkali najmä stanovenia reštriktívnych podmienok účasti v postupe verejného obstarávateľa.

#### *Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach súhrnných žiadostí o platbu*

Pri certifikačných overovaniach SŽP boli v roku 2011 identifikované nasledovné zistenia vysokej a strednej závažnosti:

Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ

1. nevypracovávanie kontrolného zoznamu k identifikácii porušenia zásad VO zo strany SORO;
2. nezabezpečené informovanie žiadateľa prostredníctvom rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP do 100 dní od termínu ukončenia výzvy zo strany SORO;
3. absencia metodiky RO na overovanie dodržiavania pravidiel hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri schvaľovaní jednotlivých položiek rozpočtu;
4. nedostatočne vykonaná administratívna kontrola VO/OVS;
5. nepreverenie skutočností, ktoré boli predmetom medializácie, zo strany SORO;

Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov

1. nejednotný postup odborných hodnotiteľov pri posudzovaní oprávnenosti toho istého typu výdavkov v rámci rôznych žiadostí o NFP;
2. opakovaná identifikácia nezdôvodnenia prideleného počtu bodov v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP zo strany SORO;
3. opakovaná identifikácia neoverovania primeranosti cien v žiadnej fáze overovania projektu zo strany SORO;

Nedodržanie zmluvy o NFP a porušenie ustanovení zmluvy

1. možné personálne, výrobné a odbytové prepojenie medzi prijímateľom a ďalšími firmami, na základe čoho nebolo možné získať uistenie o dosiahnutí cieľa, resp. účelu overovaných projektov v rámci spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI;

Nedostatky týkajúce sa schémy štátnej pomoci a schémy de minimis

1. možné porušenie pravidiel stanovených v schéme de minimis v súvislosti s potenciálnym rizikom nenaplnenia cieľa, resp. účelu overovaných projektov v rámci spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI;

Nedostatky pri VO, OVS

1. vyhlasovateľ OVS akceptoval iba dve cenové ponuky, čím nepostupoval v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v príručke pre žiadateľa;
2. podozrenie z netransparentného priebehu OVS v súvislosti s nacenením ponuky zo strany víťaza OVS presne ako bolo uvedené v zmluve o NFP;
3. vyhlasovateľ OVS stanovil odkaz na konkrétnu značku, čo potenciálne mohlo obmedziť prístup k súťaži ďalších navrhovateľov, ktorí by boli schopní predložiť cenovo výhodnejší návrh inej značky;
4. verejný obstarávateľ nevyhodnotil splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch;
5. verejný obstarávateľ stanovil neprimerané podmienky účasti týkajúce sa požadovania predloženia poistnej zmluvy a požadovanej výšky ročného obratu od uchádzačov;
6. verejný obstarávateľ stanovil reštriktívne podmienky účasti týkajúce sa požadovania predloženia zoznamu potvrdených referencií na stavebné práce od uchádzačov;
7. identifikovaný rozpor medzi oznámením o vyhlásení VO a súťažnými podkladmi v časti týkajúcej sa požiadavky na predloženie poistnej zmluvy;

Ostatné

1. nesúlad počtu položiek interiérového vybavenia uvádzaných v rozpočte projektu a v ďalšej projektovej dokumentácii (OVS, žiadosť o NFP, opis projektu, znalecký posudok atď.).

Opatrenia, ktoré boli prijaté na odstránenie predmetných nedostatkov sú uvedené v [kapitole 2.1.2.10 Opatrenia Riadiaceho orgánu na odstránenie nedostatkov zistených pri certifikačných overovaniach](#_Opatrenia_Riadiaceho_orgánu).

#### *Opatrenia Riadiaceho orgánu na odstránenie nedostatkov zistených pri certifikačných overovaniach*

V priebehu roka RO a príslušné SORO priebežne prijímali nasledovné opatrenia na odstránenie vyššie uvedených nedostatkov zistených pri certifikačných overovaniach:

Ad) Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ

1. nevypracovávanie kontrolného zoznamu k identifikácii porušenia zásad VO zo strany SORO;

*Prijaté opatrenie:*

*Dodatočne bol vypracovaný kontrolný zoznam k identifikácii porušenia zásad VO s aktuálnym dátumom vypracovania a s poznámkou, že uvedený kontrolný zoznam bol vypracovaný na základe zistenia CO. Bol preverený výskyt nedostatku aj pri kontrole iných VO. Zároveň RO upozornil* *všetky SORO na postup pri vypracovávaní kontrolného zoznamu k identifikácii porušenia pravidiel a princípov VO.[[32]](#footnote-32)*

1. nezabezpečené informovanie žiadateľa prostredníctvom rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP do 100 dní od termínu ukončenia výzvy zo strany SORO;

*Prijaté opatrenie:*

*RO sa snaží pri aktuálne vyhlasovaných výzvach zaviesť efektívnejší a rýchlejší systém schvaľovania a to tak, že zjednodušuje vypracovanie samotnej žiadosti o NFP a minimalizuje počet príloh, ktoré je k nej žiadateľ povinný priložiť.* *SORO/SACR vypracoval interný kontrolný systém sledovania termínov, počas všetkých procesov spojených s implementáciou projektov.*

1. absencia metodiky RO na overovanie dodržiavania pravidiel hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri schvaľovaní jednotlivých položiek rozpočtu;

*Prijaté opatrenie:*

*RO zaviedol pre aktuálne prebiehajúce procesy odborného hodnotenia overovanie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov v súlade s princípmi uvedenými v príslušných dokumentoch vydaných CKO. RO pre výzvy vyhlásené koncom roka 2011 a plánované začiatkom roka 2012 upravil podmienky vo výzvach tak, aby rozpočet projektu bol zostavený na základe žiadateľom vykonaného prieskumu trhu, pričom určil presné podmienky prieskumu trhu. Kontrola vykonaného prieskumu trhu ako aj overenie hospodárnosti a efektívnosti výdavkov, ktoré vznikli z prieskumu trhu, budú zhodnotené v procese konania o žiadosti o NFP, pričom podkladom pre ich zhodnotenie je vyplnenie špeciálnych kontrolných zoznamov zameraných na toto overenie. RO pracuje na vypracovaní komplexného metodického pokynu k  overovaniu hospodárnosti a efektívnosti výdavkov vo fázach konania o žiadosti o NFP, vo fázach kontroly VO a vo fázach preplácania žiadosti o platbu, ktorá bude sfinalizovaná na základe praktických poznatkov a skúseností RO s aplikáciou novo zavedených spôsobov overovania hospodárnosti a efektívnosti. V súlade s novo nastavenými podmienkami vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP bude hospodárnosť a efektívnosť výdavkov významne preverená tiež pri kontrole kompletnej dokumentácie z VO, ktorú je žiadateľ pred pripustením projektu do financovania povinný predložiť na kontrolu RO, resp. SORO. V prípade identifikácie porušení postupov a princípov VO pristúpi RO k sankciám podľa platných postupov vydaných CKO.*

1. nedostatočne vykonaná administratívna kontrola VO/OVS;

*Prijaté opatrenie:*

*Príslušní zamestnanci SORO boli upozornení na nevyhnutnosť dôsledného a kompletného vypĺňania kontrolného listu k OVS / VO. Zároveň boli  vykonané nápravy v relevantných Kontrolných listoch k overeniu správnosti vykonania OVS, v ktorých bola formou administratívnej poznámky opravená nesprávna odpoveď.[[33]](#footnote-33) RO upozornil jednotlivé SORO na potrebnú dôslednosť pri vypĺňaní Kontrolného zoznamu k overeniu správnosti vykonania obchodnej súťaže v súlade s Obchodným zákonníkom, § 281 až § 288.*

1. nepreverenie skutočností, ktoré boli predmetom medializácie, zo strany SORO;

*Prijaté opatrenie:*

*SORO/SIEA oslovil listom prijímateľa a vyžiadal od neho vyjadrenie k zisteniam CO. Vyjadrenie prijímateľa s vysvetlením skutkového stavu bolo predložené CO.[[34]](#footnote-34)*

Ad) Nedostatky vo výzve a pri hodnotení a výbere projektov

1. nejednotný postup odborných hodnotiteľov pri posudzovaní oprávnenosti toho istého typu výdavkov v rámci rôznych žiadostí o NFP;

*Prijaté opatrenie:*

*RO uskutočnil školenie odborných hodnotiteľov k výzve kód KaHR-22VS-1001, ktoré bolo pripravené v súlade so zisteniami a odporúčaniami z certifikačného overovania. Zároveň boli členovia kontrolných skupín informovaní o zisteniach vyplývajúcich z certifikačného overovania.[[35]](#footnote-35)*

1. opakovaná identifikácia nezdôvodnenia prideleného počtu bodov v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP zo strany SORO;

*Prijaté opatrenie:*

*Boli spätne oslovení relevantní hodnotitelia so žiadosťou o vysvetlenie, resp. zdôvodnenie pridelenia bodového hodnotenia projektu v odbornom hodnotení.[[36]](#footnote-36)*

*Inštrukcia pre odborného hodnotiteľa o nutnosti relevantného zdôvodnenia / komentára v prípade pridelenia zníženého bodového hodnotenia projektu už bola zapracovaná do príručiek pre hodnotiteľa pre budúce výzvy. Prostredníctvom školenia odborných hodnotiteľov, ktoré RO vykonáva pred procesom odborného hodnotenia, budú hodnotitelia upozornení na to, aby v prípade zníženia bodového hodnotenia uviedli do zdôvodnenia / komentára dôvod, prečo tak učinili. Zároveň budú odborní hodnotitelia inštruovaní aby relevantné zdôvodnenie / komentár uvádzali ku každému hodnotenému kritériu a to tak pozitívny ako aj negatívny.*

1. opakovaná identifikácia neoverovania primeranosti cien v žiadnej fáze overovania projektu zo strany SORO;

*Prijaté opatrenie:*

*V jednom prípade SORO/SIEA vykonal  vlastný prieskum trhu, pričom v prvom rade vychádzal zo všeobecne dostupných zdrojov (internet a pod.), ako aj zo skúsenosti z praxe počas implementácie investičných projektov.*

*Išlo o patentovanú technológiu výroby, nebolo možné ani po dvoch rokoch (OVS prebiehala v novembri 2009) pomocou internetových vyhľadávačov a portálov nájsť relevantnú dodávateľskú firmu. Uvedená skutočnosť tak zároveň potvrdila jedinečnosť predmetnej výrobnej – patentovanej linky.*

*V ďalšom prípade SORO/SACR vykonalo prieskum trhu, z ktorého vyplýva, že ceny položiek v rozpočte projektu prijímateľa, kde bol identifikovaný nedostatok, vychádzajúceho z vykonanej OVS sú porovnateľné s nacenením získaným z vykonaného prieskumu trhu.*

Ad) Nedodržanie zmluvy o NFP a porušenie ustanovení zmluvy

1. možné personálne, výrobné a odbytové prepojenie medzi prijímateľom a ďalšími firmami, na základe čoho nebolo možné získať uistenie o dosiahnutí cieľa, resp. účelu overovaných projektov v rámci spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI;

*Prijaté opatrenie:*

*Oprávnenosť cieľovej skupiny podľa podmienok uvedených v Príručke pre žiadateľa bola zo strany SORO pre OP KaHR a SORO pre OP ZaSI preverená a zdokladovaná CO prostredníctvom prehľadov zo Sociálnej poisťovne, potvrdení z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a pracovných zmlúv. SORO pre OP ZaSI taktiež vyžiadal od prijímateľa predloženie klasifikácie MSP ako aj zakladateľskej listiny s podielmi a hlasovacími právami v spoločnosti, čím bolo opätovne overené, že prijímateľ poskytol pravdivé informácie pri podaní žiadosti o NFP, a teda prijímateľ spĺňa definíciu a klasifikáciu MSP ako oprávneného žiadateľa danej výzvy.*

*Taktiež bolo preverené dosiahnutie cieľa, resp. účelu predmetných projektov prostredníctvom overenia plnenia merateľných ukazovateľov projektov formou predloženia prezenčných listín jednotlivých vzdelávacích aktivít, pracovných zmlúv s pracovnými náplňami zúčastnených zamestnancov na školeniach, prehľadov zo Sociálnej poisťovne, potvrdení z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, vyžiadaním „sylabov“, resp. obsahovej náplne zrealizovaných vzdelávacích aktivít, kontrolou na mieste zameranou na monitorovanie projektu počas realizácie ako aj plnenia ďalších zmluvných povinností.[[37]](#footnote-37)*

*RO pre OP ZaSI prijme opatrenia na dôslednú kontrolu zhody riadiacej dokumentácie s globálnym cieľom OP / prioritnou osou / opatrením pri vyhlasovaní budúcich výziev.*

Ad) Nedostatky týkajúce sa schémy štátnej pomoci a schémy de minimis

1. možné porušenie pravidiel stanovených v schéme de minimis v súvislosti s potenciálnym rizikom nenaplnenia cieľa, resp. účelu overovaných projektov v rámci spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI;

*Prijaté opatrenie:*

*Dosiahnutie cieľa, resp. účelu predmetných projektov bolo preverené prostredníctvom overenia plnenia merateľných ukazovateľov projektov formou predloženia prezenčných listín jednotlivých vzdelávacích aktivít, pracovných zmlúv s pracovnými náplňami zúčastnených zamestnancov na školeniach, prehľadov zo Sociálnej poisťovne, potvrdení z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, vyžiadaním „sylabov“, resp. obsahovej náplne zrealizovaných vzdelávacích aktivít, kontrolou na mieste zameranou na monitorovanie projektu počas realizácie ako aj plnenia ďalších zmluvných povinností.[[38]](#footnote-38)*

*RO pre OP ZaSI prijme opatrenia na dôslednú kontrolu zhody riadiacej dokumentácie s globálnym cieľom OP / prioritnou osou / opatrením pri vyhlasovaní budúcich výziev.*

Ad) Nedostatky pri VO, OVS

1. vyhlasovateľ OVS akceptoval iba dve cenové ponuky, čím nepostupoval v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v príručke pre žiadateľa;

*Prijaté opatrenie:*

*SORO/SIEA požiadal prijímateľa o vyjadrenie k danej skutočnosti. Vysvetlenie od prijímateľa preukázateľne a dostatočne odôvodňovalo, prečo nebolo možné získať aspoň 3 cenové ponuky, a to z dôvodu jedinečnosti patentovej technológie.*

1. podozrenie z netransparentného priebehu OVS v súvislosti s nacenením ponuky zo strany víťaza OVS presne ako bolo uvedené v zmluve o NFP;

*Prijaté opatrenie:*

*SORO/SIEA požiadal prijímateľa o vyjadrenie k danej skutočnosti[[39]](#footnote-39). CO dané zistenie[[40]](#footnote-40) uzavrel (akceptoval reakciu SORO) na základe vyjadrenia predloženého prijímateľom.*

1. vyhlasovateľ OVS stanovil odkaz na konkrétnu značku, čo potenciálne mohlo obmedziť prístup k súťaži ďalších navrhovateľov, ktorí by boli schopní predložiť cenovo výhodnejší návrh inej značky;

*Prijaté opatrenie:*

*SORO požiadal prijímateľa o vyjadrenie, v ktorom prijímateľ uviedol, že konkrétna riadiaca jednotka je súčasťou patentovanej technológie. Podmienka, že opis požadovaného tovaru by mal byť dostatočne všeobecný pokiaľ ide o ochranné známky, patenty, typy, určitý pôvod tovaru alebo výrobku, opis zákazky by sa nemal odvolávať na konkrétnu výrobnú značku alebo určitý postup, ibaže by bolo použité slovné spojenie „alebo rovnocenný“, v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola už premietnutá v rámci novších výziev vyhlásených SORO priamo v príručke pre žiadateľa. Taktiež smerom do budúcnosti v dôsledku úpravy legislatívy pojednávajúcej o VO, žiadatelia / prijímatelia budú musieť postupovať v zmysle platného zákona o VO, kde táto podmienka je taxatívne uvedená.*

1. verejný obstarávateľ nevyhodnotil splnenie podmienok účasti v súlade s pravidlami, ktoré určil v oznámení o vyhlásení VO a v súťažných podkladoch;
2. verejný obstarávateľ stanovil neprimerané podmienky účasti týkajúce sa požadovania predloženia poistnej zmluvy a požadovanej výšky ročného obratu od uchádzačov;
3. verejný obstarávateľ stanovil reštriktívne podmienky účasti týkajúce sa požadovania predloženia zoznamu potvrdených referencií na stavebné práce od uchádzačov;
4. identifikovaný rozpor medzi oznámením o vyhlásení VO a súťažnými podkladmi v časti týkajúcej sa požiadavky na predloženie poistnej zmluvy;

*Prijaté opatrenia k bodom 14. – 17.:*

*Uvedené nedostatky boli riešené tak, že v rámci daného procesu VO bol ešte počas roka 2011 na ÚVO podaný podnet na kontrolu postupu zadávania zákazky na stavebné práce a jeho súladu so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výsledok kontroly ku 31. 12. 2011 nebol známy. Zároveň bolo čiastočne obmedzené financovanie projektu do výšky neprekračujúcej rámec možnej finančnej opravy vyplývajúcej z výsledkov kontroly, čo je v uvedenom prípade 25 % z hodnoty zákazky, a to až do doby obržania predmetného výsledku kontroly.*

*V rámci prijatých opatrení na elimináciu zistenia podobných nedostatkov v budúcnosti bolo prijaté rozhodnutie o tom, že každý proces VO realizovaný v súvislosti s projektmi výstavby priemyselných parkov, či už po podpise zmluvy s dodávateľom diela (výzva KaHR-12VS-0801), alebo pred jej podpisom (výzva KaHR-12VS-0901) bude postúpený na kontrolu ÚVO. Súčasne bolo pre všetky projekty výzvy KaHR-12VS-0801 prijaté vyššie uvedené opatrenie v súvislosti s ich financovaním.*

Ad) Ostatné

1. nesúlad počtu položiek interiérového vybavenia uvádzaných v rozpočte projektu a v ďalšej projektovej dokumentácii (OVS, žiadosť o NFP, opis projektu, znalecký posudok atď.).

*Prijaté opatrenie:*

*Počet izieb a apartmánov, ktoré boli predmetom rekonštrukcie v rámci projektu, bol odkontrolovaný prostredníctvom kontroly na mieste č. 2 vykonanej zo strany SORO dňa 9. 5. 2011, počet rekonštruovaných priestorov aj ich vybavenia bol objasnený.*

#### *Nezrovnalosti*

V období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 boli CO oznámené:

1. **Nezrovnalosti s finančným dopadom: 11 nezrovnalostí** v celkovej výške **986 002,66 €,** z toho zdroj EÚ **423 722,24 €**.

Tabuľka č. 6: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom podľa prioritnej osi a opatrenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Nezrovnalosti s finančným dopadom**  **počet** | **Nezrovnalosti s finančným dopadom v €** | |
| **Celková suma** | **Suma za zdroj EÚ** |
| 1.1 - Inovácie a technologické transfery | 3 | 449 593,62 | 191 065,13 |
| 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov | 1 | 53,75 | 45,69 |
| 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | 4 | 524 943,41 | 222 911,32 |
| 4.1 – Technická pomoc | 3 | 11 411,88 | 9 700,10 |
| **Spolu** | **11** | **986 002,66** | **423 722,24** |

Zdroj: CO

1. **Systémové nezrovnalosti / nezrovnalosti k programovej štruktúre: 6 systémových nezrovnalostí** bez finančného dopadu identifikované kontrolou podľa čl. 16 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 týkajúce sa:

* nedostatku v rámci výberu žiadostí o NFP,
* porušenia pravidiel de minimis,
* nedostatkov v rámci administratívnej kontroly a kontroly na mieste.

#### *Finančné opravy*

Tabuľka č. 8: Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov roku 2011

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo výkaze výdavkov v roku 2011(v €)** | | **Odpočítané vrátené sumy (Recoveries) vo výkaze výdavkov v roku 2011(v €)** | | **Nevymožiteľné sumy**  **(v €)** | |
| **EÚ zdroj** | **Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)** | **EÚ zdroj** | **Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)** | **EÚ zdroj** | **Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)** |
| **Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti** | 0,00 | 0,00 | 48,25 | 56,77 | 0,00 | 0,00 |
| **Prioritná os 2 *-*Energetika** | 0,00 | 0,00 | 578,64 | 680,77 | 0,00 | 0,00 |
| **Prioritná os 3 – Cestovný ruch** | 0,00 | 0,00 | 9 700,10 | 11 411,88 | 0,00 | 0,00 |
| **Spolu** | **0,00** | **0,00** | **10 326,99** | **12 149,42** | **0,00** | **0,00** |

Zdroj: CO

#### *Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení podľa článku 98 ods. 2, Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006*

Predmetný článok vo vzťahu k OP KaHR nie je k 31. 12. 2011 relevantný.

#### *Kontroly na mieste vykonané v roku 2011*

[Príloha č. 5](#_Príloha_č._6) obsahuje zoznam kontrol na mieste vykonaných RO a SORO v roku 2011 na projektovej úrovni.

#### *Informácie o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovávania žiadostí o platbu*

V rámci tejto kapitoly sú uvedené tie zistenia, ktoré identifikoval CO a audítori[[41]](#footnote-41), a ktoré smerovali k nedodržaniu lehoty spracovania žiadostí o platbu.

Tabuľka č. 9 – Zistenia týkajúce sa nedodržania lehôt spracovania žiadostí o platbu na úrovni RO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Zistenie** | **Splnené opatrenie** |
| ***Zistenie identifikované auditom č. A378*** | | | |
| SIEA | Refundácia mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA (SORO) zapojených do implementácie OP KaHR za obdobie apríl - december 2009 | Nebola dodržaná lehota 5 dní na zaregistrovanie žiadosti o platbu do ITMS:  Žiadosť o platbu 25140120027602 - 150 dní: dátum prijatia písomnej verzie - 12. 11. 2010,  dátum registrácie v ITMS - 11. 4. 2011 | Plnenie opatrenia k 31. 12. 2011 nebolo uzavreté[[42]](#footnote-42) |
| Trenčiansky samosprávny kraj | Refundácia mzdových výdavkov vrátane odvodov a odmien pre zamestnanca ICPK OP KaHR v Trenčianskom samosprávnom kraji | Nebola dodržaná lehota 40 dní na overenie žiadosti o platbu a jej  predloženie  na PJ:  Žiadosť o platbu 25140120032501 - 48 dní: dátum registrácie - 8. 4. 2011, dátum postúpenia PJ – 26. 5. 2011 | Plnenie opatrenia k 31. 12. 2011 nebolo uzavreté[[43]](#footnote-43) |
| SIEA | Financovanie odmien externým hodnotiteľom žiadostí o NFP - vyhlásené výzvy v roku 2009-systémom refundácie | Nebola dodržaná lehota 5 dní na zaregistrovanie žiadosti o platbu do ITMS:  Žiadosť o platbu 25140120048601 - 33 dní: dátum prijatia písomnej verzie - 16. 2. 2011, dátum registrácie v ITMS - 21. 3. 2011 | Plnenie opatrenia k 31. 12. 2011 nebolo uzavreté[[44]](#footnote-44) |

Zdroj: správa z auditu, RO

Tabuľka č. 10 – Zistenia týkajúce sa nedodržania lehôt spracovania žiadostí o platbu na úrovni PJ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Zistenie** | **Splnené opatrenie** |
| ***Zistenie identifikované auditom č. A378*** | | | |
| Obec Demandice | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Demandice | Nedodržanie časových limitov pre spracovanie žiadosti o platbu stanovených v Systéme riadenia ŠF a KF.  V prípade kontroly žiadosti o platbu č. 25120220015301 došlo k nedodržaniu lehoty 14 dní pre overenie žiadosti o platbu zo strany PJ. Žiadosť o platbu bola na PJ prijatá dňa 15. 11. 2010 a schválená bola až 2. 12. 2010 tzn., že lehota na schválenie žiadosti o platbu bola prekročená o 3 dni.  Uvedeným konaním bola porušená povinnosť vykonať kontrolu žiadosti o platbu do 14 kalendárnych dní podľa Systému riadenia ŠF a KF (obe verzie auditovanom období - v. 5.2 a 6.0), kapitoly 4.8 aj z vnútorného manuálu procedúr PJ v. 7.3, kapitola 5.2. | Pracovníci PJ budú formou pracovného stretnutia alebo písomne upozornení na potrebu dodržiavania termínu pri výkone predbežnej finančnej kontroly.  T: 29.2.2012.[[45]](#footnote-45) |

Zdroj: správa z auditu, PJ

### *Implementácia OP KaHR z regionálneho aspektu*

V rámci tejto kapitoly sa pravidelne kumulatívne zhodnocuje implementácia OP z regionálneho hľadiska, t. j. vyhodnocuje sa okamžitý prínos OP KaHR v rámci jednotlivých regiónov SR, s výnimkou Bratislavského, ktorý sa v rámci OP KaHR nepodporuje. Do stavu sa nezahŕňajú národné projekty, projekty TP a dočasne ani projekty Iniciatívy JEREMIE, kde k 31. 12. 2011 zatiaľ neboli podporené konkrétne MSP projekty. Regionálna alokácia bola v Programovom manuáli stanovená proporcionálne a orientačne z dôvodu, že RO nechce uprednostniť menej kvalitné projekty len na základe vyrovnania regionálnych alokácií. V prípade, že vzniknú výrazné odchýlky od plánovaných regionálnych alokácií, pristúpi RO k prijímaniu príslušných opatrení. V rámci výberových kritérií sú však zohľadnené aj regionálne disparity, a tak je bodovo vyššie hodnotený projekt zo zaostalejšieho regiónu. Výnimkou je Opatrenie 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch, kde sa schéma štátnej pomoci upravila v súlade s limitmi Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008, aby sa stimulovali projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Pri nižšie uvedenom porovnaní stavu kontrahovania na úrovni NUTS II je vidno, že zmluvné viazanie je pomerné vzhľadom na jednotlivé kraje a na tejto úrovni nie je potrebné upravovať alokáciu finančných prostriedkov.

Tabuľka č. 11 - Finančná implementácia podľa NUTS II k 31. 12. 2011[[46]](#footnote-46)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Regionálna alokácia / kraj** | **Zmluvné viazanie v mil. €** | | | |
| **Západné Slovensko** | **Stredné Slovensko** | **Východné Slovensko** | **SPOLU** |
| **Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti** | **146 mil. €** | 119,89 | 80,61 | 116,25 | **316,75** |
| **Prioritná os 2 *-*Energetika** | **56 mil. €** | 52,05 | 50,36 | 44,00 | **146,41** |
| **Prioritná os 3 – Cestovný ruch** | **49 mil. €** | 15,33 | 58,42 | 34,12 | **107,87** |
| **SPOLU** | **251 mil. €** | **187,27** | **189,39** | **194,37** | **571,03** |
| **% zo sumárnej alokácie (753 mil. €)** | | **24,87%** | **25,15%** | **25,81%** |  |

Zdroj: ITMS, SORO

V rámci OP KaHR bolo k 31. 12. 2011 súhrnne vyhlásených 26 dopytovo orientovaných výziev, z ktorých 3[[47]](#footnote-47) boli ku koncu roka otvorené. V rámci uzavretých výziev bolo predložených 3 349 žiadostí o NFP, na základe úspešnosti hodnotenia zmluvne viazaných 742 projektov[[48]](#footnote-48), pričom:

* najvyšší **počet predložených žiadostí o NFP**[[49]](#footnote-49) (629) bol z Prešovského regiónu, za ním nasleduje Žilinský (577), Banskobystrický (554) a Košický región (429);
* najvyšší **počet zmluvne viazaných projektov** (154) bol taktiež z Prešovského regiónu, za ním nasleduje Banskobystrický (138), Žilinský (106) a Košický región (96);
* najvyšší počet projektov v realizácii bol k 31. 12. 2011 v Prešovskom regióne (75) a najviac ukončených projektov bolo v Banskobystrickom regióne (70).

Čo sa týka finančnej implementácie podľa NUTS III, je možné zhodnotiť, že k 31. 12. 2011:

* najvyšší **objem zmluvne viazaných finančných prostriedkov**[[50]](#footnote-50) bol v rámci Banskobystrického regiónu (106,57 mil. €), za ním nasleduje Prešovský (96,67 mil. €), Nitriansky (78,04 mil. €) a Košický región (64,65 mil. €);
* z hľadiska čerpania je na prvom mieste Banskobystrický región, kde bolo dosiaľ na základe zmluvne viazaných finančných prostriedkov vyčerpaných 60,22 mil. €[[51]](#footnote-51).

V tabuľkách č. 12 a 13 sú uvedené súhrnné fyzické a finančné údaje týkajúce sa prijatých žiadostí o NFP a zmluvne viazaných projektov realizovaných v rámci dopytovo orientovaných výziev v regionálnom rozdelení.

Tabuľka č. 12: Fyzická implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Región NUTS III** | **Počet prijatých žiadostí o NFP** | **Počet zmluvne viazaných projektov** | **Počet projektov v realizácii** | **Počet ukončených projektov** |
| **Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti** | Bratislavský | - | **-** | - | - |
| Trnavský | 154 | 40 | 15 | 24 |
| Trenčiansky | 209 | 50 | 27 | 21 |
| Nitriansky | 190 | 56 | 20 | 34 |
| Žilinský | 269 | 66 | 31 | 35 |
| Banskobystrický | 284 | 81 | 30 | 50 |
| Prešovský | 264 | 92 | 36 | 54 |
| Košický | 188 | 61 | 25 | 34 |
| Spolu | 1 558 | 446 | 184 | 252 |
| **Prioritná os 2 *-*Energetika** | Bratislavský | - | **-** | - | - |
| Trnavský | 169 | 27 | 18 | 3 |
| Trenčiansky | 137 | 26 | 16 | 6 |
| Nitriansky | 187 | 35 | 17 | 12 |
| Žilinský | 169 | 24 | 14 | 6 |
| Banskobystrický | 144 | 30 | 14 | 10 |
| Prešovský | 250 | 45 | 30 | 8 |
| Košický | 155 | 24 | 14 | 6 |
| Spolu | 1 211 | 211 | 123 | 51 |
| **Prioritná os 3 – Cestovný ruch** | Bratislavský | - | 0 | - | - |
| Trnavský | 35 | 2 | 2 | 2 |
| Trenčiansky | 50 | 8 | 6 | 2 |
| Nitriansky | 29 | 4 | 6 | 1 |
| Žilinský | 139 | 16 | 11 | 5 |
| Banskobystrický | 126 | 27 | 15 | 10 |
| Prešovský | 115 | 17 | 9 | 6 |
| Košický | 86 | 11 | 8 | 2 |
| Spolu | 580 | 85 | 57 | 28 |
| **Spolu** | | **3 349** | **742** | **364** | **331** |
| Zdroj: SORO, ITMS |  |  |  |  |  |

Tabuľka č. 13: Finančná implementácia podľa NUTS III k 31. 12. 2011[[52]](#footnote-52)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Región NUTS III** | **Indikatívne alokácie zo ŠF v €** | **Výška zmluvne viazaných finančných prostriedkov zo ŠF** | | | **Výška čerpaných finančných prostriedkov zo ŠF** | | |
| **€** | **% zo zmluvného viazania v rámci prioritnej osi** | **% z alokácie na región** | **€** | **% z čerpania v rámci prioritnej osi** | **% z alokácie na región** |
| A | B | C | D | E=D/∑ prioritná os | F=D/C | G | H=G/∑ prioritná os | I=G/C |
| Prioritná os 1 - *Inovácie a rast konkurencie-schopnosti* | Bratislavský | - | - | - | - | - | - | - |
| Trnavský | 48 749 841,00 | 25 649 737,88 | 9,60% | 52,62% | 14 794 398,75 | 13,51% | 30,35% |
| Trenčiansky | 48 749 841,00 | 23 113 473,07 | 8,65% | 47,41% | 6 448 224,77 | 5,89% | 13,23% |
| Nitriansky | 48 749 842,00 | 52 899 495,63 | 19,80% | 108,51% | 18 182 982,50 | 16,61% | 37,30% |
| Žilinský | 72 767 619,00 | 27 552 067,82 | 10,31% | 37,86% | 15 523 678,94 | 14,18% | 21,33% |
| Banskobystrický | 72 767 619,00 | 41 098 313,91 | 15,38% | 56,48% | 20 302 005,34 | 18,54% | 27,90% |
| Prešovský | 72 767 619,00 | 54 527 862,74 | 20,41% | 74,93% | 24 098 540,56 | 22,01% | 33,12% |
| Košický | 72 767 619,00 | 42 366 651,13 | 15,86% | 58,22% | 10 145 729,37 | 9,27% | 13,94% |
| Spolu | 437 320 000,00 | 267 207 602,18 |  | 61,10% | 109 495 560,23 |  | 25,04% |
| Prioritná os 2 *-Energetika* | Bratislavský | - | - | - | - | - | - | - |
| Trnavský | 18 759 600,00 | 12 542 517,50 | 10,96% | 66,86% | 1 671 255,51 | 3,80% | 8,91% |
| Trenčiansky | 18 759 600,00 | 9 807 217,32 | 8,57% | 52,28% | 6 652 877,29 | 15,13% | 35,46% |
| Nitriansky | 18 759 600,00 | 19 180 316,35 | 16,76% | 102,24% | 7 113 445,88 | 16,18% | 37,92% |
| Žilinský | 28 139 400,00 | 6 850 470,34 | 5,99% | 24,34% | 2 328 592,49 | 5,30% | 8,28% |
| Banskobystrický | 28 139 400,00 | 30 574 014,32 | 26,71% | 108,65% | 15 109 169,84 | 34,36% | 53,69% |
| Prešovský | 28 139 400,00 | 18 639 858,36 | 16,29% | 66,24% | 7 212 463,03 | 16,40% | 25,63% |
| Košický | 28 139 400,00 | 16 854 962,87 | 14,73% | 59,90% | 3 879 249,97 | 8,82% | 13,79% |
| Spolu | 168 836 400,00 | 114 449 357,06 |  | 67,79% | 43 967 054,01 |  | 26,04% |
| Prioritná os 3 – *Cestovný ruch* | Bratislavský | - | - | - | - | - | - | - |
| Trnavský | 16 297 777,00 | 336 212,47 | 0,37% | 2,06% | 335 480,39 | 0,52% | 2,06% |
| Trenčiansky | 16 297 777,00 | 6 673 426,94 | 7,28% | 40,95% | 2 671 760,70 | 4,16% | 16,39% |
| Nitriansky | 16 297 779,00 | 5 960 827,28 | 6,50% | 36,57% | 5 720 158,81 | 8,90% | 35,10% |
| Žilinský | 24 446 666,00 | 14 905 130,67 | 16,26% | 60,97% | 9 685 097,66 | 15,07% | 39,62% |
| Banskobystrický | 24 446 667,00 | 34 894 491,24 | 38,06% | 142,74% | 24 810 922,56 | 38,59% | 101,49% |
| Prešovský | 24 446 667,00 | 23 497 722,72 | 25,63% | 96,12% | 16 963 629,43 | 26,39% | 69,39% |
| Košický | 24 446 667,00 | 5 423 510,40 | 5,91% | 22,19% | 4 100 218,37 | 6,38% | 16,77% |
| Spolu | 148 680 000,00 | 91 691 321,72 |  | 62,51% | 64 287 267,92 |  | 43,83% |
| **Spolu** | | **752 836 400,00** | **473 348 280,96** |  | **62,88%** | **217 749 882,16** |  | **28,92%** |
| Zdroj: SORO, ITMS | |  |  |  |  |  |  |  |

Čo sa týka **projektov nezaradených do regiónov** na úrovni NUTS III, v rámci OP KaHR bolo k 31. 12. 2011 realizovaných 56 takýchto projektov – 2 národné projekty, 2 projekty podporené prostredníctvom Iniciatívy JEREMIE a 52 projektov TP.

Tabuľka č. 14: Finančná implementácia projektov nezaradených do regiónov na úrovni NUTS III k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Výška zmluvne viazaných finančných prostriedkov zo ŠF** | | **Výška čerpaných finančných prostriedkov zo ŠF** | |
| **€** | **% zo zmluvného viazania v rámci prioritnej osi** | **€** | **% z čerpania v rámci prioritnej osi** |
| A | B | C=B/∑ prioritná os | D | E=D/∑ prioritná os |
| Prioritná os 1 - *Inovácie a rast konkurencieschopnosti* | 57 000 000,10 | 13,03% | 57 000 000,10 | 13,03% |
| Prioritná os 2 *- Energetika* | 6 244 266,68 | 3,70% | 1 134 636,89 | 0,67% |
| Prioritná os 3 – *Cestovný ruch* | 23 160 016,30 | 15,79% | 8 151 139,10 | 5,56% |
| Prioritná os 4 - *TP* | 16 516 564,83 | 68,36% | 9 368 418,46 | 38,77% |
| **Spolu** | **102 920 847,91** | **13,25%** | **75 654 194,55** | **9,74%** |
| Zdroj: ITMS |  |  |  |  |

Bližšie informácie k týmto projektom sú uvedené v rámci kapitol [2.1.1.3 JEREMIE](#_JEREMIE), [2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi](#_Doplnkovosť_OP_KaHR) a [3.1.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 1](#_Stav_fyzického_pokroku_1), [3.2.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 2](#_Stav_fyzického_pokroku_2), [3.3.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 3](#_Stav_fyzického_pokroku_3) a [5 Technická pomoc](#_Technická_pomoc).

### *Finančná kontrola a audit*

Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi[[53]](#footnote-53). V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007 - 2013 pre programy štrukturálnej pomoci sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### *Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006*

V súlade so stratégiou auditu pre rok 2011 OA zabezpečil výkon auditov operácií v 1. polroku 2011, pričom úroveň spoľahlivosti systému pre výber vzorky bola určená na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému, ktorý bol poskytnutý na základe záverov systémových auditov vykonávaných v 2. polroku 2010 a korešpondujúcej úrovne spoľahlivosti systému OP (70 %).

V období od 14. 2. 2011 do 16. 8. 2011 vykonal spolupracujúci orgán (MH SR) audit operácií **č. A391**, ktorého hlavným cieľom bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci OP KaHR na úrovni RO, SORO,  PJ *a* vybraných prijímateľov podľa čl. 62 ods. 1 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Auditom bolo overených 37 890 450,72 € v rozsahu vybranej vzorky (30 žiadostí o platbu), pričom neoprávnené výdavky neboli identifikované. V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie **nesystémové nedostatky**:

1. RO nepreukázal vykonanie kontroly úplnosti výzvy v súlade s Systémom riadenia ŠF a KF časť - Výber projektov pre realizáciu OP. RO nepredložil kontrolné listy na overenie úplnosti dokumentácie pri 3 z 10 overovaných výziev.
2. Nedostatočný výkon administratívnej kontroly SORO - SORO v rámci výkonu kontroly na mieste u prijímateľa nedostatočne overil dodržiavanie jednej z podmienok zmluvy o NFP. Vládnym auditom bolo zistené, že prijímateľ v súlade so zmluvou o NFP neviedol poskytnuté prostriedky NFP v účtovníctve na analytických účtoch oddelene od svojich vlastných finančných prostriedkov.
3. Prijímateľ zaúčtoval poskytnutie preddavku dodávateľovi, príjem NFP v rozpore s postupmi účtovania na nesprávnom účte, neviedol poskytnuté prostriedky NFP v účtovníctve na analytických účtoch oddelene od svojich vlastných finančných prostriedkov, čím nedodržal stanovené postupy účtovania v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
4. Prijímateľ nepostupoval správne pri vykonávaní inventúry. Inventúrny súpis predložený prijímateľom neobsahoval všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve. Inventúrny súpis neobsahoval: deň skončenia inventúry, stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny, miesto uloženia majetku, zoznam záväzkov. Prijímateľ vykonal inventúru v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. V inventúrnom súpise predloženom auditujúcemu subjektu neboli uvedené údaje úbytkov a prírastkov majetku za dobu od začiatku nasledujúceho účtovného obdobia do dňa skončenia fyzickej inventúry.
5. Prijímateľ neinformoval SORO o zriadení záložného práva v prospech Tatra banky, a.s., Bratislava, čím nedodržal podmienky uvedené v zmluve o NFP.

RO / SORO **prijali a plnili** k predmetným zisteniam nasledovné **opatrenia**:

ad a) Riaditelia odborov upozornili zamestnancov participujúcich na príprave a manipulácii s dokladmi súvisiacimi s implementáciou OP KaHR na ich dôslednú archiváciu v súlade s ustanoveniami IMRO.

ad b) Na pracovnej porade boli pracovníci sekcie upozornení na dôkladné vykonávanie kontroly účtovníctva pri overovaniach na mieste.

ad c) Na pracovnej porade boli pracovníci sekcie upozornení na dôkladné vykonávanie kontroly účtovníctva pri overovaniach na mieste.

ad d) Na pracovnej porade boli pracovníci sekcie upozornení na dôkladné dodržiavanie príslušného ustanovenia zákona č. 431/2002 o účtovníctve (pri výkone inventarizácie majetku).

ad e) Na pracovnej porade boli pracovníci sekcie upozornení na dôkladnú kontrolu dôsledného dodržiavania príslušného ustanovenia zmluvy o NFP.

RO predložil v stanovenom termíne auditujúcemu orgánu splnené opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku na základe vládneho auditu č. A391.

V rámci vládneho auditu A391 **neboli identifikované systémové nedostatky**. Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní k uvedeným nedostatkom bude vykonané v 1. polroku 2012.

Na základe vykonanej práce audítori konštatovali, že vládnym auditom boli ciele vládneho auditu naplnené a bolo získané primerané uistenie, že výdavky vo vybranej vzorke boli oprávnené.

Na základe výsledkov systémového auditu a auditu operácií, ktoré boli vykonávané v období 1. 7. 2010 - 30. 6. 2011, bolo OA vydané **stanovisko bez výhrad**,t. j. riadiace a kontrolné systémy, zavedené pre vyššie uvedený OP, boli v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 Nariadenia Rady (ES)  č. 1083/2006 a oddielu 3 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a fungovali efektívne, pokiaľ ide o poskytovanie primeranej istoty o tom, že výkazy výdavkov predložené EK sú správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie sú zákonné a regulárne. Toto stanovisko OA bolo ako súčasťou výročnej kontrolnej správy zaslané EK dňa 23. 12. 2011.

V období od 2. 11. 2011 do 2. 12. 2011 ešte vykonal spolupracujúci orgán (MH SR) audit operácií **č. A402**, ktorého hlavným cieľom bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci OP KaHR na úrovni RO, SORO - SARIO podľa čl. 62 ods. 1 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala **nedostatky nefinančného charakteru** **nízkej a strednej závažnosti**, a to najmä:

1. Nedôsledné dodržiavanie príslušných ustanovení IMRO na úrovni RO a aj SARIO.
2. Nedostatočná archivácia dokumentov podľa článku 90 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v rámci výzvy KaHR-113DM-0801.
3. Nedodržanie 100 - dňovej lehoty na zaslanie Oznámenia o schválení žiadostí o NFP č. NFP25110120030 a č. NFP25110120016.

RO / SORO **prijali a plnili** k predmetným zisteniam nasledovné **opatrenia**[[54]](#footnote-54):

ad a) Zamestnanci RO podieľajúci sa na implementácii OP KaHR boli upozornení na dôsledné dodržiavanie ustanovení IMRO v aktuálnom znení a SARIO sa zaviazala dbať na dodržiavanie ustanovení interného manuálu.

ad b) Zamestnanci RO podieľajúci sa na implementácii OP KaHR boli upozornení na dôsledné dodržiavanie ustanovení IMRO v aktuálnom znení, vrátane povinnosti archivácie.

ad c) SORO sa zaviazal dbať na dodržiavanie stanovených termínov v prípade vyhlásenia novej výzvy.

#### *Audit doplnkovej vzorky podľa článku 17 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006*

OA zaradil na základe podnetu od občana do doplnkovej vzorky audit operácií A370 a A371. Audit operácií A370 bol vykonaný v čase od 2. 12. 2010 do 10. 2. 2011 a audit operácií A371 bol vykonaný v čase od 24. 1. 2011 do 04. 2. 2011 Správou finančnej kontroly Bratislava. Hlavným účelom a cieľom auditov bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov projektov č. ITMS 25110120167, č. ITMS 25120120056 a projektu č. ITMS 25110120182 v rámci operačného programu. **Auditmi neboli zistené nedostatky**.

#### *Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006*

V období od 1. 8. 2011 do 20. 12. 2011 vykonal OA (MF SR v spolupráci so Správou finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a MH SR) systémový audit **č. A378**, ktorého hlavným cieľom bolo získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia OP KaHR na úrovni RO a SORO (SIEA, SARIO, SACR) podľa čl. 62 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

V rámci tohto vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky[[55]](#footnote-55):

1. **Systémové nedostatky:**
2. Neúmerne dlhé obdobie zo strany RO / SORO medzi uzavretím výzvy a podpisom zmluvy o NFP. Nedodržiavanie lehoty 100 dní na zaslanie konečného rozhodnutia o schválení/neschválení žiadosti o NFP plynúcej od konečného termínu na predkladanie žiadostí o NFP.
3. **Ostatné najzávažnejšie nedostatky** (na úrovni SORO a PJ)**:**
4. Nezapracovanie zmien Systému riadenia ŠF a KF verzia 4.3 do interného manuálu pracovných postupov verzia 1.25 a 1.26.
5. Nesúlad formálnych náležitostí záverečných správ z výberu žiadostí o NFP so Systémom riadenia ŠF a KF.
6. Nedostatočné overovanie plnenia zmluvných podmienok prijímateľom týkajúcich sa poistenia majetku nadobudnutého z NFP.
7. Nezadefinovanie systému resp. plánu vzdelávania nových zamestnancov SORO.
8. Nedostatočný kontrolný mechanizmus, ktorý zabezpečí pravidelnú revíziu prístupových práv jednotlivých zamestnancov do ITMS.
9. Neuvedenie časových limitov pri jednotlivých procesoch pri kontrole žiadostí o platbu uvedených vo vnútornom manuáli postupov PJ.

RO / SORO a PJ **prijali a plnili** k predmetným zisteniam nasledovné **opatrenia**:

ad 1a) RO už v čase výkonu predmetného auditu k  nedostatku prijal systémové opatrenia s cieľom skrátiť dĺžku trvania schvaľovacieho procesu žiadostí o NFP (zjednodušenie procesu prípravy a schvaľovania žiadostí o NFP a efektívne využitie disponibilných administratívnych kapacít, atď.). V tejto súvislosti uvádzame, že predĺženie procesu schvaľovania bolo spôsobené aj administratívnou náročnosťou kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP vzhľadom na vyžadovanie preverovania povinných príloh predkladanými žiadateľmi. V súlade s materiálom Problematické oblasti implementácie operačných programov a horizontálnych priorít Národného strategického referenčného rámca, schváleným uznesením vlády SR č. 323/2011, MH SR vyvíja maximálne úsilie pre zjednodušenie procesu predkladania a schvaľovania žiadostí o NFP. CKO na základe žiadosti RO udelil výnimku zo Systému riadenia ŠF a KF, ktorej aplikáciou by malo dôjsť k zjednodušeniu vypracovania žiadostí o NFP, ale aj samotného procesu kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP, čím dôjde k skráteniu celkového procesu schvaľovania žiadostí o NFP. Taktiež presunom kompetencií a administratívnych kapacít NARMSP na SIEA a následným presunom kompetencií a administratívnych kapacít SARIO dôjde k vyššej koncentrácii administratívnych kapacít, čo pri ich flexibilnejšom využití prispeje k cieľu znížiť časovú náročnosť celého procesu konania o žiadostí o NFP. Výsledky prijatých opatrení by sa mali prejaviť už v rámci výziev-KaHR-111SP/LSKxP-1101, KaHR-31SP-1101 a KaHR-111SP-1101. Účinnosť opatrení bude možné preveriť po ukončení vyššie uvedených výziev na predkladanie žiadostí o NFP, resp. ďalších novo vyhlásených výziev.

ad 2a) Nezapracované časti boli dopracované do interného manuálu a zároveň na jednotlivých SORO bol určený zamestnanec, ktorý zapracováva zmeny vyplývajúce z aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF, Systému finančného riadenia ŠF a KF a zákona č. 528/2008 Z. z. a zároveň v rámci SORO/SIEA sa zintenzívni spolupráca pracovníkov jednotlivých sekcií pri vypracovaní interného manuálu SIEA.[[56]](#footnote-56)

ad 2b) SIEA formálny nedostatok (nesprávny názov správy) odstránila zapracovaním príslušnej prílohy do  interného manuálu SIEA, verzia 7.0, platná a účinná dňom 31. 12. 2011, teda odporúčanie audítorov bolo zapracované už v čase pred prijatím opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

ad 2c) Zamestnanci vykonávajúci administratívnu kontrolu žiadostí o platbu boli na porade sekcie, konanej dňa 27. 10. 2011 upozornení na povinnosť dôsledného overovanie platenia poistného plnenia, ako aj jeho overenie na kontrole na mieste, teda odporúčanie audítorov bolo riešené už počas výkonu auditu.

ad 2d) Predmetné odporúčanie bolo zapracované do interného manuálu SIEA, verzia 7.0, ktorá je platná a účinná dňom 31. 12. 2011, teda odporúčanie audítorov bolo zapracované už v čase pred prijatím opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

ad 2e) Daná úloha bola pridelená zamestnancovi (manažér pre ITMS), ktorý bude zabezpečovať pravidelnú revíziu prístupových práv jednotlivých zamestnancov do systému ITMS, resp. ich revíziu pri odchode zamestnancov a prípadnom príchode nových zamestnancov na sekciu*.*[[57]](#footnote-57)

ad 2f) Do audit trailu manuálu PJ (časti 5.3 a 5.4) boli zapracované požadované skutočnosti.[[58]](#footnote-58)

Na základe výsledkov vykonaného vládneho auditu audítori konštatovali, že riadiaci a kontrolný systém zavedený v rámci overovaných orgánov funguje správne, ale sú potrebné niektoré zlepšenia (2. stupeň uistenia), čo znamená, že nedostatky, ktoré boli zistené, majú mierny vplyv na efektívne fungovanie kľúčových prvkov systému, resp. orgánov.

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní k uvedeným nedostatkom vládneho auditu A378 bude vykonané v druhom polroku 2012.

V nadväznosti na **systémový audit č. A341**,zameraný na získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci OP KaHR podľa čl. 62 ods.1 písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorý bol vykonaný v čase od 22. 7. 2010 do 26. 11. 2010 a v zmysle zápisnice o prerokovaní predbežnej správy z vládneho auditu zo dňa 21. 12. 2010, auditované osoby v roku 2011 prijímali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a zabezpečovali ich plnenie. Predmetný audit bol vykonávaný na úrovni RO, SORO a PJ.

V záveroch správy z predmetného auditu je konštatované, že „... *audítorská skupina vykonanými overeniami získala primerané uistenie o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci OP KaHR podľa čl. 62 ods.1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006,...“* Auditované osoby predložili OA v stanovených termínoch prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov ako aj plnenie prijatých opatrení.

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní audítorov k nedostatkom z auditu č. A341 bolo vykonané v rámci systémového auditu č. A378. Pri preverení splnenia prijatých opatrení bolo audítormi konštatované, že väčšina prijatých opatrení zo strany auditovaných osôb bola splnená, resp. bola splnená čiastočne.[[59]](#footnote-59)

*Na základe výsledkov systémových auditov vykonaných v druhom polroku 2011 a po ukončení auditov operácií v prvom polroku 2012 bude zo strany OA vydané stanovisko o efektívnosti fungovania riadiaceho a kontrolného systému operačných programov NSRR SR za referenčné obdobie 1. 7. 2011 – 30. 6. 2012 v zmysle článku 62 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktoré bude EK zaslané do 31. 12. 2012.*

#### *Audit Európskej komisie*

V období od 20. 6. 2011 do 24. 6. 2011 vykonali audítori EK Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku - J4 audit OP KaHR (2007SK161PO006) *„Audit fungovania riadiacich a kontrolných systémov na základe požiadavky článku 60 Nariadenia (ES) č. 1083/2006“* č. 2010/SK/REGIO/J4/1010/1. Audit bol vykonaný na RO a SORO (SIEA, NARMSP, SACR).

Celkovým cieľom auditu bolo získať primerané uistenie, že systémy riadenia a kontroly fungujú účinne. Aby sa dosiahol tento cieľ, audítorská činnosť uskutočnená v rámci tohto preskúmania bola zameraná najmä na získanie primeraného uistenia o účinnom fungovaní vysokorizikových operačných programov / oblastí a horizontálnych tém (2010 - 2012). Osobitným cieľom auditu bolo získať primerané uistenie o účinnom fungovaní týchto hlavných požiadaviek / vysokorizikových oblastí:

* kľúčový prvok 2 - Primerané postupy výberu operácií na spolufinancovanie (článok 60 písm. a) a článok 65 písm. a) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článok 5 a článok 13 ods. 1 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006),
* kľúčový prvok 4 - Primerané overovanie vykonávané RO (článok 60 písm. b) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článok 13 ods. 2 až článok 13 ods. 4 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006), najmä pokiaľ ide o overovanie na mieste a postupy VO.

Z vykonaného auditu bol vypracovaný návrh predbežnej audítorskej správy obsahujúci predbežné zistenia, závery a odporúčania audítorov EK, ktoré môžu byť upravené na základe pripomienok a ďalších informácií od auditovaných orgánov. RO zaslal dňa   
26. 1. 2012 v stanovenej lehote pripomienky k jednotlivým zisteniam uvedeným v návrhu predbežnej audítorskej správy. Konečné znenie audítorskej správy nebolo do 31. 12. 2011 audítormi EK na RO zaslané.

### *Využívanie fondov podľa kategórií*

V nadväznosti na potrebu vyčíslenia ERDF príspevku zo schválených žiadostí o NFP, RO v tabuľke, ktorá je [prílohou č. 3](#_Príloha_č._3), uvádza členenie schváleného a prideleného príspevku Spoločenstva podľa požadovaných klasifikácií.

### *Príspevok k Lisabonskému procesu a stratégii Európa 2020*

Stratégia OP KaHR je v súlade s prioritami obnovenej **Lisabonskej stratégie** pre rast a zamestnanosť. Intervencie sú v nadväznosti na článok 9 ods. 3 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 zamerané na podporu konkurencieschopnosti a vytváranie pracovných miest a to predovšetkým prostredníctvom podpory transferu nových výrobných technológií, inovácií, zvyšovania energetickej efektívnosti a vyššieho využívania obnoviteľných zdrojov energie. V rámci OP KaHR je na Lisabonské aktivity vyčlenených 578 615 440 €, čo predstavuje 74,47 % celkovej alokácie pre OP KaHR za zdroj ERDF.

V rámci vyhlasovaných výziev pre opatrenia OP KaHR bola prevažná časť finančných prostriedkov z fondov EÚ smerovaná na projekty, ktoré podporujú plnenie lisabonských cieľov. K 31. 12. 2011 dosiahol celkový zmluvne viazaný NFP pre projekty OP KaHR v rámci prioritných tém prispievajúcich k plneniu cieľov Lisabonskej stratégie objem 445 074 627,12 €, čo predstavuje 76,92 % z celkových finančných prostriedkov vyčlenených v OP KaHR na lisabonské aktivity.

Pomerne vysoké podiely finančných prostriedkov na zmluvne viazané projekty OP KaHR sú smerované do prioritných tém týkajúcich sa podpory transferu nových inovačných technológií vrátane podporných služieb pre firmy, do výskumu, inovácií a podnikania v MSP a OZE.

Tabuľka č. 15: Zmluvné viazanie finančných prostriedkov na prioritné témy v €

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kód | Prioritné témy (príloha IV Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006) | Zmluvne viazané finančné prostriedky (EÚ zdroje) | % z alokácie na Lisabonské aktivity |
| VTR, inovácie a podnikanie | | | |
| 1 | Činnosti v oblasti VTR vo výskumných strediskách | 3 000 000,03 | 0,52 |
| 3 | Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi, medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.) | 18 277 936,60 | 3,16 |
| 4 | Pomoc určená VTR, najmä v malom a strednom podnikaní (vrátane prístupu k službám R&TD vo výskumných strediskách) | 0 | - |
| 5 | Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem | 47 542 789,75 | 8,22 |
| 6 | Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby) | 6 109 040,27 | 1,06 |
| 7 | Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.) | 26 348 201,61 | 4,55 |
| 8 | Iné investície do firiem | 158 509 506,21 | 27,39 |
| 9 | Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP | 52 018 327,76 | 8,99 |
| Informačná spoločnosť | | | |
| 12 | Informačné a komunikačné technológie (TEN-IKT) | 18 466,61 | 0,00 |
| 14 | Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, prepájanie do sietí atď.) | 31 606,77 | 0,01 |
| Energetika | | | |
| 40 | Obnoviteľné zdroje energie: slnečná | 26 119 374,26 | 4,81 |
| 41 | Obnoviteľné zdroje energie: biomasa | 25 599 876,29 | 4,42 |
| 42 | Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné | 21 774 688,12 | 3,76 |
| 43 | Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou | 59 501 344,11 | 10,28 |
| Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám | | | |
| 54 | Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám | 146 277,21 | 0,03 |
| Zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a firiem, podnikov a podnikateľov | | | |
| 64 | Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti, odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností | 77 191,52 | 0,01 |

Zdroj: ITMS

Jednotlivé prioritné osi OP KaHR prispievajú aj k plneniu vybraných priorít a cieľov **stratégie Európa 2020**. **Tri základné priority stratégie EURÓPA 2020** pozostávajú z *inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárstva*. V prípade prelinkovania priorít stratégie Európa 2020 a OP KaHR, implementácia projektov v rámci jednotlivých prioritných osí OP KaHR prispieva vo výraznej miere ku všetkým uvádzaným hlavným prioritám. Implementácia OP KaHR zabezpečuje prispievanie k napĺňaniu vybraných cieľov základných priorít stratégie EURÓPA 2020 v zmysle nasledovnej štruktúry:

* **Inteligentný rast** – výskum a inovácie(vytváranie nových produktov a služieb, ktoré budú generovať rast a nové pracovné miesta a prispejú k riešeniu sociálnych problémov);
* **Udržateľný rast** – konkurencieschopnejšie hospodárstvo, ktoré efektívnejšie využíva zdroje a je šetrnejšie k životnému prostrediu. Udržateľný rast je založený na:
* vybudovaní konkurencieschopnejšieho nízkouhlíkového hospodárstva založeného na efektívnom a udržateľnom využívaní zdrojov;
* ochrane životného prostredia, znížení emisií a zachovaní biologickej rozmanitosti;
* zúročovaní vedúcej pozície v oblasti nových ekologických technológií a výrobných postupov;
* zavedení efektívnych inteligentných rozvodov elektrickej energie využívajúcich informačné a telekomunikačné technológie;
* využívaní sietí pokrývajúcich celú EÚ s cieľom poskytnúť podnikom (hlavne malým výrobným spoločnostiam) ďalšiu konkurenčnú výhodu;
* zlepšení podnikateľského prostredia, a to najmä pre MSP;
* dobre informovaných spotrebiteľoch.
* **Inkluzívny rast –** hospodárstvo s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré prispieva k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Inkluzívny rast predstavuje:
* zvýšenie miery zamestnanosti v Európe – t. j. vytvorenie nových a kvalitnejších pracovných miest hlavne pre ženy, mladých ľudí a staršie osoby;
* investovanie do odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácie s cieľom pomôcť ľuďom všetkých vekových kategórií pripraviť sa na očakávané zmeny na pracovnom trhu;
* modernizáciu pracovných trhov a systémov sociálneho zabezpečenia;
* prenesenie prínosov rastu na všetky regióny EÚ.

Prelinkovanie OP KaHR so základnými cieľmi stratégie Európa 2020:

Implementácia projektov OP KaHR v rámci jednotlivých prioritných osí prispieva k trom hlavným cieľom stratégie:

* **Zamestnanosť** – zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75 %;
* **Výskum a vývoj** – zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3 % HDP**;**
* **Zmeny klímy a energia (energetika)** – znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % (alebo za predpokladu širšej globálne dohody až o 30 %) oproti úrovniam z roku 1990; získavať 20 % energie z obnoviteľných zdrojov; dosiahnuť 20 %-ný nárast efektívnosti vo využívaní energie;

OP KaHR prispieva k napĺňaniu integrovaných usmernení pre stratégiu Európa 2020:

* č. 4: Optimalizácia podpory výskumu a vývoja a inovácie, posilnenie vedomostného trojuholníka a uvoľnenie potenciálu digitálneho hospodárstva,
* č. 5: Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov.

Strategický dokument OP KaHR však vo svojej podstate nadväzuje aj na ďalšie súvisiace strategické dokumenty, tak na úrovni EÚ, ako aj národnej úrovni SR.

Tabuľka č. 16 Prínos OP KaHR k cieľom Európy 2020 (stav k 31. 12. 2011)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Európa 2020 – ciele** | **Indikátor** | **Plán (rok 2015)** | **Dosiahnutý výsledok** | **Zmluvne viazané** | **Dosiahnutý výsledok / zmluvne viazané vs. plánované (%)** |
| **Energetika** | Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (MW) | 75 | 41,04 | 104,275 | 54,7 / 139 |
| Úspory energie získané realizáciou podporených projektov (TJ/rok) | 1 800 | dopad | 750,13 | 41,7 |
| Počet podporených projektov | 200 | 51 | 212 | 25,5 / 106 |
| **Výskum a vývoj** | Počet podporených projektov | 300 | - | 20 | - / 6,6 |
| **Zamestnanosť** | Počet novovytvorených pracovných miest | 13 000 | 1 137 | 6 963 | 8,7 / 53,5 |

Zdroj: RO

**Národný program reforiem SR na roky 2010 až 2014**

NPR je základným národným dokumentom stratégie. NPR bol schválený uznesením vlády č. 256/2011 dňa 20. apríla 2011. V jednotlivých svojich kapitolách sa venuje prioritám programu, inštitucionálnemu zabezpečeniu stratégie Európa 2020 v SR, makroekonomickej a fiškálnej politike, environmentálnej udržateľnosti a energetike a štrukturálnym prioritám NPR SR, ktorými sú:

* vzdelávanie, veda a inovácie,
* zamestnanosť a sociálna inklúzia,
* podnikateľské prostredie,
* transparentné prostredie a vymožiteľnosť práva,
* zdravie.

NPR tiež určil národné ciele stratégie Európa pre Slovensko do r. 2020. Päť okruhov cieľov spoločných pre celú EÚ schválila vláda SR nasledovne:

1. zamestnanosť – 72 %,
2. výskum a vývoj - výdavky na úrovni 1 % HDP,
3. klimatické zmeny a energetika - zvýšenie emisie skleníkových plynov maximálne o 13 % oproti stavu z roku 2005; zvýšenie podielu energie vytvorenej z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe na 14 %; zvýšenie energetickej efektívnosti meranej na konečnej spotrebe energie o 11% oproti priemeru rokov 2001 – 2005,
4. vzdelávanie - zníženie miery predčasne ukončenej školskej dochádzky pod 6 % a zvýšenie počtu obyvateľov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním na minimálne 40 %,
5. chudoba a sociálna exklúzia - zníženie počtu ľudí nachádzajúcich sa v chudobe alebo na hranici chudoby o 170 000.

Časť NPR týkajúca sa environmentálnej udržateľnosti a energetiky stanovuje národný cieľ SR tak, ako je uvedené vyššie v texte. OP KaHR prispieva k napĺňaniu cieľa svojou Prioritnou osou 2 Energetika.

V časti NPR týkajúcej sa vzdelávania, vedy a inovácie je o. i. vytýčený aj ďalší národný cieľ, ktorým je zvýšenie inovačného potenciálu hospodárstva tak, aby sa  zvýšil podiel high-tech exportu na 14 % do roku 2020. OP KaHR prispieva k postupnému napĺňaniu hlavne svojou Prioritnou osou 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti.

Časť NPR Podnikateľské prostredie popisuje zámery v oblastiach administratívneho zaťaženia a regulácie, posilnenia konkurenčného prostredia, transparentnosti podnikateľského prostredia, dopravnej infraštruktúry a elektronickej verejnej správy. Jedným z ďalších národných cieľov stratégie špecifikovaných v tejto časti je zlepšenie podnikateľského prostredia tak, aby sa Slovensko do roku 2020 umiestnilo v prvej pätnástke rebríčka Svetovej banky Doing Business a zlepšilo v Indexe regulácie trhu produktov OECD na 1,2 bodu.

OP KaHR prispieva aj k cieľu týkajúcemu sa zvyšovania zamestnanosti, aj keď zamestnanosť nie je prioritným cieľom OP.

Odporúčania Rady z 12. 7. 2011, ktoré sa týkajú národného programu reforiem Slovenska na rok 2011, a ktorými sa predkladá stanovisko Rady k aktualizovanému programu stability Slovenska na roky 2011 – 2014 (2011/C 272/01), neobsahujú témy priamo súvisiace s OP KaHR.

Z hľadiska priorít Ročného prieskumu rastu na rok 2012, zverejneného  Oznámením Komisie COM(2011) 815 v konečnom znení, OP KaHR prispieva k priorite Podpora rastu a konkurencieschopnosti pre dnešok i budúcnosť, a to všetkými svojimi prioritnými osami.

### *Opis partnerských dohôd*

RO spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi formou spoločného rozhodovania, resp. schvaľovania programovej a implementačnej dokumentácie v **MVVE**, ktorý je spoločným monitorovacím výborom pre OP IS, OP VaV a OP KaHR. Jeho členskú základňu predstavujú zástupcovia ÚV SR, zainteresovaných riadiacich orgánov (jednotlivých ministerstiev) a ich SORO, CO (MF SR), CKO (MDVaRR SR), VÚC, Slovenskej akadémie vied, IT Asociácie Slovenska, Zväzu priemyselných výskumných a vývojových odvetví, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Konfederácie odborových zväzov, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR atď. Pozorovateľmi a prizývanými expertmi v MVVE sú zástupcovia EK, OA, HP MRK a HP RP.

Jednotliví zamestnanci MH SR sú členmi, resp. pozorovateľmi **monitorovacích výborov** zriadených na monitorovanie realizácie konkrétnych OP programového obdobia 2007 - 2013. Zamestnanci MH SR boli nominovaní podľa vecného zaradenia aj do **pracovných skupín** zriadených CKO a ÚV SR, ktoré riešia problematiku ochrany finančných záujmov, nezrovnalostí, legislatívy, publicity, koordinácie kontrolnej činnosti, ITMS,VO, hodnotenia, HP, čl. 280 Zmluvy o ES, atď..

V oblasti publicity RO naďalej úzko spolupracuje najmä s VÚC (resp. ich **ICPK**[[60]](#footnote-60)), ktoré zabezpečujú publicitu na regionálnej úrovni v zmysle **Rámcových dohôd**. Oblasť publicity je zabezpečovaná aj zo strany **SORO**, na základe uzavretých **Splnomocnení***.[[61]](#footnote-61)*

MH SR ako RO naďalej spolupracuje s MPSVaR SR ako RO pre OP ZaSI pri riadení implementácie príslušných OP na základe **Zmluvy o vzájomnej spolupráci v rámci OP KaHR a OP ZaSI pre programové obdobie 2007 – 2013**. Cieľom tejto spolupráce je dosahovanie synergie pri napĺňaní cieľov oboch OP v prienikových oblastiach (podpora tvorby pracovných miest, rast konkurencieschopnosti a adaptability zamestnancov), a to najmä pri implementácii Podopatrenia 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania.

MH SR a jeho SORO postupuje aj podľa platnej **Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku na nové obdobie 2007-2013**, predmetom ktorej je určenie spoločného postupu zmluvných strán pri zriadení záložného práva k majetku prijímateľa za účelom zabezpečenia svojich pohľadávok a určenie spoločného postupu pri výkone záložného práva vrátane dohody o poradí ich záložných práv rozhodujúcom na uspokojenie banky a štátu pri rozdelení výťažku zo speňaženia zálohu.

Pre zabezpečenie implementácie HP MRK v OP KaHR uzatvorili MH SR a ÚV SR / ÚSVRK v novembri 2008 **Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity**. Detailnejšie náležitosti tejto zmluvy sú uvedené v [kapitole 4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity](#_Horizontálna_priorita_Marginalizova).

V súvislosti so zmenou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, v tomto prípade s prechodom kompetencií v oblasti cestovného ruchu z MH SR na Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR a následne na MDVaRR SR, bola medzi MH SR a MDVaRR SR uzavretá **Dohoda o spolupráci v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období rokov 2007 – 2013**. Predmetom tejto dohody je efektívna koordinácia činností MH SR a MDVaRR SR, úprava záväzkov pri realizácii aktivít Prioritnej osi 3 OP KaHR – Cestovný ruch v oblasti podpory podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu a rozvoja informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska, tak aby nebolo v dôsledku prechodu kompetencií podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov potrebné meniť programový dokument OP KaHR vo vzťahu k EK a nedošlo k narušeniu, resp. pozastaveniu realizácie OP KaHR.

V súvislosti s plnením uznesenia vlády SR č. 666 z 29. 9. 2010 v znení uznesenia vlády SR č. 797 zo dňa 12. 11. 2010, ktorým vláda SR rozhodla o zrušení NARMSP, MH SR v kontexte Rozhodnutia ministra hospodárstva SR č. 25/2011 z apríla 2011 s cieľom kontinuálne zabezpečiť proces implementácie príslušných opatrení OP KaHR v pôsobnosti NARMSP rozhodlo o presune činností sekcie štrukturálnych fondov NARMSP na SIEA k 11. 6. 2011.

V súvislosti s procesom prípravy vytvorenia jednej agentúry ako SORO pre implementáciu ŠF EÚ v tých otázkach, ktoré patria do vecnej pôsobnosti MH SR (§6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov), MH SR v kontexte Rozhodnutia ministra hospodárstva SR č. 50/2011 zo septembra 2011 rozhodlo o ukončení pôsobnosti SARIO k 31. 10. 2011 (termín ukončenia bol zmenený Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 55/2011 z októbra 2011 a bol upravený na 30. 12. 2011). Zároveň s cieľom kontinuálne zabezpečiť proces implementácie príslušných opatrení OP KaHR a  SOP PS v pôsobnosti SARIO uvedeným Rozhodnutím rozhodlo aj o presune činností sekcie štrukturálnych fondov SARIO na SIEA.

## Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva

RO týmto vyhlasuje, že v sledovanom období bolo vykonávanie OP KaHR v súlade s legislatívou EÚ a SR, činnosťami, politikami a prioritami EÚ a SR a taktiež bola zabezpečená komplementarita s inými finančnými nástrojmi EÚ.

V roku 2011 RO neregistroval žiadne závažné problémy, ktoré by súviseli s právnymi predpismi EÚ.

## Závažné problémy spojené s realizáciou OP KaHR a opatrenia prijaté na ich odstránenie

RO v roku 2011 riešil viacero problémov, ktoré súviseli s realizáciou OP KaHR, väčšinu v spolupráci s CO, CKO a EK a štátnymi inštitúciami SR. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené problémy, ktoré RO identifikoval z hľadiska potreby zabezpečenia plynulosti implementácie OP KaHR.

Tabuľka č. 17: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikované problémy** | **Prijaté opatrenia** | **Odpočet prijatých opatrení** |
| Častá novelizácia zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - problém pri vyhlasovaní výziev s viacerými hodnotiacimi kolami, keďže v priebehu ich trvania sa menili zákonné podmienky VO | Vydávanie usmernení a predlžovanie termínov uzávierok jednotlivých kôl výzvy | RO predĺžil výzvu kód KaHR-13SP-1001 do 26. 10. 2011 a vydal usmernenie k VO |
| Spomalenie zmluvného viazania v dôsledku plnenia uznesenia vlády SR č. 73/2011 o realokácii 350 mil. Eur z viacerých OP vrátane OP KaHR do OP Doprava, ktoré obmedzilo vyhlasovanie výziev v prvej polovici roka 2011 v dotknutých programoch | List ministra č. 1138/2011-1000 zo dňa 15. 7. 2011 adresovaný predsedníčke vlády SR a 1. podpredsedovi vlády SR s požiadavkou o uzavretie rokovaní o realokácii s EK | V nadväznosti na neuskutočnenie realokácie boli v rámci OP KaHR v 2. polovici roka 2011 vyhlásené výzvy s kódmi KaHR-111SP/LSKxP-1101, KaHR-111SP-1101, KaHR-31SP-1101 |
| Efektívne využitie celej finančnej alokácie na OP KaHR | Riešenie problematiky s EK, CKO a ostatnými relevantnými orgánmi za účelom „zlegalizovania“ zásobníka projektov | K 31. 12. 2011 v riešení[[62]](#footnote-62) |
| Zjednodušenie predkladania žiadostí o NFP | Zredukovanie predkladania povinných príloh ku žiadosti o NFP | Opatrenie bolo prijaté a jeho účinok bude vyhodnotený po aplikácii v rámci aktuálne vyhlásených výziev |

Zdroj: RO

## Zmeny v kontexte realizácie OP KaHR

Prijatá legislatíva

Z legislatívy SR, ktorá bola v roku 2011 prijatá, RO považuje za najzávažnejšie:

Dňom 1. 5. 2011 nadobudol účinnosť **zákon č. 116/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva**. Predmetnou novelou sa menili jednotlivé paragrafové znenia zákona s **akcentom na § 26 (Ochrana finančných záujmov**) vo vzťahu k sprístupňovaniu údajoch uvedených v správe o zistenej nezrovnalosti vzťahujúcich sa na nezrovnalosti a) vysporiadané prijímateľom podľa § 27a ods. 1 alebo ods. 4 alebo § 28, b) na účely vysporiadania ktorej uzavrel RO s prijímateľom Dohodu o splátkach podľa § 28a c) potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na základe ktorého je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť.

**Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol v priebehu roku 2011 sedemkrát novelizovaný**, čo si vyžadovalo priebežné zásahy (v nadväznosti na vydanú novelu) do jednotlivých vyhlasovaných výziev formou vydávania usmernení k príslušnej výzve, resp. formou vydávania metodických pokynov RO. Vplyv zmien zákona č. 25/2006 vo vzťahu k procesu VO na dotýkal aj postupov RO v zmysle príslušných ustanovení Systému riadenia ŠF a KF. Zmeny sa vzťahovali predovšetkým k § 7 (ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto zákona), k určovaniu predpokladanej ceny zákazky, k pravidlám pre administratívnu kontrolu uskutočňovania VO vykonaného prijímateľom na základe zmluvy o NFP, ako aj v procese konania o žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v prípade, ak žiadateľ ukončil proces verejného obstarávania pred podaním žiadosti o NFP).

Dňom 1. 6. 2011 nadobudol účinnosť **zákon č. 102/2011 Z. z.**, **ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci** **v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti** (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov s akcentom na § 26. V intenciách uvedeného paragrafu sú definované **právne úkony, ktoré je oprávnený urobiť poskytovateľ v prípade poskytnutia neoprávnenej štátnej pomoci**.

Systémové zmeny na úrovni koordinácie ŠF EÚ

V roku 2011 CKO vydal viacero metodických výkladov k už existujúcemu **Systému riadenia ŠF a KF**, verzia 4.4 a korigendá k vybraným častiam dokumentu.

**Systém finančného riadenia ŠF a KF** nemal v roku 2011 žiadnu aktualizáciu.

**Metodické pokyny** **CKO** boli vydané (aktualizované) k:

* vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP (aktualizácia č. 1 s účinnosťou od 31. 1. 2011);
* zadávaniu povinných údajov do ITMS (s účinnosťou od 1. 3. 2011);
* implementácií časti operačného programu iniciatívou JEREMIE (aktualizácia č. 4 s účinnosťou od 24. 3. 2011);
* obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu (aktualizácia č. 3 s účinnosťou od 30. 5. 2011);
* postupom zmenového konania (s účinnosťou od 31. 8. 2011);
* vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP (aktualizácia č. 2 s účinnosťou od 30. 9. 2011);
* overovaniu hospodárnosti a efektívnosti výdavkov (s účinnosťou od 30. 9. 2011).

**Usmernenia CO** boli vydané (aktualizované) k:

* nezrovnalostiam v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (aktualizácia č. 3 s platnosťou od 1. 4. 2011);
* postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka (s účinnosťou15. 12. 2011).

**MF SR** dňa 1. 6. 2011 vydalo pre používateľov ITMS Manuál k evidencii nezrovnalostí, žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov a oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov v systéme ITMS v programovom období 2007 – 2013.

Systémové zmeny v rámci OP KaHR

V nadväznosti na vydanú legislatívu a systémové zmeny na úrovni koordinácie ŠF EÚ, ako aj na základe skúsenosti s implementáciou OP KaHR, RO aktualizoval **IMRO** a predložil členom IDMV na schválenie (verzia 4.2 s platnosťou od 20. 12. 2011). Priebežne **RO** vydával pre SORO **usmernenia**, ktoré sa pri aktualizácii IMRO súhrnne do dokumentu premietli. V roku 2011 bolo vydaných 9 usmernení k IMRO, verzia 4.1 s vecným zameraním, ktoré sa týkalo:

* plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich zo správy z vládneho auditu A 341;
* implementácie Iniciatívy JEREMIE;
* organizačných zmien súvisiacich s vykonávaním a riadením implementácie OP KaHR;
* plnenia úloh vyplývajúcich z materiálu „Problematické oblasti implementácie OP a HP NSRR“;
* implementácie TP;
* úpravy Dohody o vykonaní práce s externým hodnotiteľom;
* iných zmien a úprav IMRO.

**RO** vydával aj samostatné **metodické pokyny** (resp. ich aktualizácie) určené pre SORO, a to ku:

* kontrole realizácie projektov;
* vysporiadaniu finančných vzťahov v rámci finančného riadenia štrukturálnych fondov vo väzbe na špecifické postupy súvisiace s vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie;
* postupom pre monitorovanie realizácie OP KaHR;
* zabezpečeniu riadenia a vykonávania OP KaHR v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia;
* stanoveniu postupov pre zadávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou;
* administratívnej kontrole VO.

## Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Článok 57 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 pre túto výročnú správu nie je relevantný.[[63]](#footnote-63)

## Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi

OP KaHR je prepojený s inýmiOP najmä[[64]](#footnote-64):

* **Zmluvou o vzájomnej spolupráci v rámci OP KaHR a Programom rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2007 – 2013**, ktorá bola uzatvorená za účelom efektívnej koordinácie aktivít podporovaných zo ŠF EÚ s cieľom dosiahnutia synergie v medzirezortnej spolupráci v prieniku výkonných a kompetenčných úloh v oblasti  podpory konkurencieschopnosti podnikov v odvetviach druhospracovateľov potravinárskeho priemyslu a spolupráce pri podpore využitia OZE. Zmluva upravuje spoluprácu a partnerstvo medzi MH SR a Ministerstvom pôdohospodárstva SR v oblastiach programovania aktivít, implementácie, hodnotenia a vzájomného poskytovania a výmeny informácií;
* V rámci Opatrenia 1.1 OP KaHR **Schémou podpory pre začínajúcich podnikateľov** (schéma pomoci de minimis) – schéma je určená na podporu nových aktivít začínajúcich podnikateľov, je vypracovaná a implementovaná NARMSP v spolupráci **so SIA ako SORO pre OP ZaSI**;
* V rámci Prioritnej osi 1 **implementáciou Iniciatívy JEREMIE**[[65]](#footnote-65), kde v roku 2011 v stručnosti:
* Na základe úlohy D.2 uznesenia vlády SR č. 12 zo dňa 12. 1. 2011 bolo vládou SR uložené ministrovi hospodárstva SR podpísať vedľajší protokol k Zmluve o financovaní medzi MH SR a EIF v termíne do 30. 6. 2011, čím sa navýši celková alokácia pre JEREMIE v SR na 100 mil. €. Dodatočná alokácia z OP KaHR pritom predstavuje 27 mil. € plus výška príslušného národného spolufinancovania.
* 12. 1. 2011 sa takisto podpísal medzi EIF a SR (zastúpenou MF SR) dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve, čím sa EIF stal oficiálne spoločníkom Holdingového fondu JEREMIE (SZRF) a tým nadobudol status manažéra zodpovedného za riadenie implementácie. Podpisom dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve takisto nadobudli účinnosť všetky korporátne zmluvy SZRF, podpísané medzi SZRB a EIF dňa 22. 12. 2010.
* 11. 3. 2011 bola Investičnou radou SZRF schválená Investičná stratégia JEREMIE pre roky 2011 – 2015, v ktorej sa schválilo použitie prostriedkov prostredníctvom dlhových produktov (FLPG) a kapitálových produktov (investície rizikového kapitálu do štartovacieho, predštartovacieho a rozvojového / rastového kapitálu). Pre uvedené produkty Investičná stratégia alokuje objem 68 mil. €.
* 6. 5. 2011 boli Investičnou radou SZRF schválené zadania pre FLPG a nástroje rizikového kapitálu.
* 28. 6. 2011 bol Investičnou radou SZRF schválený Mezanínový nástroj na financovanie MSP v SR.
* 8. 7. 2011 bol podpísaný Vedľajší protokol o navýšení alokácie JEREMIE v SR z programu OP KaHR v objeme cca. 32 mil. €.
* 29. 7. 2011 bol podpísaný kontrakt medzi SZRF a Všeobecnou úverovou bankou na pokladničné činnosti pre voľné zostatky / prostriedky na účtoch SZRF. V priebehu prvého polroka 2011 ako aj v priebehu leta 2011 EIF v mene SZRF takisto (v rámci svojho manažérskeho mandátu) obstarával viaceré externé dodávky služieb, ako napr. právne poradenstvo, daňové poradenstvo, alebo technické IT služby.
* 8. 8. 2011 bola vyhlásená výzva na FLPG produkt. Táto výzva bola pôvodne vyhlásená do 14. 10. 2011, avšak pre nedostatok ponúk bola predĺžená do 28. 10. 2011.[[66]](#footnote-66)
* V rámci Prioritnej osi 1 podporou druhotných spracovateľov v potravinárskom priemysle (prepojenie na EPFRV);
* V rámci Opatrenia 2.1 podporou podnikateľských subjektov, ktoré majú menej ako   
  30 % poľnohospodárskej činnosti (prepojenie na NSPRV SR);
* V rámci spolupráce s MŠVVŠ SR ako RO pre OP VaV a MPSVaR SR ako RO pre OP ZaSI na projekte RIC. Zámer budovania RIC vyplynul predovšetkým z Inovačnej stratégie SR na roky 2007 až 2013, Inovačnej politiky SR na roky 2008 až 2010 a regionálnych inovačných stratégií vypracovaných samosprávnymi krajmi v rámci 6. rámcového programu EÚ na podporu výskumu a vývoja a bol zahrnutý do OP KaHR, avšak bez vyhradených finančných prostriedkov. Tie mali byť poskytnuté z  OP VaV, ktorý však nie je zameraný na podporu inovácií. Na základe uvedeného MH SR MŠVVaŠ SR urobili kompromis ako implementovať tento zámer a MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvy s podmienkou účasti partnerov z verejného a súkromného sektora. Návrhy VÚC predpokladali najskôr vybudovať príslušné centrum, čomu MH SR nie je naklonené, pretože napr. v Prešovskom kraji existujú dve takéto centrá, ale nie sú využité. Prešovský kraj požiadal MH SR o spoluprácu pri vytvorení pilotného projektu na využitie inovačného potenciálu v kraji. MH SR vypracovalo inovačnú stratégiu, ktorá by mala byť schválená v priebehu roka 2012 a všetky aktivity, ktoré by mohli byť financované zo ŠF EÚ a doteraz neboli na Slovensku spoľahlivo zrealizované, by mali byť v tejto stratégii zahrnuté. Jej súčasťou bude aj štúdia uskutočniteľnosti RIC.

## Monitorovanie a hodnotenie

### *Monitorovanie*

**Monitorovanie** OP KaHR je v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, so Systémom riadenia ŠF a KF, IMRO a Metodickým pokynom RO č. 8 uskutočňované na úrovni:

* + Projektov - zabezpečované SORO v súlade so Splnomocneniami. Cieľom je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie aktivít projektov počas ich realizácie a tiež sledovanie udržateľnosti projektov po ich ukončení počas 5. rokov[[67]](#footnote-67) s využitím fyzických a finančných ukazovateľov. Prioritne je monitorovanie projektov zabezpečované formou zasielania monitorovacích správ prijímateľmi, tieto následne podliehajú kontrole zo strany SORO. Monitorovacie správy sú zasielané prostredníctvom portálu ITMS a tiež v písomnej forme. V prípade potreby SORO vykoná monitorovanie na mieste – prioritne na overenie zrealizovania aktivít v súlade so zmluvou o NFP.
  + Opatrení (v prípade Opatrenia 1.1 aj Podopatrení)*,* zabezpečované SORO v súlade so Splnomocneniami. Zdroje údajov predstavujú informácie z monitorovacích správ od prijímateľov agregované podľa úrovne opatrení[[68]](#footnote-68) (v prípade Opatrenia 1.1 aj Podopatrení). Údaje SORO poskytujú pravidelne formou tabuľkových prehľadov k 15. a k 31. každého mesiaca a každoročne k 15. 3. formou vypracovania výročnej správy o vykonávaní (pod)opatrenia.
  + Prioritných osí a OP, zabezpečované RO. RO na tento účel využíva ITMS, resp. údaje poskytnuté SORO, ako aj podklady zaslané od MF SR, resp. iných spolupracujúcich orgánov. Výstupmi tejto úrovne monitorovania sú výročné a záverečná správa o vykonávaní OP KaHR, resp. hlásenia požadované koordinátormi ŠF EÚ v SR.

Na realizáciu OP KaHR **dohliadajú** IDMV a MVVE[[69]](#footnote-69) v súlade s Nariadením Rady (ES)   
č. 1083/2006, štatútmi a rokovacími poriadkami týchto výborov.

V sledovanom období sa konalo **11 zasadnutí IDMV**[[70]](#footnote-70), z toho 4 schvaľovacie konania mimo rokovania formou per rollam, na ktorých členovia priebežne schvaľovali implementačné a iné podporné dokumenty, projekty TP OP KaHR a podobne.

#### *ITMS*

ITMS II ako informačný systém pre programové obdobie 2007 – 2013 vychádza z organizačných, technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS pre skrátené programovacie obdobie 2004 - 2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbežne pre obe obdobia.

Systém je centrálny, spoločný pre všetky operačné programy NSRR financované zo ŠF EÚ a KF. Užívateľmi systému sú zamestnanci CKO, riadiacich orgánov, SORO, PJ, CO, OA a orgánov koordinácie HP. Systém je prevádzkovaný v rámci KTI – rozpočtovej organizácie MF SR – spolu so systémami ISUF, Informačným systémom Štátnej pokladnice, RIS a ďalšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS a Manex.

ITMS II podporuje nasledovné hlavné činnosti:

* programovanie (nastavenie všetkých atribútov OP až na úroveň opatrení),
* implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, hodnotenia výberu a schvaľovania žiadostí o NFP, zmluvné viazanie a finančná realizácia projektov; administratívne, certifikačné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti),
* implementácia programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, OOV, komunikácia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti),
* monitorovanie projektov (počas aj po realizácii),
* monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne),
* audit (plánovanie aj uskutočnenie audítorských akcií),
* poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového riadenia a činnosti jednotlivých orgánov.

ITMS má dve úrovne užívania, t. j. je prepojený s verejným portálom, ktorý využívajú prijímatelia pomoci zo ŠF EÚ a KF.

#### *Činnosť Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku*

V roku 2011 sa konali **2 riadne** **zasadnutie MVVE** (24. 3. 2011 a 9. 6. 2011) a**5** schvaľovacích konaní per rollam. Na predmetných zasadnutiach (vrátane schvaľovacích konaní per rollam) boli schválené, resp. vzaté na vedomie[[71]](#footnote-71):

* Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2010,
* správy o vyhodnotení uzatvorených výziev,
* Plán hodnotení OP KaHR na programové obdobie 2007–2013, verzia 1.2,
* revízia OP KaHR[[72]](#footnote-72), ktorá vzhľadom na charakter zmien v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 10 k revízii operačných programov zatiaľ nebola zaslaná na schválenie EK,
* hodnotiace a výberové kritériá pre vyhlásenie výzvy v rámci LSKxP a aktualizácie už existujúcich hodnotiacich a výberových kritérií v nadväznosti na pripravované výzvy,
* Programový manuál, verzie 3.4 a 3.5[[73]](#footnote-73).

#### *Stretnutia s Európskou komisiou*

Dňa 26. 5. 2011 sa konalo pracovné stretnutie RO a EK, na ktorom bol zhodnotený pokrok a v realizácii OP KaHR a zanalyzované aktuálne problémy. Stretnutie malo operatívny charakter a neboli na ňom prijaté žiadne oficiálne opatrenia.

**Výročné stretnutie s EK** v zmysle čl. 68 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa konalo dňa **18. 10. 2011** na úrovni **NSRR**. Hlavným predmetom stretnutia bol fyzický a finančný pokrok v rámci jednotlivých OP, úpravy OP vykonané najmä v súvislosti s implementáciou Iniciatívy JEREMIE, výročné správy OP za rok 2010, JRM za rok 2011, hodnotenia a audity vykonané v rámci jednotlivých OP a uzatváranie skráteného programového obdobia 2004 - 2006. **Závery**, prijaté na tomto stretnutí sa týkali:

* potreby zrýchlenia implementácie jednotlivých OP tak, aby bolo dodržané pravidlo čerpania N+3[[74]](#footnote-74), resp. N+2,
* snahy o rast a lepšiu stimuláciu vytvárania nových pracovných miest,
* vyhlasovania výziev, kde projekty budú prospievať k napĺňaniu Národného programu reforiem a Stratégie Európa 2020,
* požiadavky EK na informovanie zo strany RO o predpokladaných modifikáciách programov aj v zmysle zabezpečenia kompatibility týchto zmien so stratégiou Európa 2020,
* požiadaviek EK na výročné správy o vykonávaní OP,
* urýchlenia realizácie LSKxP (MRK),
* sfunkčnenia iniciatív JEREMIE a JESSICA v súlade s JRM atď.

MH SR ako RO pre OP KaHR urobí všetky kroky na úspešné naplnenie požiadaviek EK zadefinovaných na výročnom stretnutí. V rámci jednotlivých kapitol výročnej správy je problematika vybraných vyššie uvedených bodov zanalyzovaná.[[75]](#footnote-75) Vzhľadom na charakter záverov je potrebný určitý časový priestor na ich aplikáciu, resp. odstup pre následné vyhodnotenie, ktoré bude predmetom Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast za rok 2012.

V prípade vzniknutých problémov RO aktuálne spolupracuje s EK na ich vyriešení, preto aj prevažná časť informácií, ktorá býva na výročných stretnutiach EK prezentovaná, je zástupcom EK vopred známa.

#### *Joint Road Map – Spoločná cestovná mapa*

RO v roku 2011 prispel do JRM najmä nasledovnými opatreniami:

Bod 2 – Riadenie a systém kontroly:

* v záujme zefektívnenia činnosti SORO RO presunul aktivity NARMSP a SARIO v oblasti implementácie príslušných opatrení OP KaHR na SIEA, v súvislosti s uvedeným boli presunuté aj administratívne kapacity;
* RO zredukoval predkladanie povinných príloh ku žiadosti o NFP, pričom uvedené aplikoval pre 2 výzvy vyhlásené v decembri 2011;

Bod 3 – MRK:

* RO vyhlásil výzvu s relevanciou k LSKxP v rámci podpory MRK;

Bod 5 – Finančné inžinierstvo

* aktivity spojené s implementáciu Iniciatívy JEREMIE sú detailne popísané v rámci [kapitoly 2.6 Doplnkovosť OP KaHR s inými nástrojmi](#_Doplnkovosť_OP_KaHR).

#### *Monitorovanie opatrení v rámci strategického hodnotenia životného prostredia*

V roku 2011 neboli v rámci OP KaHR vykonané také zmeny, ktoré by mali vplyv na životné prostredie, a teda nebolo realizované posudzovanie strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### *Hodnotenie*

V sledovanom období roku 2011 RO nevykonal žiadne hodnotenia OP KaHR. Aktivity hodnotenia, ktorých výkon bol plánovaný v roku 2011[[76]](#footnote-76), boli premietnuté do v súčasnosti aktuálneho Plánu hodnotení OP KaHR na rok 2012 v zmysle ktorého je v roku 2012 plánované vykonať najmä **strategické hodnotenie OP KaHR**.[[77]](#footnote-77) V rámci hodnotenia OP KaHR bude zabezpečené zodpovedanie základných evaluačných otázok. Zahrnuté budú aj otázky súvisiace s identifikáciou oblastí, ktoré program v súčasnom programovom období dostatočne nepokrýva a sú dôležité najmä pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, inovačného prostredia a energetickej efektívnosti a využívania OZE. Hodnotenie sa bude zameriavať aj na zhodnotenie rastu konkurencieschopnosti regiónov SR v nadväznosti na plnenie cieľov stratégie Európa 2020 a Národného programu reforiem. Súčasťou hodnotenia bude aj návrh odporúčaní a strategických cieľov pre budúce programové obdobie 2014 – 2020 za účelom dosiahnutia efektívneho progresu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 (pri maximalizácii kvalitatívnych efektov zo zdrojov alokovaných v OP).

V sledovanom období boli RO vykonané 2 rámcové analýzy realizácie OP KaHR s návrhom efektívneho využitia zostávajúcej finančnej alokácie s vyhodnotením OP na úrovni opatrení k 30. 6. 2011 a k 31. 10. 2011. Závery analýz viedli k návrhom vnútorných realokácií a to v rámci:

* Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti – realokovaných bolo 35,43 mil. € z Opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov do Opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery;
* Prioritnej osi 2 Energetika – realokovaných bolo 4,4 mil. € z Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky do Opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Predmetné realokácie boli schválené členmi IDMV a upravené v Programovom manuáli.

Pre zabezpečovanie a vykonávanie hodnotenia OP KaHR bola zabezpečená participácia členov **Pracovnej skupiny pre hodnotenie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast** (ďalej len „pracovná skupina“). Pracovná skupina sa spolupodieľa na riešení strategických, koncepčných a metodických záležitostí v oblasti hodnotenia, formuluje návrhy a odporúčania a tým prispieva k vytváraniu a rozvíjaniu efektívneho a účinného systému hodnotenia OP KaHR. Participácia členov pracovnej skupiny v rámci hodnotenia OP KaHR v roku 2011 bola nasledovná:

1. Spolupráca v rámci prípravy aktualizácie *Štatútu a rokovacieho poriadku Pracovnej skupiny pre hodnotenie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast*. Pripomienkové konanie sa konalo v období: 17. 1. 2011 – 21. 1. 2011.
2. Spolupráca v rámci prípravy *Plánu hodnotení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2011.* Pripomienkové konanie sa konalo v období: 17. 1. 2011 – 21. 1. 2011.
3. Spolupráca v rámci prípravy *Zadávacích podmienok pre vypracovanie nezávislej analýzy zameranej na strategické hodnotenie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.* Pripomienkové konanie sa konalo v období: 9. 6. 2011 – 17. 6. 2011.
4. Operatívna komunikácia k problematike hodnotenia s členmi pracovnej skupiny.

V roku 2012 sa predpokladá aktívne zapojenie členov pracovnej skupiny v súvislosti s plánovaným výkonom strategického hodnotenia OP KaHR v roku 2012 a v súvislosti s participáciou v rámci prípravy Strategickej správy Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia čl. 29 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

## Národná výkonnostná rezerva

Uvedené nie je pre rok 2011 pre OP KaHR relevantné.

## Administratívne kapacity

K 31. 12. 2011 bol **stav administratívnych kapacít** na RO[[78]](#footnote-78), jeho SORO a PJ súhrnne **178 zamestnancov**, z čoho na RO 48 zamestnancov, na SORO 118 zamestnancov a na PJ 12 zamestnancov. Stav bol oproti plánu naplnený na 80,91 %, na čo v roku 2011 mali zásadný vplyv rozhodnutia ministra hospodárstva SR o zlúčení SORO.

V priebehu roka 2011 došlo, na základe rozhodnutí ministra hospodárstva SR č. 25/2011, 50/2011 a 55/2011, k zlúčeniu SORO zabezpečujúcich implementáciu OP KaHR pod SIEA. Uvedené sa týkalo zlúčenia častí SARIO, NARMSP a SIEA s výnimkou SACR. Na základe uvedeného bola aj upravená vnútorná štruktúra v rámci SIEA s efektívnejším využitím existujúcich administratívnych kapacít a tiež spojením niektorých útvarov. V zmysle uvedeného nie je možné porovnať plány a skutočné stavy administratívnych kapacít SORO rokov 2010 a 2011, ani vyhodnotiť fluktuáciu.

Podrobnejšie údaje o administratívnych kapacitách na RO, SORO a PJ, ako aj jednotlivé pozície, ktoré boli ku koncu sledovaných období obsadené, resp. kde bolo potrebné prijať nových zamestnancov, vykazujú nižšie uvedené tabuľky. Pri uvedenom však treba vziať do úvahy, že určití zamestnanci (ako manažér monitorovania, manažér kontroly, právnik, archivár) aj v roku 2011 súbežne zabezpečovali činnosti súvisiace s ukončovaním predchádzajúceho programového obdobia 2004 – 2006 a sledovaním ukončených projektov.

Tabuľka č. 18: Administratívne kapacity RO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Stav k 31. 12. 2010** | **Plánovaný stav k 31. 12. 2011** | **Stav k 31. 12. 2011** | **% plánovaného stavu** | **Potrebné prijať (plán pre rok 2012)[[79]](#footnote-79)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=D/C** | **F** |
| generálny riaditeľ[[80]](#footnote-80) | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| riaditeľ odboru | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 0 |
| vedúci oddelenia | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| asistentka odboru / sekcie | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| manažér programovania | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 |
| manažér monitorovania a hodnotenia | 4 | 4 | 5 | 125,00 | 0 |
| manažér informovanosti a publicity | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| manažér kontroly | 9 | 10 | 8 | 80,00 | 0 |
| manažér ITMS | 1 | 1 | 0,5 | 50,00 | 0 |
| finančný manažér | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| projektový manažér | 5 | 6 | 8,5 | 141,67 | 0 |
| manažér pre TP | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 0 |
| Iné (právnik, archivár, manažér pre VO, metodik, sektoroví experti) | 15 | 16 | 15 | 93,75 | 2 (VO, metodika) |
| Celkom | **45** | **49** | **48** | **97,96** | **3** |

Zdroj: RO

V nadväznosti na spojenie príslušných útvarov v rámci jednotlivých sekcií SIEA (predtým samostatných SORO) nie je možné adekvátne vyhodnotiť naplnenie stavu plánovaného k 31. 12. 2011.

Tabuľka č. 19: Administratívne kapacity Sekcie štrukturálnych fondov pre rozvoj MSP SIEA[[81]](#footnote-81)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Stav k 31. 12. 2010** | **Plánovaný stav k 31. 12. 2011** | **Stav k 31. 12. 2011** | **% plánovaného stavu** | **Potrebné prijať**  **(plán pre rok 2012)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=D/C** | **F** |
| generálny riaditeľ | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| riaditeľ odboru | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 |
| vedúci oddelenia | 4 | 4 | 3 | 75,00 | 0 |
| asistentka odboru/sekcie | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| manažér programovania | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| manažér monitorovania a hodnotenia | 5 | 5 | 4 | 80,00 | 0 |
| manažér informovanosti a publicity | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| manažér kontroly | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 0 |
| manažér ITMS | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| finančný manažér | 4 | 4 | 3 | 75,00 | 0 |
| projektový manažér | 9 | 9 | 5 | 55,56 | 0 |
| manažér pre TP | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| Iné (právnik, archivár, manažér VO) | 3 | 3 | 3 | 100,00 | 0 |
| Celkom | **38** | **38** | **20** | **52,63** | **0** |

Zdroj: SIEA

Tabuľka č. 20: Administratívne kapacity SARIO[[82]](#footnote-82)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Stav k 31. 12. 2010** | **Plánovaný stav k 31. 12. 2011** | **Stav k 31. 12. 2011** | **% plánovaného stavu** | **Potrebné prijať**  **(plán pre rok 2012)[[83]](#footnote-83)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=D/C** | **F** |
| generálny riaditeľ | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| riaditeľ odboru | 3 | 3 | 2 | 66,67 | 0 |
| vedúci oddelenia | 1 | 1 | 2 | 200,00 | 0 |
| asistentka odboru/sekcie | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| manažér programovania | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| manažér monitorovania a hodnotenia | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 0 |
| manažér informovanosti a publicity | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| manažér kontroly | 3 | 8 | 1 | 12,50 | 0 |
| manažér ITMS | 2 | 2 | 1 | 50,00 | 0 |
| finančný manažér | 3 | 4 | 6 | 150,00 | 0 |
| projektový manažér | 7 | 11 | 8 | 72,73 | 0 |
| manažér pre TP | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 0 |
| Iné (právnik, archivár, manažér VO) | 1 | 2 | 2 | 100,00 | 0 |
| Celkom | **26** | **38** | **26** | **68,42** | **0** |

Zdroj: SARIO

Tabuľka č. 21: Administratívne kapacity Sekcie štrukturálnych fondov EÚ SIEA[[84]](#footnote-84)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Stav k 31. 12. 2010** | **Plánovaný stav k 31. 12. 2011** | **Stav k 31. 12. 2011** | **% plánovaného stavu** | **Potrebné prijať**  **(plán pre rok 2012)[[85]](#footnote-85)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=D/C** | **F** |
| generálny riaditeľ | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| riaditeľ odboru | 3 | 3 | 1 | 33,33 | 0 |
| vedúci oddelenia | 1 | 1 | 3 | 300,00 | 0 |
| asistentka odboru/sekcie | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| manažér programovania | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| manažér monitorovania a hodnotenia | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 0 |
| manažér informovanosti a publicity | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| manažér kontroly | 5 | 5 | 11 | 220,00 | 0 |
| manažér ITMS | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| finančný manažér | 10 | 10 | 4 | 40,00 | 0 |
| projektový manažér | 9 | 9 | 8 | 88,89 | 0 |
| manažér pre TP | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| Iné (právnik, archivár, manažér VO) | 8 | 8 | 9 | 112,50 | 0 |
| Celkom | **43** | **43** | **41** | **95,35** | **0** |

Zdroj: SIEA

Tabuľka č. 22: Administratívne kapacity SACR[[86]](#footnote-86)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Stav k 31. 12. 2010** | **Plánovaný stav k 31. 12. 2011** | **Stav k 31. 12. 2011** | **% plánovaného stavu** | **Potrebné prijať**  **(plán pre rok 2012)[[87]](#footnote-87)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=D/C** | **F** |
| generálny riaditeľ | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| riaditeľ odboru | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| vedúci oddelenia | 4 | 5 | 3 | 60,00 | 0 |
| asistentka odboru/sekcie | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 |
| manažér programovania | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| manažér monitorovania a hodnotenia | 3 | 3 | 4 | 133,33 | 0 |
| manažér informovanosti a publicity | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| manažér kontroly | 5 | 5 | 4 | 80,00 | 0 |
| manažér ITMS | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| finančný manažér | 3 | 4 | 3 | 75,00 | 0 |
| projektový manažér | 7 | 8 | 7 | 87,50 | 0 |
| manažér pre TP | 1 | 2 | 2 | 100,00 | 0 |
| Iné (právnik, archivár, manažér VO) | 3 | 3 | 4 | 133,33 | 0 |
| Celkom | **30** | **35** | **31** | **88,57** | **0** |

Zdroj: SACR

Tabuľka č. 23: Administratívne kapacity PJ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozícia** | **Stav k 31. 12. 2010** | **Plánovaný stav k 31. 12. 2011** | **Stav k 31. 12. 2011** | **% plánovaného stavu** | **Potrebné prijať**  **(plán pre rok 2012)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E=D/C** | **F** |
| generálny riaditeľ[[88]](#footnote-88) | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| riaditeľ odboru | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| vedúci oddelenia | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0 |
| asistentka odboru / sekcie | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 |
| finančný overovateľ | 3 | 5 | 3 | 60,00 | 1 |
| finančný manažér | 3 | 5 | 3 | 60,00 | 1 |
| finančný účtovník | 3 | 4 | 3 | 75,00 | 0 |
| Celkom | **12** | **17** | **12** | **70,59** | **2** |

Zdroj: PJ

Tabuľka č. 24: Porovnanie so stavom v roku 2010

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plánovaný stav k**  **31. 12. 2010** | **Stav k  31. 12. 2010** | **% plánovaného stavu** | **Plánovaný stav k**  **31. 12. 2011** | **Stav k  31. 12. 2011** | **% plánovaného stavu** |
| RO | 58 | 45 | 77,59 | 49 | 48 | 97,96 |
| SORO | 165 | 138 | 83,64 | 154 | 118 | 76,62 |
| PJ | 15 | 12 | 80,00 | 17 | 12 | 70,59 |
| Celkom | **238** | **195** | **81,93** | **220** | **178** | **80,91** |

Zdroj: RO, SORO, PJ

Tabuľka č. 25: Fluktuácia administratívnych kapacít

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Orgán** | **od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011** | **od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011** |
| **Počet výstupov / počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ** | **Počet nástupov / počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ** |
| RO | 0 | 2 |
| SORO | 21 | 13 |
| PJ | 1 | 1/1 |
| Celkom | **22** | **16/1** |

Zdroj: RO, SORO, PJ

Nenaplnenosť administratívnych kapacít v roku 2011 do značnej miery súvisela s rozhodnutím ministra hospodárstva SR o zlúčení SORO. V priebehu roka 2011 na NARMSP a SARIO neboli prijímaní noví pracovníci a po vzniku Sekcie štrukturálnych fondov EÚ SIEA bola zmenená vnútorná štruktúra SIEA. V priebehu roka 2012 sa očakáva dotvorenie novej štruktúry implementácie OP KaHR na SIEA. Na základe uvedeného údaje týkajúce sa fluktuácie reálne neodrážajú stav / záujem s prácou so ŠF EÚ na SIEA.

### *Školenia*

Vzdelávanie zamestnancov MH SR a SORO sa realizovalo priebežne v súlade s individuálnymi ročnými plánmi vzdelávania na rok 2011, pričom záviselo najmä od aktuálnej ponuky vzdelávacích organizácií.

V SR vzdelávanie v oblasti ŠF EÚ zabezpečoval najmä **CKO**, a to v nadväznosti na vydaný Systém riadenia ŠF a KF, Systém finančného riadenia a skúsenosti z praxe z aplikácie oboch systémov. Ďalšie školenia organizované CKO sa týkali aplikácie zákona 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie, aplikácie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a praxe vo VO pre oblasť fondov EÚ, aplikácie skúseností z auditov vo vnútorných postupoch orgánov implementujúcich fondy EÚ, hodnotenia, monitorovania a ďalších oblastí .

Zamestnanci MH SR sa zúčastnili aj zahraničných školení usporiadaných spoločnosťou Europäische Akademie für Steuern, Writschaft & Recht za oblasť implementácie TP a pre tvorbu metodiky na sledovanie projektov generujúcich príjmy.

V nadväznosti na vyhlásené výzvy o predloženie žiadostí o NFP boli SORO v spolupráci s ICPK organizované bezplatné informačné semináre k jednotlivým výzvam.

# *Realizácia OP KaHR podľa prioritných osí*

V rámci tejto kapitoly je zhodnotený pokrok v dosahovaní fyzických a finančných ukazovateľov v rámci jednotlivých prioritných osí OP KaHR, ako aj vzniknuté problémy a ich riešenie. Údaje týkajúce sa Prioritnej osi 4 Technická pomoc, vzhľadom na jej špecifickosť, sú uvedené v rámci [kapitoly 5 Technická pomoc](#_Technická_pomoc).

## Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti

### *Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku*

Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti je základom OP KaHR za oblasť priemyslu, inovácií, a ďalších vybraných služieb. Jednotlivé oblasti sú začlenené v 3 opatreniach, pričom Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery sa z dôvodu rôznorodosti a lepšej prehľadnosti delí na 3 podopatrenia.

#### *Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 1*

V rámci Prioritnej osi 1 boli v roku 2011 vyhlásené 3 výzvy, 2 pre dopytovo-orientované projekty a 1 pre implementáciu Iniciatívy JEREMIE, ktorá bola aj uzavretá v tom istom roku. Dopytovo orientované výzvy boli vyhlásené v rámci Podopatrenia 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov a ich zameranie smerovalo aj k vytvoreniu nových pracovných miest a podpory zamestnanosti MRK formou zapojenia OP KaHR do LSKxP. V tomto roku bola uzatvorená výzva KaHR 13SP-1001, ktorá ako jediná v rámci realizácie OP KaHR má charakter priebežnej výzvy z dvomi hodnotiacimi kolami.

Súhrnné ukazovatele za Prioritnú os 1 sú nasledovné:

* vyhlásených bolo 17 výziev a priamych zadaní[[89]](#footnote-89), pričom 1 výzva bola spoločná v prípade Podopatrenia 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania s MPSVaR SR[[90]](#footnote-90);
* predložených bolo 1 560 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 1,12 mld. €;
* schválených[[91]](#footnote-91) bolo 529 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 412,34 mil. €;
* zmluvne viazaných bolo 448 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 381,42 mil. €;
* vyčerpaných bolo 194,38 mil. €;
* mimoriadne ukončených bolo 41 projektov a to najmä z nasledovných dôvodov:
  + mimoriadne okolnosti, ktoré sa vyskytli v spoločnosti (ako napríklad významný pokles objemu objednávok hlavne na produkty žiadateľa vyvolaný útlmom resp. oddialením investičných zámerov rozhodujúcich odberateľov);
  + nezabezpečenie OVS v zmluvnej lehote, ani v lehote dodatočne stanovenej SORO.

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň (pod)opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie Prioritnej osi 1.

Tabuľka č. 26: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní Prioritnej osi 1 od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie / Podopatrenie** | **Typ výzvy** | **Dátum vyhlásenia výzvy** | **Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP** *(plánované ukončenie)* | **Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €** |
| 1.1 – Inovácie a technologické transfery | písomné vyzvanie | 24. 6. 2011 | 29. 6. 2011 | 31 764 706,00 |
| 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov | časovo ohraničená | 30. 9. 2011 | *29. 2. 2012* | 16 470 588,00 |
| časovo ohraničená | 16. 12. 2011 | *19. 3. 2012* | 44 000 000,00 |
| 1.1.2 – Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania | - | - | - |  |
| 1.1.3-Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách | - | - | - |  |
| 1.2-Podpora spoločných služieb pre podnikateľov | - | - | - |  |
| 1.3-Podpora inovačných aktivít v podnikoch | priebežná | 26. 4. 2010 | 26. 10. 2011 | 51 226 064,00 |
| **Celkom za Prioritnú os 1** | | | | **143 461 358,00** |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 27: Sledovanie vývoja implementácie Prioritnej osi 1 k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Počet prijatých žiadostí o NFP** | **Počet zamietnutých žiadostí o NFP** | **Počet schválených žiadostí o NFP** | **Počet zmluvne viazaných projektov** | **Počet projektov v realizácii** | **Počet ukončených projektov** | **Počet mimoriadne ukončených projektov** |
| 1.1 - Inovácie a technologické transfery | 1 318 | 837 | 477 | 416 | 155 | 252 | 37 |
| 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov | 28 | 16 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 |
| 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch | 214 | 54 | 41 | 21 | 21 | 0 | 4 |
| **Celkom** | **1 560** | **907** | **529** | **448** | **186** | **252** | **41** |
| **Finančné vyčíslenie ERDF a ŠR v €** | | | | | | |  |
| **Opatrenie** | **Výška žiadaného príspevku (NFP)** | **Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)** | **Výška schváleného príspevku (NFP)** | **Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)** | **Výška vrátených prostriedkov[[92]](#footnote-92)** | **Výška ukončených projektov[[93]](#footnote-93)** | **Výška zmluvne viazaných mimoriadne ukončených projektov (NFP)** |
| 1.1 - Inovácie a technologické transfery | 715 525 421,93 | 352 923 914,98 | 261 969 484,67 | 248 566 315,01 | 484 015,42 | 75 739 953,52 | 8 091 226,92 |
| 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov | 197 306 489,50 | 102 281 198,77 | 84 976 162,92 | 83 636 271,49 | 53,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch | 206 387 740,14 | 46 815 728,32 | 65 398 186,28 | 49 218 122,42 | 0,00 | 0,00 | 3 553 568,03 |
| **Celkom** | **1 119 219 651,57** | **502 020 842,07** | **412 343 833,87** | **381 420 708,92** | **484 069,17** | **75 739 953,52** | **11 644 794,95** |

Zdroj: ITMS, SORO

Tabuľka č. 28: Plnenie fyzických ukazovateľov Prioritnej osi 1 k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** |  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Spolu** | **Plán zo zmlúv** |
| **Ukazovateľ 1:**Počet vytvorených nových pracovných miest *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 251 | 757 | N/A | N/A | N/A | N/A | 757 | 5895 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9 000 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 2:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 72 | 504 | N/A | N/A | N/A | N/A | 504 | Pozn. [[94]](#footnote-94) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 000 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 3:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 34 | 253 | N/A | N/A | N/A | N/A | 253 | Pozn. [[95]](#footnote-95) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 000 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 4:** Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | 334 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 5:** Počet podporených projektov *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 239 | 424 | 448 | N/A | N/A | N/A | N/A | 448 | 448 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 100 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 6:** Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 217 | 378 | 419 | N/A | N/A | N/A | N/A | 419 | 419 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 000 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 7:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov *(VK)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 251 | 700 | N/A | N/A | N/A | N/A | 700 | 5 576 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 700 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 8:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) *(VK)* | Dosiahnutý výsledok[[96]](#footnote-96) | 0 | 0 | N/A | N/A | 470 | N/A | N/A | N/A | N/A | 470 | Pozn. [[97]](#footnote-97) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 700 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 9:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) *(VK)* | Dosiahnutý výsledok[[98]](#footnote-98) | 0 | 0 | N/A | N/A | 230 | N/A | N/A | N/A | N/A | 230 | Pozn. [[99]](#footnote-99) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 000 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 10:** Súkromné investície do realizovaných projektov *(VK)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 84,3 | 256,6 | 109,8[[100]](#footnote-100) | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,8 | 277,7 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 220 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 11:**Nárast pridanej hodnoty v podporených podnikoch *(D)(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,58 | N/A | N/A | N/A | N/A | 104,58 | 104,58 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,8 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 100,0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 12:**Nárast tržieb *(VK)*  *(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 75,8 | 130,9 | 120,36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 120,36 | 120,36 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,6 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 100,0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 13:** Počet podporených projektov na podporu výskumu, vývoja a inovácií *(V)* | Dosiahnutý výsledok[[101]](#footnote-101) | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16 | 16 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 300 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 14:** Počet podporených nových podnikov *(V)* | Dosiahnutý výsledok[[102]](#footnote-102) | 0 | 0 | 106 | 96 | 89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 89 | 89 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 250 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: ITMS, ŠÚ SR

Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 1:

Minuloročný nárast produkčnej výkonnosti podporených spoločností sa prejavil v raste tržieb a predstavuje 20,4 % nominálny rast oproti východiskovému stavu, ako priamy dôsledok inovovaných výrobných postupov. V predchádzajúcom roku nárast tržieb predstavoval 30,9 %, avšak daná hodnota mohla byť ovplyvnená vyššou citlivosťou na extrémne hodnoty vzhľadom na nízky počet ukončených projektov. Bolo vytvorených 757 nových pracovných miest, pričom všetky zmluvne viazané projekty predpokladajú celkovo vytvoriť až 5 895 nových pracovných miest, čo vzhľadom na stav zmluvne viazaného NFP dáva predpoklad na splnenie cieľa OP KaHR v plánovanom rozsahu vytvorenia 9 000 nových pracovných miest. V rámci Opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch je na základe uzatvorených zmlúv o NFP plánované vytvoriť vo výskume a vývoji 73 nových pracovných miest. Vzhľadom na dôležitosť technologických inovácií pre rast konkurencieschopnosti je dôležitá aj tvorba nových pracovných miest, ktorá je jedným z cieľov Stratégie Európa 2020. Táto skutočnosť bola motivačne zohľadnená v rámci výberových kritérií výziev v roku 2011 s podmienkou následnej udržateľnosti pre výber projektov, ktoré okrem technologických inovácií zabezpečia aj primeranú tvorbu nových pracovných miest.

V počte podporených MSP bol v roku 2011 dosiahnutý progres na úrovni 41 podporených projektov, celkovo tak bolo podporených 419 projektov. Výraznejší nárast počtu podporených MSP (v zmysle schválenej Investičnej stratégie 300-500 MSP) sa očakáva v rámci garančnej schémy iniciatívy JEREMIE na podporu investičných úverov.

V rámci Opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov bolo doposiaľ podporených 11 hnedých priemyselných parkov, ktoré sú v stave realizácie, pričom v súčasnom programovom období sa neplánuje podporiť budovanie ďalších priemyselných parkov, pokiaľ nebudú naplno využité dostupné kapacity už vybudovaných priemyselných parkov.

Do roku 2011 bolo podporených 16 projektov na podporu výlučne základného a aplikovaného výskumu a vývoja, pričom v rámci poslednej výzvy KaHR-13SP-1001 bolo v prvom kole schválených už 15 žiadostí o NFP. V dôsledku mimoriadne ukončených projektov nastal pokles v počte podporených nových podnikov v rámci Podopatrenia 1.1.2 Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania na 89 podnikov. Ďalšia podpora nových podnikov sa očakáva v rámci podpory prostredníctvom vybraného produktu finančného inžinierstva v rámci Iniciatívy JEREMIE.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto Prioritnej osi nebola využitá.

#### *Finančná implementácia Prioritnej osi 1*

Čerpanie zmluvne viazaných finančných prostriedkov v rámci Prioritnej osi 1Inovácie a rast konkurencieschopnosti bolo k 31. 12. 2011 za zdroje EÚ + ŠR v sume 194,38 mil. €, čo predstavuje 38,12 % z alokácie na Prioritnú os 1. V rámci porovnania rokov bolo v roku 2011 čerpanie v rámci tejto Prioritnej osi zatiaľ najvyššie, a to v sume 104,17 mil. €.

V pomere ku celkovej alokácii na OP KaHR bolo za túto Prioritnú os zatiaľ vyčerpaných 21,44 %.

Tabuľka č. 29: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi za OP KaHR k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti** | **Záväzok  2007-2013  za EÚ zdroje**  **v €** | **Čerpanie prostriedkov v roku 2011**  **(EU zdroje) v €** | | **Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2011**  **(EU zdroje) v €** | |
| **Celkom** | **% zo záväzku 2007-2013** | **Celkom** | **% zo záväzku 2007 - 2013** |
| **437 320 000** | **89 014 637,09** | **20,35%** | **166 261 128,29** | **38,02%** |
| Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery | 236 099 986 | 77 167 095,56 | 32,68% | 110 108 270,11 | 46,64% |
| Opatrenie 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov | 108 080 014 | 11 027 451,35 | 10,20% | 25 332 768,00 | 23,44% |
| Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch | 93 140 000 | 820 090,18 | 0,88% | 30 820 090,18 | 33,09% |

Zdroj: CO

Krížové financovanie v zmysle čl. 34 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci Prioritnej osi 1, ako aj celého OP KaHR, nebolo využité.

### *Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 1 a opatrenia prijaté na ich prekonanie*

Za problém, ktorý sa vzťahuje aj ku Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, považuje RO aj SORO pomerne veľký počet zamietnutých žiadostí o NFP a projektov v procese formálnej kontroly a odborného hodnotenia. Uvedený problém SORO čiastočne eliminovali zverejnením najčastejšie sa vyskytujúcich chýb v žiadostiach o NFP a projektoch v správach o vyhodnotení výzvy. Tieto, ako aj ďalšie opatrenia na zníženie chybovosti prijaté RO a SORO sú uvedené v rámci kapitoly [2.1.1.2 Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia](#_Stav_v_oblasti).

V rámci Prioritnej osi 1 podali neúspešní žiadatelia v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP. Túto možnosť v roku 2011 využilo 35 žiadateľov, pričom 33 bolo odmietnutých, pretože neboli podané proti posúdeniu splnenia výberových kritérií podľa § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, 1 žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP bola zamietnutá ako neodôvodnená a 1 žiadosti bolo vyhovené ako odôvodnenej. Bližšie informácie týkajúce sa podaných žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP sú uvedené v rámci kapitoly [2.1.1.2 Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia](#_Stav_v_oblasti).

RO pre rok 2011 nevyhodnocuje žiadny závažný problém, ktorý by súvisel výhradne s realizáciou Prioritnej osi 1.

Tabuľka č. 30: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre identifikované problémy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikované problémy** | **Prijaté opatrenia** | **Odpočet prijatých opatrení** |
| - |  | - |

Zdroj: RO

### *Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni Prioritnej osi 1*

Výsledky dosiahnuté v rámci Prioritnej osi 1 sú detailne uvedené v rámci analýzy dosiahnutých ukazovateľov pod tabuľkou č. 28. Čerpanie finančných prostriedkov na úrovni 38,12 % považuje RO za primerané z hľadiska vyhodnocovaného obdobia. Hlbšiu analýzu dosiahnutých výsledkov a plnenia cieľov tejto Prioritnej osi ako aj OP poskytne strategické hodnotenie, ktoré je plánované vykonať v roku 2012.

## Prioritná os 2 - Energetika

### *Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku*

Prioritná os 2 Energetika je zameraná špecificky na podporu energetickej efektívnosti, progresívnych technológií a budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia obcí. V rámci tejto prioritnej osi sú vytvorené podmienky pre realizáciu dopytovo-orientovaných projektov a národného projektu, zameraného na podporu poradenstva o možnostiach úspor energie pre širokú podnikateľskú obec a verejnosť k zvýšeniu povedomia o energetickej efektívnosti.

#### *Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 2*

V roku 2011 nebola v rámci Prioritnej osi 2 vyhlásená ani uzavretá žiadna výzva.

Súhrnné ukazovatele za Prioritnú os 2 sú nasledovné:

* vyhlásených bolo 6 výziev na dopytovo-orientované projekty a 1priame vyzvanie žiadateľa na predloženie národného projektu;
* predložených bolo 1 212 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 447,39 mil. €;
* schválených[[103]](#footnote-103) bolo 219 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 157,79 mil. €;
* zmluvne viazaných bolo 212 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 141,99 mil. €;
* vyčerpaných bolo 52,77 mil. €;
* mimoriadne ukončené boli 4 projekty a to z nasledovných dôvodov:
* zmena vlastníckych pomerov,
* rozhodnutie prijímateľa nerealizovať projekt na základe prehodnotenia zmenených vstupných parametrov projektu a následnej efektívnosti a návratnosti investície,
* časová tieseň realizácie projektu.

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie Prioritnej osi 2.

Tabuľka č. 31: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní Prioritnej osi 2 od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Typ výzvy** | **Dátum vyhlásenia výzvy** | **Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP** *(plánované ukončenie)* | **Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €** |
| 2.1-Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike | - | - | - | - |
| 2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky | - | - | - | - |
| **Celkom za Prioritnú os 2** | | | | **-** |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 32: Sledovanie vývoja implementácie Prioritnej osi 2 k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Počet prijatých žiadostí o NFP** | **Počet zamietnutých žiadostí o NFP** | **Počet schválených žiadostí o NFP** | **Počet zmluvne viazaných projektov** | **Počet projektov v realizácii** | **Počet ukončených projektov** | **Počet mimoriadne ukončených projektov** |
| 2.1-Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike | 257 | 152 | 101 | 94 | 51 | 34 | 4 |
| 2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky | 955 | 405 | 118 | 118 | 73 | 17 | 0 |
| **Celkom** | **1 212** | **557** | **219** | **212** | **124** | **51** | **4** |
| **Finančné vyčíslenie ERDF a ŠR v €** | | | | | | |  |
| **Opatrenie** | **Výška žiadaného príspevku (NFP)** | **Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)** | **Výška schváleného príspevku (NFP)** | **Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)** | **Výška vrátených prostriedkov[[104]](#footnote-104)** | **Výška ukončených projektov[[105]](#footnote-105)** | **Výška zmluvne viazaných mimoriadne ukončených projektov (NFP)** |
| 2.1-Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike | 271 053 591,19 | 143 397 759,68 | 123 803 581,49 | 112 025 358,69 | 0,00 | 34 348 485,31 | 2 728 978,37 |
| 2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky | 176 331 697,09 | 65 542 687,89 | 33 982 018,52 | 29 967 139,82 | 3 553 803,91 | 2 518 150,03 | 0 |
| **Celkom** | **447 385 288,28** | **208 940 447,57** | **157 785 600,01** | **141 992 498,51** | **3 553 803,91** | **36 866 635,34** | **2 728 978,37** |

Zdroj: ITMS, SORO

Tabuľka č. 33: Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2011

|  |  |
| --- | --- |
| Názov projektu: | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti |
| Opatrenie: | 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky |
| Prijímateľ: | Slovenská inovačná a energetická agentúra - odbor komunikácie |
| Rozpočet v €: | 7 346 196,09 |
| Obdobie realizácie projektu: | 10/2008 - 12/2015 |
| Východisko z národnej/regionálnej politiky: | Príspevok k naplneniu strategických cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja a to cieľov: „Zníženie energetickej a surovinovej náročnosti a zvýšenie efektívnosti hospodárstva SR a „Zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov pri racionálnom využívaní obnoviteľných zdrojov“ |
| Cieľ projektu: | Podpora poradenstva o možnostiach úspor energie pre širokú podnikateľskú obec a verejnosť k zvýšeniu povedomia o energetickej efektívnosti |
| Realizované aktivity: | Tlačená propagácia a edičná činnosť  Bezplatné poradenstvo v externom prostredí  Prieskum trhu  Web stránka  Propagácia projektu  Bezplatné poradenstvo v internom prostredí |
| Finančná realizácia/ čerpanie v € za sledované obdobie: | 1 172 659,83 |
| Finančná realizácia/čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia: | 1 334 866,91 |
| Plnenie ukazovateľov za sledované obdobia: | V roku 2011 bolo zrealizovaných 20 akcií na informovanie verejnosti o využívaní OZE a o úsporách energie z plánovaného počtu 70 akcií do roku 2015 a bolo vydaných 19 informačných/odborných publikácií z plánovaného počtu 10 publikácií do roku 2015. Ukazovatele dopadu budú monitorované po ukončení realizácie projektu. |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia: | Od začiatku realizácie projektu bolo zrealizovaných 34 akcií na informovanie verejnosti o využívaní OZE a o úsporách energie z plánovaného počtu 70 do roku 2015 bolo vydaných 32 informačných/odborných publikácií z plánovaného počtu 10 do roku 2015. Ukazovatele dopadu budú monitorované po ukončení realizácie projektu. |

Zdroj: RO

Stav realizácie národného projektu Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti ku koncu sledovaného obdobia nepresiahol v priemere realizovaných aktivít 18 %, preto sa v tejto fáze nedá reálne posúdiť dopad uskutočnených aktivít. Vzhľadom na stav jednotlivých aktivít je možné uviesť, že najväčší pokrok bol zaznamenaný v prípade aktivít Propagácia projektu (31,31 %) a Prieskum trhu (30,79 %).

Tabuľka č. 34: Plnenie fyzických ukazovateľov Prioritnej osi 2 k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** |  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Spolu** | **Plán zo zmlúv** |
| **Ukazovateľ 1:**Počet vytvorených nových pracovných miest *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 168 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 2:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 | Pozn. [[106]](#footnote-106) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 350 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 3:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | Pozn. [[107]](#footnote-107) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 4:** Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 | 15 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 5:** Počet podporených projektov *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 42 | 178 | 212 | N/A | N/A | N/A | N/A | 212 | 212 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 6:** Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 39 | 58 | 89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 89 | 89 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 7:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov *(VK)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 131 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 360 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 8:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) *(VK)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 | Pozn. [[108]](#footnote-108) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 315 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 9:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) *(VK)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 | Pozn. [[109]](#footnote-109) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 10:** Súkromné investície do realizovaných projektov *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 80,2 | 79,6 | 41,9[[110]](#footnote-110) | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,9 | 132,8 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 11:***Nárast pridanej hodnoty (D)(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 81,91 | 81,91 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,8 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 100,0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 12:***Nárast tržieb (D)*  *(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 74,5 | 134,9 | 105,62 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,62 | 105,62 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,6 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 100,0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 13:** Počet podporených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 1 | 38 | 65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 65 | 65 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 110 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 14:** Prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov *(VK)* (MW) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 4,55 | 33,9 | 41,04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,04 | 104,28 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 15:** Úspory energie získané realizáciou podporených projektov *(D)* (TJ/rok) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 233 | 7,82[[111]](#footnote-111) | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,82 | 750,13 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 800 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: ITMS

Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 2:

Celkovo bolo podporených 212 projektov, pričom zmena oproti roku 2010 nastala v náraste počtu podporených projektov v rámci opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. V priebehu roka 2011 nebol zmluvne viazaný žiadny projekt verejného sektora.

**V**rámci prioritnej osi bol zvýšený inštalovaný výkon zariadenia využívajúceho OZE o 41,04 MW, pričom v porovnaní s predchádzajúcim obdobím ide o nárast o 7,14 MW. Inštalovaním plánovaných kapacít dôjde k splneniu záväzku prioritnej osi 2. Bolo zateplené 47 442,8 m2 plôch obvodových stien výrobných hál a priestorov, čo spolu s ďalšími oprávnenými projektmi prispeje k plánovaným úsporám energie vo výške 750 132 GJ.

Podporené spoločnosti, ktoré zateplili obvodové steny výrobných hál, vymenili tepelné rozvody alebo dosiahli optimalizáciou a reguláciou dodávok tepla v roku 2011 úspory energie na úrovni 7,82 TJ. Daná úspora tepla vytvorila podporeným spoločnostiam príležitosť, aby takto vytvorené zdroje preinvestovali priamo vo výrobe namiesto platieb za dodávky tepla. Navýšenie úspor sa vzhľadom na dopadový charakter ukazovateľa prejaví v nasledovnom období.

Nový inštalovaný výkon OZE zabezpečil pre podporené spoločnosti nárast tržieb o 5,62 % v porovnaní s východiskovým stavom. Vzhľadom na charakter projektov podporovaných v rámci Prioritnej osi 2 predstavujú úspory energie a prírastok kapacity pre výrobu energie z obnoviteľných zdrojov hlavné ukazovatele, preto tvorba nových pracovných miest nemá zásadný vplyv na plnenie cieľov Prioritnej osi 2.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto Prioritnej osi nebola využitá.

#### *Finančná implementácia Prioritnej osi 2*

Čerpanie zmluvne viazaných finančných prostriedkov v rámci Prioritnej osi 2Energetika bolo k 31. 12. 2011 za zdroje EÚ + ŠR v sume 52,77 mil. €, čo predstavuje 26,94 % z alokácie na Prioritnú os 2. V rámci porovnania rokov bolo v roku 2011 čerpanie v rámci tejto Prioritnej osi zatiaľ najvyššie, a to v sume 30,89 mil. €.

V pomere ku celkovej alokácii na OP KaHR bolo za túto Prioritnú os zatiaľ vyčerpaných 5,82 %.

Tabuľka č. 35: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 2 k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os 2 - Energetika** | **Záväzok  2007-2013  za EÚ zdroje**  **v €** | **Čerpanie prostriedkov v roku 2011**  **(EU zdroje) v €** | | **Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2011**  **(EU zdroje) v €** | |
| **Celkom** | **% zo záväzku 2007-2013** | **Celkom** | **% zo záväzku 2007 - 2013** |
| **168 836 400** | **26 501 450,85** | **15,70%** | **45 101 669,65** | **26,71%** |
| Opatrenie 2.1-Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike | 122 516 387 | 20 593 237,45 | 16,81% | 39 055 580,25 | 31,88% |
| Opatrenie 2.2-Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky | 46 320 013 | 5 908 213,40 | 12,76% | 6 046 089,40 | 13,05% |

Zdroj: CO

Krížové financovanie v zmysle čl. 34 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci Prioritnej osi 2, ako aj celého OP KaHR, nebolo využité.

### *Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 2 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie*

Za problém, ktorý sa vzťahuje aj ku Prioritnej osi 2, považuje RO aj SORO pomerne veľký počet zamietnutých žiadostí o NFP a projektov v procese formálnej kontroly a odborného hodnotenia. Uvedený problém SORO čiastočne eliminoval zverejnením najčastejšie sa vyskytujúcich chýb v žiadostiach o NFP a projektoch v správach o vyhodnotení výzvy. Tieto, ako aj ďalšie opatrenia na zníženie chybovosti prijaté RO a SORO sú uvedené v rámci kapitoly [2.1.1.2 Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia](#_Stav_v_oblasti).

V rámci Prioritnej osi 2 podali neúspešní žiadatelia v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP. Túto možnosť v roku 2011 využilo 24 žiadateľov, pričom všetky žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP boli odmietnuté, pretože neboli podané proti posúdeniu splnenia výberových kritérií podľa § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie týkajúce sa podaných žiadostí o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP sú uvedené v rámci kapitoly [2.1.1.2 Stav v oblasti výziev a písomných vyzvaní od začiatku programového obdobia](#_Stav_v_oblasti).

Tabuľka č. 36: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre identifikované problémy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Identifikované problémy** | **Prijaté opatrenia** | **Odpočet prijatých opatrení** |
| Opakované predkladanie VO prijímateľmi v rámci opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, ktoré neboli v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. s požiadavkami vyplývajúcimi zo zmluvy o NFP | SORO vykonal pracovné stretnutie s prijímateľmi, ktorí nemali ukončené VO. Na stretnutí sa zúčastnili pracovníci SORO, ktorí vykonávajú kontrolu VO. Cieľom stretnutia bolo priblížiť zúčastneným prijímateľom najčastejšie sa opakujúce nedostatky predkladaných VO a na základe konzultácií zabezpečiť ich elimináciu. | Opakovanie VO prijímateľmi k 31. 12. 2011 prebiehalo |

Zdroj: RO

### *Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni Prioritnej osi 2*

Výsledky dosiahnuté v rámci Prioritnej osi 2 sú detailne uvedené v rámci analýzy dosiahnutých ukazovateľov pod tabuľkami č. 33 a 34. Čerpanie finančných prostriedkov na úrovni 26,94 % považuje RO za nízke, k čomu však prispeli najmä problémy s VO Opatrenia 2.2 uvedené v rámci tabuľky č. 36. Hlbšiu analýzu dosiahnutých výsledkov a plnenia cieľov tejto Prioritnej osi ako aj OP poskytne strategické hodnotenie, ktoré je plánované vykonať v roku 2012.

## Prioritná os 3 – Cestovný ruch

### *Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku*

Prioritná os 3 Cestovný ruch je zameraná špecificky na oblasť cestovného ruchu. V rámci tejto prioritnej osi sú vytvorené podmienky pre realizáciu dopytovo-orientovaných projektov a národného projektu, zameraného na podporu propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí s nepriamym zameraním na malých a stredných podnikateľov pri ich prezentácii na domácom i zahraničnom trhu a na tvorbu imidžu pri podnikaní v cestovnom ruchu.

#### *Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 3*

V rámci Prioritnej osi 3 vznikol zostatok finančných prostriedkov z dôvodu mimoriadne ukončených projektov a projektov, ktoré boli riadne ukončené avšak nevyčerpali celý pridelený NFP. Na základe uvedeného bola vyhlásená výzva v rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, zameranie ktorej smerovalo aj k vytvoreniu nových pracovných miest. Výzva bola ku koncu roka otvorená.

Súhrnné ukazovatele za Prioritnú os 3 sú nasledovné:

* vyhlásené boli 4 výzvy na dopytovo orientované projekty a 1 priame vyzvanie žiadateľa na predloženie národného projektu;
* predložených bolo 581 žiadostí o NFP v sume žiadaného NFP 849,11 mil. €;
* schválených[[112]](#footnote-112) bolo 105 žiadostí o NFP v sume prideleného NFP 171,58 mil. €;
* zmluvne viazaných bolo 86 projektov v sume zmluvne viazaného NFP 135,12 mil. €;
* vyčerpaných bolo 85,22 mil. €;
* mimoriadne ukončených bolo 15 projektov a to z nasledovných dôvodov:
* podstatné porušenie zmlúv o NFP,
* finančné problémy prijímateľov,
* technické dôvody,
* časová tieseň realizácie projektu.

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sú uvedené ukazovatele rozdelené na úroveň opatrení s doplnením ďalších výpovedných ukazovateľov realizácie Prioritnej osi 3.

Tabuľka č. 37: Stav vyhlasovania výziev a písomných vyzvaní Prioritnej osi 3 od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Typ výzvy** | **Dátum vyhlásenia výzvy** | **Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP** *(plánované ukončenie)* | **Alokácia finančných prostriedkov na výzvu (NFP) v €** |
| 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | Časovo ohraničená | 16. 12. 2011 | 18. 7. 2012 | 36 000 000,00 |
| 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska | - | - | - | - |
| **Celkom za Prioritnú os 3** | | | | **36 000 000,00** |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 38: Sledovanie vývoja implementácie Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opatrenie** | **Počet prijatých žiadostí o NFP** | **Počet zamietnutých žiadostí o NFP** | **Počet schválených žiadostí o NFP** | **Počet zmluvne viazaných projektov** | **Počet projektov v realizácii** | **Počet ukončených projektov** | **Počet mimoriadne ukončených projektov** |
| 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | 580 | 476 | 104 | 85 | 57 | 28 | 15 |
| 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Celkom** | **581** | **476** | **105** | **86** | **58** | **28** | **15** |
| **Finančné vyčíslenie ERDF a ŠR v €** | | | | | | |  |
| **Opatrenie** | **Výška žiadaného príspevku (NFP)** | **Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)** | **Výška schváleného príspevku (NFP)** | **Výška zmluvne viazaných prostriedkov (NFP)** | **Výška vrátených prostriedkov[[113]](#footnote-113)** | **Výška ukončených projektov[[114]](#footnote-114)** | **Výška zmluvne viazaných mimoriadne ukončených projektov (NFP)** |
| 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | 821 865 943,75 | 677 534 272,40 | 144 331 671,35 | 107 872 143,20 | 531 147,13 | 29 325 652,00 | 33 463 079,84 |
| 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska | 27 247 078,00 | 0,00 | 27 247 078,00 | 27 247 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Celkom** | **849 113 021,75** | **677 534 272,40** | **171 578 749,35** | **135 119 221,20** | **531 147,13** | **29 325 652,00** | **33 463 079,84** |

Zdroj: ITMS, SORO

Tabuľka č. 39: Stav implementácie národného projektu k 31. 12. 2011

|  |  |
| --- | --- |
| Názov projektu: | Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu |
| Opatrenie: | 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska |
| Prijímateľ: | SACR - Sekcia Marketingu Cestovného ruchu, Sekcia Financovania |
| Rozpočet (NFP) v €: | 27 247 078,00 € |
| Obdobie realizácie projektu: | December 2008 - trvá |
| Východisko z národnej / regionálnej politiky: | Projekt bol vypracovaný v súlade s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja v oblasti cestovného ruchu a v súlade s dokumentom Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 |
| Cieľ projektu: | Podpora propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí s nepriamym zameraním na malých a stredných podnikateľov pri ich prezentácii na domácom i zahraničnom trhu a na tvorbu imidž pri podnikaní v cestovnom ruchu |
| Realizované aktivity: | Stratégie, prieskumy a analýzy  Tlač, grafika a audiovizuálna a multimediálna tvorba  Mediálne kampane a inzercia  Propagačno-prezentačné pomôcky a predmety  Manažment marketingových podujatí  Infocesty  Medzinárodná spolupráca  NUTIS |
| Finančná realizácia / čerpanie v € za sledované obdobie: | 4 340 999,07 € |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia: | 9 589 575,72 € |
| Plnenie ukazovateľov za sledované obdobie: | V roku 2011 bolo uskutočnených 41 prezentácií v cestovnom ruchu na medzinárodných a domácich veľtrhoch zo 100 plánovaných do konca realizácie projektu.  V roku 2011 boli vydané 3 publikácie z 20 plánovaných do konca realizácie projektu. |
| Plnenie ukazovateľov od začiatku programového obdobia: | Od začiatku programového obdobia bolo uskutočnených 95 prezentácií v cestovnom ruchu na medzinárodných a domácich veľtrhoch zo 100 plánovaných prezentácií do konca realizácie projektu.  Taktiež bolo vydaných 5 publikácií z 20 plánovaných do konca realizácie projektu.  Počet návštevníkov informačného systému NUTIS bude monitorovaný po ukončení realizácie projektu. |

Zdroj: RO

Stav realizácie národného projektu Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu dosiahol v sledovanom období k 31. 12. 2011 spolu za všetky aktivity projektu 35,19 %. Vzhľadom na stav jednotlivých aktivít je možné uviesť, že najvyšší stav realizácie je pri aktivite Stratégie, prieskumy a analýzy (cca 80%) a naopak najnižší stav realizácie je pri aktivite Propagačno-prezentačné pomôcky a predmety (cca 10%).

Zintenzívnením marketingovej a propagačnej činnosti prostredníctvom prezentácií na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, distribúciou informačných a odborných publikácií o cestovnom ruchu, zvýšeným počtom marketingových aktivít doma i v zahraničí dochádza k zvyšovaniu atraktívnosti Slovenska ako dovolenkového cieľa a tým aj k posilneniu postavenia odvetvia cestovného ruchu v národnom hospodárstve a to napriek pretrvávaniu krízy, ktorá má značný negatívny dopad na všetky odvetvia ekonomiky po celom svete, vrátane odvetvia cestovného ruchu.

Celkovo možno konštatovať, že realizácia národného projektu Podpora propagácie Slovenska ako destinácie cestovného ruchu a jeho jednotlivých aktivít prebieha v súlade s časovým rámcom ako aj cieľmi projektu.

Tabuľka č. 40: Plnenie fyzických ukazovateľov Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** |  | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Spolu** | **Plán zo zmlúv** |
| **Ukazovateľ 1:** Počet vytvorených nových pracovných miest *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 19 | 143 | 340 | N/A | N/A | N/A | N/A | 340 | 900 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 600 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 2:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 9 | 64 | 141 | N/A | N/A | N/A | N/A | 141 | Pozn. [[115]](#footnote-115) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 650 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 3:** Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 10 | 79 | 199 | N/A | N/A | N/A | N/A | 199 | Pozn. [[116]](#footnote-116) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 950 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 4:** Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu *(VK)(počet)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 | 15 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 5:** Počet podporených projektov *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 51 | 92 | 86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 86 | 86 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 6:** Počet podporených projektov na pomoc malým a stredným podnikom *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 50 | 91 | 86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 86 | 86 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 200 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 7:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov *(VK)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 19 | 143 | 340 | N/A | N/A | N/A | N/A | 340 | 900 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 600 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 8:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (muži) *(VK)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 9 | 63 | 141 | N/A | N/A | N/A | N/A | 141 | Pozn. [[117]](#footnote-117) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 650 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 9:** Počet vytvorených nových pracovných miest v MSP v dôsledku realizácie podporených projektov (ženy) *(VK)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 10 | 79 | 199 | N/A | N/A | N/A | N/A | 199 | Pozn. [[118]](#footnote-118) |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 950 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 10:** Súkromné investície do realizovaných projektov *(VK)(mil. Eur)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 129,3 | 142,0 | 77,0[[119]](#footnote-119) | N/A | N/A | N/A | N/A | 77,0 | 117,6 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 11:***Nárast pridanej hodnoty (D)(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,71 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,71 | 105,71 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,8 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 100,0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 12:***Nárast tržieb (D)*  *(%)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,41 | 115,41 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,6 | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 100,0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: ITMS

Komentár k plneniu ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 3:

V rámci alokácie určenej pre aktivity cestovného ruchu bolo podporených 85 malých a stredných podnikov a národný projekt, pričom v porovnaní s rokom 2010 došlo k poklesu o 5 projektov, ktoré boli mimoriadne ukončené. V rámci podporených projektov v oblasti cestovného ruchu bolo vytvorených  340 nových pracovných miest, z toho 141 mužov a 199 žien, pričom všetky pracovné miesta boli vzhľadom na podmienky oprávnenosti prijímateľov pomoci v rámci schém pomoci vytvorené v MSP. V rámci realizovaných projektov bolo vytvorených 5 nových pracovných miest znevýhodnené skupiny.

Aktuálne zmluvne viazané projekty predpokladajú celkovo vytvoriť 900 nových pracovných miest, čo vzhľadom na stav zmluvne viazaného NFP nedáva predpoklad na splnenie cieľa OP KaHR v plánovanom rozsahu vytvorenia 3 600 nových pracovných miest. Predpokladané napĺňanie ukazovateľa novovytvorených pracovných miest (900) tak predstavuje 25 % pri aktuálnej zmluvnej viazanosti 74 % (107,87 mil. €) alokácie na Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Uvedené vychádzalo z predpokladu podporiť projekty v priemere sumou 40 366 € prislúchajúcou na každé novovytvorené pracovné miesto. Daný predpoklad sa však vzhľadom k investičnej náročnosti projektov či už obnovy a rekonštrukcie alebo výstavby nových zariadení a súčastí cestovného ruchu a taktiež z dôvodov racionalizácie a optimalizácie prevádzkových a mzdových nákladov po roku 2009 nedarí napĺňať tiež aj z dôvodu, že pri rekonštrukciách objektov často nie je nevyhnutné prijímať nových zamestnancov, nakoľko podstatou býva zvýšenie kvalitatívnej úrovne poskytovaných služieb, čo sa môže prejaviť tak v záujme náročnejšej klientely, ako aj v raste miezd pôvodných zamestnancov. V rámci ukončených projektov (28) bolo v priemerne doposiaľ vytvorených 12 nových pracovných miest / projekt. V snahe zvýhodniť projekty, ktoré deklarujú vyšší a trvalo udržateľný príspevok k tvorbe nových pracovných miest bolo v rámci výzvy KaHR-31SP-1101 doplnené kritérium výberového procesu zohľadňujúci práve túto skutočnosť.

V rámci zrealizovaných alebo realizovaných projektov bolo preinvestovaných 77 mil. € zo súkromných zdrojov prijímateľov pomoci vo forme spolufinancovania projektov.

Ukazovatele dopadu sú monitorované rok po ukončení realizácie projektu, z tohto dôvodu je prínos podporených projektov vyhodnotený iba v rámci 11 projektov, ktorým vznikla povinnosť predložiť následnú monitorovaciu správu do konca roka 2011. Z údajov týchto monitorovacích správ je možné konštatovať, že v rámci sledovanej skupiny prijímateľov pomoci došlo k priemernému nominálnemu rastu tržieb a pridanej hodnoty v porovnaní s rokom 2007.

Možnosť doplnkovosti na základe čl. 34 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci tejto Prioritnej osi nebola využitá.

#### *Finančná implementácia Prioritnej osi 3*

Čerpanie zmluvne viazaných finančných prostriedkov v rámci Prioritnej osi 3Cestovný ruch bolo k 31. 12. 2011 za zdroje EÚ + ŠR v sume 85,22 mil. €, čo predstavuje 49,39 % z alokácie na Prioritnú os 3. V rámci porovnania rokov bolo v roku 2011 čerpanie v rámci tejto Prioritnej osi zatiaľ najvyššie, a to v sume 43,36 mil. €.

V pomere ku celkovej alokácii na OP KaHR bolo za túto Prioritnú os zatiaľ vyčerpaných 9,40 %.

Tabuľka č. 41: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os 3 – Cestovný ruch** | **Záväzok  2007-2013  za EÚ zdroje**  **v €** | **Čerpanie prostriedkov v roku 2011**  **(EU zdroje) v €** | | **Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2011**  **(EU zdroje) v €** | |
| **Celkom** | **% zo záväzku 2007-2013** | **Celkom** | **% zo záväzku 2007 - 2013** |
| **146 680 000** | **36 572 983,69** | **24,93%** | **72 437 821,03** | **49,38%** |
| 3.1 – Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | 123 519 983 | 32 883 134,52 | 26,62% | 64 286 681,93 | 52,05% |
| 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska | 23 160 017 | 3 689 849,17 | 15,93% | 8 151 139,10 | 35,19% |

Zdroj: CO

Krížové financovanie v zmysle čl. 34 ods. 2 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci Prioritnej osi 2, ako aj celého OP KaHR, nebolo využité.

### *Závažné problémy spojené s realizáciou Prioritnej osi 3 OP KaHR a opatrenia prijaté na ich prekonanie*

V roku 2011 RO nezaznamenal špecifický problém vzťahujúci sa výhradne k implementácii Prioritnej osi 3.

V rámci Prioritnej osi 3 nepodali neúspešní žiadatelia v súlade s § 14 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadostí o NFP.

### *Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni Prioritnej osi 3*

Výsledky dosiahnuté v rámci Prioritnej osi 3 sú detailne uvedené v rámci analýzy dosiahnutých ukazovateľov pod tabuľkami č. 39 a 40. Čerpanie finančných prostriedkov na úrovni 49,39 % považuje RO za primerané z hľadiska vyhodnocovaného obdobia. Hlbšiu analýzu dosiahnutých výsledkov a plnenia cieľov tejto Prioritnej osi ako aj OP poskytne strategické hodnotenie, ktoré je plánované vykonať v roku 2012.

# *Horizontálne priority*

OP KaHR obsahuje v rámci realizovaných intervencií plnenie horizontálnych cieľov. Posúdenie vplyvu projektu na napĺňanie cieľov HP, ak je to relevantné, sa sleduje vo formulári žiadosti o NFP prostredníctvom merateľných ukazovateľov. V procese hodnotenia žiadosti o NFP je príspevok projektu k jednotlivým HP zaradený medzi hodnotiace kritériá a následne v procese implementácie bude súlad s HP sledovaný v priebehu celého programového a projektového cyklu. Plánované hodnoty ako ciele, ktoré sú stanovené pre naplnenie merateľných ukazovateľov, vychádzajú z uzatvorených zmlúv o NFP, pričom ich dosiahnutá hodnota odráža skutočný stav ukazovateľov zrealizovaných projektov.

V súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 boli do systému riadenia a kontroly ŠF zapojení koordinátori jednotlivých HP. Za účelom zefektívnenia koordinácie HP a zabezpečenia princípu partnerstva boli na úrovni koordinátorov jednotlivých HP zriadené nasledovné pracovné skupiny:

* Pracovná skupina pre HP RP
* Pracovná skupina pre HP MRK
* Pracovná skupina pre HP IS
* Pracovná skupina pre HP TUR

V nasledujúcich kapitolách je uvedený konkrétny doterajší prínos OP KaHR k napĺňaniu cieľov jednotlivých HP a činnosť koordinátorov HP v roku 2011. Údaje sú namerané z ukončených projektov s výnimkou počtu projektov, ktoré zohľadňujú všetky podpísané zmluvy o NFP.

## Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Hlavným cieľom HP IS je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT. Špecifické ciele HP IS sú zamerané na tri oblasti: informačná gramotnosť, efektívna elektronizácia verejnej správy a široká dostupnosť internetu.

Implementácia HP IS posilňuje synergické prepojenie OP a zabezpečuje, aby aktivity podporované na základe konkrétnych projektov zohľadňovali IS vo všetkých jej aspektoch.

Koordinátor HP IS je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je ÚV SR, odbor prierezových priorít (do 30. 6. 2011 oddelenie koordinácie prierezových priorít), ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP IS vedie Pracovnú skupinu pre HP IS.

Tabuľka č. 42: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP IS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum zasadnutia** | **Dôvod** | **Závery** |
| 16.2.2011  rozhodovanie per rollam 2/2011 | vypracovanie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 | schválenie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 |
| 15.03.2011 | aktualizácia SKI HP IS, verzia 6.0 (nové kompetencie koordinátora v zmysle zistení vládneho auditu), problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom HP IS, monitorovanie projektov s príspevkom OP k HP IS, problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom | neschválenie SKI HP IS, verzia 6.0 |
| 24.3.2011  rozhodovanie per rollam 3/2011 | odstránenie problémových časti v aktualizovanom SKI HP IS, verzia 6.0 | schválenie SKI HP IS, verzia 6.0, účinný od 1. 4. 2011 |
| 22.8.2011 rozhodovanie per rollam 4/2011 | vypracovanie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009, dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 a dodatku č. 3 účinného od 16.2.2011 | schválenie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. 5. 2009, dodatku č. 2 účinného od 23. 8. 2010 a dodatku č. 3 účinného od 16. 2. 2011 |
| 16.11.2011 rozhodovanie per rollam 5/2011 | aktualizácia SKI HP IS, verzia 6.1 (organizačné zmeny koordinátora) | schválenie SKI HP IS, verzia 6.1, účinný od 1. 12. 2011 |

Zdroj: Koordinátor HP IS

V období roku 2011 koordinátor zabezpečoval celý rad úloh súvisiacich s implementáciou HP IS:

* **koordinačná činnosť**
* priebežne poskytoval metodické vedenie, poradenstvo a konzultácie pre RO v súvislosti s implementáciou HP IS;
* vyjadroval sa k návrhom Výročných správ jednotlivých OP, a to ako z pohľadu zodpovednosti koordinátora, tak aj osobitne so zreteľom na príspevok OP k Lisabonskej stratégii;
* priebežne sa vyjadroval k dokumentácii výziev v rámci jednotlivých OP, so zameraním na súlad informácií so SKI HP IS (predovšetkým ukazovatele relevancie k HP, hodnotiace a výberové kritériá, príručky pre žiadateľa);
* pripravil podklady do Výročnej správy o vykonávaní NSRR za rok 2010 – časť HP, časť príspevok k Lisabonskému procesu, ako aj informácie o vykonávaných aktivitách v rámci stratégie EÚ pre Dunajský región, rovnako pripomienkoval ďalšie časti výročnej správy;
* aktualizoval Interný manuál procedúr koordinátora na roky 2007 - 2013 (verzia 7.0 účinná od 1. 4. 2011 a verzia 7.1 účinná od 15. 12. 2011);
* aktívne sa podieľal na práci Rezortnej koordinačnej skupiny CKO, ktorá sa zaoberá návrhmi nariadení pre politiku súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020;
* **monitorovanie**
* priebežne monitoroval žiadosti o NFP a zmluve viazané projekty v rámci jednotlivých OP, pričom využíval neverejnú časť ITMS (CORE) a definovanú vizibilitu HP7, ktorá umožňuje čítaciu funkciu dát v ITMS;
* vypracoval Výročnú správu HP IS za rok 2010, na čo využil informácie RO, výsledky svojej monitorovacej činnosti a bilaterálne rokovania s príslušnými RO OP zamerané na vzájomné zosúladenie údajov;
* zúčastňoval sa zasadnutí monitorovacích výborov jednotlivých OP, v rámci ktorých pripomienkoval podklady (revízie OP, výročné správy OP za rok 2010) z pohľadu implementácie HP IS;
* zúčastňoval sa rokovaní interných dozorných monitorovacích výborov OP IS a OP KaHR;
* **hodnotenie**
* realizoval interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP IS, ktoré sa vykonáva priebežne na úrovni každého OP / prioritnej osi / opatrenia a má operatívny charakter;
* pripomienkoval námety EK na systém hodnotení v budúcom období 2014 – 2020;
* v rámci hodnotenia sa zúčastňoval práce skupiny pre hodnotenia vedenej CKO;
* **publicita a informovanosť**
* pripravil seminár „Monitorovanie a hodnotenie HP IS a HP TUR v procese implementácie“, ktorý sa uskutočnil 22. 6. 2011 pre zamestnancov RO/SORO a VÚC a na ktorom sa prezentovali témy ako stratégia Európa 2020, problémy implementácie, ukazovateľov a hodnotení HP IS a HP TUR, politika súdržnosti po roku 2013, TUR, Dunajská stratégia;
* priebežne aktualizoval informácie a zverejňoval dokumenty týkajúce sa HP IS, stratégie Európa 2020 a Dunajskej stratégie na svojom webovom sídle;
* v rámci publicity a informovanosti sa podieľal na činnosti pracovnej skupiny pre publicitu vedenej CKO;

V súvislosti s riešením záverov**vládneho auditu:**

* koordinátor vypracoval a zaslal na OA (MF SR) Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom č. A363 a č. K2338, ktoré sa týkali overovania výziev a hodnotiaceho procesu; účelom správy koordinátora bolo uistenie o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia HP IS;
* spracoval vysvetlenie ku Správe o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom (nadväzne na vysvetľujúcu správu zaslal OA koordinátorovi HP list, v ktorom ho informuje, že podporí aktualizáciu relevantných implementačných dokumentov, ktorá by mala prispieť k efektívnejšiemu systému implementácie ŠF a KF v SR s odporúčaním inicializácie rokovaní CKO a RO OP za účelom doriešenia predmetnej problematiky);
* z dôvodu zefektívnenia implementácie HP IS a v zmysle vyššie uvedeného stanoviska OA, koordinátor zaslal na CKO „Vecné návrhy smerujúce k zefektívneniu implementácie“ do najbližšej aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF;
* OA (MF SR) vykonal dokumentárne overenie splnenia opatrení prijatých k odstráneniu nedostatkov zistených vládnym auditom A 363 a K2338 (výsledkom overenia bolo konštatovanie splnenia všetkých prijatých opatrení zo strany koordinátora).

Tabuľka č. 43: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (€) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,93 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: ITMS

Tabuľka č. 44: Stav zmluvného viazania podľa NUTS III k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Územie  NUTS III | Počet zmluvne viazaných projektov celkovo | Celková výška zmluvného viazania prostriedkov v € (EÚ zdroje) | Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom  k HP IS | Výška zmluvne viazaných prostriedkov  v € s príspevkom  k HP IS (EU zdroje) | % zmluvného viazania k HP IS z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov |
| A | B | ∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8 | D | E | F=E/C |
| Bratislavský | - | - | - | - | - |
| Trnavský | 69 | 38 528 467,85 | - | - | - |
| Trenčiansky | 84 | 39 594 117,33 | - | - | - |
| Nitriansky | 95 | 78 040 639,26 | - | - | - |
| Žilinský | 106 | 49 307 668,83 | - | - | - |
| Banskobystrický | 138 | 106 566 819,47 | - | - | - |
| Prešovský | 154 | 96 665 443,82 | 1 | 927 663,56 | 0,96 |
| Košický | 96 | 64 645 124,40 | - | - | - |
| Projekty nezaradené  do NUTS III | 4 | 86 404 282,98 | - | - | - |
| Spolu | 746 | 559 572 563,94 | 1 | 927 663,56 | 0,17 |

Zdroj: ITMS

Tabuľka č. 45: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1, 2 a 3[[120]](#footnote-120)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Plán zo zmlúv |
| Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti | | | | | | | | | | | |
| Počet podporených podnikateľských inkubátorov zameraných na inovácie v oblasti IKT (počet)[[121]](#footnote-121) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prioritná os 2 Energetika | | | | | | | | | | | |
| Počet nových / modernizovaných systémov monitorovania a/alebo riadenia (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70 | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prioritná os 3 Cestovných ruch | | | | | | | | | | | |
| Počet zariadení cestovného ruchu pripojených na elektronický rezervačný systém (počet)[[122]](#footnote-122) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |  |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 70 | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: ITMS

Príspevok k HP IS je prostredníctvom výsledkového ukazovateľa osobitne sledovaný iba na úrovni Prioritnej osi 2 Energetika, v rámci ktorej bol podporený 1 projekt, ktorého aktivitou je zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií, v rámci ktorého bude zmodernizovaných 11 systémov monitorovania a riadenia. Celkový počet žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi s deklarovaným príspevkom k HP IS prostredníctvom ukazovateľa „Počet nových / modernizovaných systémov monitorovania a/alebo riadenia (počet)“ predstavoval 24 (23 žiadostí nevyhovelo kritériám stanovených výzvou).

Pre zabezpečenie TUR a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti priemyselnej výroby, energetiky, cestovného ruchu a vybraných služieb je stratégia OP KaHR zameraná predovšetkým na transfer inovatívnych a ekologicky vhodných technológií, vrátane vytvárania podmienok pre vyššie využívanie IKT, pričom podpora v rámci OP KaHR nie je prioritne priamo zameraná na rozvoj IKT, ale v rámci projektových aktivít dochádza k podpore IKT prostredníctvom čiastkových aktivít (viď tabuľka č. 46).

V nadväznosti na cieľ HP IS definovaný v NSRR, ktorým je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT, sa v rámci implementovaných projektov OP KaHR plnenie tohto cieľa zabezpečuje nepriamo prostredníctvom nákupu hardvérov a softvérov, ktoré sú súčasťou transferu moderných technológii a zavádzania inovácií do výroby v priemysle, ďalej aplikáciou elektronických služieb v špecifických oblastiach a rozvojom informačných služieb cestovného ruchu.

V  zmysle prílohy č. 1 SKI HP IS na roky 2007–2013 bola pre OP KaHR identifikovaná relevancia k plneniu špecifického cieľa č. 3 Široká dostupnosť internetu a čiastkového cieľa - modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software) v rámci Prioritných osí 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 2 Energetika a 3 Cestovný ruch. Prehľad objemu zmluvne viazaných prostriedkov OP KaHR a čerpanej sumy znázorňuje nasledovná tabuľka. Podiel čerpanej sumy na zmluvne viazaných prostriedkoch predstavuje 25,02 %. Z uvedeného je zrejmé, že časť zmluvne viazaných projektov OP KaHR má príspevok k plneniu cieľov HP IS, príspevok je však nepriamy, keďže ciele HP IS v rámci aktivít projektov nie sú vyjadrené výsledkovým ukazovateľom a predstavujú iba čiastkovú aktivitu projektu, ktorá je ako softvérové alebo hardvérové vybavenie naviazané, resp. je súčasťou nákupu inovatívnych výrobných, prípadne výskumno-vývojových technologických zariadení, technologických zariadení pri využívaní OZE alebo rezervačných systémov pri budovaní / rekonštrukcii zariadení cestovného ruchu.

Tabuľka č. 46: Objem zmluvne viazaných prostriedkov OP KaHR a čerpanej sumy (€) - skupina výdavkov (IKT)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skupina výdavkov (IKT)** | **Objem v zmluvne viazaných projektoch OP KaHR (€)** | **Čerpaná suma (€)** |
| 633002 Materiál Výpočtová technika | 147 294,61 | 37 464,75 |
| 633003 Materiál Telekomunikačná technika | 1 759,51 | 1 062,08 |
| 633013 Materiál Softvér | 257 266,7 | 9 728,84 |
| 633 | 406 320,82 | 48 255,67 |
| 711003  Nákup softvéru | 6 258 395,83 | 1 703 408,06 |
| 711 | 6 258 395,83 | 1 703 408,06 |
| 713002  Nákup výpočtovej techniky | 2 155 608,02 | 438 107,89 |
| 713003  Nákup telekomunikačnej techniky | 63 383,76 | 31 404,91 |
| 713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry | 2 508,52 | 2 508,52 |
| 713 | 2 221 500,3 | 472 021,32 |
| Celkom | 8 886 216,95 | 2 223 685,05 |

Zdroj: ITMS

Problémy spojené s implementáciou HP IS:

Pri implementácii HP IS neboli zaznamenané žiadne problémy.

## Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Tabuľka č. 47: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni OP k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (€) (V) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 mil. | 14 mil. |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet projektov cielene zameraných na MRK (počet) (V) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) (VK) | Dosiahnutý výsledok[[123]](#footnote-123) | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 |
| Cieľ[[124]](#footnote-124) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 240 | 240 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 47a): Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK k 31. 12. 2011 dosiahnutých prostredníctvom realizácie LSKxP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (€) (V) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 mil. | 14 mil. |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet projektov cielene zameraných na MRK (počet) (V) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) (VK) | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Zdroj: RO

Hlavným cieľom HP MRK je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. OP KaHR všeobecne, prostredníctvom v ňom definovaných oblastí podpory, má ambíciu prispievať k dosahovaniu hlavného cieľa HP MRK - k zvýšeniu zamestnanosti príslušníkov MRK prostredníctvom napĺňania špecifického cieľa vytváraním nových pracovných miest pre MRK. Ciele tohto OP prispievajú k riešeniu zamestnanosti a podpora MRK v rámci OP KaHR je teda riešená horizontálne vo všetkých jeho prioritných osiach.

V rámci OP KaHR neboli zatiaľ implementované dopytovo orientované **projekty s priamou podporou k HP MRK.** Daný stav vyplýva najmä zo zamerania OP KaHR, ktoré je prioritne sústredené na podporu rozvoja inovácií, priemyslu, energetiky a cestovného ruchu, a teda v rámci jeho prioritných osí nie sú určené opatrenia dominantne a priamo zamerané na problematiku a podporu MRK.

V SKI HP MRK na roky 2007 - 2013 je definované pre OP KaHR opatrenie relevantné pre komplexný prístup, a to v rámci Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery. Toto opatrenie je tak určené pre implementáciu komplexných projektov podávaných v rámci podpory LSKxP, ktoré sú definované ako projekty s priamou podporou k HP MRK. V OP KaHR do konca sledovaného obdobia nedošlo k samotnej realizácii takýchto projektov. Proces implementácie LSKxP v rámci OP KaHR sa však v roku 2011 začal zabezpečovať, a to vo vzájomnej spolupráci RO a koordinátora HP MRK, ako aj ďalších dotknutých subjektov. Dosiahnutý pokrok v tejto oblasti do konca sledovaného obdobia je vyhodnotený v samostatnej časti v nižšie uvádzanom texte.

OP KaHR v rámci sledovaného obdobia prispieva k napĺňaniu HP MRK prostredníctvom **projektov s nepriamou podporou k HP MRK**, ktorých vedľajším účinkom je vplyv na zlepšenie zamestnanosti MRK. Tento príspevok OP KaHR k HP MRK je vyjadrený plnením merateľných ukazovateľov stanovených v SKI HP MRK na roky 2007 – 2013 a na úrovni NSRR, zameraných na vytváranie pracovných miest cielene pre príslušníkov MRK.

Do konca roka 2011 bolo v rámci OP KaHR zmluvne viazaných 71 projektov s príspevkom k HP MRK (projekty s nepriamou podporou k HP MRK), s celkovou výškou zmluvne viazaných prostriedkov (EÚ zdroje) 85 033 211,96 €.

Postup a dosiahnutý stav **implementácie LSKxP** v rámci OP KaHR v sledovanom období:

OP KaHR je jedným zo šiestich OP, v ktorých sa uplatňuje „komplexný prístup“ ako spojenie niekoľkých projektov investičného a neinvestičného charakteru do celkovej stratégie rozvoja konkrétnej lokality s prítomnosťou MRK. V OP KaHR je pre komplexný prístup definovaná relevantná Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, v rámci prioritnej oblasti podpory MRK - zamestnanosť.

Pre zabezpečenie implementácie HP MRK v OP KaHR uzatvorili MH SR a ÚV SR / ÚSVRK v novembri 2008 Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority MRK. Podstatnými náležitosťami tejto zmluvy sú:

* vyčlenenie indikatívnej alokácie v rámci OP KaHR na podporu komplexného prístupu vo výške 14 mil. €,
* vyhlásenie samostatnej výzvy v rámci opatrenia 1.1 OP KaHR na predkladanie žiadostí o NFP, zameranej výhradne na výber žiadostí, ktoré tvoria súčasť schválených LSKxP.

V auguste 2011 bol uzatvorený Dodatok č. 1 k tejto zmluve, ktorého predmetom je najmä spresnenie výšky vyčlenenej indikatívnej alokácie vo vzťahu k špecifikácii zdrojov tak, aby bolo jednoznačné, že vyčlenená alokácia v sume 14 mil. € predstavuje príspevok výlučne zo zdrojov EÚ a 15 % spolufinancovanie k tejto sume je zabezpečené z prostriedkov ŠR.

V rámci schválených LSKxP vybratých Medzirezortnou hodnotiacou a výberovou komisiou LSKxP v roku 2010 bolo predložených iba 5 projektových zámerov zameraných na OP KaHR, s objemom požadovaných prostriedkov cca 2,45 mil. €.

V snahe riešiť túto situáciu a zabezpečiť implementáciu LSKxP v OP KaHR boli v priebehu roka 2010 na úrovni RO pre OP KaHR, koordinátora HP MRK a ďalších zainteresovaných subjektov hľadané možné riešenia, napríklad vyhlásenie samostatnej výzvy OP KaHR na podporu MRK modifikovanej vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľov o NFP rozšírením o okruh žiadateľov mimo schválených LSKxP pri použití výberových kritérií zameraných výhradne na naplnenie cieľov HP MRK, ktorá sa plánovala uskutočniť formou spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI. Na základe problémov deklarovaných SIA sa od tejto možnosti odstúpilo a MH SR následne pripravovalo samostatnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s dôrazom na MRK s aplikáciou výberových kritérií zadefinovaných pre pôvodne plánovanú spoločnú výzvu s OP ZaSI. Výzva mala byť vyhlásená v prvom štvrťroku 2011.

V druhej polovici roka 2010 boli však príprava a vyhlásenie tejto výzvy pozastavené v dôsledku prehodnocovania celého procesu implementácie LSKxP a rokovania dotknutých strán k prijatiu postupu týkajúceho sa čerpania indikatívnej alokácie vo výške 14 mil. € vyčlenenej v rámci OP KaHR na podporu komplexného prístupu pokračovali až v roku 2011.

Dňa 5. 3. 2011 sa začali rokovania RO pre OP KaHR a agentúry SIA - SORO pod RO pre OP ZaSI o možnostiach spoločného postupu pri vyhlasovaní výziev na podporu zamestnanosti MRK. Rokovania sa ukončili dňa 15. 6. 2011 so závermi, že RO vyhlási výzvu na Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 pre podnikateľské subjekty na podporu vytvárania pracovných miest cielene pre MRK a RO pre OP ZaSI vyhlási výzvu v rámci opatrenia 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, ktorá bude podmienená schválením žiadosti o NFP v rámci OP KaHR. Dňa 7. 7. 2011 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov RO, SIA, ÚSVRK a CKO, týkajúce sa postupu pri vyhlásení výziev OP KaHR a OP ZaSI zameraných na vytváranie pracovných miest cielene pre MRK.

Dňa 1. 8. 2011 ÚSVRK ako koordinátor HP MRK zverejnil výzvu na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP (výzva LSKxP-ÚSVRK-2011/02), prostredníctvom ktorej si obce mohli doplniť projektové zámery z OP KaHR. Výzva bola uzavretá dňa 31. 10. 2011.

Dňa 30. 9. 2011 RO vyhlásil výzvu z OP KaHR, Podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, s relevanciou k LSKxP, kód výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101 (ďalej len „výzva KaHR-111SP/LSKxP-1101“). Alokácia vyčlenená na výzvu KaHR-111SP/LSKxP-1101 predstavuje sumu 14 000 000 € (ERDF), t. j. 16 470 588 € (ERDF + ŠR), pričom sa jedná o použitie celkovej alokácie vyčlenenej z OP KaHR výhradne na tento účel v zmysle uzavretej Zmluvy o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority MRK medzi ÚSVRK a MH SR zo dňa 25. 11. 2008 v nadväznosti na NSRR 2007 – 2013. Termín uzávierky výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101 bol stanovený na  29. 2. 2012.

Základnou podmienkou oprávnenosti žiadateľa o NFP v rámci výzvy KaHR-111SP/LSKxP-1101 je mať schválený svoj projektový zámer ako súčasť schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP obce/mesta/mestskej časti/združenia obcí. Z tohto dôvodu výzve KaHR-111SP/LSKxP-1101 predchádzala výzva na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP zverejnená dňa 1. 8. 2011 ÚSVRK.

RO v spolupráci s ÚSVRK zabezpečil, aby sa počas obdobia od 30. 9. 2011 do 31. 10. 2011 tieto dve výzvy vzájomne prekrývali a podnikateľským subjektom v čase prípravy projektových zámerov na doplnenie do schválenej LSKxP boli známe aj všetky podmienky výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KaHR s relevanciou k LSKxP.

O vhodnom zadefinovaní a prezentovaní výziev ÚSVRK (LSKxP-ÚSVRK-2011/02) a RO (KaHR–111SP/LSKxP–1101) s relevanciou k LSKxP širokej verejnosti svedčí vysoká absorpčná kapacita v rámci výzvy LSKxP-ÚSVRK-2011/02. Z celkového počtu 149 oprávnených žiadateľov (obec/mesto/mestská časť/združenie obcí) predložilo žiadosť na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP 95 žiadateľov. V rámci týchto 95 žiadostí bolo predložených na ÚSVRK 179 projektových zámerov jednotlivých podnikateľských subjektov. Po kontrole formálnej správnosti bolo postúpených 90 žiadostí so 174 projektovými zámermi na odborné hodnotenie.

Medzirezortnou hodnotiacou a výberovou  komisiou LSKxP na jej zasadnutí dňa 21. 12. 2011 bolo schválených 79 žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP. V rámci týchto 79 žiadostí bolo schválených 137 projektových zámerov jednotlivých podnikateľských subjektov (48 žiadostí o doplnenie LSKxP s 98 projektovými zámermi schválené s podmienkou a 31 žiadostí o doplnenie LSKxP s 39 projektovými zámermi schválené bez podmienky). Výška žiadaných prostriedkov (NFP) za 137 schválených projektových zámerov predstavuje sumu 70,77 mil. € a celkový plánovaný počet vytvorených pracovných miest cielene pre príslušníkov MRK za tieto projekty je 584 pracovných miest.

Tabuľka č. 48: Stav zmluvného viazania projektov s priamou podporou HP MRK[[125]](#footnote-125) podľa NUTS III k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Územie NUTS III | Počet zmluvne viazaných projektov celkovo | Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v € (EU zdroje) | Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP MRK | Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EÚ zdroje) | % zmluvného viazania k HP MRK z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov |
| A | B | C | D | E | F=E/C |
| Bratislavský | - | - | - | - | - |
| Trnavský | - | - | - | - | - |
| Trenčiansky | - | - | - | - | - |
| Nitriansky | - | - | - | - | - |
| Žilinský | - | - | - | - | - |
| Banskobystrický | - | - | - | - | - |
| Prešovský | - | - | - | - | - |
| Košický | - | - | - | - | - |
| Projekty nezaradené do NUTS III | - | - | - | - | - |
| Spolu | - | - | - | - | - |

Zdroj: ITMS, RO

V rámci OP KaHR neboli v sledovanom období zmluvne viazané projekty s priamou podporou HP MRK.

Tabuľka č. 48a): Stav zmluvného viazania projektov LSKxP podľa NUTS III k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Územie NUTS III | Alokácie LSKxP v OP (EÚ + ŠR) | Počet zmluvne viazaných projektov LSKxP | Výška zmluvne viazaných prostriedkov LSKxP (EÚ + ŠR) | Stav zmluvného viazania z alokácie  (%) |
| A | B | C | D | F=E/C |
| Bratislavský | - | - | - | - |
| Trnavský | - | - | - | - |
| Trenčiansky | - | - | - | - |
| Nitriansky | - | - | - | - |
| Žilinský | - | - | - | - |
| Banskobystrický | - | - | - | - |
| Prešovský | - | - | - | - |
| Košický |  |  |  | - |
| Projekty nezaradené do NUTS III | - | - | - | - |
| Spolu | 16 470 588 € | - | - | - |

Zdroj ITMS, RO

Tabuľka č. 48a) sa vzťahuje len na projekty realizované v rámci podpory LSKxP na ktoré bola vyčlenená alokácia v zmysle NSRR. Projekty realizované v rámci podpory LSKxP sú súčasťou aj tabuľky č. 46.

V rámci OP KaHR neboli v sledovanom období zmluvne viazané projekty LSKxP.

Tabuľka č. 49: Stav zmluvného viazania projektov s nepriamou podporou HP MRK[[126]](#footnote-126) podľa NUTS III k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Územie NUTS III | Počet zmluvne viazaných projektov celkovo | Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v € (EÚ zdroje) | Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP MRK | Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EÚ zdroje) | % zmluvného viazania k HP MRK z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov |
| A | B | C | D | E | F=E/C |
| Bratislavský | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Trnavský | 69 | 38 528 467,85 | 8 | 2 314 798,38 | 6,01 |
| Trenčiansky | 84 | 39 594 117,33 | 9 | 4 670 087,86 | 11,79 |
| Nitriansky | 95 | 78 040 639,26 | 16 | 19 397 497,45 | 24,86 |
| Žilinský | 106 | 49 307 668,83 | 6 | 6 025 685,24 | 12,22 |
| Banskobystrický | 138 | 106 566 819,47 | 11 | 5 483 041,49 | 5,15 |
| Prešovský | 154 | 96 665 443,82 | 11 | 18 299 260,05 | 18,93 |
| Košický | 96 | 64 645 124,40 | 10 | 28 842 841,49 | 44,62 |
| Projekty nezaradené do NUTS III | 4 | 86 404 283,08 | 0 | 0,00 | 0 |
| Spolu | 746 | 559 752 564,04 | 71 | 85 033 211,96 | 15,19 |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 50: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritných osí 1, 2 a 3 OP KaHR k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Hodnota projektov  cielene zameraných  na MRK (€) *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 mil. | 14 mil. |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet projektov  cielene zameraných  na MRK (počet) *(V)* | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) *(VK)* | Dosiahnutý výsledok[[127]](#footnote-127) | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 |
| Cieľ[[128]](#footnote-128) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 | 120 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) *(D)* | Dosiahnutý výsledok[[129]](#footnote-129) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 |
| Cieľ[[130]](#footnote-130) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 120 | 120 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: RO

Plnenie merateľných ukazovateľov HP MRK k 31.12. 2011 v zmysle prílohy č. 2 SKI MRK na roky 2007-2013 platného v roku 2011.

Tabuľka č. 50a) Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 OP KaHR k 31. 12. 2011 dosiahnutých prostredníctvom LSKxP

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Hodnota projektov  cielene zameraných  na MRK (€) *(V)* | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 mil. | 14 mil. |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet projektov  cielene zameraných  na MRK (počet) *(V)* | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) *(VK)* | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) *(D)* | Dosiahnutý výsledok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cieľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Východisko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Zdroj: RO

Tabuľka 50a) sa vypĺňa v prípade relevantnosti a v prípade začatej realizácie LSKxP.

Hlavný cieľ HP MRK je napĺňaný prostredníctvom štyroch špecifických cieľov: 1. Vzdelávanie, 2. Zamestnanosť, 3. Zdravie, 4. Bývanie. Taktiež sú stanovené čiastkové ciele HP MRK pre štyri prioritné oblasti totožné so špecifickými cieľmi, pričom hlavným cieľom prioritnej oblasti „Zamestnanosť“ relevantnej pre OP KaHR je zvýšenie zamestnanosti a sociálnej inklúzie MRK a zníženie ich nezamestnanosti a jedným zo špecifických cieľov tejto prioritnej oblasti je vytváranie nových pracovných miest pre MRK prostredníctvom podpory podnikania v OP KaHR.

V rámci 71 projektov s príspevkom k HP MRK (projekty s nepriamou podporou k HP MRK) zmluvne viazaných v OP KaHR bolo do konca roku 2011 vytvorených celkom 18 pracovných miest pre príslušníkov MRK, v rámci 1 projektu, ktorý nedeklaroval nepriamu podporu HP MRK, bolo vytvorené 1 pracovné miesto pre príslušníka MRK.

Zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP MRK podľa opatrení OP KaHR a stav zmluvného viazania merateľného ukazovateľa HP MRK (VK, D) – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK za predmetné projekty:

* 49 projektov zmluvne viazaných v rámcu opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery.

Cieľom týchto projektov zovšeobecnene je zvyšovanie konkurencieschopnosti a výkonnosti podniku, resp. spoločnosti, ako aj regiónu, prostredníctvom nákupu, zavedenia, resp. doplnenia nových inovatívnych a vyspelých technológií, ekologických technológií, modernizácia, rozšírenie a efektivizácia výroby.

Prijímatelia sú svojou činnosťou zameraní napríklad na: výrobu nábytku, drevovýrobu, kováčsku výrobu, elektrotechniku, výrobu obrazového skla, elektromotorov, plastových túb, tavenie, formovanie a odlievanie polystyrénu, gumárenstvo, spracovanie kovových konštrukcií a ich povrchov, spracovanie štrkopieskov.

Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 75 (VK + D) spolu za všetky projekty.

* 4 projekty zmluvne viazané v rámci opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov.

Ide o projekty v oblasti podpory budovania hnedých a zelených parkov, v regiónoch a obciach, v ktorých je evidované početné rómske osídlenie, konkrétne – Revitalizácia hnedej priemyselnej zóny v obci Švedlár, Priemyselný park Palárikovo, Hnedý priemyselný park Krompachy a Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh.

Cieľom týchto projektov je zlepšenie podmienok pre rozvoj podnikania, posilnenie kontaktov medzi MSP, s pozitívnym dopadom na zvýšenie zamestnanosti v regióne.

Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 80 (VK + D) spolu za všetky projekty.

V prípade týchto projektov je potrebné upozorniť na nasledovnú skutočnosť:

Mestá a obce ako prijímatelia v rámci opatrenia 1.2 majú problém naplniť merateľný ukazovateľ - počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK, pretože mestá a obce ako investor stavby priamo nevytvárajú nové pracovné miesta. Pracovné miesta vytvára dodávateľ stavby a tieto pracovné miesta v zmysle platných predpisov a usmernení nemôžu byť považované za splnenie predmetného merateľného ukazovateľa. Taktiež sa mestá a obce dostávajú do problémov s udržateľnosťou týchto pracovných miest, keďže podľa zmluvy o NFP musia udržať tieto pracovné miesta ešte aj niekoľko rokov po ukončení realizácie samotnej stavby (resp. priemyselného parku).

* 4 projekty zmluvne viazané v rámci opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch.

Ide o projekty zamerané na výskum a vývoj nových technologických postupov a zariadení, pričom výsledkom projektov bude aj vytvorenie nových pracovných miest.

Prijímatelia v projektoch deklarujú plánovanú rekvalifikáciu a zaškolenie nezamestnaných, vrátane príslušníkov MRK, pre ich plnohodnotné zaradenie do pracovného procesu.

Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 8 (VK + D) spolu za všetky projekty.

* 5 projektov zmluvne viazaných v rámci opatrenia 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

Cieľom týchto projektov je úspora energie, zníženie energetickej náročnosti, zníženie spotreby energie na základe zateplenia výrobných objektov, podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie – výstavba elektrární na obnoviteľné zdroje energie, využívanie geotermálnej energie na prevádzku rekreačného strediska, výroba zariadení na využitie slnečnej energie, zefektívnenie využívania zdrojov energie prostredníctvom vybudovania kogeneračnej jednotky.

Prijímatelia sa vo svojej činnosti zaoberajú výrobou elektriny, výrobou drevených kontajnerov, keramických výrobkov, skla, resp. poskytovaním ubytovania.

Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 10 (VK + D) spolu za všetky projekty.

* 9 projektov zmluvne viazaných v rámci opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Cieľom týchto projektov je zvyšovanie kvality a ponuky služieb v existujúcich strediskách cestovného ruchu, vybudovanie nových zariadení a stredísk cestovného ruchu, poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, v konečnom dôsledku zvýšenie výkonnosti a konkurencieschopnosti cestovného ruchu, s pozitívnym dopadom na vytváranie pracovných miest.

Zmluvne viazaný merateľný ukazovateľ – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK: 25 (VK + D) spolu za všetky projekty.

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že v prípade 71 projektov s nepriamou podporou HP MRK je deklarované plánované vytvorenie spolu 198 pracovných miest pre príslušníkov MRK, a to v rámci plnenia merateľných ukazovateľov VK aj D.

Na doterajšie nízke plnenie merateľného ukazovateľa - počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK v OP KaHR majú vplyv nasledovné skutočnosti:

* prioritné zameranie OP KaHR na inovácie, zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie vyspelých technológií neumožňuje vytvoriť väčší počet pracovných miest pre príslušníkov MRK a zamestnávať ich vo väčšej miere vzhľadom na ich vzdelanostnú úroveň;
* projekty s príspevkom k HP MRK sú vo veľkej miere ešte v štádiu realizácie a taktiež na vyššie uvedenom plánovanom počte vytvorených pracovných miest pre MRK tvorí značný podiel merateľný ukazovateľ D, takže vyššie plnenie predmetného ukazovateľa sa môže prejaviť v neskoršom období;
* z celkového deklarovaného plánovaného počtu vytvorených pracovných miest pre MRK je 80 pracovných miest (40 %) plánovaných v rámci Opatrenia 1.2 OP KaHR, ktorých naplnenie je problematické, z dôvodov uvedených v predchádzajúcej časti;
* rozhodujúci vplyv na plnenie merateľného ukazovateľa – počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK sa očakáva na základe implementácie komplexného prístupu v OP KaHR v rámci samostatnej výzvy na Podopatrenie 1.1.1 OP KaHR s relevanciou k LSKxP vyhlásenej v septembri 2011.

## Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Tabuľka č. 51: Zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP RP na úrovni OP a prioritných osí k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov prioritnej osi | Počet projektov celkovo | Počet projektov s príspevkom k cieľom HP RP | Objem finančných prostriedkov projektov celkovo € (zdroje EÚ) | Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v € (zdroje EÚ) |
| 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti | 445 | 273 | 267 207 602,18 | 223 592 259,69 |
| 2 - Energetika | 212 | 63 | 114 449 357,06 | 89 861 652,39 |
| 3 - Cestovný ruch | 85 | 59 | 91 691 321,72 | 40 586 995,96 |
| Projekty nezaradené do NUTS III | 4 | - | 86 404 282,98 | - |
| Spolu | 746 | 395 | 559 752 563,94 | 354 040 908,04 |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 52: Zmluvne viazané projekty s príspevkom k HP RP na regionálnej úrovni k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Územie NUTS III | Počet zmluvne viazaných projektov celkovo | Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v € (EÚ zdroje) ∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8 | Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP RP | Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom HP RP (EÚ zdroje) | % zmluvného viazania k HP RP z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov |
| A | B | C | D | E | F=E/C |
| Bratislavský | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Trnavský | 69 | 38 528 467,85 | 35 | 22 818 993,96 | 59,23 |
| Trenčiansky | 84 | 39 594 117,33 | 43 | 35 304 545,2 | 89,17 |
| Nitriansky | 95 | 78 040 639,26 | 55 | 74  673  920,89 | 95,69 |
| Žilinský | 106 | 49 307 668,83 | 63 | 40  016  093,37 | 81,16 |
| Banskobystrický | 138 | 106 566 819,47 | 75 | 60 048 298,32 | 56,35 |
| Prešovský | 154 | 96 665 443,82 | 71 | 70 706 671,56 | 73,15 |
| Košický | 96 | 64 645 124,40 | 53 | 53 372 114,73 | 82,56 |
| Projekty nezaradené do NUTS III | 4 | 86 404 282,98 | 0 | 0,00 | 0 |
| Spolu | 746 | 559 752 563,94 | 395 | 356 940 638, 03 | 63,77 |

Zdroj: RO

**Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni OP podľa NSRR[[131]](#footnote-131)**

Tabuľka č. 53: Ukazovatele HP RP na úrovni OP podľa NSRR k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 87 | 279 | 395 | N/A | N/A | N/A | N/A | 395 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (€) | Dosiahnutý výsledok[[132]](#footnote-132) | 0 | 0 | 9 | 141 | 671 | N/A | N/A | N/A | N/A | 671 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9000 | N/A | N/A | 9000 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) | Dosiahnutý výsledok[[133]](#footnote-133) | 0 | 0 | 10 | 116 | 466 | N/A | N/A | N/A | N/A | 466 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4000 | N/A | N/A | 4000 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (€) | Dosiahnutý výsledok[[134]](#footnote-134) | 0 | 0 | 0 | 13 | 62 | N/A | N/A | N/A | N/A | 62 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 150 | N/A | N/A | 150 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: RO

**Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti**

Tabuľka č. 54: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Počet projektov s príspevkom k RP (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 30 | 222 | 273 | N/A | N/A | N/A | N/A | 273 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hodnota projektov s príspevkom k RP (€) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 33 564 307,12 | 189 102 159,65 | 223 592 259,69 | N/A | N/A | N/A | N/A | 223 592 259,69 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) | Dosiahnutý výsledok[[135]](#footnote-135) | 0 | 0 | 0 | 34 | 253 | N/A | N/A | N/A | N/A | 253 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2000 | N/A | N/A | 2000 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) | Dosiahnutý výsledok[[136]](#footnote-136) | 0 | 0 | 0 | 72 | 504 | N/A | N/A | N/A | N/A | 504 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7000 | N/A | N/A | 7000 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu  (počet) | Dosiahnutý výsledok[[137]](#footnote-137) | 0 | 0 | 0 | 13 | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 80 | N/A | N/A | 80 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: RO

**Prioritná os 2 – Energetika**

Tabuľka č. 55: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 2 k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Počet projektov s príspevkom k RP (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 8 | 17 | 63 | N/A | N/A | N/A | N/A | 63 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hodnota projektov s príspevkom k RP (€) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 14 259 256,57 | 28 048 416,75 | 141 992 498,51 | N/A | N/A | N/A | N/A | 141 992 498,51 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) | Dosiahnutý výsledok[[138]](#footnote-138) | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | 50 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) | Dosiahnutý výsledok[[139]](#footnote-139) | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 350 | N/A | N/A | 350 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet) | Dosiahnutý výsledok[[140]](#footnote-140) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | N/A | N/A | 20 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: RO

**Prioritná os 3 – Cestovný ruch**

Tabuľka č. 56: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 3 k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Počet projektov s príspevkom k RP (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 49 | 40 | 59 | N/A | N/A | N/A | N/A | 59 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hodnota projektov s príspevkom k RP (€) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 114 948 214,70 | 16 197 673,61 | 40 586 995,96 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 586 995,96 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) | Dosiahnutý výsledok[[141]](#footnote-141) | 0 | 0 | 10 | 79 | 199 | N/A | N/A | N/A | N/A | 199 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1950 | N/A | N/A | 1950 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) | Dosiahnutý výsledok[[142]](#footnote-142) | 0 | 0 | 9 | 64 | 141 | N/A | N/A | N/A | N/A | 141 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1650 | N/A | N/A | 1 650 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet) | Dosiahnutý výsledok[[143]](#footnote-143) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | 50 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: RO

HP RP v rámci relevantných opatrení OP KaHR prispieva k dosiahnutiu horizontálnych cieľov. Jej cieľom je zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzať tak všetkým formám diskriminácie pri každej výzve, pri každom projekte OP KaHR.

Realizácia HP RP je zvlášť vykazovaná vo Výročnej správe OP KaHR, ako aj vo Výročnej správe NSRR.

Ukazovatele HP RP na úrovni OP KaHR podľa NSRR, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 51 predkladajú výsledky implementácie k 31. 12. 2011. HP RP svojím spôsobom prispieva k napĺňaniu Prioritnej osi 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti výsledky, ktorej sú uvedené v tabuľke č. 54. Podporou inovácií dochádza v rámci konkurencieschopnosti podnikov a služieb k tvorbe nových pracovných miest pre mužov, ženy alebo aj znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu.

HP RP svojím spôsobom prispieva tiež k napĺňaniu Prioritnej osi 2 Energetika, výsledky ktorej sú uvedené v tabuľke č. 55. Pri Opatrení 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike zvýšenie tvorby pracovných miest u mužov napomáha k zvýšeniu energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby. Uvedené opatrenie vykazuje aj tvorbu pracovných miest v dôsledku realizácie projektu.

HP RP svojím spôsobom prispieva aj k napĺňaniu Prioritnej osi 3 Cestovný ruch – výsledky, ktorej sú uvedené v tabuľke č. 56. Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu, ktorá napomáha k tvorbe pracovných miest u mužov, žien, ale aj u znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu, ktorí svojou realizáciou v rámci ďalšieho rozvoja cestovného ruchu prispievajú k zvyšovaniu kvality ubytovacích, stravovacích a ďalších doplnkových služieb v rekreačných zariadeniach, strediskách cestovného ruchu pre zahraničných a tuzemských návštevníkov.

RO si môže aj v ďalších individuálnych prípadoch stanoviť osobitné sledovanie napĺňania HP RP nad rámec stanovený koordinátorom HP. V prípade OP KaHR sa sleduje napĺňanie HP RP aj pre Prioritnú os 4 Technická pomoc, čo sa v prípade roku 2011 týkalo merateľného ukazovateľa V - počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z TP bol celkom 198, z toho počet žien, ktorých platy boli hradené z TP v roku 2011 bol 129 a počet mužov 69.

**Implementácia HP RP v OP KaHR**

Vzhľadom na to, že HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná od iných HP, vyžaduje si preto v procese implementácie aj osobitný prístup, kde zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti.

V rámci Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu boli koncom roku 2011 vyhotovené dodatky k zmluvám o NFP, ktoré nadobudli účinnosť po schválení záverečných monitorovacích správ jednotlivých projektov.

V rámci implementácie Podopatrení 1.1.1[[144]](#footnote-144) a 1.1.3[[145]](#footnote-145) OP KaHR a Opatrení 1.2[[146]](#footnote-146), 2.1[[147]](#footnote-147), 3.1[[148]](#footnote-148) OP KaHR bolo informovanie žiadateľov o HP RP a jej cieľoch zabezpečené prostredníctvom príručiek pre žiadateľov. Príručka pre žiadateľov okrem základných informácií odkazovala žiadateľov aj na Príručku pre uplatňovanie princípu rovnosti príležitostí ako horizontálnej priority pri čerpaní štrukturálnej pomoci v programovacom období 2007-2013, spolu s odkazom na webové sídlo: [www.gender.gov.sk](http://www.gender.gov.sk/).

V prvom štvrťroku 2011 sa uskutočnilo uzatváranie dodatkov k zmluvám o NFP vo veci dodatočného zmluvného viazania merateľných ukazovateľov s relevanciou k HP. Uvedený proces bol zahájený v nadväznosti na pracovné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo na pôde RO dňa 20. 8. 2010. V mesiaci september 2011 až február 2012 bolo zahájené rozsiahle celoplošné vyhotovovanie dodatkov ku všetkým zmluvám o NFP najmä v zmysle zmeny systému monitorovania projektov.

K 31. 12. 2011 bolo celkovo zmluvne viazaných 742 projektov[[149]](#footnote-149), z toho počet projektov s príspevkom k HP RP vykazuje hodnotu 395 v celkovom objeme finančných prostriedkov s príspevkom k HP RP 354 040 908,04 €.

**Problémy spojené s implementáciou HP RP**

V sledovanom období sa nevyskytli problémy závažnejšieho charakteru súvisiace s implementáciou HP RP. Z uvedeného dôvodu nebolo potrebné prijať opatrenia.

**Poradenské príručky a štúdie**

K získaniu informácii, týkajúcich sa zabezpečenia hodnotenia a implementácie HP RP v ŠF a KF v programovom období 2007- 2013 slúžia nasledovné poradenské príručky a štúdie zverejnené na webovom sídle: [www.gender.gov.sk](http://www.gender.gov.sk):

* Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ
* [Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch](http://www.gender.gov.sk/index.php?id=647)
* [Štúdia  - Nástroje a  metodika monitorovania a hodnotenia horizontálnej priority Rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch](http://www.gender.gov.sk/index.php?id=765)
* [Príručka o rodovej rovnosti EQUAL, slov.](http://ec.europa.eu/employment_social/equal/data/document/gendermain_sk.pdf)

**Hodnotenie uplatňovania HP RP**

Od júna 2010 do februára 2011 bolo vykonané externé hodnotenie uplatňovania HP RP. Oslovený bol aj RO (MH SR) ako aj jednotlivé SORO, ktoré oslovili prijímateľov na vyplnenie Dotazníka za OP KaHR, ktorý bol zo strany RO ako aj prijímateľov expedovaný v stanovenom termíne priamo zadávateľovi.

Externé hodnotenie uplatňovanie HP RP vyplýva zo schváleného Plánu hodnotení HP RP na roky 2007 – 2013 a jeho účelom bolo vykonať hodnotenie HP RP, posúdiť plnenie cieľov HP RP, ktoré vyplývajú zo SKI HP RP pre programové obdobie 2007 – 2013 na úrovni NSRR a OP, ako aj zhodnotenie relevantnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti dopadov a udržateľnosti implementovanej HP RP.

**Pracovná skupina pre HPRP**

V roku 2011 uskutočnil koordinátor pre HP RP jedno zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP RP, ktorá sa konalo dňa 16. 3. 2011. Členom pracovnej skupiny je aj zástupca RO, ktorý v roku 2011 predložil svoje stanoviska k SKI HP RP, verzia 6.0, vrátane príloh, k dodatku č. 2 Štatútu Pracovnej skupiny pre HP RP, predložil Informáciu o stave implementácie projektov OP KaHR za HP RP k 30. 6. 2011, Informáciu o vykonávaní OP KaHR k 31. 12. 2010, poskytol informáciu o zastúpení zástupcov HP RP vo výboroch, PS, CKO a RO, predložil výzvu na predkladanie žiadosti o NFP na Podopatrenie 111 OP KaHR s relevanciou k LSKxP atď.

## Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Hlavným cieľom HP TUR je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Špecifické ciele HP TUR sú zamerané na tri oblasti: zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, sociálna solidarita a inklúzia a vyrovnaný regionálny rozvoj.

Jednou z oblastí významne prispievajúcou k TUR je energetická efektívnosť. Koordináciu podpory energetiky horizontálne zabezpečuje ústredný orgán štátnej správy pre energetiku (MH SR), ktorý zodpovedá za energetickú politiku, zabezpečuje a plní úlohy, ktoré pre SR vyplývajú z nariadení, smerníc a strategických dokumentov EÚ a zároveň má povinnosť informovať EK o plnení týchto záväzkov. Je zodpovedný za strategické smerovanie opatrení zameraných na plnenie vytýčených cieľov štátnej politiky v oblasti energetiky, ako aj za úlohy, ktoré pre SR vyplývajú z medzinárodných zmlúv v oblasti energetiky a z členstva v medzinárodných orgánoch a inštitúciách. Úzko spolupracuje s koordinátorom HP TUR.

Koordinátor HP TUR je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je ÚV SR, odbor prierezových priorít (do 30. 6. 2011 oddelenie koordinácie prierezových priorít), ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP TUR vedie Pracovnú skupinu pre HP TUR.

Tabuľka č. 57: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP TUR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dátum zasadnutia** | **Dôvod** | **Závery** |
| 16.2.2011  rozhodovanie per-rollam 2/2011 | vypracovanie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 | schválenie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 |
| 15.03.2011 | aktualizácia SKI HP TUR, verzia 6.0 (nové kompetencie koordinátora v zmysle zistení vládneho auditu), problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom HP TUR, monitorovanie projektov s príspevkom OP k HP TUR, problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom | neschválenie SKI HP TUR, verzia 6.0 |
| 24.3.2011  rozhodovanie per-rollam 3/2011 | odstránenie problémových časti v aktualizovanom SKI HP TUR, verzia 6.0 | schválenie SKI HP TUR, verzia 6.0, účinný od 1.4.2011 |
| 22.8.2011 rozhodovanie per-rollam 4/2011 | vypracovanie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009, dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 a dodatku č. 3 účinného od 16.2.2011 | schválenie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009, dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 a dodatku č. 3 účinného od 16.2.2011 |
| 16.11.2011 rozhodovanie per-rollam 5/2011 | aktualizácia SKI HP TUR, verzia 6.1 (organizačné zmeny koordinátora) | schválenie SKI HP TUR, verzia 6.1, účinný od 1.12.2011 |

Zdroj: Koordinátor HP TUR

V období roku 2011 koordinátor zabezpečoval celý rad úloh súvisiacich s implementáciou HP TUR:

**koordinačná činnosť**

* priebežne poskytoval metodické vedenie, poradenstvo a konzultácie pre RO v súvislosti s implementáciou HP TUR;
* vyjadroval sa k návrhom výročných správ jednotlivých OP, a to ako z pohľadu zodpovednosti koordinátora, tak aj osobitne so zreteľom na príspevok OP k Lisabonskej stratégii;
* priebežne sa vyjadroval k dokumentácii výziev v rámci jednotlivých OP, so zameraním na súlad informácií so SKI HP TUR (predovšetkým ukazovatele relevancie k HP, hodnotiace a výberové kritériá, príručky pre žiadateľa);
* pripravil podklady do Výročnej správy o vykonávaní NSRR za rok 2010 – časť horizontálnych priorít, časť príspevok k Lisabonskému procesu, ako aj informácie o vykonávaných aktivitách v rámci stratégie EÚ pre dunajský región, rovnako pripomienkoval ďalšie časti VS;
* aktualizoval Interný manuál procedúr koordinátora na roky 2007-2013 (verzia 7.0 účinná od 1. 4. 2011 a verzia 7.1 účinná od 15. 12. 2011);
* aktívne sa podieľal na práci RKS CKO, ktorá sa zaoberá návrhmi nariadení pre politiku súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020.

**monitorovanie**

* priebežne monitoroval žiadosti o NFP a zmluvne viazané projekty v rámci jednotlivých OP, pričom využíval neverejnú časť ITMS (CORE) a definovanú vizibilitu HP7, ktorá umožňuje čítaciu funkciu dát v ITMS;
* vypracoval Výročnú správu HP TUR za rok 2010, na čo využil informácie RO, výsledky svojej monitorovacej činnosti a bilaterálne rokovania s príslušnými RO OP zamerané na vzájomné zosúladenie údajov;
* zúčastňoval sa zasadnutí monitorovacích výborov jednotlivých OP, v rámci ktorých pripomienkoval podklady (revízie OP, výročné správy OP za rok 2010) z pohľadu implementácie HP TUR;
* zúčastňoval sa rokovaní IDMV OP IS a OP KaHR.

**hodnotenie**

* realizoval interné hodnotenie ako súčasť výročnej správy HP TUR, ktoré sa vykonáva priebežne na úrovni každého OP/prioritnej osi/opatrenia a má operatívny charakter;
* pripomienkoval námety EK na systém hodnotení v budúcom období 2014 – 2020;
* v rámci hodnotenia sa zúčastňoval práce skupiny pre hodnotenia vedenej CKO.

**publicita a informovanosť**

* pripravil seminár „Monitorovanie a hodnotenie HP IS a HP TUR v procese implementácie“, ktorý sa uskutočnil 22. júna 2011 pre zamestnancov RO/SORO a VÚC a na ktorom sa prezentovali témy ako stratégia Európa 2020, problémy implementácie, ukazovateľov a hodnotení HP IS a HP TUR, politika súdržnosti po roku 2013, TUR, Dunajská stratégia;
* priebežne aktualizoval informácie a zverejňoval dokumenty týkajúce sa HP TUR, stratégie Európa 2020 a Dunajskej stratégie na svojom webovom sídle;
* v rámci publicity a informovanosti sa podieľal na činnosti pracovnej skupiny pre publicitu vedenej CKO.

V súvislosti s riešením záverov**vládneho auditu**

* koordinátor vypracoval a zaslal na OA MF SR Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom č. A363 a č. K2338, ktoré sa týkali overovania výziev a hodnotiaceho procesu; účelom správy koordinátora bolo uistenie o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia HP IS;
* spracoval vysvetlenie k Správe o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom (nadväzne na vysvetľujúcu správu zaslal OA koordinátorovi HP list, v ktorom ho informuje, že podporí aktualizáciu relevantných implementačných dokumentov, ktorá by mala prispieť k efektívnejšiemu systému implementácie ŠF a KF v SR s odporúčaním inicializácie rokovaní CKO a RO OP za účelom doriešenia predmetnej problematiky);
* z dôvodu zefektívnenia implementácie HP IS a v zmysle vyššie uvedeného stanoviska OA, koordinátor zaslal na CKO „Vecné návrhy smerujúce k zefektívneniu implementácie“ do najbližšej aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF;
* OA MF SR vykonal dokumentárne overenie splnenia opatrení prijatých k odstráneniu nedostatkov zistených vládnym auditom A 363 a K2338 (výsledkom overenia bolo konštatovanie splnenia všetkých prijatých opatrení zo strany koordinátora).

Tabuľka č. 58: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni OP KaHR k 31. 12. 2011:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu |
| Súhrnný index inovatívnosti (EIS)[[150]](#footnote-150) (poradie) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 21 | 23 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18 | N/A | N/A | 18 |
| Východisko[[151]](#footnote-151) | 22 | N/A | N/A | 21 | 23 | 22 | N/A | N/A | N/A | 22 |
| Energetická náročnosť ekonomiky (kgoe/1000 €) | Dosiahnutý výsledok | 532,93 | 517,89 | 496,57 | 509,02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 509,02 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 663,4 | N/A | N/A | 663,4 |
| Východisko | 854,3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 854,3 |
| Podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej spotrebe elektriny (%) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 16,6 | 20,6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,6 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 19 | N/A | N/A | 19 |
| Východisko | 14,4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,4 |
| Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) | Dosiahnutý výsledok[[152]](#footnote-152) | 0 | 0 | 123 | 456 | 530 | N/A | N/A | N/A | N/A | 530 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (mil. €) | Dosiahnutý výsledok[[153]](#footnote-153) | 0 | 0 | 163,12 | 289,04 | 348,36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 348,36 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Úspory energie (GJ/rok) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 7822,77 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7822,77 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1800 x103 | N/A | N/A | 1800 x103 |
| Východisko | 900x  103 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 900x  103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zdroj: RO

Z hľadiska **súhrnného indexu inovatívnosti** SR zastáva 22. miesto spomedzi 27 členských štátov EÚ. V porovnaní s predchádzajúcim rokom (2010) ide o zlepšenie pozície SR. Slovensko je krajinou zo skupiny tzv. miernych inovátorov s podpriemernou výkonnosťou. Relatívne silná pozícia SR je v oblasti ľudských zdrojov, ekonomickom efekte a vedeckých výstupov (publikácie, články). Slabé stránky sú financovanie inovácií a vedy, najmä súkromné investície, otvorenosť a atraktívnosť výskumných systémov. Vysoký rast je zaznamenaný najmä pri absolventoch vysokých škôl a doktorandoch a v ochranných známkach spoločenstva. Silný pokles je zaznamenaný v nie vedecko-výskumných inováciách a licenciách a patentoch zo zahraničia. MH SR vypracovalo materiál „Inovačná stratégia 2011–2013“, ktorý by mal zabezpečiť zlepšenie danej situácie a pozície SR v rámci EÚ. Číselný údaj týkajúci sa **energetickej náročnosti ekonomiky SR** za rok 2011 bude k dispozícii po jeho zverejnení ŠÚ SR. Na energetickú náročnosť ekonomiky SR má vplyv predovšetkým úroveň hospodárskeho rastu, reštrukturalizácia priemyslu a zvýšenia konkurencieschopnosti, ktorá vytvára tlak na znižovanie energetickej náročnosti, resp. nákladov produkcie. Podiel OZE na spotrebe elektriny vykazuje rastúci trend. V roku 2010 pribúdali najmä slnečné elektrárne a bioplynové stanice. Oficiálne údaje zo ŠÚ SR za rok 2011 budú však známe až na jeseň 2012. V roku 2011 bol ukončený malý počet projektov, ktorých výsledky majú v následnom dopade vplyv na úsporu energie. V sledovanom období roku 2011 bola nameraná hodnota ukazovateľa zameraného na **úspory energie** 7 822,77 GJ. V zmysle podpísaných zmlúv o  NFP je však plánované dosiahnuť úspory energie vo výške 750 132 GJ, ktoré sa budú opäť prejavovať až v dopade v horizonte piatich rokov od ukončenia realizácie konkrétnych projektov.

Tabuľka č. 59: Stav zmluvne viazaných projektov OP KaHR s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Územie NUTS III | Počet zmluvne viazaných projektov celkovo | Celková výška zmluvne viazaných prostriedkov v € (EU zdroje) | Počet zmluvne viazaných projektov s príspevkom HP TUR | Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € s príspevkom HP TUR (EU zdroje) | % zmluvného viazania k HP TUR z celkového objemu zmluvne viazaných prostriedkov |
| A | B | C\* | D | E | F=E/C |
| Bratislavský | - | - | - | - | - |
| Trnavský | 69 | 38 528 467,85 | 55 | 24 922 362,36 | 64,69 |
| Trenčiansky | 84 | 39 594 117,33 | 62 | 31 989 025,77 | 80,79 |
| Nitriansky | 95 | 78 040 639,26 | 71 | 66 157 169,25 | 84,77 |
| Žilinský | 106 | 49 307 668,83 | 78 | 33 639 680,27 | 68,22 |
| Banskobystrický | 138 | 106 566 819,47 | 96 | 67 264 319,67 | 63,12 |
| Prešovský | 154 | 96 665 443,82 | 108 | 69 829 366,23 | 72,24 |
| Košický | 96 | 64 645 124,40 | 60 | 54 559 156,29 | 84,40 |
| Projekty nezaradené do NUTS III | 4 | 86 404 282,98 | - | - | - |
| Spolu | 746 | 559 752 563,94 | 530 | 348 361 079,84 | 62,23 |

Zdroj: RO

Tabuľka č. 60: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi k 31. 12. 2012

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazovatele | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Spolu | Plán zo zmlúv |
| Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti | | | | | | | | | | | |  |
| Počet novovytvorených pracovných miest (počet) | Dosiahnutý výsledok\*[[154]](#footnote-154) | 0 | 0 | 0 | 251 | 757 | N/A | N/A | N/A | N/A | 757 | 5895 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9000 | N/A | N/A | 9000 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet inovovaných výrobných postupov (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 67 | 261 | N/A | N/A | N/A | N/A | 261 | 595 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 |
| Počet patentových prihlášok  (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | 19 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 | N/A | N/A | 50 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prioritná os 2 Energetika | | | | | | | | | | | |  |
| Počet novovytvorených pracovných miest (počet) | Dosiahnutý výsledok\*[[155]](#footnote-155) | 0 | 0 | 0 | 8 | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 | 168 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 400 | N/A | N/A | 400 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ročné úspory energie realizovaním projektu/  Úspora energie (GJ/rok) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 7822,77 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7822,77 | 750 132 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1800 x103 | N/A | N/A | 1800 x103 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Počet vymenených svietidiel (počet) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1808 | 12 737 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 000 | N/A | N/A | 20 000 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia využívajúceho OZE (MW) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 4,55 | 33,9 | 41,04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,04 | 104,27 MW |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | N/A | N/A | 75 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Zateplená plocha  (m2 ) | Dosiahnutý výsledok | 0 | 0 | 6805,62 | 39160,9 | 47442,8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 47442,8 | 140 815 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prioritná os 3 Cestovný ruch | | | | | | | | | | | |  |
| Počet novovytvorených pracovných miest (počet) | Dosiahnutý výsledok\*[[156]](#footnote-156) | 0 | 0 | 0 | 143 | 340 | N/A | N/A | N/A | N/A | 340 | 900 |
| Cieľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3600 | N/A | N/A | 3600 |
| Východisko | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: RO

***\*/\*\*/\*\*\**** *Poznámka k dosiahnutému výsledku v rámci ukazovateľov súvisiacich s pracovnými miestami:*

Dosiahnutý výsledok ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“ (V) v rámci prioritnej osi 1,2 a 3 OP KaHR predstavuje počet pracovných miest vytvorených ku koncu realizácie projektu. Namerané hodnoty sú vygenerované ITMS a zodpovedajú riadne ukončeným projektom OP KaHR, ktoré sú relevantné k cieľom HP TUR a sledujú vytvorenie pracovných miest vo výsledku.

V rámci OP KaHR prebiehala u väčšiny projektov s príspevkom k cieľom HP TUR v roku 2011 implementácia, avšak podľa platných a účinných zmlúv o NFP (uzatvorených k 31. 12. 2011) prijímatelia deklarujú v rámci Prioritnej osi 1 OP KaHR vytvorenie spolu 5 895 nových pracovných miest; v rámci Prioritnej osi 2 OP KaHR 168 nových pracovných miest a v rámci Prioritnej osi 3 sumárne 900 nových pracovných miest.

V  zmysle prílohy č. 1 SKI HP TUR bola pre OP KaHR identifikovaná relevancia k plneniu cieľov HP TUR prostredníctvom implementácie Prioritných osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti, 2 Energetika a 3 Cestovný ruch. Z dosiahnutých výsledkov ukončených projektov OP KaHR je možné následné zabezpečiť aj primerané vyhodnotenie príspevku prioritných osí OP KaHR k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR.

Relevantné prioritné osi OP KaHR prispievajúce k napĺňaniu nasledovných cieľov HP TUR definovaných SKI HP TUR:

* Identifikovaný cieľ HP TUR 1 *Zvýšenie ekonomickej prosperity* – Prioritná os 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
* Identifikovaný cieľ HP TUR 1 *Zvýšenie ekonomickej prosperity –* Prioritná os 2 Energetika
* Identifikovaný cieľ HP TUR 1 *Zvýšenie ekonomickej prosperity* a 4 *Vyrovnaný regionálny rozvoj* – Prioritná os 3 Cestovný ruch

Príspevok prioritných osí OP KaHR k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR je možné monitorovať a kvantifikovať prostredníctvom definovaných merateľných ukazovateľov v zmysle vyššie uvedenej tabuľky týkajúcej sa ich reálneho plnenia na úrovni prioritných osí. Nakoľko je v súčasnosti stále väčšina projektov OP KaHR vo fáze realizácie, nie je možné aktuálne vyhodnotiť komplexný prínos tohto programu k stanoveným cieľom HP TUR.

Implementácia **Prioritnej osi 1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti** OP KaHR prispieva k plneniu špecifického cieľa HP TUR 1 a prispieva k plneniu jeho čiastkových cieľov:

* *Posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska*

K rastu zamestnanosti výraznou mierou prispievajú projekty zamerané na transfer inovačných technológií s predpokladom ďalšej tvorby nových pracovných miest. V rámci projektov OP KaHR ide predovšetkým o dopadový efekt prejavenia výsledkov projektu.

* *Zvýšenie úrovne výskumu a vývoja*[[157]](#footnote-157)

Projekty OP KaHR zamerané na podporu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja smerovaného do inovácií s cieľom rozšírenia výskumno-inovačnej základne a využitia výsledkov výskumu, vývoja a inovácií; zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe, obchode a službách; rozvíjanie pevnejších väzieb medzi realizátormi priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií a užívateľmi, s osobitným zameraním na podporu pozitívnych vplyvov výskumu a vývoja na životné prostredie. Podporované sú aj projekty zamerané na podporu inovačných aktivít prostredníctvom zavádzania nových inovatívnych foriem v oblasti výrobkov, postupov a technológií. Dôležité je aj zavádzanie metód manažérstva kvality, predcertifikačného a certifikačného procesu, ochrany priemyselných práv, obchodných značiek a podpora nákupu priemyselných práv súvisiacich s novým technickým riešením.

Implementácia **Prioritnej osi 2 Energetika** OP KaHR prispieva k plneniu špecifického cieľa HP TUR 1 a prispieva k plneniu jeho čiastkového cieľa:

* *Znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania OZE*

Prínos OP KaHR k predmetnému čiastkovému cieľu HP TUR je možné deklarovať súhrnnou nameranou hodnotou ukazovateľa **Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia využívajúceho OZE** k 31. 12. 2011, ktorá dosiahla výšku **41,04 MW**. OP KaHR prispieva v danej oblasti zameranej na energetiku implementáciou aj nasledovných vybraných projektov, v rámci ktorých je v súčasnosti namerané výrazné plnenie predmetného ukazovateľa a predpoklad trvalej udržateľnosti. Projekt komplexnej prestavby tepelného hospodárstva výrobného závodu, realizovaný v obci Budiš v Žilinskom kraji má pozitívny dopad na TUR vo všetkých jeho troch dimenziách: ekonomickej, environmentálnej a sociálnej. Inštaláciou nových technológií sa výrazne obmedzia emisie toxických látok a tak sa zvýši environmentálna bezpečnosť výroby. Cieľom tejto komplexnej rekonštrukcie spolu so zavedením inovatívnej technológie pre výrobu technickej pary bude okrem zvýšenia inštalovaného výkonu zariadeniavyužívajúceho OZE (4 MW) aj výrazná úspora energie na strane výroby, kedy sa spotreba energie zníži takmer na polovicu. Dôsledkom bude aj zníženie spotreby fosílnych palív. Projekt modernizácie a zefektívnenie výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie realizovaný v rámci obci Turzovka v Žilinskom kraji podporuje okrem zníženia energetickej a surovinovej náročnosti ekonomiky aj využívanie obnoviteľných zdrojov. Dosiahnutie stanovených cieľov bude zabezpečené inštaláciou kotla na spaľovanie biomasy s výkonom 4 MW, výsledkom čoho bude priame pôsobenie na zníženie znečisťovania a poškodzovania životného prostredia. Pre potreby projektu bude zároveň vytvorené aj nové pracovné miesto. V prípade napojenia ďalších objektov bude možné odstaviť aj tepelné zdroje na uhlie a plyn. V Trenčianskom kraji bol zase úspešne zrealizovaný projekt FV systém 3366 kWp Brezová pod Bradlom, ktorý je taktiež priamo orientovaný na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – slnečnej. Výsledky projektu spočívajú v sprevádzkovaní fotovoltického systému s inštalovaným výkonom 3 366 kWp. Premenu slnečnej energie na elektrickú budú zabezpečovať monokryštalické solárne články. Realizáciou nasledujúceho projektu zameraného na zvýšenie energetickej efektívnosti objektov súkromnej spoločnosti v Banskej Bystrici bude zabezpečené zníženie podielu využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov a dosiahnuté výrazné úspory energie. Realizáciou tohto projektu sa zároveň zateplí aj celková plocha 4 771 m2. Vysoko automatizovaný inštalovaný kotol na spaľovanie drevnej štiepky zabezpečí vykurovanie objektov pri výkone 0,149 kW. K projektom, ktorý je v období svojej päťročnej udržateľnosti patrí napríklad projekt rekonštrukcie mestskej výhrevne Senica na spaľovanie biomasy, je konštantne meraná hodnota predmetného ukazovateľa 8 MW. Zároveň ostáva zachovaný aj predpoklad trvalej udržateľnosti dosiahnutých cieľov toho projektu a síce odstránenie závislosti na jednom druhu paliva a využitie domácich zdrojov obnoviteľných palív. Obdobným spôsobom je možné udržateľnosť dosiahnutých cieľov konštatovať aj v rámci projektu Fotovoltaická elektráreň Kolárovo, ktorý prispieva k racionálnemu využívaniu obnoviteľných zdrojov, ale aj projekt bioplynovej stanice na farme dojníc Detva v rámci ktorého je nameraná hodnota 2,2 MW. Generálne patria projekty OP KaHR v oblasti podpory využívania OZE k projektom, ktoré výraznou mierou prispievajú k základným cieľom HP TUR najmä udržateľným zlepšovaním kvality životného prostredia.

Prínos OP KaHR k predmetnému špecifickému cieľu HP TUR je deklarovaný aj nameranou hodnotou ukazovateľa ***Zateplená plocha*** k 31. 12. 2010, ktorá predstavuje **47 442,8 m2**. Pomerne výrazné plnenie predmetného merateľného ukazovateľa súvisí so zatepľovaním plášťa budov vrátane strešných plôch a výmenou okien s vysokým štandardom tepelnoizolačných vlastností, výsledkom čoho je vyššia úspora energie. V tejto súvislosti je možné spomenúť aj niekoľko nasledovných vybraných projektov OP KaHR, v rámci ktorých je meraná hodnota predmetného ukazovateľa výrazná a teda projekty výrazne prispievajú k jeho plneniu. Zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu spoločnosti v obci Medzev, Košický kraj, zabezpečí prispievanie k cieľom Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Zlepšením tepelno-technických vlastností zateplením viac ako 12 000 m2 plášťa výrobných hál sa znižuje aj celková energetická náročnosť prevádzky, ktorá vplýva aj na ďalší rast konkurencieschopnosti spoločnosti a nárast pridanej hodnoty. Nasledujúci projekt OP KaHR zameraný na odstránenie nedostatkov energeticky nevyhovujúcich priestoroch a na energetickú efektívnosť spoločnosti Belmontklima počíta so zateplením plochy 1 690 m2. Realizácia aktivít projektu prispieva k vyššej efektívnosti využívania energetických zdrojov, ktoré slúžia na tvorbu tepla v priestoroch spoločnosti a k minimalizácii tepelných únikov. Zateplením budovy, výmenou okien a dverí ako aj zmenou vykurovacieho telesa (nový kotol, solárne panely) sa dosahuje výrazná úspora energie (meraná hodnota k 30. 6. 2011 je 1 496 GJ/rok). Všetky uvedené atribúty budú mať vplyv na efektívne hospodárenie s energetickými zdrojmi na základe nových systémov vykurovania. Úspory, ktoré realizácia projektu prinesie súkromnej spoločnosti môžu byť v budúcnosti využité na ďalšie rozvojové aktivity v regióne. Zateplením plášťa v celkovej výmere viac ako 1 800 m2 sa zabezpečí aj celkové zvýšenie energetickej efektívnosti budov patriace súkromnej spoločnosti v obci Rešica v Košickom kraji. Projekt svojím zameraním prispieva najmä k úspore spotreby energie využívanej na vykurovanie objektov a tým aj k úspore finančných prostriedkov, čím sa zabezpečuje ekonomická a environmentálna stabilita firmy. Úspora a zvýšenie efektivity prevádzky budov predstavuje aj možnosť vytvorenia ďalšieho pracovného miesta.

Prínos OP KaHR k predmetnému špecifickému cieľu HP TUR je deklarovateľný nadväzne aj prostredníctvom ukazovateľa „***Úspory energie***“, ktorý je z dôvodu jeho charakteru sledovaný na príslušnej projektovej úrovni v časovom horizonte po ukončení realizácie projektu. Priamy účinok dosiahnutých výsledkov projektu prejavujúcich sa v úsporách energie je teda možné následne podrobnejšie analyzovať až v dopade. Tak ako už bolo uvedené vyššie, podľa zmluvne viazaných projektov OP KaHR je implementáciou vybraných projektov plánované dosiahnuť úspory energie vo výške **750 132 GJ**. Efektívne plnenie predmetného merateľného ukazovateľa súvisí najmä s projektmi zateplenia plášťov budov v rámci súkromného sektora, projektmi využívajúce OZE, ale aj výmenou starých svietidiel verejného osvetlenia obcí za nové a úspornejšie. K plneniu špecifického cieľa prispieva napríklad aj projekt s názvom „Vykurovanie objektu Tyrapol tepelnými čerpadlami“ zrealizovaný v obci Oravská Lesná v Žilinskom kraji. Ide o využitie geotermálnej energie spôsobom odberu vody z hydrogeologických vrtov ako primárneho zdroja tepla, ktorým sa zabezpečuje vykurovanie objektu, ohrev bazénovej a úžitkovej vody. Geotermálna energia je považovaná za nevyčerpateľný zdroj energie. V rámci tohto projektu sa k 31. 8. 2011 nameraná hodnota ukazovateľa úspory energie pohybuje na úrovni 731 GJ/rok. Ďalší dopad na HP TUR je aj v oblasti ochrany životného prostredia. Projekt svojou činnosťou nevytvára žiadne škodlivé odpady, čím nepôsobí negatívne na kvalitu ovzdušia. Výrazné plnenie ukazovateľa zameraného na úspory energie je vykazované aj v rámci projektu komplexnej prestavby tepelného hospodárstva výrobného závodu Budiš, ktorý bol realizovaný spoločnosťou Stredoslovenské žriedla, a.s. Nameraná hodnota predmetného ukazovateľa k 30. 9. 2011 predstavuje 2 946 GJ/rok. Projekt bude mať v spojitosti s trvalo udržateľným rozvojom pozitívny dopad po všetkých jeho stránkach – ekonomickej, environmentálnej i sociálnej. Cieľom komplexnej rekonštrukcie tepelného hospodárstva spolu so zavedením inovatívnej technológie pre výrobu technickej pary bude teda výrazná úspora energie na strane výroby. Jej dôsledkom má byť zníženie spotreby fosílnych palív. Rozsiahla úspora vo výške 42% bude dosiahnutá vďaka inštalácií nových technologických zariadení s vysokou účinnosťou, možnosti naprogramovania útlmových režimov, nezávislou reguláciou jednotlivých častí objektu a odbúraním doterajších dvoch premien tepla. Pri 93% účinnosti technológie sa spotreba energie zníži takmer na polovicu dnešného objemu. Dôležitú úlohu v rámci plnenia špecifického cieľa HP TUR 1 zohrávajú aj projekty zamerané na verejné osvetlenie. K ukončeným projektom patrí napríklad projekt modernizácie verejného osvetlenia v obci Mad v Trnavskom kraji alebo projekt rekonštrukcie a následného zhustenia siete verejného osvetlenia v obci Neverice v Nitrianskom kraji a iné. Do systému sa v rámci týchto projektov inštaluje aj regulácia osvetlenia, čo prináša spolu s novými svietidlami a svetelnými zdrojmi značnú úsporu energie. Výsledkom rekonštrukcie verejného osvetlenia je aj vytvorenie modernej a funkčnej sústavy verejného osvetlenia. Využitie nových moderných technológii umožní podstatné zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy pri rešpektovaní zvýšených požiadaviek na ochranu životného prostredia, čím okrem ekonomických pozitív vytvorí aj pozitíva environmentálne. Tie sa prejavia najmä poklesom spotreby elektrickej energie sprevádzanej poklesom emisií. Plne funkčný systém verejného osvetlenia umožní taktiež zvýšiť bezpečnosť verejných priestranstiev. Úspory elektrickej energie umožnia miestnej samospráve znížiť príslušné výdavky a následne využiť ušetrené verejné zdroje na realizáciu ďalších rozvojových zámerov zlepšujúcich kvalitu života obyvateľov obce a regiónu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť dôležitú skutočnosť, že projekty OP KaHR, zamerané na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia, majú z hľadiska cieľov prioritnej osi 2 Energetika doplnkový charakter a prispievajú najmä k naplneniu indikátora Počet podporených projektov, ale majú veľmi široký dopad na poznanie pomoci EÚ vo verejnosti.

Implementácia **Prioritnej osi 3 Cestovný ruch** OP KaHR prispieva k plneniu špecifického cieľa HP TUR 1 a prispieva k plneniu jeho čiastkového cieľa:

* *posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska*

Implementácia **Prioritnej osi 3 Cestovný ruch** OP KaHRprispieva aj k plneniu špecifického cieľa HP TUR 4 a prispieva k plneniu jeho čiastkového cieľa:

* *posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov a to vytváraním nových pracovných miest*

V rámci Prioritnej osi 3 OP KaHR prispieva k plneniu uvedených špecifických cieľov HP TUR napríklad projekt s názvom Kúpele Štós – Rekonštrukcia Hlavnej budovy II. etapa: Bazén, zateplenie, osobný výťah a tepelný zdroj. Realizácia projektu zabezpečí vytvorenie ďalších 2 nových pracovných miest. Cieľom projektu je zabezpečiť rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu v oblasti poskytovania komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím v Košickom regióne. K vytváraniu podmienok na poskytovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím prispieva aj projekt obnovy a dobudovanie Inoveckej chaty a obnovenie plnohodnotnej prevádzky známeho turistického zariadenia pod Inovcom. Projekt zabezpečil vytvorenie 3 nových pracovných miesta a zároveň 3 produktov cestovného ruchu. Vytvorenie až 38 pracovných miest deklaruje projekt Business House Mikado v Nitre, ktorý výstavbou hotelového komplexu bude zohľadňovať aj požiadavky na energetickú náročnosť budov, ktorá je dôležitá pre šetrenie životného prostredia a spotrebu energetických surovín. Prostredníctvom projektu boli vytvorené vysokokvalitné ubytovacie kapacity až pre 90 ubytovaných za deň, kongresové a spoločenské vyžitie pre 154 hostí za deň a priestor pre relax a šport.

Ukončené projekty OP KaHR majú aj vysoký predpoklad udržateľnosti a ďalšieho rozvoja. **Komplexnejšie kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie stratégie OP KaHR a plnenie cieľov jeho prioritných osí aj vo vzťahu k HP TUR poskytne strategické hodnotenie OP KaHR, ktorého realizácia je plánovaná v roku 2012.** Hodnotiaca správa bude obsahovať hlbšie zhodnotenie dosiahnutých výsledkov projektov a ich príspevok k strategickému dokumentu – Európa 2020.

**Popis problémov spojených s implementáciou HP TUR**

V sledovanom období neboli identifikované problémy, ktoré by sa spájali s agendou implementácie HP TUR.

# *Technická pomoc*

Na uvedenú časť OP KaHR, ktorá predstavuje podporu riadenia, implementácie, kontroly, monitorovania, financovania a ďalších činností súvisiacich s riadením a implementáciou tohto OP, bolo z celkového objemu alokovaných finančných prostriedkov vyčlenených 28 427 765,00 € (z toho ERDF 24 163 600,00 € a ŠR 4 264 165,00 €).

K 31. 12. 2011 bolo na Prioritnej osi 4 za zdroj ERDF zmluvne viazaných 16 516 564,83 €, čo predstavuje 68,36 % z alokácie na TP OP KaHR (za zdroje EÚ). Najvyššia časť zo zmluvne viazanej sumy sa využila na pokrytie mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov (RO, SORO a VÚC). Čerpanie finančných prostriedkov za zdroj EÚ podľa ITMS bolo v celkovej sume 9 368 418,46 € (9 358 718,36 € po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK).

Tabuľka č. 61: Čerpanie prostriedkov Prioritnej osi 3 k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os 4 – TP** | **Záväzok  2007-2013  za EÚ zdroje**  **v €** | **Čerpanie prostriedkov v roku 2011**  **(EU zdroje) v €** | | **Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2011**  **(EU zdroje) v €** | |
| **Celkom** | **% zo záväzku 2007-2013** | **Celkom** | **% zo záväzku 2007 - 2013** |
| **24 163 600** | **3 501 270,47** | **14,49** | **9 358 718,36** | **38,73%** |
| 4.1 – TP | 24 163 000 | 3 501 270,47 | 14,49 | 9 358 718,36 | 38,73% |

Zdroj: CO

Bližšie o rozdelení zmluvne viazaných projektov na prioritné činnosti informuje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka č. 62: Prehľad využitia prostriedkov TP podľa prioritných činností k 31. 12. 2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritné činnosti[[158]](#footnote-158)** | **Zmluve viazaná suma (EÚ zdroje)** | | |
| **v €** | **ako % z alokácie na TP OP KaHR** | **ako % z celkovej zmluvne viazanej sumy na TP OP KaHR** |
| Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie | 84 677,17 | 0,35 | 0,51 |
| Hodnotenie a štúdie | 40 420,96 | 0,17 | 0,24 |
| Informovanie a publicita | 1 372 495,71 | 5,68 | 8,31 |
| Mzdy (vrátane osobných nákladov) | 14 033 968,55 | 58,08 | 84,97 |
| Prevádzkové činnosti a cestovné náklady (vrátane miezd externých zamestnancov) | 325 168,86 | 1,35 | 1,97 |
| Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.) | 4 231,56 | 0,02 | 0,03 |
| Ostatné (napr. právne služby) | 655 602,02 | 2,71 | 3,97 |
| **Spolu** | **16 516 564,83** | **68,36** | **100,00** |

Zdroj: ITMS

# *Informovanosť a publicita*

Informovanosť a publicita pre OP KaHR bola v roku 2011 zabezpečovaná v zmysle KP a príslušných článkov Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. V zmysle čl. 7 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 je RO povinný zabezpečiť, aby sa opatrenia informovania a publicity vykonávali v súlade s KP so zámerom čo najširšieho mediálneho pokrytia s použitím rôznych foriem a metód komunikácie na primeranej teritoriálnej úrovni.

Na podporu informovanosti a publicity OP KaHR a vyhlásených výziev sa v rámci KP v roku 2011 realizovali najmä tieto informačno-komunikačné aktivity:

* zverejňovanie informácií o vyhlásených výzvach a o možnostiach čerpania finančných prostriedkov prostredníctvom OP KaHR,
* zverejňovanie a aktualizácia webového sídla [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk) a stránok SORO,
* komunikácia cez masmédiá, informovanie verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a priame informovanie verejnosti,
* tlačové konferencie,
* tlačené informačné materiály,
* šírenie informácií o OP KaHR v regiónoch,
* zverejňovanie zoznamu prijímateľov.

Podľa harmonogramu výziev pre rok 2011 boli vyhlásené výzvy inzerované v mienkotvornom denníku SME, ekonomickom denníku Hospodárske noviny a v ekonomickom týždenníku TREND. Okrem inzercie výziev bola publicita v roku 2011 podporená aj publikovaním agentúrnych správ v tlačových agentúrach TASR a SITA. V rámci prezentácie úspešných projektov boli zabezpečené a publikované 2 články do časopisu Eurokompas a to: „Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy HYDREX, s.r.o. nákupom inovatívnej technológie a význam podpory zo štrukturálnych fondov pre rozvoj strojárenskej výroby na Slovensku“ (publikovaný v čísle 1/2011). Druhý článok pod názvom: „Úspešný projekt v rámci štrukturálnych fondov aj vo Východoslovenskom kraji so zameraním na vysoko účinné kombinovanie výroby tepla a elektriny - Ako pomáhajú štrukturálne fondy aj na Východnom Slovensku“ - (publikovaný v čísle 3/2011). Všetky články publikované v Eurokompase boli zverejnené aj na webovom sídle [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk) a [www.nsrr.sk](http://www.nsrr.sk).

Všetky informácie týkajúce sa OP KaHR, vyhlásené výzvy a kompletná dokumentácia k výzvam boli zverejnené na webovom sídle RO[[159]](#footnote-159) a SORO[[160]](#footnote-160), ako aj na webovom sídle informačného portálu CKO[[161]](#footnote-161). Základné informácie tvorili vyhlásené výzvy a k nim prislúchajúce odkazy a pozvánky na semináre k aktuálnym výzvam. V termíne od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bolo zaznamenaných na webovom sídle [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk) celkovo 28 688 návštev a okrem návštev zo Slovenska boli najčastejšie zaznamenané návštevy z Českej republiky, Maďarska, Švédska a Holandska.

V roku 2011 na e-mailovú adresu [opkahr@mhsr.sk](mailto:opkahr@mhsr.sk), na ktorú môžu všetci záujemcovia posielať svoje otázky týkajúce sa OP KaHR, bolo zaslaných 13 žiadostí. V rámci informovania verejnosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám bolo vybavených 54 písomných žiadostí. Keďže počet vyhlásených výziev klesá, klesá aj záujem o poskytnutie bližších informácií týkajúcich sa informovania o možnostiach podpory spojenej s realizáciou projektov podporených v rámci OP KaHR vo všetkých formách.

Informácie k jednotlivým výzvam boli priebežne aktualizované podľa potreby, v spolupráci s Komunikačným oddelením MH SR, SORO a ICPK bola realizovaná pravidelná aktualizácia webových sídiel. Informovanie zabezpečovali vyššie uvedené inštitúcie telefonicky, e-mailom, písomne, príp. pri osobných stretnutiach.

V súvislosti s vyhlásením výziev bolo priame informovanie žiadateľov o spôsoboch a pravidlách predkladania žiadostí o NFP realizované aj formou informačných seminárov, ktoré ku každej výzve usporiadal príslušný SORO. Priame informovanie verejnosti bolo zabezpečené uskutočnením 4 seminárov k vyhláseným výzvam, ktorých sa zúčastnilo 191 záujemcov. O možnostiach čerpania NFP v rámci OP KaHR zároveň informovali zamestnanci RO a SORO aj na viacerých konferenciách odvetvových zväzov a Únie miest Slovenska. K jednotlivým výzvam boli vypracované informačné materiály vzťahujúce sa na schémy štátnej pomoci, kde boli zverejnené bližšie informácie týkajúce sa možnosti čerpania finančných prostriedkov v rámci OP KaHR podľa jednotlivých opatrení. Za účelom propagácie informačných aktivít realizovaných RO boli využívané tlačové informačné a propagačné materiály – ako aj plnofarebná 36 stranová brožúra + skladacia mapa, ktorá bola publikovaná ku koncu roka 2011 v slovenskej aj anglickej verzii v celkovom počte 6 500 kusov.

Vzhľadom na pokročilé štádium realizácie OP KaHR RO informoval širokú verejnosť o stave realizácie programu prostredníctvom tlačových konferencií členov vlády 14. a 19. 12. 2011. Tlačové správy s podrobnou bilanciou, ako aj aktuálna publikácia a mapa boli poskytnuté tlačovým a agentúram a zároveň distribuované na SORO a ICPK. Tlačová konferencia podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ako štatutárneho predstaviteľa CKO za účasti predstaviteľov MH SR bola zameraná na bilanciu OP KaHR s dôrazom na Prioritnú os 3 Cestovný ruch: <http://www.mindop.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=116233> a  tlačová konferencia ministra hospodárstva SR bola zameraná na bilanciu OP KaHR: <http://www.economy.gov.sk/aktuality-mh-sr-vyhlasilo-nove-vyzvy-pre-podnikatelsky-sektor/10s137364c>.

V zmysle čl. 7 písm. d) Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 sú zoznamy prijímateľov zverejnené okrem centrálnej internetovej stránky CKO[[162]](#footnote-162) aj na webovom sídle RO a na stránkach SORO. Zoznamy schválených žiadostí o NFP ako aj zoznamy zmluvne viazaných projektov v rámci OP KaHR s uvedením názvu prijímateľa, názvu projektu, sumy NFP je možné nájsť na webovom sídle: <http://www.mhsr.sk/zoznam-schvalenych-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-6903/128588s> a <http://www.mhsr.sk/zoznam-zmluvne-viazanych-projektov/130843s>, [www.siea.sk](http://www.siea.sk) a [www.sacr.sk](http://www.sacr.sk)

Všetky aktivity pre informovanie a publicitu v rámci OP KaHR uskutočňoval RO v roku 2011 v spolupráci s ďalšími subjektmi zapojenými do implementácie tohto OP. Okrem SORO išlo hlavne o spoluprácu a podporu na regionálnej úrovni prostredníctvom ICPK jednotlivých VÚC (okrem Bratislavského VÚC) na základe uzatvorených Rámcových dohôd v zmysle príslušných dodatkov. Účelom týchto dohôd je koordinácia aktivít MH SR a VÚC vo vzťahu k zabezpečeniu prípravy dokumentov pre oblasť regionálneho rozvoja, informovanosti potenciálnych prijímateľov a širokú verejnosť v rámci OP KaHR a k napĺňaniu KP. Informovanosť a poradenstvo bolo realizované týmito formami: osobné konzultácie, telefonický rozhovor, elektronická a písomná komunikácia. V priestoroch VÚC sú umiestnené informačné tabule týkajúce sa OP KaHR a jeho aktuálnych výziev. Aj prostredníctvom týchto tabúl má verejnosť možnosť získať všeobecné informácie o OP KaHR, aktuálny prehľad o možnostiach získania NFP v rámci OP. Rovnako sú na tabuliach uverejnené pozvánky na všetky „odborné semináre“ organizované jednotlivými SORO.

Tabuľka č. 63 predstavuje napĺňanie ukazovateľov KP:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazovatele** |  | **merná jednotka** | **2007** | **2008** | **2009** | | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **Celkom** | **Zdroj** |
| **Ukazovateľ 1:** | Dosiahnutý dopad | *% poznania OP, ERDF a úlohy EÚ pri vyrovnávaní disparít medzi regiónmi* | N/A | N/A | 1 ukazovateľ | 2 ukazovateľ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | RO, výskum verejnej mienky |
| 6% nepodporená | 22% nepodporená |
| 48 % podporená znalosť | 56% podporená |
| *Úroveň informovanosti verejnosti o OP KaHR, aktivitách KP, opatreniach a úlohe EÚ v týchto aktivitách* | Cieľ | N/A | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1ukazovateľ - 20% celkovej populácie 18+  –––––––––––– 2ukazovateľ - 60% cieľovej skupiny podnikateľov |
| Východisko | N/A | N/A | zistené prvým výskumom verejnej mienky v roku 2009 v zmysle KP | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 2:** | Dosiahnutý dopad | *počet žiadateľov o NFP* | 0 | 1 038 | 1 322 | | 869 | 532 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4 005 | RO, SORO |
| *Záujem o podporu z OP* | Cieľ | N/A | N/A | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | sumárne 8 tis. k 31.12.2015 |
| Východisko | 0 | 0 | 0 | | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 3:** | Dosiahnutý výsledok | *fyzický počet* | 0 | 1 282 | 901 | | 426 | 191 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 374 | RO, SORO |
| *Počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií a iných podujatí s účasťou verejnosti)* | Cieľ | 600 ročne | 600 ročne | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | 0 | 0 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 4:** | Dosiahnutý výsledok | *počet prístupov / počet registrovaných užívateľov* | 0 | N/A | 50 088/- | | 282 044 | 28 688 | N/A | N/A | N/A | N/A | 360 820 | RO |
| *Návštevnosť webovej stránky* | Cieľ | N/A | N/A | 18 tis. | | 18 tis. | 18 tis. | 18 tis. | 18 tis. | 18 tis. | 18 tis. | 324 tis. |
| Východisko | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 5:** | Dosiahnutý výstup | *fyzické počty* | 0 | 26 | 34 | | 11 | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 75 | RO, SORO |
| *Počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí s účasťou verejnosti* | Cieľ | 6 ročne | 6 ročne | 6 ročne | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | 0 | 0 | | N/A | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 6:** | Dosiahnutý výstup | *fyzický počet* | 0 | 11/2/2 | 13 | | 2/1/2 | 1/1/20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17/4/24 | RO, SORO |
| *Počet zverejnených príručiek pre cieľovú skupinu a publikácií (fyzický počet)* | Cieľ | 1 príručka ku každej výzve na internete, minimálne 2 tlačené materiály za programové obdobie, 6 publikácií na propagáciu programu za obdobie | 1 príručka ku každej výzve na internete, minimálne 2 tlačené materiály za programové obdobie, 6 publikácií na propagáciu programu za obdobie | N/A | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Východisko | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **Ukazovateľ 7:** | Dosiahnutý výstup | *fyzický počet* | 0 | 60 | 997 | | 56 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 135 | RO, SORO |
| *Počet zverejnených komunikátov (správ, rozhovorov, inzerátov) vo všetkých druhoch médií* | Cieľ | 25 ročne | 25 ročne | 25 | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 |
| Východisko | 0 | 0 | 0 | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Zdroj: SORO, RO

# *Príloha č. 1 Prehľad vyhlásených výziev a priamych vyzvaní k 31. 12. 2011*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prioritná os** | **Kód výzvy** | **Dátum** | | **Alokácia finančných prostriedkov na výzvu v €**  **(ŠF + ŠR)** | **Prijaté projekty** | | **Schválené projekty** | | **Zmluvne viazané projekty** | | **Počet projektov v realizácii** | **Počet ukončených projektov** | **Čerpanie v €**  **(ŠF + ŠR)** |
| Opatrenie | **vyhlásenia výzvy** | **ukončenia výzvy** | **Počet** | **Výška žiadaného príspevku v € (ŠF + ŠR)** | **Počet** | **Výška schváleného príspevku v € (ŠF + ŠR)** | **Počet** | **Výška zmluvne viazaných prostriedkov v € (ŠF + ŠR)** |
| Podopatrenie |
|
|
| **1** |  |  |  |  | **1 560** | **1 118 901 330,57** | **529** | **412 343 833,87** | **448** | **381 420 708,92** | **186** | **252** | **194 380 924,97** |
| 1.1 | KaHR-11JER-1101 | 24.6.2011 | 29.6.2011 | 31 764 706,00 | 1 | 31 764 706,00 | 1 | 31 764 706,00 | 1 | 31 764 706,00 | 1 | 0 | 120 756 941,61 |
| 1.1.1 | KaHR-111SP-0801 | 31.3.2008 | 4.7.2008 | 49 790 878,31 | 308 | 250 045 362,66 | 32 | 47 092 632,80 | 28 | 43 105 166,27 | 10 | 18 |
| KaHR-111SP-0902 | 3.8.2009 | 2.12.2009 | 124 905 887,00 | 169 | 204 934 234,39 | 77 | 101 979 354,86 | 75 | 100 245 002,26 | 44 | 28 |
| KaHR-111SP-1001 | 25.1.2010 | 11.5.2010 | 39 000 000,00 | 157 | 130 604 612,91 | 40 | 29 975 264,41 | 39 | 29 475 344,41 | 33 | 0 |
| KaHR-111DM-0801 | 14.7.2008 | 17.10.2008 | 33 193 918,87 | 205 | 26 995 367,42 | 87 | 11 886 992,71 | 66 | 8 739 221,52 | 4 | 62 |
| KaHR-111DM-0901 | 15.6.2009 | 14.9.2009 | 25 000 000,00 | 165 | 46 161 431,80 | 74 | 24 623 852,14 | 72 | 23 641 030,43 | 23 | 49 |
| KaHR-111SP/LSKxP-1101 | 30.9.2011 | *29.2.2012* | 16 470 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KaHR-111SP-1101 | 16.12.2011 | *19.3.2012* | 44 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | DOP2008-SIP001 | 28.8.2008 | 28.11.2008 | 9 958 175,66 | 220 | 16 515 079,25 | 108 | 9 921 776,32 | 89 | 8 011 929,39 | 15 | 74 | 6 710 278,47 |
| 1.1.3 | KaHR-113DM-0801 | 12.3.2008 | 13.6.2008 | 8 298 479,72 | 41 | 3 749 556,80 | 28 | 2 213 401,20 | 18 | 1 496 710,34 | 5 | 13 | 2 389 153,88 |
| KaHR-113DM-0901 | 25.5.2009 | 24.8.2009 | 4 000 000,00 | 52 | 4 755 070,70 | 30 | 2 511 504,23 | 28 | 2 087 204,39 | 20 | 8 |
| 1.2 | KaHR-12VS-0801 | 12.5.2008 | 17.10.2008 | 46 471 486,42 | 9 | 62 970 270,90 | 5 | 37 040 967,29 | 5 | 36 013 346,04 | 5 | 0 | 28 265 621,03 |
| KaHR-12VS-0901 | 12.10.2009 | 22.2.2010 | 50 000 000,00 | 19 | 134 336 218,60 | 6 | 47 935 195,63 | 6 | 47 622 925,45 | 5 | 0 |
| 1.3 | KaHR-13SP-0801 | 19.12.2008 | 17.4.2009 | 82 984 797,19 | 46 | 42 556 437,56 | 21 | 18 155 301,02 | 16 | 12 854 773,42 | 16 | 0 | 36 258 929,98 |
| KaHR-13DM-0901 | 3.9.2009 | 27.1.2010 | 15 000 000,00 | 17 | 3 645 204,77 | 4 | 1 106 481,00 | 4 | 1 069 231,00 | 4 | 0 |
| KaHR-13SP-1001 | 26.4.2010 | 26.10.2011 | 51 226 064,00 | 150 | 124 573 658,81 | 15 | 10 842 286,26 |  |  |  |  |
| KaHR-13JER-0902 | 21.10.2009 | 26.10.2009 | 35 294 118,00 | 1 | 35 294 118,00 | 1 | 35 294 118,00 | 1 | 35 294 118,00 | 1 | 0 |
| **2** |  |  |  |  | **1 212** | **447 385 288,28** | **219** | **157 785 600,01** | **212** | **141 992 498,51** | **124** | **51** | **52 771 967,70** |
| 2.1 | KaHR-21SP-0801 | 11.8.2008 | 16.1.2009 | 82 984 797,19 | 87 | 147 650 025,60 | 32 | 69 866 365,14 | 28 | 59 343 604,61 | 10 | 18 | 45 947 827,67 |
| KaHR-21DM-0801 | 12.3.2008 | 13.6.2008 | 23 235 743,21 | 36 | 4 389 873,16 | 11 | 1 365 796,03 | 9 | 948 216,39 | 2 | 7 |
| KaHR-21DM-0901 | 4.5.2009 | 3.8.2009 | 15 000 000,00 | 45 | 4 702 340,38 | 19 | 1 947 115,49 | 19 | 1 946 627,82 | 10 | 9 |
| KaHR-21SP-0901 | 26.10.2009 | 22.3.2010 | 57 000 000,00 | 89 | 114 311 352,05 | 39 | 50 624 304,83 | 38 | 49 786 909,87 | 29 | 0 |
| 2.2 | KaHR-22VS-0801 | 16.9.2008 | 13.2.2009 | 23 235 743,21 | 400 | 63 021 502,53 | 117 | 23 082 018,52 | 117 | 22 620 943,73 | 72 | 17 | 6 824 140,03 |
| KaHR-22VS-1001 | 15.3.2010 | 28.6.2010 | 17 634 856,00 | 554 | 102 410 194,56 |  |  |  |  |  |  |
| KaHR-22NP-0901 | 1.7.2009 | 14.8.2009 | 10 900 000,00 | 1 | 10 900 000,00 | 1 | 10 900 000,00 | 1 | 7 346 196,09 | 1 | 0 |
| **3** |  |  |  |  | **581** | **849 113 021,75** | **105** | **171 578 749,35** | **86** | **135 119 221,20** | **58** | **28** | **85 221 991,82** |
| 3.1 | KaHR-31SP-0801 | 14.4.2008 | 18.7.2008 | 82 984 797,19 | 156 | 373 913 132,84 | 23 | 82 975 539,16 | 19 | 68 526 241,05 | 13 | 6 | 75 632 416,10 |
| KaHR-31DM-0801 | 9.6.2008 | 12.9.2008 | 16 596 959,44 | 62 | 9 858 677,51 | 25 | 4 526 762,71 | 16 | 2 816 043,40 | 7 | 9 |
| KaHR-31SP-0802 | 16.9.2008 | 13.2.2009 | 40 219 472,87 | 158 | 362 651 759,56 | 10 | 38 363 847,53 | 6 | 19 219 294,62 | 5 | 1 |
| KaHR-31DM-0902 | 20.7.2009 | 19.10.2009 | 29 988 706,00 | 204 | 75 442 373,84 | 46 | 18 465 521,95 | 44 | 17 310 564,13 | 32 | 12 |
| KaHR-31SP-1101 | 16.12.2011 | 19.3.2012 | 36 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | KaHR-32NP-0901 | 13.7.2009 | 31.7.2009 | 27 247 079,00 | 1 | 27 247 078,00 | 1 | 27 247 078,00 | 1 | 27 247 078,00 | 1 | 0 | 9 589 575,72 |
| **SPOLU** | | | | **1 130 387 253,28** | **3 353** | **2 415 399 640,60** | **853** | **741 708 183,23** | **746** | **658 532 428,63** | **368** | **331** | **332 374 884,49** |

Zdroj: SORO, ITMS

Pozn.: V prehľade nie sú zahrnuté priame zadania na TP.

Čerpanie na výzvy nesleduje CO ani RO.

Údaje sú vyplnené kumulatívne. V prehľade nie sú z dôvodu duplicity uvedené zrušené výzvy.

V prípade viackolovej výzvy kód KaHR-13SP-1001 nebolo ukončené celkové hodnotenie, výsledky sú len z prvého kola.

# *Príloha č. 2 Platby prijaté z EK*

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Stav k 31. 12. 2011

(v €)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fond** | **ŽoP č.** | **Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK** | **Požadovaná suma** | **Uhradená suma** | **Dátum pripísania prostriedkov na účet CO** | **Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou** |
| ERDF | 1. zálohová platba | x | x | 15 440 000 | 11.12.2007 | x |
| ERDF | 2. zálohová platba | x | x | 23 160 000 | 09.04.2008 | x |
| ERDF | 3. zálohová platba | x | x | 15 440 000 | 09.02.2009 | x |
| ERDF | 4. zálohová platba | x | x | 15 440 000 | 21.04.2009 | x |
| ERDF | 2510900701 | 09.11.2009 | 1 334 965,37 | 1 334 965,37 | 03.12.2009 | 0 |
| ERDF | 2510900702 | 18.12.2009 | 41 540 022,87 | 41 540 022,87 | 01.02.2010 | 0 |
| ERDF | 2511000701 | 17.06.2010 | 13 766 841,40 | 13 766 841,40 | 02.07.2010 | 0 |
| ERDF | 2511000702 | 29.10.2010 | 30 229 753,98 | 30 229 753,98 | 30.11.2010 | 0 |
| ERDF | 2511100701 | 03.03.2011 | 50 698 023,73 | 50 698 023,73 | 23.03.2011 | 0 |
| ERDF | 2511100702 | 06.09.2011 | 89 207 299,49 | 89 207 299,49 | 23.09.2011 | 0 |
| ERDF | 2511100703 | 31.10.2011 | 22 425 167,64 | 22 425 167,64 | 25.11.2011 | 0 |
| **Spolu** | **x** | **x** | **249 202 074,48** | **318 682 074,48** | **x** | **0** |

Zdroj: CO

# *Príloha č. 3 Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe o implementácii*

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Dátum posledného rozhodnutia EK pre OP KaHR: 15. 9. 2010 (č. K(2010 6168))

Stav k 31. 12. 2011

Tabuľka predstavuje samostatnú prílohu Výročnej správy.

Zdroj: ITMS, SORO

Vysvetlivky:

Prioritná téma

|  |  |
| --- | --- |
| Názov kategórie | Kód kategórie |
| Činnosť VTR vo výskumných strediskách\* | 01 |
| Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)\* | 03 |
| Pomoc pre VTR, najmä v MSP (vrátane prístupu k službám VTR vo výskumných strediskách)\* | 04 |
| Rozvinuté podporné služby pre firmy a skupiny firiem\* | 05 |
| Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby)\* | 06 |
| Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)\* | 07 |
| Iné investície do firiem\* | 08 |
| Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie, a podnikania v MSP\* | 09 |
| Informačné a komunikačné technológie\* | 12 |
| Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí atď.)\* | 14 |
| Obnoviteľné zdroje energie: slnečná\* | 40 |
| Obnoviteľné zdroje energie: biomasa\* | 41 |
| Obnoviteľné zdroje energie: hydroelektrická, geotermálna a iné\* | 42 |
| Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou\* | 43 |
| Ozdravovanie priemyselných lokalít a kontaminovanej pôdy | 50 |
| Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám\* | 54 |
| Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva | 56 |
| Iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu | 57 |
| Ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva | 58 |
| Rozvoj kultúrnej infraštruktúry | 59 |
| Rozvoj osobitných služieb v oblasti zamestnanosti , odbornej prípravy a podpory v súvislosti s reštrukturalizáciou odvetví a firiem a rozvoj systémov predvídania hospodárskych zmien a budúcich požiadaviek z hľadiska pracovných miest a zručností\* | 64 |
| Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola | 85 |
| Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia | 86 |

\* kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Forma financovania

|  |  |
| --- | --- |
| Názov kategórie | Kód kategórie |
| Nenávratná dotácia | 01 |
| Pomoc (pôžička, úroková subvencia, záruky) | 02 |
| Rizikový kapitál (účasť, rizikový kapitálový fond) | 03 |

Podporované územie

|  |  |
| --- | --- |
| Názov kategórie | Kód kategórie |
| Mestské | 01 |
| Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné, alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti) | 05 |
| Neuplatňuje sa | 00 |

Hospodárska činnosť

|  |  |
| --- | --- |
| Názov kategórie | Kód kategórie |
| Výroba potravín a nápojov | 03 |
| Výroba textílií a odevov | 04 |
| Výroba dopravných prostriedkov | 05 |
| Nešpecifikované výrobné odvetvia | 06 |
| Ťažba a úprava energetických surovín | 07 |
| Dodávka elektriny, plynu, pary a teplej vody | 08 |
| Hotely a reštaurácie | 14 |
| Verejná správa | 17 |
| Iné nešpecifikované služby | 22 |
| Neuplatňuje sa | 00 |

Umiestnenie

|  |  |
| --- | --- |
| Názov kategórie | Kód kategórie |
| Trnavský kraj | SK021 |
| Trenčiansky kraj | SK022 |
| Nitriansky kraj | SK023 |
| Žilinský kraj | SK031 |
| Banskobystrický kraj | SK032 |
| Prešovský kraj | SK041 |
| Košický kraj | SK042 |
| Slovenská republika | SK0 |

# *Príloha č. 4 Žiadosti o platbu predložené EK*

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 161 PO 006

Názov programu: OP KaHR

Stav k 31. 12. 2011

v €

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná os | Záväzok  2007 - 2013 | ŽoP č. **2510900701** dátum:  **09.11.2009** | ŽoP č. **2510900702** dátum:  **18.12.2009** | ŽoP č. **2511000701** dátum:  **17.06.2010** | ŽoP č. **2511000702** dátum:  **29.10.2010** | ŽoP č. **2511100701** dátum:  **03.03.2011** | ŽoP č. **2511100702** dátum:  **06.09.2011** | ŽoP č. **2511100703** dátum:  **31.10.2011** | Celkový objem prostriedkov za ŽoP | % záväzku  2007 - 2013 |
| 1 | 437 320 000 | 338 013,40 | 35 703 884,57 | 4 990 952,84 | 9 970 832,89 | 26 242 982,41 | 59 034 294,24 | 12 462 910,44 | 148 743 870,79 | 34,01 |
| 2 | 168 836 400 | 0,00 | 0,00 | 389 047,70 | 5 257 148,64 | 12 954 333,47 | 10 651 601,51 | 4 310 535,34 | 33 562 666,66 | 19,88 |
| 3 | 146 680 000 | 0,00 | 4 872 458,63 | 7 232 820,40 | 13 769 124,33 | 9 990 560,14 | 17 412 648,88 | 5 376 295,80 | 58 653 908,18 | 39,99 |
| 4 | 24 163 600 | 996 951,97 | 963 679,67 | 1 154 020,46 | 1 232 648,12 | 1 510 147,71 | 2 108 754,86 | 275 426,06 | 8 241 628,85 | 34,11 |
| **Spolu** | **777 000 000** | **1 334 965,37** | **41 540 022,87** | **13 766 841,40** | **30 229 753,98** | **50 698 023,73** | **89 207 299,49** | **22 425 167,64** | **249 202 074,48** | **32,07** |

Zdroj: CO

# *Príloha č. 5 Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO a SORO v roku 2011*

Kontroly vykonané RO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu / kód ITMS** | **Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste** | **Objem skontrolovaných finančných prostriedkov** | **% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu** | **Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov** | **Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí** | **Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov** | **Odpočet prijatých opatrení** |
| MH SR | Zabezpečenie financovania mzdových výdavkov vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa za zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, kontrole a audite OP KaHR za obdobie apríl 2009 - december 2011  Kód ITMS: 25140120009215 | Bratislava  27.05.2011 - 30.05.2011 | 95 416,21 | 28,34 | 0,00 | Nevedenie analytickej evidencie a osobitných analytických účtov na projekt | Opatrenia:  1. Zaviesť analytickú evidenciu a analytické účty pre projekt kód 25140120009 v termíne od 1. 1. 2012.  2. V termíne do 30. 9. 2011 zaviesť označenie (vytvorením samostatného garanta pre predmetný projekt so slovným označením predmetu projektu, príslušného OP a koncového trojčíslia projektu) pri účtovaní kreditných pohybov v rámci refundácií mzdových prostriedkov a prostriedkov poistných fondov, ktoré sa vzťahujú na prostriedky získané z TP v rámci predmetného projektu. Takéto označenie viesť do času zavedenia analytickej evidencie a osobitných analytických účtov pre všetky skutočnosti týkajúce sa projektu.  Takto navrhované opatrenia vyplývajú zo skutočnosti, že v súčasnosti u prijímateľa nie je možné z technických dôvodov (nie je možná súčinnosť s programátorom) zaviesť analytickú evidenciu pre všetky skutočnosti týkajúce sa projektu. | Termín na splnenie prijatých opatrení: 30.9.2011 a 10.1.2012. Opatrenie, ktoré mal prijímateľ splniť k 30.9.2011, bolo splnené |

Zdroj: RO

Kontroly vykonané SIEA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Kód ITMS** | **Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste** | | | **Objem skontrolovaných finančných prostriedkov** | **% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu** | **Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov** | **Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí** | **Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov** | **Odpočet prijatých opatrení** |
|
| VÚEZ a.s. | Zníženie energetickej náročnosti zlepšením tepelno- technických vlastností objektov | 25120120050 | Rybník, Levice | 18.1.2011 | 18.1.2011 | 50 397,14 | 100,00 | 0,01 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Remeslo strojal, s.r.o. | Inovatívne technológie pre strojársku výrobu | 25110120392 | Žiar nad Hronom | 20.1.2011 | 20.1.2011 | 278 795,00 | 31,78 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Štefanov | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Štefanov | 25120522084 | Obec Štefanov | 21.1.2011 | 21.1.2011 | 238 619,48 | 95,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| BYTES, s.r.o | Centrálny tepelný zdroj na biomasu - Detva | 25120120010 | Ilava | 1.2.2011 | 1.2.2011 | 24 738,81 | 0,36 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Grafobal, a.s Skalica | Modernizácia polygrafickej technológie | 25110120046 | Skalica | 2.2.2011 | 2.2.2011 | 2 080 000,00 | 18,85 | 0,00 | Prijímateľ deklaroval oprávnené výdavky o 11 216,89 EUR nižšie oproti rozpočtu. Rozdiel vznikol vplyvom kurzových rozdielov v rozpočte oproti zmluvám o dielo. Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| KEREX s.r.o. Michalovce | Zavedenie inovatívnej a vyspelej technológie na povrchové úpravy kovových výrobkov | 25110120034 | Michalovce | 26.1.2011 | 26.1.2011 | 2 726 455,00 | 88,83 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| KC INTERIÉR, s.r.o. | Zníženie energetickej náročnosti budovy spoločnosti KC INTERIÉR, s.r.o. zateplením, výmenou okien, dverí a kotla | 25120120043 | Kežnarok | 28.1.2011 | 28.1.2011 | 120 991,68 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Kozárovce | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kozárovce | 25120220028 | Obec Kozárovce | 8.2.2011 | 8.2.2011 | 237 770,56 | 95,00 | 9 400,71 | Nesúlad v priestorovom rozmiestnení niektorých svietidiel oproti projektovej dokumentácii - preklasifikovanie do neoprávnených výdavkov, Nezrovnalosť N21100307 | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Chemosvit Energochem, a.s., Svit | Zvyšovanie energetickej efektívnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM,a.s. | 25120120018 | Svit | 10.2.2011 | 18.2.2011 | 1 717 056,86 | 15,27 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001 | Bratislava | 14.2.2011 | 16.2.2011 | 361 103,69 | 3,33 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Nitrianska Blatnica | Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nitrianska Blatnica | 25120220018 | Obec Nitrianska Blatnica | 15.2.2011 | 15.2.2011 | 236 682,61 | 94,98 | 64,91 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| PRAVEL spol. s r.o. | Malá vodná elektráreň Prakovce II | 25120120039 | Prakovce | 15.2.2011 | 8.3.2011 | 449 604,68 | 18,09 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | ŽoP zamietnutá |  |
| DAVID interier desing, spol s r.o. | Nákup inovatívnej technológie s cieľom modernizácie výroby | 25110120397 | Piešťany | 16.2.2011 | 16.2.2011 | 195 837,00 | 8,21 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Prestavlky | Rekonštrukcia verejného osvetlenia Prestavlky | 25120220095 | Obec Prestavlky | 22.2.2011 | 22.2.2011 | 47 179,92 | 99,99 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Senica | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Senica | 25120220091 | Obec Senica | 22.2.2011 | 22.2.2011 | 141 930,14 | 53,93 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Neverice | Rekonštrukcia a zhustenie siete verejného osvetlenia - Neverice | 25120220113 | Obec Neverica | 23.2.2011 | 23.2.2011 | 60 361,75 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ROSENBERG-SLOVAKIA, spol. s r.o.Košice | Zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu v spoločnosti ROSENBERG-SLOVAKIA, spol. s r.o. | 25120120032 | Medzev | 23.2.2011 | 23.2.2011 | 232 106,79 | 11,27 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| VILLA PRO,s.r.o. | Výmena okien a zateplenie výrobnej haly spoločnosti VILLA PRO,s.r.o. s cieľom zvýšenia jej konkurencieschopnosti | 25120120048 | Spišská Nová Ves | 8.3.2011 | 15.3.2011 | 40 450,14 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| RANOX, s.r.o. | Inováciou produktu a výrobného procesu posilnenie konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti RANOX, s.r.o. | 25110120407 | Senica | 8.3.2011 | 8.3.2011 | 886 100,00 | 61,75 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Confal a.s. | Využitie odpadového tepla spalín z taviaceho agregátu v spoločnosti Confal a.s., Slovenská Lupča | 25120120001 | Lovenská Ľupča | 8.3.2011 | 8.3.2011 | 241 611,03 | 99,99 | 224,38 | Pri kontrole zoznamu dodaných zariadení a vykonaných prác k jednotlivým faktúram bolo zistené, že pri dvoch položkách nesúhlasí názov výdavku na faktúre s názvom výdavku v Zmluve o poskytnutí NFP (rozpočet). Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne. Preto časť výdavkov bola preklasifikovanie do neoprávnených výdavkov | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Horný Vadičov | Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Horný Vadičov | 25120220003 | Obec Horny Vadičov | 10.3.2011 | 10.3.2011 | 221 839,79 | 85,93 | 13,33 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| ZEN INVEST, a.s. | Zníženie energetickej náročnodti budovy spoločnosti ZEN INVEST, a.s. | 25120120051 | Nitra | 15.3.2011 | 15.3.2011 | 452 237,58 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| AHP HYDRAULIKA, a.s. | Technológia výroby komponentov pre axiálne  hydrostatické prevodníky | 25110120002 | Turčianske Teplice | 16.3.2011 | 16.3.2011 | 2 175 900,00 | 34,38 | 41 000,00 | Deklarovaný výdavok v ŽoP sa nenachádza v rozpočte Zmluvy o NFP - preto výdavok bol preklasifikovaný do neoprávnených výdavkov | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Oto Bršel GROUP SLOWAKIA | Zníženie energetickej náročnosti nehnuteľnosti firmy Oto Bršel GROUP SLOWAKIA | 25120120049 | Nové Zámky | 22.3.2011 | 22.3.2011 | 405 237,59 | 99,99 | 405 237,59 | ŽoP bola po KnM zamietnutá pretože pri kontrole na mieste bolo zistené, že bola podaná pod nesprávnym obchodným menom prijímateľa. Dňa 3.1.2011 došlo ku zmene obchodného mena na Oto Bršel Boto enviro ale ŽoP bola podaná pod starým obchodným menom. | ŽoP zamietnutá |  |
| UNIGROUP, v.o.s. | Inovácia výrobného procesu vo výrobe nábytku | 25110120403 | Veľký Meder | 21.3.2011 | 21.3.2011 | 633 340,00 | 72,80 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| K & M, a.s., Liptovský Mikuláš | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti K & M, a.s. Liptovský Mikuláš zavedením nových inovatívnych technológií | 25110120372 | Liptovský Mikuláš | 24.3.2011 | 24.3.2011 | 1 849 500,00 | 33,56 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| KOVACO, spol. s r.o. | Inovácia polohovadiel pre ručné a robotizované zváranie v kusovej a malosériovej výrobe zvarencov | 25110320019 | Veľká Lehota | 24.3.2011 | 24.3.2011 | 500 000,00 | 25,77 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| OBUV-ŠPECIÁL, spoL. s r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti OBUV-ŠPECIÁL, spol.s.r.o. formou investícií do inovatívnych technológií | 25110120359 | Bardejov | 25.3.2011 | 25.3.2011 | 2 291 868,00 | 48,07 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Devičany | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Devičany | 25120220103 | Obec Devičany | 25.3.2011 | 25.3.2011 | 63 859,58 | 100,00 | 2,09 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| ELMAX ŽILINA, a.s. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ELMAX ŽILINA, a.s. | 25110120381 | Žilina Bytčica | 29.3.2011 | 29.3.2011 | 697 072,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Nováky | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky | 25120220024 | Mesto Nováky | 5.4.2011 | 5.4.2011 | 175 181,96 | 66,57 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Belá | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá | 25120220023 | Obec Belá | 7.4.2011 | 7.4.2011 | 135 596,58 | 51,54 | 4,91 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| METICON, a.s. | Zateplenie fasády a výmena svetlíkov | 25120120059 | Závadka nad Hronom | 19.4.2011 | 19.4.2011 | 396 644,90 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| CHEMES, a.s. Humenné | Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a dodávky energetických médií v Priemyselnom parku Chemes | 25120120040 | Humenné | 14.4.2011 | 14.4.2011 | 434 504,00 | 7,98 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| SPINEA, s.r.o. | Transfér inovatívnej technológie pre zavedenie novej konkurencieschopnej výroby ložiskových reduktorov | 25110120022 | Prešov | 19.4.2011 | 28.4.2011 | 3 117 080,00 | 73,89 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ZEDA B.Bystrica, s.r.o. | Dodávka a montáž inovatívnej technológie na triedenie kameniva | 25110120394 | Banská Bystrica | 20.4.2011 | 20.4.2011 | 134 077,06 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Turčianske Teplice | Modernizácia verejného osvetlenia v meste Turčianske Teplice | 25120220094 | Mesto Turčianske Teplice | 21.4.2011 | 21.4.2011 | 144 167,54 | 55,00 | 3 581,57 | Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne. Pri niektorých položkách požadoval prijímateľ vyššiu sumu oprávnených výdavkov ako je schválená výška oprávnených výdavkov pre dané položky v rozpočte. Preto časť výdavkov bola preklasifikovanie do neoprávnených výdavkov. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| KWD s.r.o. | Výskum a vývoj nového produktu v K W D s.r.o. | 25110320003 | Zvolen | 26.4.2011 | 26.4.2011 | 48 300,00 | 6,68 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Tupá | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Tupá | 25120220011 | Obec Tupá | 28.4.2011 | 28.4.2011 | 210 541,21 | 94,75 | 0,07 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| AVANS s.r.o. | Projekt zníženia energetickej náročnosti unikátnych historických budov a zvýšenie konkurencieschopnosti | 25120120057 | Liptovský Hrádok | 3.5.2011 | 3.5.2011 | 206 410,85 | 54,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| MIKRON SLOVAKIA s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením nových inovatívnych technológií | 25110120398 | Nové Zámky | 4.5.2011 | 4.5.2011 | 4 026 430,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| BOST SK, a.s. | Vysokoproduktívne robotizované obrábacie centrum | 25110320018 | Súvoz | 5.5.2011 | 5.5.2011 | 614 760,00 | 21,94 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| STM POWER a.s. | Zníženie energetickej náročnosti a využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie | 25120120023 | Lieskovec | 27.4.2011 | 27.4.2011 | 2 577 659,95 | 97,13 | 40 335,04 | Nesúlad názvu položky uvedeného v prílohe č.11 Rpzpočet Zmluvy o NFP – „Zvodové tyče AlMgSi, 3200 mm vr. Zvodových svoriek“ a  vo faktúre a v ŽoP je uvedený názov položky – „Aktívny bleskozvod“. Preto bolo preklasifikovanie do neoprávnených výdavkov. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Skalité | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Skalité | 25120220006 | Obec Skalité | 5.5.2011 | 5.5.2011 | 84 550,28 | 32,75 | 3,16 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Čičava | Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Čičava | 25120220059 | Obec Čičava | 3.5.2011 | 9.5.2011 | 106 744,67 | 95,32 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Tesla Liptovský Hrádok a.s. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s. prostredníctvom nákupu inovatívnych technológií | 25110120382 | Hronec | 5.5.2011 | 5.5.2011 | 1 149 990,70 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| GEMCASS PROGRESS, s.r.o. | Uzovská Panica slnečná fotovoltaická elektráreň 0,999 MW | 25120120036 | Uzovská Panice | 10.5.2011 | 16.5.2011 | 5 530 256,54 | 100,00 | 873,14 | Krátenie z dôvodu chybného zaradenia do skupiny výdavkov a to Odvoz zeminy do 1 km bol zaradený do skupiny 713 002 Nákup výpočtovej techniky a Aktualizácia projektovej dokumentácie - skutkový stav bola zaradená do skupiny výdavkov 717 001 Realizácia stavieb pričom uvedený výdavok patrí do skupiny výdavkov 716 Prípravná a projektová dokumentácia. Skupina výdavkov 716 Prípravná a projektová dokumentácia v zmysle výzvy KaHR - 21SP - 0801 nie je oprávnená. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Súľov-Hradná | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Súľov-Hradná | 25120220021 | Obec Súľov Hradná | 12.5.2011 | 12.5.2011 | 83 895,68 | 52,00 | 7,36 | Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP vo vzťahu ku schválenému rozpočtu a priloženým účtovným dokladom bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec MAD | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Mad | 25120220030 | Obec Mad | 17.5.2011 | 17.5.2011 | 200 799,00 | 95,00 | 0,18 | Prijímateľ si nárokoval o 0,18 EUR viac než je v Prílohe č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| O.M.D. KOVO, spol. s r.o. Rožňava | Zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti firmy zavedením inovačnej technológie do výroby | 25110120021 | Brzotín | 17.5.2011 | 23.5.2011 | 75 084,64 | 10,96 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by bola krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Jozef Paľo – Stavebná a nákladná doprava | Zavedením inovatívnej technológie zvýšiť kvalitu, výrobnú kapacitu a rast konkurencieschopnosti | 25110120396 | Diaková | 19.5.2011 | 26.5.2011 | 666 430,00 | 100,00 | 0 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by bola krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Dolná Mariková | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolná Mariková | 25120220031 | Obec Ddolná Mariková | 19.5.2011 | 19.5.2011 | 80 122,07 | 51,12 | 262,55 | Nesprávne uplatnená 20% DPH. Preto bolo preklasifikovanie do neoprávnených výdavkov. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Tekovské Lužany | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tekovské Lužany | 25120220009 | Obec Tekovské Lužany | 19.5.2011 | 19.5.2011 | 188 795,17 | 100,00 | 0,41 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Hubová | Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Hubová | 25120220017 | Obec Hubová | 24.5.2011 | 24.5.2011 | 168 158,59 | 65,18 | 8,89 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Matador industries, a.s. | Zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom inovácií a transferu technológií v Matador Automotive, a.s. | 25110120412 | Dubnica nad Váhom | 24.5.2011 | 24.5.2011 | 14 599 998,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | ŽoP bola zamietnutá |  |
| Obec Pukanec | Rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Pukanec | 25120220014 | Obec Pukanec | 25.5.2011 | 25.5.2011 | 195 563,91 | 91,40 | 11,61 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Jozef Čorba - drevovýroba | Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy Jozef Čorba - drevovýroba | 25110120365 | Chmeľov | 23.5.2011 | 3.6.2011 | 494 900,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Žbince | Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince | 25120220046 | Obec Žbince | 25.5.2011 | 27.5.2011 | 72 323,71 | 93,35 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Dubovany | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Dubovany | 25120220080 | Obec Dubovany | 25.5.2011 | 25.5.2011 | 11 711,44 | 5,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| SPINEA, s.r.o. | Transfér inovatívnej technológie pre zavedenie novej konkurencieschopnej výroby ložiskových reduktorov | 25110120022 | Prešov | 27.5.2011 | 30.5.2011 | 1 079 780,00 | 25,6 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Čachtice | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čachtice | 25120220088 | Obec Čachtice | 26.5.2011 | 26.5.2011 | 99 643,78 | 37,87 | 0,69 | Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP o platbu vo vzťahu ku schválenému rozpočtu a priloženým účtovným dokladom bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Nitrianska Blatnica | Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Nitrianska Blatnica | 25120220018 | Obec Nitrianska Blatnica | 31.5.2011 | 31.5.2011 | 12 497,91 | 5,02 | 55,03 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| S.T.K. s.r.o. | Energetická efektívnosť S.T.K. Michalovce | 25120120042 | Michalovce | 31.5.2011 | 8.6.2011 | 61 818,79 | 36,96 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001 | Bratislava | 30.5.2011 | 3.6.2011 | 5 637,88 | 13,85 | 0, 00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Senica | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Senica | 25120220091 | Obec Senica | 2.6.2011 | 2.6.2011 | 107 563,98 | 40,87 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| MINERÁLNE VODY a.s. | Zvýšenie konkurencieschopnosti MINERÁLNE VODY a.s. implementáciou inovačných technológií a technologických zariadení | 25110120370 | Prešov | 2.6.2011 | 9.6.2011 | 4 931 172,30 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Ipeľský Sokolec | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ipeľský Sokolec | 25120220010 | Obec Ipeľský Sokolec | 3.6.2011 | 3.6.2011 | 216 687,01 | 94,43 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001 | Bratislava | 13.6.2011 | 17.6.2011 | 125 157,15 | 1,15 | 0, 00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ZLH Plus, a.s. | Enviromentálna inovácia výrobného procesu zlievarne Hronec | 25110120395 | Bratislava | 15.6.2011 | 17.6.2011 | 1 826 345,00 | 40,93 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Kobyly | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Kobyly | 25120220044 | Obec Kobyly | 16.6.2011 | 16.6.2011 | 209 302,20 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| STROPTEL, s.r.o. | Zvýšenie produktivity a automatizácia výroby cievok vo firme Stroptel | 25110120376 | Stropkov | 17.6.2011 | 17.6.2011 | 482 537,36 | 52,32 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Čierne | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čierne | 25120220019 | Obec Čierne | 9.6.2011 | 9.6.2011 | 90 152,20 | 100,00 | 33,27 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Demandice | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Demandice | 25120220015 | Obec Demandice | 13.6.2011 | 13.6.2011 | 10 979,40 | 4,82 | 0,05 | Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne. Pri takýchto položkách kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu o sumu 0,05 EUR. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Mesto Krásno nad Kysucou | Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Krásno nad Kysucou | 25120220005 | Mesto Krásno nad Kysudcou | 15.6.2011 | 15.6.2011 | 83 196,47 | 32,77 | 3,09 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu -matematické rozdiely. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Kamil Kubik | Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu truhiel | 25110120361 | Šurany | 16.6.2011 | 16.6.2011 | 3 394 632,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| C m c, spol. s r.o. | Bioplynová stanica na farme dojníc Detva | 25120120026 | Detva | 23.6.2011 | 23.6.2011 | 33 380,00 | 81,98 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| TREVA s.r.o. | Zavedenie technologicky vyspelej, efektívnej a konkurencieschopnej kováčskej výroby | 25110120374 | Trebišov | 27.6.2011 | 27.6.2011 | 1 650 315,00 | 35,21 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Vrbová nad Váhom | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Vrbová nad Váhom | 25120220089 | Obec Vrbová nad Váhom | 21.6.2011 | 21.6.2011 | 248 163,14 | 100,00 | 0,03 | Prijímateľ nemal v čase KnM projekt označený trvalou vysvetľujúcou tabuľou (pamätná doska). Je povinný tak urobiť do 6 mesiacou od ukončenia projektu t.j. do 3.7.2011. Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu - nesprávneho zaokrúhlenia jednej položky. | Prijímateľ je povinný označiť projekt trvalou vysvetľujúcou tabuľou (pamätná doska) do 6 mesiacou od ukončenia projektu t.j. do 3.7.2011. Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). | Overené v rámci priebežných kontrol. |
| RANOX, s.r.o. | Inováciou produktu a výrobného procesu posilnenie konkurencieschopnosti a výkonnosti spoločnosti RANOX, s.r.o. | 25110120407 | Senica | 13.6.2011 | 13.6.2011 | 147 500,00 | 10,25 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| RC NÁBYTOK, s.r.o. | Zvýšenie kvality výroby nábytku obstaraním inovatívnej technológie | 25110120387 | Šurany | 13.7.2011 | 13.7.2011 | 3 300 000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Hontianska energetická, s.r.o. | Zvýšenie efektívnosti v systéme CZT vo Veľkom Krtíši | 25120120017 | Hriňová | 10.8.2011 | 10.8.2011 | 1 991,64 | 4,89 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| MIKON, spol. s r.o. | Zlepšenie energetickej efektívnosti výroby z obnoviteľných zdrojov energie, vykurovanie, zateplenie a príprava TÚV | 25120120012 | Pruské | 22.6.2011 | 22.6.2011 | 152 733,35 | 100,00 | 0,02 | Kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu o sumu 0,02 EUR z dôvodu matematického zaokrúhlenia. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| ENERGYWOOD a.s. | Uzovská Panica slnečná fotovoltaická elektráreň 0,999 MW | 25120120037 | Uzovská Panica | 24.6.2011 | 24.6.2011 | 5 551 168,88 | 98,99 | 990,00 | Nesprávne zaradenie výdavku ,,Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr.3" 150,00 EUR (položka v r. 107 Deklarovaných výdavkov) do skupiny výdavkov 713002 Nákup výpočtovej techniky (správna skupina výdavkov 717001 Realizácia nových stavieb). Tento výdavok je pre klasifikovaný ako neoprávnený. Zároveň bolo zistené, že v skupine výdavkov 717001 Realizácia nových stavieb boli zaradené výdavky týkajúce sa aktualizácie projektovej dokumentácie (položka v riadku č. 55 Deklarovaných výdavkov Aktualizácia projektovej dokumentácie – skutkový stav v sume 600,00 EUR a položka v riadku č. 111 Deklarovaných výdavkov Aktualizácia projektovej dokumentácie – skutkový stav v sume 240,00 EUR). Podľa opatrenia číslo MF/010 175/2004-42 platby za projektové práce vrátane zmien a doplnkov patria v rámci ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie do skupiny výdavkov 716 Prípravná a projektová dokumentácia. V podmienkach konkrétnej výzvy táto skupina výdavkov nie je zaradená medzi oprávnené výdavky. Z uvedených dôvodov je navrhované krátenie oprávnených výdavkov v celkovej sume 990,00 EUR. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Lednické Rovne | Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce LEDNICKÉ ROVNE | 25120220033 | Obec Lednické Rovne | 27.6.2011 | 27.6.2011 | 90 401,68 | 34,35 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| DAVID interier design, spol. s r.o. | Nákup inovatívnej technológie s cieľom modernizácie výroby | 25110120397 | Piešťany | 13.7.2011 | 13.7.2011 | 657 136,00 | 27,54 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. | Zefektívnenie a skvalitnenie výrobného procesu rozšírením sortimentu a zabudovaním prvkov automatizácie a riadenia | 25110120369 | Lučenec | 11.7.2011 | 11.7.2011 | 472 400,00 | 50,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Divín | Rekonštrukcia, modernizácia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Divín | 25120220097 | Obec Divín | 12.7.2011 | 12.7.2011 | 221 928,84 | 87,31 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Námestovo | Rekonštrukcia verejného osvetlenie mesta Námestovo | 25120220020 | Mesto Námestovo | 11.8.2011 | 11.8.2011 | 93 168,39 | 35,57 | 0,19 | Pri overovaní matematickej správnosti ŽoP a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých položkách nesprávne. Pri takýchto položkách kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov nárokovaných v ŽoP o sumu 0,19 EUR. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001 | Bratislava | 25.7.2011 | 27.7.2011 | 118 455,16 | 1,09 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Michalovce | Modernizácia a budovanie verejného osvetlenia mestských aglomerácií v Michalovciach | 25120220071 | Mesto Michalovce | 28.7.2011 | 28.7.2011 | 261 695,40 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Anna Pavličková – Fi PAVANNA | Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy PAVANNA zavedením inovatívnych výrobných technológií | 25110120353 | Svidník | 2.8.2011 | 2.8.2011 | 272 188,00 | 53,19 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Kozárovce | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kozárovce | 25120220028 | Obec Kozárovce | 14.7.2011 | 14.7.2011 | 12 297,76 | 30,19 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ZLATNER, spol. s r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy ZLATNER, spol. s r. o. zavedením inovačnej technológie do výroby | 25110120037 | Uzovská Panica | 18.7.2011 | 18.7.2011 | 868 535,35 | 43,35 | 0,01 | Kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu o sumu 0,01 EUR z dôvodu matematického zaokrúhlenia. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| FAUN spol. s r.o. | Zvýšenie kvality výroby pekárskych produktov inováciou výrobných technológií | 25110120404 | Senica | 4.8.2011 | 4.8.2011 | 209 244,00 | 40,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Lodno | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lodno | 25120220002 | Obec Lodno | 4.8.2011 | 4.8.2011 | 106 230,60 | 100,00 | 2,82 | Výdavok deklarovaný prijímateľom vo výške 106 230,60 EUR s DPH bol krátený o čiastku 2,82 EUR , z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Ľubotín | Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Ľubotín | 25120220041 | Obec Ľubotín | 12.8.2011 | 12.8.2011 | 234 608,22 | 94,80 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| K-system, spol. s r.o. | Výskum a vývoj inovatívnych postupov a technológií v spoločnosti | 25110320020 | Žiar nad Hronom | 15.8.2011 | 15.8.2011 | 847 150,00 | 47,10 | 0,00 | Kontrolou nebolo zistené porušenie ustanovení Zmluvy o NFP č. KaHR-13SP-0801/0020/09 zo dňa 23.04.2010 a Dodatkov č.1-4. Výdaky, ktoré boli kontrolnou skupinou uznané ako oprávnené, spĺňajú kritériá reálnosti, správnosti, aktuálnosti, neprekrýva sa a pri jednotlivých položkách rozpočtu prebehla ich fyzická kontrola. V rámci vykonanej administratívnej kontroly a kontroly fyzickej realizácie projektu neboli zistené žiadne nezrovnalosti finančného ani nefinančného charakteru. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| TREVA s.r.o. | Zavedenie technologicky vyspelej, efektívnej a konkurencieschopnej kováčskej výroby | 25110120374 | Trebišov | 16.8.2011 | 17.8.2011 | 430 486,00 | 9,19 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| EVPÚ a.s. | Inovatívne technológie spoločnosti EVPÚ a.s. | 25110120400 | Nová Dubnica | 17.8.2011 | 17.8.2011 | 688 897,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Bajč | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Bajč | 25120220102 | Obec Bajč | 18.8.2011 | 18.8.2011 | 43 297,67 | 95,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Oto Bršel Boto enviro | Zníženie energetickej náročnosti nehnuteľnosti firmy Oto Bršel GROUP SLOWAKIA | 25120120049 | Nové Zámky | 25.8.2011 | 25.8.2011 | 405 234,01 | 100,00 | 3,58 | Pri overovaní matematickej správnosti žiadosti o platbu a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne. Pri takýchto položkách kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov v žiadosti o platbu o sumu 3,58 EUR. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Repejov | Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia v obci Repejov | 25120220051 | Obec Repejov | 19.8.2011 | 30.8.2011 | 56 954,59 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| TUBEX SLOVAKIA, s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TUBEX SLOVAKIA, s.r.o., prostredníctvom investícií do výroby plastových túb. | 25110120350 | Žarnovica | 23.8.2011 | 23.8.2011 | 2 888 000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Žbince | Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Žbince | 25120220046 | Obec Žbince | 24.8.2011 | 26.8.2011 | 5 132,30 | 6,63 | 380,8 | krátenie výdavkov nesprávne zaradené do skupiny výdavkov 717002 | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| DARNER s.r.o. | Zateplenie objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti | 25120120060 | Lučenec | 12.9.2011 | 12.9.2011 | 185 910,80 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Kremnická banská spoločnosť , s.r.o. | Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu granulovaného bentonitového produktu | 25110120379 | Kremnica | 13.9.2011 | 13.9.2011 | 840 312,80 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| TATRAMAT-ohrievače vody, s.r.o. | Modernizácia prevádzky spoločnosti TATRAMAT-ohrievače vody, s.r.o. zakúpením inovatívnych zariadení | 25110120353 | Svidník | 13.9.2011 | 13.9.2011 | 877 997,44 | 100,00 | 444,40 | Krátenie oprávnených výdavkov z dôvodu, že kontrolná skupina pri kontrole na mieste zistila v účtovníctve (saldokonto dodávateľa), že prijímateľ vystavil faktúru č. 1030170 dodávateľovi technológie za 4 ks Reflex Sensors vo výške 444,40 EUR bez DPH, ktorá sa týka projektu (dopravník pece ), ktoré zakúpil od iného dodávateľa . | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| ZTS Sabinov, a.s. | Inovácia technologického parku spoločnosti ZTS Sabinov a.s. | 25110120362 | Sabinov | 13.9.2011 | 13.9.2011 | 733 940,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Kremnická banská spoločnosť , s.r.o. | Zavedenie inovatívnej technológie na výrobu granulovaného bentonitového | 25110120379 | Kremnica | 13.9.2011 | 13.9.2011 | 840 312,80 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| P M R, s.r.o. | Zlepšenie konkurencieschopnosti spoločnosti P M R, s.r.o. na trhu opracovávania hutného materiálu | 25110120016 | Martin | 13.9.2011 | 13.9.2011 | 1 105 410 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| AVANS s.r.o. | Projekt zníženia energetickej náročnosti unikátnych historických budov a zvýšenie konkurencieschopnosti | 25120120057 | Liptovský Hrádok | 16.9.2011 | 16.9.2011 | 56 447,14 | 14,77 | 0,01 | krátenie z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001 | Bratislava | 19.9.2011 | 23.9.2011 | 46 414,04 | 0,43 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| HBM Pharma s.r.o. | Obstaranie blistrovacej a baliacej linky pre balenie blistrov tabliet | 25110120383 | Martin | 20.9.2011 | 20.9.2011 | 1 197 150,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Miroslav Šimon AUTODOPRAVA | MVE Poruba pod Vihorlatom | 25120120081 | MVE Poruba pod Vihorlatom | 21.9.2011 | 21.9.2011 | 450 340,42 | 46,38 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ALUPRINT, s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy ALUPRINT, s.r.o. | 25110120421 | Vrútky | 22.9.2011 | 22.9.2011 | 1 050 000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Spišská Nová Ves | Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Spišská Nová Ves | 25120220069 | Mesto Spišská Nová Ves | 23.9.2011 | 23.9.2011 | 139 573,93 | 53,39 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| FOR Clean, a.s. | Nákup inovatívnych strojov a technológií pre kovovýrobu- Ručne pracovisko nanášania práškových farieb, vrátane predprípravy povrchu | 25110120418 | Piešťany | 18.8.2011 | 18.8.2011 | 389 100,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Šurice | Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Šurice | 25120220092 | Obec Šurice | 18.8.2011 | 18.8.2011 | 35 031,59 | 93,78 | 15,15 | Pri overovaní matematickej správnosti Žiadosti o platbu a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých položkách nesprávne. Pri takýchto položkách kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov nárokovaných v Žiadosti o platbu o sumu 15,15 EUR. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Herb-Pharma Sk, s.r.o. | Inovácie výroby v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o. | 25110120408 | Veľké Ludenice | 23.8.2011 | 23.8.2011 | 1 895 896,00 | 57,48 | 0,00 | Krátenie bolo na základe kontrolného výpočtu pri zaokrúhľovaní. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| BUČINA ZVOLEN, a.s. | Výroba elektrickej energie v kondenzačnom režime z biomasy | 25120120024 | Zvolen | 17.8.2011 | 17.8.2011 | 3 718 424,41 | 30,75 | 15,95 | Krátenie bolo na základe kontrolného výpočtu pri zaokrúhľovaní. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| STAVMEX Komjatice, s.r.o. | Výroba tradičného masívneho nábytku a interiérových prvkov | 25110120414 | Komjatice | 19.8.2011 | 19.8.2011 | 97 400,00 | 1,18 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Nováky | Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky | 25120220024 | Mesto Nováky | 30.8.2011 | 30.8.2011 | 68 536,71 | 26,04 | 0,02 | Pri overovaní matematickej správnosti Žiadosti o platbu a priložených účtovných dokladov bolo zistené, že výpočet vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene je pri jednej položke (35300001 - RVO 6 vývody, IP 43, Voľne stojaci so základom, Riadenie centrálnou jednotkou, komunikácia, SPP, GSM) nesprávny. Pri tejto položke kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov nárokovaných v Žiadosti o platbu o sumu 0,02 EUR. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Marcelová | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - Marcelová | 25120220013 | Obec Marcelová | 31.8.2011 | 31.8.2011 | 226 680,56 | 94,37 | 10,17 | Ku kráteniu oproti deklarovaným výdavkom zo strany prijímateľa došlo na základe prepočítania matematickej správnosti ŽOP (v papierovej forme) vo vzťahu k fakturovanému množstvu a jednotkovej cene. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Belá | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Belá | 25120220023 | Obec Belá | 6.9.2011 | 6.9.2011 | 93 513,83 | 35,54 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001 | Bratislava | 9.9.2011 | 16.9.2011 | 39 250,82 | 0,36 | 0,00 | Neboli zistené také skutočnosti, na základe ktorých by boli krátené oprávnené výdavky. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Chemolak a.s. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CHEMOLAK a.s. zavedením nových inovatívnych technológií | 25110120410 | Smolenice | 20.9.2011 | 20.9.2011 | 2 046 896,10 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| UNIGROUP, v.o.s. | Inovácia výrobného procesu vo výrobe nábytkov | 25110120403 | Veľký Meder | 3.10.2011 | 3.10.2011 | 236 660,00 | 27,20 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Horné Orešany | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Horné Orešany | 25120220085 | Obec Horné Orešany | 4.10.2011 | 4.10.2011 | 207 677,35 | 82,07 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Senica | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Senica | 25120220091 | Mesto Senica | 13.9.2011 | 13.9.2011 | 13 663,48 | 5,19 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ALUPRINT, s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy ALUPRINT, s.r.o. | 25110120421 | Vrútky | 22.9.2011 | 22.9.2011 | 1 050 000,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Ing. Jozef Flosník - Pekáreň u Flosníkov | Zlepšenie tepelnoizolačných vlastností prevádzkového objektu pekárne | 25120120058 | Brezno | 27.9.2011 | 27.9.2011 | 50 038,96 | 100,00 | 2,69 | Ku kráteniu vo výške 2,69 EUR oproti deklarovaným výdavkom zo strany prijímateľa došlo na základe prepočítania matematickej správnosti ŽOP (v papierovej forme) vo vzťahu k fakturovanému množstvu a jednotkovej cene. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Kálnica | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kálnica | 25120220114 | Obec Kálnica | 27.9.2011 | 27.9.2011 | 193 272,12 | 95,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| KOVACO, spol. s r.o. | Inovácia výroby v spoločnosti KOVACO, spol. s r.o. | 25110120424 | Veľká Lehota | 30.9.2011 | 30.9.2011 | 500 000,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Neporádza | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Neporadza | 25120220111 | Obec Neporádza | 22.9.2011 | 22.9.2011 | 205 133,29 | 94,99 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Trenčianska Turná | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Trenčianska Turná | 25120220108 | Obec Trenčianska Turná | 4.10.2011 | 4.10.2011 | 199 506,28 | 78,84 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Confal a.s. | Inovácia recyklačnej technológie v spoločnosti Confal a.s. | 25110120380 | Slovenská Ľupča | 6.10.2011 | 6.10.2011 | 1 806 680,00 | 59,76 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o. | Malá vodná elektráreň na Váhu Trnovec – rozšírenie MVE. | 25120120030 | Liptovský Ján | 10.10.2011 | 10.10.2011 | 630 797,43 | 42,69 | 15,81 | Ku kráteniu oproti deklarovaným výdavkom zo strany prijímateľa došlo na základe prepočítania matematickej správnosti ŽOP (v papierovej forme) vo vzťahu k fakturovanému množstvu a jednotkovej cene. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| BOST SK, a.s. | Vysokoproduktívne robotizované obrábacie centrum | 25110320018 | Súvoz | 11.10.2011 | 11.10.2011 | 466 240,00 | 16,64 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| BUČINA ZVOLEN, a.s. | Výroba elektrickej energie v kondenzačnom režime z biomasy | 25120120024 | Zvolen | 11.10.2011 | 11.10.2011 | 4 345 976,46 | 35,94 | 5 667,58 | Pri overovaní matematematickej správnosti ŽoP bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene v niektorých položkách je nesprávny , preto sa znižovali OV. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Borský Svätý Jur | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Borský Svätý Jur | 25120220081 | Obec Borský Svätý Jur | 12.10.2011 | 12.10.2011 | 239 236,80 | 94,73 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Svätoplukovo | Rekonštrukcia a modernizácia osvetľovacej sústavy obce Svätoplukovo | 25120220027 | Obec Svätoplukovo | 12.10.2011 | 12.10.2011 | 152 726,45 | 93,93 | 104,53 | Pri overovaní matematematickej správnosti ŽoP bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene v niektorých položkách je nesprávny , preto sa znižovali OV. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Bonfiglioli, s.r.o. | Zvýšenie efektívnosti výroby | 25110120413 | Považská Bystrica | 13.10.2011 | 13.10.2011 | 1 530 565,05 | 100,00 | 0,10 | krátené o 0,10 EUR z dôvodu zosúladenia výšky NFP v ITMS (612 226,06) a výške NFP v Zmluve o poskytnutí NFP (612 226,02 EUR) | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| EDEMI,s.r.o. Rešica | Zvýšenie energetickej efektívnosti budov spoločnosti EDEMI | 25120120046 | Rešica | 13.10.2011 | 20.10.2011 | 153 527,92 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| CHIRANA T.Injecta, a.s. | Modernizácia a rozšírenie výrobných kapacít CHIRANA T. Injecta | 25110120411 | Stará Turá | 17.10.2011 | 17.10.2011 | 1 238 569,00 | 10,84 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Plevník-Drienové | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia | 25120220034 | Obec Plevník-Drienové | 18.10.2011 | 18.10.2011 | 66 683,24 | 100,00 | 744,84 | Pri overovaní matematematickej správnosti ŽoP bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene v niektorých položkách je nesprávny, preto sa znižovali OV. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Mesto Lipany | Modernizácia verejného osvetlenia v meste Lipany | 25120220039 | Mesto Lipany | 18.10.2011 | 24.10.2011 | 232 004,00 | 94,94 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| B O T O spol. s r.o. | Inovatívne technolóogie na výrobu strojov pre spracovanie biomasy | 25110120415 | Šurany | 18.10.2011 | 18.10.2011 | 3 245 000,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Skalité | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Skalité | 25120220006 | Obec Skalité | 18.10.2011 | 18.10.2011 | 157 138,62 | 60,88 | 5,20 | krátené žiadané OV vo výške 5,20 EUR, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| GRAFOBAL, akciová spoločnosť | Modernizácia polygrafickej technologie | 25110120046 | Skalica | 19.10.2011 | 19.10.2011 | 3 359 625,00 | 30,45 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Čičava | Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci Čičava | 25120220059 | Obec Čičava | 19.10.2011 | 26.10.2011 | 5 230,13 | 4,67 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Poľný Kesov | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Poľný Kesov | 25120220025 | Obec Poľný Kesov | 19.10.2011 | 19.10.2011 | 114 779,00 | 100,00 | 3,52 | krátené žiadané OV vo výške 3,52 EUR, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Dolná Maríková | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia Dolná Maríková | 25120220031 | Obec Dolná Maríková | 20.10.2011 | 20.10.2011 | 9 182,68 | 5,86 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| S.T.K. s.r.o. | Energetická efektívnosť S.T.K. | 25120120042 | Michalovce | 20.10.2011 | 24.10.2011 | 105 426,21 | 63,04 | 0,01 | Prekročenie celkovej sumy oprávneného výdavku uvedeného v rozočte o 0,01 EUR. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Veľká Hradná | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Veľká Hradná | 25120220109 | Obec Veľká Hradná | 21.10.2011 | 21.10.2011 | 197 658,41 | 94,92 | 0,02 | krátené o 0,02 EUR z dôvodu zosúladenia výšky NFP v ITMS  výške NFP v Zmluve o poskytnutí NFP | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Kuenz – SK, s.r.o. | Zvýšenie efektívnosti výroby rozmerných zváraných konštrukcií so súčasným rozšírením portfólia | 25110120354 | Kechnec | 25.10.2011 | 26.10.2011 | 850 000,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Cerová | Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obece Cerová | 25120220087 | Obec Cerová | 25.10.2011 | 25.10.2011 | 237 628,27 | 94,91 | 8,13 | Žiadaný OV krátený o čiastku z dôvodu matematických rozdielov medzi ŽoP a ITMS. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Mesto Krásno nad Kysucou | Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Krásno nad Kysucou | 25120220005 | Mesto Krásno nad Kysucou | 25.10.2011 | 25.10.2011 | 135 287,16 | 53,28 | 0,35 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,35 EUR , z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Confal a.s. | Inovácia recyklačnej technológie v spoločnosti Confal a.s. | 25110120380 | Slovenská Ľupča | 25.10.2011 | 25.10.2011 | 673 205,00 | 22,27 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Výskumno-realizačný ústav obnoviteľných zdrojov energie, s.r.o. | Fotovoltaická elektráreň Kolárovo I. a II. | 25120120034 | Kolárovo | 26.10.2011 | 26.10.2011 | 14 979 999,97 | 100,00 | 0,07 | krátené o 0,07 EUR z dôvodu korekcie chyby zaokrúhľovania | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Keraming Trenčín s.r.o. | Zavedenie modernej technológie špeciálneho spracovanie kovových konštrukcií a ich prvkov pre stavebné účely | 25110120422 | Trenčín | 27.10.2011 | 27.10.2011 | 1 430 500,00 | 93,24 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Horný Vadičov | Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Horný Vadičov | 25120220003 | Obec Horný Vadičov | 27.10.2011 | 27.10.2011 | 21 251,36 | 8,23 | 0,13 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,13 EUR, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| DAVID interier design, spol. s r.o. | Nákup inovatívnej technológie s cieľom modernizácie výroby | 25110120397 | Piešťany | 27.10.2011 | 27.10.2011 | 204 045,00 | 8,55 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Kysucké pekárne, a.s. | Zvýšenie konkurencieschopnosti výrobného programu spoločnosti Kysucké pekárne, a.s. | 25110120378 | Čadca | 27.10.2011 | 27.10.2011 | 534 042,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Brusno | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Brusno | 25120220007 | Obec Brusno | 28.10.2011 | 28.10.2011 | 240 965,36 | 92,80 | 32,48 | Žiadaný OV krátený o čiastku 32,48 EUR , z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| FINES, a.s. | Moderná technológia – záruka kvality a zvýšenia efektívnosti | 25110120377 | Žilina | 2.11.2011 | 2.11.2011 | 129 650,00 | 23,58 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Súľov - Hradná | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Súľov - Hradná | 25120220021 | Obec Súľov - Hradná | 3.11.2011 | 3.11.2011 | 65 889,05 | 40,89 | 314,47 | Pri overovaní matematickej správnosti žiadosti o platbu vo vzťahu ku schválenému rozpočtu a priloženým účtovným dokladom bolo zistené, že výpočty vo vzťahu k množstvu a jednotkovej cene sú pri niektorých fakturovaných položkách nesprávne. Pri takýchto položkách kontrolná skupina znížila výšku oprávnených výdavkov. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| DoMo-GLASS s.r.o. | Zvyšovanie energetickej efektívnosti objektov spoločnosti DoMo-GLASS s.r.o. | 25120120072 | Banská Bystrica | 3.11.2011 | 3.11.2011 | 624 801,40 | 100,00 | 0,12 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,13 EUR, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Čachtice | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čachtice | 25120220088 | Obec Čachtice | 7.11.2011 | 7.11.2011 | 100 862,58 | 38,34 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Hubová | Projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia obce Hubová | 25120220017 | Obec Hubová | 10.11.2011 | 10.11.2011 | 74 193,67 | 28,76 | 8,80 | Žiadaný OV krátený o čiastku 8,80 EUR, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Oravská Polhora | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Oravská Polhora | 25120220004 | Obec Oravská Polhora | 11.11.2011 | 11.11.2011 | 80 211,02 | 31,60 | 0,45 | Žiadaný OV krátený o čiastku 0,45 EUR, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Obec Mojzesovo | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Mojzesovo | 25120220105 | Obec Mojzesovo | 15.11.2011 | 15.11.2011 | 167 283,41 | 94,79 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Róbert Jurových - NIKARA | Zvýšenie konkurencieschopnosti tlačiarne NIKARA | 25110120368 | Krupina | 15.11.2011 | 15.11.2011 | 964 299,00 | 100,00 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Bátorove Kosihy | Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bátorove Kosihy | 25120220016 | Obec Bátorove Kosihy | 16.11.2011 | 16.11.2011 | 219 030,55 | 94,97 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Nitrianske Hrnčiarovce | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Nitrianske Hrnčiarovce | 25120220026 | Obec Nitrianske Hrnčiarovce | 22.11.2011 | 22.11.2011 | 237 334,51 | 95,00 | 1 970,19 | Časť nárokovanách výdavkov bola kontrolnou skupinou SORO znížená na základe kontrolného výpočtu | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| ETOP - Trading, s.r.o. | Projekt vývoja konštrukcie premeny energie zo slnečného žiarenia a veternej energie na elektrinu | 25110320025 | Púchov | 24.11.2011 | 24.11.2011 | 27 773,86 | 67,95 | 3 257,57 | Časť nárokovanách výdavkov bola kontrolnou skupinou SORO preklasifikované do neoprávnených výdavkov | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Turčianske Teplice | Modernizácia verejného osvetlenia v meste Turčianske Teplice | 25120220094 | Mesto Turčianske Teplice | 29.11.2011 | 29.11.2011 | 120 464,37 | 294,71 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| ZLH Plus, a.s. | Enviromentálna inovácia výrobného procesu zlievarne Hronec | 25110120395 | Bratislava | 29.11.2011 | 29.11.2011 | 1 189 778,00 | 2 910,70 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Obec Diakovce | Modernizácia verejného osvetlenia v obci Diakovce | 25120220101 | Obec Diakovce | 30.11.2011 | 30.11.2011 | 171 788,40 | 100,00 | 0,56 | Suma nárokovaná prijímateľom bola kontrolnou skupinou SORO znížená o sumu 0,56 € v dôsledku matematických rozdielov vzniknutých zaokrúhľovaním. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Mesto Topoľčany | Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v Malých a Veľkých Bedzanoch | 25120220117 | Mesto Topoľčany | 1.12.2011 | 1.12.2011 | 147 791,60 | 100,00 | 2 467,27 | Niektoré zariadenia nemali technické parametre požadované výzvou, preto žiadaný OV krátený o čiastku 2 467,27 EUR, Nezrovnalosť N21101251 | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| Gajdoš – Consulting Engineers, s.r.o. | Malá vodná elektráreň na Váhu Trnovec – rozšírenie MVE. | 25120120030 | Liptovský Ján | 2.12.2011 | 2.12.2011 | 208 429,33 | 14,11 | 5,32 | Žiadaný OV krátený o čiastku 5,32 EUR, z dôvodu matematických rozdielov vzniknutých rôznymi spôsobmi zaokrúhľovania. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| obec Ľubotín | Rekonštrukciou k modernizácii verejného osvetlenia v obci Ľubotín | 25120220041 | obec Ľubotín | 2.12.2011 | 2.12.2011 | 12 981,60 | 5,25 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| Mesto Strážske | Strážske – modernizácia verejného osvetlenia | 25120220062 | Mesto Strážske | 7.12.2011 | 7.12.2011 | 105 893,93 | 90,13 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |
| mesto Detva | Modernizácia verejného osvetlenia ulice M.R. Štefánika v Detve | 25120220098 | mesto Detva | 14.12.2011 | 14.12.2011 | 180 849,64 | 94,99 | 18,24 | SORO zmenil výšku výdavkov deklarovaných prijímateľom v dôsledku matematických rozdielov vzniknutých zaokrúhľovaním. | Časť oprávnených výdavkov v ŽoP bola kontrolnou skupinou preklasifikovaná do neoprávnených výdavkov (krátenie oprávnených výdavkov). |  |
| PRAVEL spol. s r.o. | Malá vodná elektráreň Prakovce II. | 25120120039 | Prakovce | 16.12.2011 | 16.12.2011 | 1 809 286,89 | 30,50 | 0,00 | Nebolo zistené porušenie zmluvných podmienok. | Neboli navrhnuté žiadne opatrenia |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu/kód ITMS** | **Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste** | **Objem skontrolovaných finančných prostriedkov** | **%podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu** | **Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov** | **Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí** | **Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov** | **Odpočet prijatých opatrení** |
| TRANSBET, s.r.o. | Inovatívna technológia na výrobu a recykláciu betónových zmesí/25110120336 | Oravský Podzámok /4.1.2011 | 989999,98 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| WOODMETAL, s.r.o. | Inovácia výroby v spoločnosti WOODMETAL, s.r.o./25110120301 | Trstená/18.1.2011 | 734080,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| LOMAN s.r.o | LOMAN – moderné CNC technológie/25110120220 | Levice/20.1.2011 | 289182,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| PMB Assemblies, s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom zavádzania progresívnych technológií a rozvoja ľudských zdrojov/25110120080 | Púchov/21.1.2011 | 142539,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| BOTO spol. s r.o. | Investícia do technológie na výrobu environmentálnych zariadení na spracovanie biomasy/25110120300 | Nové Zámky/28.1.2011 | 1249600,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| VALEUR, s.r.o | Nákup inovatívnej polygrafickej technológie pre oblasť prepress, press a postpress/25110120346 | Dunajská Streda/2.2.2011 | 163118,38 | 13,05 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| METALPORT, s.r.o. | Modernizácia a rozšírenie strojárenskej výroby/25110120321 | Košice/10.2.2011 | 295774,78 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o. | Technické zhodnotenie a modernizácia autoservisu/25110120204 | Košice/10.2.2011 | 101367,72 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Interiér Halán s. r. o. | Výroba nábytku inovatívnou technológiou v spoločnosti Interiér Halán s.r.o./25110120119 | Dolná Krupá/10.2.2011 | 106776,17 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| BarCom spol. s r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie kombinovanou deliacou linkou na priečne a pozdĺžne delenie/25110120319 | Košice/11.2.2011 | 620000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| PRINTON s.r.o. | Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného procesu spoločnosti Printon s.r.o./25110120277 | Vranov nad Topľou/22.2.2011 | 190000,00 | 43,18 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| PESTE s.r.o. | Prášková lakovňa – technologický, ekonomický a personálny rozvoj firmy PESTE s.r.o. /25110120082 | Humenné/  22.2.2011 | 56893,56 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| UMBILA s.r.o. | UMBILA s.r.o./25110120191 | Hontinaske Moravce/23.2.2011 | 131870,13 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| ROKOKO, s.r.o. | ROKOKO-zriadenie modernej prevádzky pekárenskej výroby/25110120237 | Moldava nad Bodvou/28.3.2011 | 234350,21 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| DUVALO TRADE, s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti obstaraním inovatívnej technológie a tvorbou nových pracovných miest/25110120195 | Vranov nad topľou/29.3.2011 | 350448,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Ján Cibulka - CIBI | Zvýšenie konkurencieschopnosti a manažmentu kvality – Ján Cibulka – CIBI/25110120317 | Košice/1.4.2011 | 1187140,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| STANLEY s.r.o. | Inovácia strojového vybavenia vo firme STANLEY s.r.o /25110120288 | Tvarožná/6.4.2011 | 987000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Ing. Peter Kačmár - MANNA | Nákup inovatívnych technológií – pekáreň MANNA/25110120334 | Kapušany/7.4.2011 | 278611,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| EIP Services, s.r.o. | Tlačové produkčné centrum/25110120073 | Žilina/13.4.2011 | 127511,00 | 99,99 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| EKOMETAL, spol. s r.o. | Modernizácia a inovácia technológií ako ďalší krok k zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti EKOMETAL, spol. s r.o./25110120207 | Tisovec/13.4.2011 | 138103,30 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| DREVONA SLOVAKIA s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DREVONA /25110120303 | Bratislava/14.4.2011 | 677080,00 | 67,71 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| SLOVPOL EXIM, spol. s r.o. | Výroba HDPE kanistrov na Kysuciach/25110120091 | Radoľa/21.4.2011 | 83714,83 | 98,90 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| RSH, s.r.o. | Zriadenie klampiarskej dielne nákupom inovatívnej technológie a vytvorením nových pracovných miest/25110120171 | Humenné/21.4.2011 | 232040,43 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| PAP-PEX SLOVAKIA, s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PAP-EX SLOVAKIA, s.r.o. zavedením inovatívnych a vyspelých technológií./25110120280 | Topoľčany/28.4.2011 | 1216808,45 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Vojtech Ondrovič - HEVRON VO | Tradičné produkty inovovaným spôsobom –– technológia pre výrobu mäsových výrobkov /25110120306 | Senica/4.5.2011 | 656980,00 | 85,20 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| MARIANNA, s.r.o. | Obstaranie moderných strojných zariadení pre pekársku a cukrárenskú výrobu spojenú so zaškolením zamestnancov a poradenstvom/25110120111 | Stará Ľubovňa/11.5.2011 | 362445,38 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| K-KART spol. s r.o. | Implementácia pokrokových technologických zariadení do spoločnosti K-KART spol. s r.o. s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti produkcie/25110120342 | Lučenec/12.5.2011 | 275535,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| BOURBON FABI SK, s.r.o. | Zavedenie novej výrobnej technológie na spracovanie plastových výliskov multikomponentnou technológiou/25110120341 | Čaba/13.5.2011 | 493518,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Roll and Klokner s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Roll and Klokner s.r.o. zavedením inovatívnych technológií/25110120087 | Sládkovičovo/18.5.2011 | 193765,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| DREVITAL, s.r.o. | Rozšírenie výroby o novú technológiu v oblasti spracovania veľkoplošných materiálov spojenú s modernizáciou výroby/25110120291 | Bošany/19.5.2011 | 1248000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| CNC Ferrum, s.r.o. | Inovácia a rast kovovýroby spoločnosti CNC Ferrum, s.r.o./25110120205 | Dubnica nad Váhom/20.5.2011 | 330881,22 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| KOVOMAT SLOVAKIA, s.r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnej technológie na spracovanie kovového šrotu/25110120320 | Leopoldov/23.5.2011 | 1250000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| ARENA CEDENT, s.r.o. | Rekonštrukcia reštauračného zariadenia KOLIBA a tvorba nových pracovných miest s cieľom podpory konkurencieschopnosti/25110120229 | Vranov nad Topľou/6.6.2011 | 323672,69 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| ARTRA s.r.o. | Rozšírenie výroby – ARTRA s.r.o./25110120308 | Oslany/13.7.2011 | 509240,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| SioTech Global, s.r.o. | Zavedenie ekologickej prevádzky na výrobu superľahkých, pórovitých, tepelno a zvukovo izolačných silikátov z diatomitu/25110120126 | Lučenec/13.7.2011 | 306278,30 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným | Inovácia technológie protektorovania pneumatík /25110120281 | Sečovce/15.7.2011 | 252000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| LENCOS spol. s r.o. | Dodávka pokrokových technologických zariadení s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti LENCOS spol. s r.o./25110120340 | Levice/20.7.2011 | 448950,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| LPH, a.s. | Energeticky vysoko úsporné pracoviská pre spracovanie termoplastov/25110120236 | Poprad/20.7.2011 | 399000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| SYNERGY TRADE, a. s. | Moderné technológie a vzdelávanie zamestnancov - cesta k zvýšeniu zamestnanosti a zlepšeniu stavu životného prostredia v okrese Bardejov/25110120136 | Bardejov/21.7.2011 | 127300,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| WENS DOOR s.r.o. | Nákup modernej technológie na výrobu nábytku /25110120285 | Prievidza/27.7.2011 | 697428,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Kamil Krupec – Výroba sedacieho nábytku | Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu širokého sortimentu nábytku/25110120295 | Martin/27.7.2011 | 439833,00 | 43,98 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Anna Šmehilová EFFETA - CHRÁNENÁ DIELŇA | Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom technickej inovácie tlačiarenskej výroby a podpory pracovnej adaptability nepočujúcich pracovníkov/25110120117 | Nitra/28.7.2011 | 111738,94 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Ing.Miloš Foltán | Inovácia výrobných postupov a technológií v Pekárni Žarnovica /25110120347 | Banská Bystrica/3.8.2011 | 391501,20 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Harona s.r.o. | Zavedenie výroby voštín a tvorba nových pracovných miest/25110120108 | Humenné/4.8.2011 | 207 461,99 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| KC INTERIÉR, s.r.o. | Inovácia výroby nábytku spoločnosti KC INTERIÉR, s.r.o./25110120294 | Kežmarok /4.8.2011 | 752319,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Mgr. Jarmila Pastoreková - ACADEMY | Nákup inovatívnej technológie na spracovanie bioplastov/25110120299 | Hurbanovo/9.8.2011 | 257900,00 | 100, 00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Ing. Ján Ivanko - UNIPROJEKT | Modernizácia, zvýšenie konkurencieschopnosti a personálne rozšírenie projekčnej firmy/25110120196 | Vranov nad Topľou/12.8.2011 | 9 704,45 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| ELEKTRORECYCLING, s.r.o. | Zavedenie inovatívneho technologického zariadenia v spoločnosti ELEKTRO RECYCLING, s.r.o./25110120302 | Banská Bystrica/16.8.2011 | 771000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Artweger spol. s r.o. | Inovatívna vstrekolisovacia technológia ako príležitosť pre zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Artweger, spol. s r.o./25110120298 | Ľubotice/17.8.2011 | 155990,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Gregor Hudák-GORAĽ | Zvýšenie konkurencieschopnosti pekárne GORAL, zavedením inovatívnych a vyspelých technológií/25110120335 | Nová Ľubovňa/18.8.2011 | 188767,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| UNICA holding, s.r.o. | Nákup inovatívnych technológií za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti firmy/25110120322 | Žiar nad Hronom/18.8.2011 | 997932,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Onyx s.r.o. | Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu betónu za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti ONYX s.r.o./25110120327 | Nové Zámky/25.8.2011 | 603913,70 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| PRINTON s.r.o. | Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do výrobného procesu spoločnosti Printon s.r.o./25110120277 | Vranov nad Topľou/8.9.2011 | 250000,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| R.J.R. s.r.o. | Zavádzanie inovatívnych technológii do výroby vo firme R.J.R., s.r.o./25110120296 | Snina/9.9.2011 | 924074,20 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| Umelecké remeslá-stolárstvo s.r.o. | Inovácia technológie v atypickej umelecko-remeselnej výrobe nábytku/25110120135 | Kláštor pod Znievom/19.9.2011 | 325499,57 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| BARINOX s.r.o. | Inovácia výroby trubkových komponentov/25110120152 | Huncovce/20.9.2011 | 104200,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| RELAXOS | Stredisko podpory aplikovaných dátových a komunikačných online služieb (SPADKOS)./25110120203 | Žilina/18.10.2011 | 74254,85 | 99,85 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| LPH Vranov n/T.s.r.o. | Zvýšenie kapacít v oblasti vstrekovania termoplastov nákupom inovatívnej technológie/25110120241 | Vranov nad Topľou/18.10.2011 | 382074,06 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| AGRICOM | Modernizácia a technické zhodnotenie výrobných kapacít/25110120112 | Košice/26.10.2011 | 147754,99 | 99,99 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| VDD Orava, s.r.o. | Modernizácia výroby nábytku obstaraním inovatívnej technológie/25110120289 | Novoť/2.11.2011 | 968688,00 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| K-System | Inovatívne technológie výroby tieniacej techniky/25110120328 | Žiar nad Hronom/13.10.2011 | 389252,31 | 54,86 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| HEVRON VO | Tradičné produkty inovovaným spôsobom – technológia pre výrobu mäsových výrobkov/25110120306 | Senica/3.11.2011 | 113150,00 | 14,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |
| RBS Tatry,s.r.o. | Inovácia výroby a rozširovanie portfólia produktov spoločnosti RBS Tatry, s.r.o./25110120315 | Spišská Nová Ves/15.12.2011 | 999828,96 | 100,00 | 0,00 | Neboli identifikované žiadne nedostatky. | x |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu** | **Kód ŽoP v ITMS** | **Dátum začiatku výkonu kontroly na mieste** | **Dátum ukončenia výkonu kontroly na mieste** | **Dátum vypracovania správy z kontroly projektu na mieste** | **Oprávnené náklady projektu v €** | **Skontrolované finančné prostriedky** | | **Objem identifiko-vaných neoprávne-ných výdavkov** | **Hlavné zistenia** | **Opatrenia** | **Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov** |
| **objem v €** | **%** |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001204 | 14.02.2011 | 16.02.2011 | 16.02.2011 | 10 846 196,09 | 188 862,30 | 1,74 | 0,00 Eur | - | - | - |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001510 | 30.05.2011 | 03.06.2011 | 03.06.2011 | 10 846 196,09 | 5 637,88 | 0,05 | 0,00 Eur | - | - | - |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001211 | 13.06.2011 | 17.06.2011 | 17.06.2011 | 10 846 196,09 | 125 157,15 | 1,15 | 0,00 Eur | - | - | - |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001212 | 25.07.2011 | 27.07.2011 | 28.07.2011 | 10 846 196,09 | 118 455,16 | 1,09 | 0,00 Eur | Email z 18. 2. 2011 (príloha č. 1 Správy z KnM), ktorým p. Pecho (za dodávateľa) potvrdzuje prijatie objednávky nebol súčasťou podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu, ale KS ho získala počas výkonu kontroly na mieste. Súčasťou podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu č. 212 bol mail z 9. februára 2011 (príloha č. 2 Správy z KnM), v ktorom dodávateľ zasiela požadované údaje (tie prijímateľ priložil k žiadosti o platbu). KS má za to, že prijímateľ nepriložil k žiadosti o platbu taký výstup, ktorý bol predmetom objednávky, teda nie je preukázaná reálnosť výdavku – KS v tejto súvislosti prosí prijímateľa o predloženie dodávky k výdavku. | Vyjadrenie prijímateľa počas výkonu kontroly na mieste (príloha č. 3 Správy z KnM):  „Objednávka bola vystavená dňa 7. februára 2011, požadované údaje boli elektronicky doručené 9. februára 2011 na predbežnú kontrolu, čo príjemca pomoci predložil vo svojej dokumentácii v žiadosti o platbu. V emaily dodávateľ uvádza, že oficiálne údaje budú poslané po obdržaní objednávky.  Potvrdenie o prijatí objednávky má vo svojej dokumentácii ekonomická sekcia miesto písomného prevzatia objednávky. Oficiálna tabuľka s údajmi bola priložená k faktúre od dodávateľa, ktorá bola doručená na SIEA dňa 1.3.2011.  Údaje od dodávateľa Vám posielam zoscanovane v prílohe.“ | KS akceptuje vysvetlenie prijímateľa a dané zistenie považuje za odstránené. Prijímateľ bol KS upozornený na dôslednejšie dokladovanie podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu, aby v budúcnosti nevznikali pochybnosti o reálnosti výdavku. |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001212 | 25.07.2011 | 27.07.2011 | 28.07.2011 | 10 846 196,09 | 118 455,16 | 1,09 | 0,00 Eur | Email z 18. februára 2011 (príloha č. 1 Správy z KnM), ktorým p. Pecho (za dodávateľa) potvrdzuje prijatie objednávky nebol súčasťou podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu, ale KS ho získala počas výkonu kontroly na mieste. Súčasťou podpornej dokumentácie k žop č. 212 bol mail z 9. februára 201 1 (príloha č. 2 Správy z KnM), v ktorom dodávateľ zasiela požadované údaje (tie prijímateľ priložil k žop). KS má za to, že prijímateľ nepriložil k žiadosti o platbu taký výstup, ktorý bol predmetom objednávky, teda nie je preukázaná reálnosť výdavku – KS v tejto súvislosti prosí prijímateľa o predloženie dodávkyk výdavku. | Prijímateľ bol KS upozornený na dôslednejšie dokladovanie podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu, aby v budúcnosti nevznikali pochybnosti o reálnosti výdavku | Vyjadrenie prijímateľa počas výkonu kontroly na mieste :  Objednávka bola vystavená dňa 7. februára 2011, požadované údaje boli elektronicky doručené 9. februára 2011 na predbežnú kontrolu, čo príjemca pomoci predložil vo svojej dokumentácii v žiadosti o platbu. V emaily dodávateľ uvádza, že oficiálne údaje budú poslané po obdržaní objednávky: „Potvrdenie o prijatí objednávky má vo svojej dokumentácii ekonomická sekcia miesto písomného prevzatia objednávky. Oficialna tabulka s udajmi bola priložená k fakture od dodavatela, ktorá bola doručená na SIEA dňa 1.3.2011. Udaje od dodavatela Vam posielam zoscanovane v prilohe.“  KS akceptuje vysvetlenie prijímateľa a dané zistenie považuje za odstránené. |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001517 | 09.09.2011 | 16.09.2011 | 19.09.2011 | 10 846 196,09 | 39 250,82 | 0,36 | 0,00 Eur | - | - | - |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001215 | 19.09.2011 | 23.09.2011 | 26.09.2011 | 10 846 196,09 | 19 309,22 | 0,18 | 0,00 Eur | - | - | - |
| SIEA (národný projekt) | Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvýšenia informovanosti širokej verejnosti | 25120220001516 | 19.09.2011 | 23.09.2011 | 26.09.2011 | 10 846 196,09 | 27 104,82 | 0,25 | 0,00 Eur | - | - | - |

Zdroj: SIEA

Kontroly vykonané SACR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu / kód ITMS** | **Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste** | **Objem skontrolovaných finančných prostriedkov** | **% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu** | **Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov** | **Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí** | **Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov** | **Odpočet prijatých opatrení** |
| 1. Tatranská, a. s. | 25130120019 | Vysoké Tatry  4.1.2011-5.1.2011 | 2 263 471,52 | 21,45% | 11 333,71 | krátenie v zmysle správny z KnM | krátenie | prijaté |
| JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA O.S.S. | 25130120010 | Krahule  14.1.2011-9.2.2011 | 35 152,08 | 42,83% | 428,4 | Kontrolou na mieste bol zistený nesúlad v realizácii fakturovaných položiek. | Krátenie nezrealizovaných položiek. | prijaté |
| Equis Invest Consulting, s. r. o. | 25130120059 | Vysoké Tatry  13.1.2011-13.1.2011 | 280 750,88 | 49,07% | 0,00 | krátenie v zmysle Správy z KnM (rozdielne zaokrúhľovanie) | krátenie | prijaté |
| Aspect Vyhne, a. s. | 25130120086 | Vyhne  19.1.2011-20.1.2011 | 268 438,21 | 40,05% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| COUNTRY SALOON Belá, s.r.o. | 25130120093 | Belá  27.1.2011-27.1.2011 | 487 514,36 | 48,76% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| HARMANIAK, spol s.r.o. | 25130120032 | Králiky  28.1.2011-28.12011 | 268 181,83 | 30,89% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| ŠAMO AKTIV, s.r.o. | 25130120046 | Lazy pod Makytou  26.1.2011-26.1.2011 | 788 099,08 | 17,99% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| LL real invest, s. r. o. | 25130120045 | Nitra  1.2.2011-1.2.2011 | 1 787 637,83 | 21,14% | 0,00 | KS nevedela identifikovať niektoré položky z rozpočtu a na mieste realizácie projektu. | U prijímateľa bude vykonaná opätovná kontrola na mieste. |  |
| LL real invest, s. r. o. | 25130120045 | Nitra  1.2.2011-1.2.2011 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| LL real invest, s. r. o. | 25130120045 | Nitra  1.2.2011-1.2.2011 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Tichý a Kubík, s. r. o. | 25130120085 | Lazy pod Makytou  2.2.2011-2.2.2011 | 291 380,48 | 23,32% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Hotel HVIEZDA, s.r.o. | 25130120055 | Dudince  3.2.2011-3.2.2011 | 645 771,54 | 77,11% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| I&P Slovakia,a.s. | 25130120039 | Oponice  4.2.2011-4.2.2011 | 250 592,28 | 3,23% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Alena Kublová - MARLENE | 25130120076 | Oščadnica  9.2.2011-10.2.2011 | 209 999,98 | 36,32% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Ing.Ľubomír Siták | 25130120028 | Rožňava  16.2.2011-17.2.2011 | 117 740,4 | 40,99% | 0,00 | žiadne |  |  |
| Tenis centrum, s. r. o. | 25130120013 | Zvolen  22.2.2011-22.2.2011 | 182 371,89 | 4,16% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Hotel AVENA, s.r.o. | 25130120051 | Liptovský Ján  23.2.2011-23.2.2011 | 1 456 387,2 | 14,35% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| KÚPELE ŠTÓS, a.s. | 25130120060 | Štós  23.2.2011-23.2.2011 | 345 581,15 | 46,50% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Equis Invest Consulting, s. r. o. | 25130120059 | Vysoké Tatry  24.2.2011-25.2.2011 | 35 586,02 | 6,22% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Ing. Jaroslav Žaludek LIGNUM | 25130120037 | Ilava  23.2.2011-23.2.2011 | 133 616,36 | 29,00% | 0,00 | Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu, používanie bežného účtu konateľa dodávajúcej spoločnosti namiesto podnikateľského účtu, ktorého majiteľom je iná spoločnosť . | Dodatok k Zmluve o dielo, kde sa určí číslo podnikateľského účtu dodávateľa, preukázanie úhrady výdavkov týkajúcich sa ŽoP č.1 na podnikateľský účet dodávateľa z disponibilných zdrojov Prijímateľa, zaúčtovanie finančnej operácie v účtovníctve prijímateľa, zosúladenie skutkového stavu s fakturáciou, výkon opätovnej kontroly na mieste. | Prijímateľ súhlasil s výkonom opätovnej kontroly na mieste, v rámci ktorej sa preverí zosúladenie skutkového stavu s fakturáciou, prijímateľ ako aj dodávateľ doručili bankové výpisy a výstupy z účtovníctva deklarujúce prevod finančných prostriedkov týkajúcich sa ŽoP č.1 z bežného účtu konateľa dodávajúcej spoločnosti na účet prijímateľa a následne prevod z účtu prijímateľa na novootvorený podnikateľský účet dodávajúcej spoločnosti. |
| Róbert Vavrek - RMG | 25130120025 | Brezovica  3.3.2011-3.3.2011 | 77 794,15 | 21,33% | 212,83 | Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu. | Krátenie nárokovaných výdavkov. | prijaté |
| I&P Slovakia,a.s. | 25130120039 | Oponice  4.3.2011-4.3.2011 | 351 136,43 | 4,52% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| LL real invest, s. r. o. | 25130120045 | Nitra  7.3.2011-7.3.2011 | 252 619,16 | 3,00% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| LL real invest, s. r. o. | 25130120045 | Nitra  7.3.2011-7.3.2011 | 1 787 637,83 | 21,15 | 19 126,8 | Krátenie položiek, ktoré boli v rozpore s rozpočtom projektu. | krátenie | prijaté |
| TRADIMEX spol.s.r.o. | 25130120057 | Banská Bystrica  9.3.2011-16.3.2011 | 99 673,85 | 23,68% |  | žiadne | žiadne |  |
| Hotely a penzióny, a. s. | 25130120004 | Bystrá  16.3.2011-17.3.2011 | 2 914 863,67 | 38,67% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Ing. Jaroslav Žaludek LIGNUM | 25130120037 | Ilava  17.3.2011-17.3.2011 | 133 616,36 | 29,00% | 4 367,88 | Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu. | Krátenia nárokovaných výdavkov. | prijaté |
| Hotel AVENA, s.r.o. | 25130120051 | Liptovský Ján  25.3.2011-25.3.2011 | 1 339 158,21 | 13,19% | 0,00 |  |  |  |
| ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o. | 25130120041 | Vígľaš  24.3.2011-24.3.2011 | 521 366,62 | 3,80% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Samtreid, s.r.o. | 25130120044 | Kežmarok  24.3.2011-25.3.2011 | 416 963,4 | 15,95% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| STOFING, spol. s r.o. | 25130120009 | Hlohovec  30.3.2011-30.3.2011 | 160 430,79 | 32,09 | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Alena Kublová - MARLENE | 25130120076 | Oščadnica  30.3.2011-30.3.2011 | 122 217,04 | 21,14% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| ŠOVAR, s.r.o. | 25130120014 | Prešov  30.3.2011-30.3.2011 | 294 524,77 | 3,43% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| BBF elektro s.r.o. | 25130120042 | Poráč  31.3.2011-31.3.2011 | 412 506,41 | 19,04% | 1 206,4 | Nesúlad medzi fakturovanými a zrealizovanými počtami položiek rozpočtu. Niektoré položky boli zrealizované v inom typovom prevedení, avšak účel ostal zachovaný. Niektoré položky neboli zrealizované vôbec. | Prijímateľ predložil dňa 15.4.2011 SACR fotodokumentáciu k odstráneným nedostatkom, z ktorej vyplýva, že prijímateľ čiastočne odstránil zistenia z KnM č. 4. Predmetom návrhu na krátenie platby bude suma za položky, ktoré neboli zrealizované v súlade s platným rozpočtom projektu. | Splnené |
| HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. | 25130120054 | Bystrá  4.4.2011-4.4.2011 | 2 510 769,34 | 36,65% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| OMOSS spol. s.r.o. | 25130120040 | Nižné  5.4.2011-5.4.2011 | 303 717,74 | 7,88% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Mgr.Ľubica Skusilová | 25130120064 | Demänovská Dolina  5.4.2011-5.4.2011 | 999 750,34 | 100,00% | 0,00 | Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu. | Krátenie nárokovaných výdavkov. | Kontrola neukončená. |
| Štefan Traj - TRAY | 25130120084 | Sihelné  4.4.2011-4.5.2011 | 114 250,16 | 11,95% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| SKI LIFT, s.r.o. | 25130120033 | Králiky  7.4.2011-7.4.2011 | 628 891,1 | 8,51% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| I&P Slovakia,a.s. | 25130120039 | Oponice  8.4.2011-8.4.2011 | 328 710,21 | 4,24% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Dušan Cicko - HRATEGA | 25130120069 | Snina  14.4.2011-14.4.2011 | 676 247,16 | 100,00% | 21 566,62 | Zistenie č. 1 - pochybenie v OVS - rieši sa v súčinnosti s RO, Zistenie č. 2 - nesúlad fakturácie niektorých položiek s realizáciou | Zistenie č. 1 - na základe vyjadrenia RO nemá vplyv na výsledok OVS ani na oprávnenosť výdavkov, Zistenie č. 2 - návrh na krátenie platby vo výške 21 566,62 Eur. | splnené |
| HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. | 25130120054 | Bystrá  19.4.2011-19.4.2011 | 1 034 150,37 | 15,09% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| LL real invest, s. r. o. | 25130120045 | Nitra  20.4.2011-20.4.2011 | 4 811,35 | 0,06% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Ing.Ľubomír Siták | 25130120028 | Rožňava  20.4.2011-9.5.2011 | 42 361,21 | 14,75% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| GPW Capital s.r.o. | 25130120088 | Medzev  2.5.2011-2.5.2011 | 245 990,42 | 24,60% | 0,00 | Nesúlad fakturácie a skutkového stavu. | Opätovná kontrola k žiadosti o platbu. | splnené |
| Hotel HVIEZDA, s.r.o. | 25130120055 | Dudince  9.5.2011-17.5.2011 | 191 642,26 | 22,89% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| SKI LIFT, s.r.o. | 25130120033 | Králiky  12.5.2011-18.5.2011 | 42 112,13 | 0,57% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Elevation, s.r.o. | 25130120007 | Tatranská Polianka  3.5.2011-4.5.2011 | 3 614 576,23 | 34,15% | 247 805,13 | Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu. | Zosúladiť skutkový stav so súpismi vykonaných prác a dodávok. | Prijímateľ sa zaviazal odstrániť nedostatky v súčinnosti s dodávateľom a súhlasil s výkonom opätovnej kontroly na mieste, NV identifikované pri AK budú zahrnuté do Návrhu na krátenie platby. |
| I&P Slovakia,a.s. | 25130120039 | Oponice  10.5.2011-10.5.2011 | 358 978,66 | 4,63% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| TRADIMEX spol.s.r.o. | 25130120057 | Banská Bystrica  5.5.2011-27.5.2011 | 122 231,57 | 29,04% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| ŠOVAR, s.r.o. | 25130120014 | Prešov  16.5.2011-17.5.2011 | 184 770,29 | 2,15% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Z.E.N., s.r.o. | 25130120099 | Poprad  17.5.2011-17.5.2011 | 909 545,22 | 91,17% | 258 338,78 | Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu, využitie miestnosti č.030 v suteréne hotela - kaderníctvo, nepredložená požadovaná podporná dokumentácia k ŽoP, nesúlad začiatku realizácie projektu t.j. rozdielny termín v Hlásení o začatí realizácie projektu a stavebnom denníku. | Doručiť stanovisko k zisteniam uvedeným v Správe z KnM, následne vykonanie opätovnej KnM. | Prijímateľ doručil list, avšak nevyjadril sa k zisteniam uvedeným v Správe z KnM, SACR reagovala zaslaním e-mailu, v ktorom opätovne požaduje zaslanie stanoviska k identifikovaným skutočnostiam. |
| BABYOS, s.r.o. | 25130120058 | Banská Bystrica  16.5.2011-2.6.2011 | 330 015,95 | 33,00% | 564,00 | Nesúlad skutkového stavu a fakturácie resp. rozpočtu projektu. | Krátenie nárokovaných výdavkov. | prijaté |
| Doddy, spol. s r. o. | 25130120016 | Hodruša-Hámre  18.5.2011-18.5.2011 | 158 209,91 | 1,32% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Mária Palášthyová - MIMI | 25130120062 | Banská Štiavnica  16.5.2011-26.5.2011 | 40 649,5 | 12,18% | 12 027,14 | Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu, nedodržanie časového rámca realizácie projektu, v rámci výkonu KnM nepredložená požadovaná dokumentácia k projektu resp. k ŽoP č.1. | Žiadosť o stanovisko k zisteným nedostatkom uvedeným v Správe z KnM, následne zamietnutie ŽoP. | Prijímateľ doručil stanovisko k Správe z KnM, Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí NFP - zmena dodávateľa stavby, Žiadosť o pozastavenie projektu na čas nevyhnutý k sanácii základov objektu odvolávajúc sa na okolnosť vylučujúcu zodpovednosť. |
| SIROŇ plus s.r.o. | 25130120075 | Detva  25.5.2011-25.5.2011 | 973 460,01 | 100,00% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| GPW Capital s.r.o. | 25130120088 | Medzev  24.5.2011-24.5.2011 | 245 990,42 | 24,60% | 401,28 | Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou, predmetná položka nebola zrealizovaná v súlade fakturáciou. | Krátenie žiadosti o platbu | splnené |
| TERMAL DS, s.r.o. | 25130120006 | Zvolen  24.5.2011-24.5.2011 | 2 010 375,35 | 19,45% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| HARMANIAK, spol. s.r.o. | 25130120032 | Dolná Strehová  31.5.2011-31.5.2011 | 66 634,47 | 7,90% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA O.S.S. | 25130120010 | Krahule  3.6.2011-15.6.2011 | 50 057,12 | 19,61% |  | Nesúlad fakturácie a realizácie jednotlivých položiek rozpočtu. | Krátenie žiadosti o platbu | splnené |
| AGT REAL, s. r. o. | 25130120096 | Hokovce  7.6.2011-7.6.2011 | 319 591,21 | 33,64% | 587,2 | Krátenie položiek, ktoré neboli v súlade s rozpočtom projektu. | krátenie | splnené |
| Kúpele Dudince, a. s. | 25130120082 | Dudince  8.6.2011-8.6.2011 | 718 726,76 | 71,87% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| I&P Slovakia,a.s. | 25130120039 | Oponice  7.6.2011-7.6.2011 | 551 999,02 | 7,11% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Doddy, spol. s r. o. | 25130120016 | Hodruša-Hámre  7.6.2011-7.6.2011 | 225 550,8 | 1,88% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Tichý a Kubík, s. r. o. | 25130120085 | Lazy pod Makytou  9.6.2011-9.6.2011 | 204 223,83 | 16,34% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Ing.Anton Titko, AN TI | 25130120068 | Klokočov  14.6.2011-15.6.2011 | 166 797,61 | 16,75% | 3 451,36 | Nezrealizované obrubníky pri SO 02 Ihriská - Malé trávnaté ihrisko, z dôvodu zvýšenia bezpečnosti hráčov. | Krátenie oprávnených výdavkov predstavujúcich sumu uvedených obrubníkov | Splnené |
| EUROCLUB s.r.o. | 25130120092 | Kluknava  15.6.2011-16.6.2011 | 170 795,02 | 17,08% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| KÚPELE ŠTÓS, a.s. | 25130120060 | Štós  21.6.2011-21.6.2011 | 232 488,51 | 31,28% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Elevation, s.r.o. | 25130120007 | Tatranská Polianka  21.6.2011-21.6.2011 | 247 805,13 | 2,34% | 127 563,57 | Nesúlad skutkového stavu s fakturáciou resp. rozpočtom projektu. | Krátenie nárokovaných výdavkov. | prijaté |
| Kúpele Dudince, a. s. | 25130120082 | Dudince  21.6.2011-21.6.2011 | 164 285,27 | 16,43% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA O.S.S. | 25130120010 | Krahule  23.6.2011-24.6.2011 | 50 057,12 | 19,61% | 16 687,61 | Nesúlad fakturácie a realizácie jednotlivých položiek rozpočtu. | Krátenie žiadosti o platbu | splnené |
| Ing. Ivan Bulík | 25130120097 | TrenčianskeJastrabie  29.6.2011-29.6.2011 | 1 006 129,66 | 100,00% | 330 | Nesúlad fakturácie a realizácie jednotlivých položiek rozpočtu. | Krátenie žiadosti o platbu | splnené |
| Róbert Vavrek - RMG | 25130120025 | Brezovica  27.6.2011-28.6.2011 | 100 659,89 | 27,59% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Ing. Ľubomír Pazderka ESSEN - TRINKEN | 25130120074 | Dolná Tížina  27.6.2011-27.6.2011 | 36 622,23 | 10,04% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Róbert Vavrek - RMG | 25130120025 | Brezovica  27.6.2011-28.6.2011 | 28 906,55 | 7,92% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Samtreid, s.r.o. | 25130120044 | Kežmarok  30.6.2011-30.6.2011 | 330 691,19 | 12,65% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| TRADIMEX spol.s.r.o. | 25130120057 | Banská Bystrica  1.7.2011-1.7.2011 | 23 270,09 | 5,53% | 2 758,17 | Nesúlad fakturácie a skutkového stavu (rozpočtové položky č. 120, 129, 130) | Krátenie žiadosti o platbu | splnené |
| ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o. | 25130120041 | Vígľaš  6.7.2011-6.7.2011 | 1 239 696,19 | 9,00% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. | 25130120054 | Bystrá  13.7.2011-13.7.2011 | 1 767 686,79 | 25,80% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| IMMOBAU s.r.o. | 25130120020 | Jezersko  14.7.2011-20.7.2011 | 1 160 760,18 | 14,08% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| František Laurenčík LA 205 | 25130120024 | Muráň  13.7.2011-13.7.2011 | 75 673,4 | 22,30% | 3 866,64 | Nesúlad medzi skutkovým stavom a fakturáciou resp. rozpočtom projektu. | Krátenie nárokovaných výdavkov. | irelevantné |
| I&P Slovakia,a.s. | 25130120039 | Oponice  14.7.2011-14.7.2011 | 242 028,63 | 3,12% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o. | 25130120087 | Malá Ida  19.7.2011-19.7.2011 | 176 464,98 | 17,72% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. | 25130120049 | Trenčín  21.7.2011-21.7.2011 | 301 863 | 3,12% | 0,00 | V dokumentácii u prijímateľa chýba Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP a originál obálky ponuky v OVS | Prijímateľ zabezpečí archiváciu chýbajúcich dokumentov. | nesplnené |
| Mgr. Martin Pukáč | 25130120070 | Zuberec  20.7.2011-20.7.2011 | 169 120,07 | 30,41 % | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. | 25130120049 | Trenčín  21.7.2011-21.7.2011 | 828 298,88 | 8,57% | 0,00 | V dokumentácii u prijímateľa chýba Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP a originál obálky ponuky v OVS | Prijímateľ zabezpečí archiváciu chýbajúcich dokumentov. | splnené |
| AGT REAL, s. r. o. | 25130120096 | Hokovce  21.7.2011-21.7.2011 | 192 923,3 | 20,30 | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| MECOM, spol. s.r.o. | 25130120094 | Košice  26.7.2011-26.7.2011 | 97 171,67 | 30,59% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| HARMANIAK, spol s.r.o. | 25130120032 | Králiky  2.8.2011-2.8.2011 | 31 682,3 | 3,76% | 238,66 | Prijímateľ zrealizoval položku rozpočtu č. 505 (1kus položky) v inom typovom vyhotovení oproti platnému rozpočtu. | Krátenie ŽoP | splnené |
| INDOPO spol.s.r.o. | 25130120079 | Palárikovo  3.8.2011-3.8.2011 | 49 710,07 | 12,27% |  | kontrola neukončená | kontrola neukončená | kontrola neukončená |
| Doddy, spol. s r. o. | 25130120016 | Hodruša-Hámre  10.8.2011-10.8.2011 | 339 402,41 | 2,8% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Z.E.N., s.r.o. | 25130120099 | Poprad  10.8.2011-11.8.2011 | 261 450,5 | 26,21% | 27 665,05 | Rozpor medzi skutkovým stavom a fakturáciou. | Krátenie nárokovaných výdavkov. | splnené |
| KAISAR, s.r.o. | 25130120050 | Humenné  12.8.2011-16.8.2011 | 619 054,73 | 7,99% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Tenis centrum, s. r. o. | 25130120083 | Zvolen  18.8.2011-18.8.2011 | 997 500,00 | 99,80% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| ŠOVAR, s.r.o. | 25130120014 | Prešov  24.8.2011-25.8.2011 | 413 959,56 | 4,81% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| I&P Slovakia,a.s. | 25130120039 | Oponice  22.8.2011-23.8.2011 | 509 304,62 | 6,56% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| I&P Slovakia,a.s. | 25130120039 | Oponice  22.8.2011-23.8.2011 | 469 181,31 | 6,05% | 11 318,48 | Rozpor medzi fakturáciou a skutkovým stavom. | Krátenie nárokovaných výdavkov v ŽoP. | irelevantné |
| COUNTRY SALOON Belá, s.r.o. | 25130120093 | Belá  25.8.2011-26.8.2011 | 502 231,37 | 50,74% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| KAISAR, s.r.o. | 25130120050 | Humenné  5.9.2011-7.9.2011 | 337 341,49 | 4,35% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| BBF elektro s.r.o. | 25130120042 | Poráč  8.9.2011-8.9.2011 | 344 728,91 | 15,91% | 4 121,62 | Nesúlad realizácie a fakturácie položiek rozpočtu č. 359, 360, 363, 367, 368 a 369. Uvedené zistenie nemá vplyv na ciele projektu. | Krátenie oprávnených výdavkov. | splnené |
| STOFING, spol. s r.o. | 25130120009 | Hlohovec  8.9.2011-8.9.2011 | 122 853,45 | 25,24% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| OMOSS spol. s.r.o. | 25130120040 | Nižné  12.9.2011-12.9.2011 | 313 446,04 | 8,13% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| NALIM, s.r.o., Sečovce | 25130120056 | Dargov  13.9.2011-13.9.2011 | 193 476,58 | 40,39% | 40,6 | Nesúlad realizácie položiek č. 120 a 139 s fakturáciou. | Krátenie oprávenených výdavkov. | splnené |
| Kúpele Dudince, a. s. | 25130120082 | Dudince  13.9.2011-13.9.2011 | 118 067,48 | 11,79 | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| HVT, s. r. o. | 25130120003 | Dudince  14.9.2011-14.9.2011 | 320 8333,59 | 34,27% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| I&P Slovakia,a.s. | 25130120039 | Oponice  9.9.2011-9.9.2011 | 480 401,28 | 6,19% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Ing. Helena Melková - Hotel Heľpa | 25130120065 | Heľpa  12.9.2011-12.9.2011 | 127 695,63 | 19,23% | 2523 | Nesúlad fakturácie a skutkového stavu | Krátenie Žiadosti o platbu | splnené |
| ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o. | 25130120041 | Vígľaš  14.9.2011-21.9.2011 | 1 022 182,9 | 7,45% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Monika Zichová | 25130120078 | Terchová  19.9.2011-19.9.2011 | 234 275,76 | 53,23% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Samtreid, s.r.o. | 25130120044 | Kežmarok  19.9.2011-20.9.2011 | 612 461,33 | 23,42% | 12 059,49 | Rozpor medzi fakturáciou a skutkovým stavom | Krátenie oprávnených výdavkov. | splnené |
| MAJEROVSKÝ KAŠTIEĽ, s.r.o. | 25130120066 | Majerovce  3.10.2011-4.10.2011 | 397 236,14 | 42,55% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| TERMAL DS, s.r.o. | 25130120006 | Dolná Strehová  10.10.2011-10.10.2011 | 2 962 450,36 | 29,02% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Tenis centrum, s. r. o. | 25130120083 | Zvolen  5.10.2011-5.10.2011 | 2 000,00 | 0,2 % | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Tenis centrum, s. r. o. | 25130120013 | Zvolen  6.10.2011-6.10.2011 | 1 216 814,6 | 28.08% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Tenis centrum, s. r. o. | 25130120013 | Zvolen  6.10.2011-6.10.2011 | 7 553,64 | 0,01 % | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| ČAJKA BOJNICE, a.s. | 25130120061 | Bojnice  7.10.2011-7.10.2011 | 1 154 419,03 | 100% | 584,42 | Nesúlad realizácie položiek rozpočtu č. 391, 401 a 403 s platným znením rozpočtu projektu. | Krátenie žiadosti o platbu | splnené |
| I&P Slovakia,a.s. | 25130120039 | Oponice  12.10.2011-12.10.2011 | 202 498,4 | 2,61% | 0,00 | žiadne | krátenie | irelevantné |
| I&P Slovakia,a.s. | 25130120039 | Oponice  12.10.2011-12.10.2011 | 346 295,42 | 4,46% | 0,03 | Rozpor medzi fakturáciou a skutkovým stavom. | Krátenie nárokovaných výdavkov v ŽoP. | irelevantné |
| BABYOS, s.r.o. | 25130120058 | Banská Bystrica  13.10.2011-14.10.2011 | 256 532,84 | 25,66 % | 5 784,68 | Nesúlad fakturácie so skutkovým stavom. Prijímateľ nepredložil KS požadovanú dokumentáciu v požadovanom rozsahu, a taktiež neuvádza správne termíny na informačnej tabuli. | Prijímateľ je povinný do 28.10.2011 prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, poskytnúť písomné vyjadrenie. Pre overenie prijatých nápravných nedostatkov KS vykoná opätovnú KnM. KS následne posúdi oprávnenosť výdavkov a vypracuje Dodatok k Správe z KnM. |  |
| MHC HRON, s. r. o. | 25130120067 | Badín  18.10.2011-18.10.2011 | 185 805,16 | 18,58 | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Green investments, s. r. o. | 25130120080 | Sliač  19.10.2011-19.10.2011 | 243 350,00 | 100% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| HOTEL PARTIZÁN, s.r.o. | 25130120054 | Bystrá  17.10.2011-17.10.2011 | 722 628,43 | 10,55% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| KÚPELE ŠTÓS, a.s. | 25130120060 | Štós  19.10.2011-20.10.2011 | 159 993,96 | 21,68% | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |
| IMMOBAU s.r.o. | 25130120020 | Jezersko  18.10.2011-18.10.2011 | 1 486 642,12 | 18,03% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| ŠAMO AKTIV, s.r.o. | 25130120046 | Lazy pod Makytou  24.10.2011-24.10.2011 | 675 998,83 | 15,43% | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |
| KAISAR, s.r.o. | 25130120050 | Humenné  25.10.2011-26.10.2011 | 811 679,86 | 10,47% | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |
| SYNOT GASTRO SLOVAKIA, s.r.o. | 25130120049 | Trenčín  21.10.2011-21.10.2011 | 1 692 018,53 | 17,50% | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |
| MECOM, spol. s.r.o. | 25130120094 | Košice  24.10.2011-25.10.2011 | 217 195,18 | 69,09 % | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |
| Ing.Ľubomír Siták | 25130120028 | Rožňava  24.10.2011-25.10.2011 | 37 351,35 | 13,27% | 0,00 | Prijímateľ neupovedomil SACR o zmene kúpnej ceny súboru zariadenia izby včase vzniku tejto skutočnosti. Následne predložil Dodatok č. 3 ku kúpúnej zmluve č. 2008/04 s odkladacou podmienkou. Prijímateľ nezverejnil informáciu o podpore projektu z prostriedkov Európskej únie na svojej internetovej stránke a nemal označený majetok podľa pokynov zadefinovaných v platnom Manuáli informovania a publicity.... | KS požaduje od Prijímateľa poskytnutie písomného vyjadrenia k zisteniam KS. Následne KS vypracuje Dodatok k Správe z KnM č. 4 so záverečným stanoviskom. | splnené |
| JUDr. Vladimír Urblík - VALIGA O.S.S. | 25130120010 | Krahule  2.11.2011-2.11.20113.11.2011-3.11.2011 | 9 273,64 | 1,96% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| InDevel, s.r.o. | 25130120098 | Oščadnica  28.10.2011-28.10.2011 | 182 473,74 | 68,57% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| BABYOS, s.r.o. | 25130120058 | Banská Bystrica  26.10.2011-26.10.2011 | 46 710,43 | 5,61 % | 0,00 | Zistenia, ktoré sú definované v Správe z KnM č. 3 boli odstránené v plnom rozsahu. | Žiadne | splnené |
| Alena Kublová - MARLENE | 25130120076 | Oščadnica  25.10.2011-25.10.2011 | 245 968,41 | 42,54 % | 0,00 | v zmysle záverečnej Správy z KnM bola u prijímateľa zistená nezrovnalosť k žop č. 3 a 4. | Vrátenie vyčíslených finančných prostriedkov prostredníctvom Žiadosti o vysporiadaní FP | prijímateľ vrátil požadované prostriedky. |
| Doddy, spol. s r. o. | 25130120016 | Hodruša-Hámre  27.10.2011-28.10.2011 | 1 037 761,32 | 8,6% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| REMONTA, spol. s.r.o. | 25130120038 | Látky  2.11.2011-2.11.2011 | 148 957,93 | 57,21 % | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |
| Webis, s.r.o. | 25130120002 | Demänovská Dolina  3.11.2011-3.11.2011 | 303 359,35 | 2,53 % | 7 159,52 | Nesúlad fakturácie so skutkovým stavom, nepredložené požadované dokumenty. | KS žiada od Prijímateľ a písomné vyjadrenie k zisteniam. Požadovaná dokumentácia a ako aj zosúladenie skutkového stavu s fakturáciou bude predmetom opätovnej kontroly. | nesplnené |
| AGT REAL, s. r. o. | 25130120096 | Hokovce  2.11.2011-2.11.2011 | 355 023,2 | 37,37% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Hotely a penzióny, a. s. | 25130120004 | Bystrá  3.11.2011-3.11.2011 | 1 255 136,98 | 17,06 % | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| I&P Slovakia,a.s. | 25130120039 | Oponice  7.11.2011-8.11.2011 | 289 083,14 | 3,72% | 0,00 | Rozpor medzi fakturáciou a skutkovým stavom. | Krátenie nárokovaných výdavkov v ŽoP. | splnené |
| Z.E.N., s.r.o. | 25130120099 | Poprad  10.11.2011-11.11.2011 | 88 118,71 | 8,83% | 0,00 | Spôsobené zaokrúhľovaním pri matematických operáciách. | Krátenie nárokovaných výdavkov. | splnené |
| ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o. | 25130120051 | Liptovský Ján  9.11.2011-10.11.2011 | 2 953 131,35 | 29,25% | 5 851,2 | Nesúlad realizácie položky rozpočtu č. 809 s rozpočtom projektu. | Krátenie žiadosti o platbu. | splnené |
| ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o. | 25130120051 | Liptovský J9.11.2011-10.11.2011án | 2 662 268,17 | 26,37% | 581,4 | Nesúlad realizácie položky rozpočtu č. 308 s rozpočtom projektu. | Krátenie žiadosti o platbu. | splnené |
| APHRODITE - Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, s.r.o. | 25130120081 | Rajecké Teplice 14.11.2011-14.11.2011 | 707 788,09 | 70,78 | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |
| GPW Capital s.r.o. | 25130120088 | Medzev  22.11.2011-22.11.20111 | 233 965,18 | 23,40 % | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |
| Tichý a Kubík, s. r. o. | 25130120085 | Lazy pod Makytou  22.11.2011-22.11.2011 | 182 857,22 | 14,63% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| SLOVAKIA REAL - TOUR s.r.o. | 25130120087 | Malá Ida  23.11.2011-23.11.2011 | 247 298,03 | 24,84 % | 0,00 | žiadne | žiadne | splnené |
| ŠOVAR, s.r.o. | 25130120014 | Prešov  30.11.2011-30.11.2011 | 326 681,13 | 3,80% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| NALIM, s.r.o., Sečovce | 25130120056 | Dargov  1.12.2011-1.12.2011 | 27 388,67 | 48,22% | 0,00 | žiadne | žiadne |  |
| Webis, s.r.o. | 25130120002 | Demänovská Dolina  5.12.2011-6.12.2011 | 7 159,52 | 0,06 % | 5 944,34 | Nesúlad fakturácie so skutkovým stavom. | Krátenie Žiadosti o platbu. | splnené |
| PARTNER PROGRESS, s.r.o. | 25130120027 | Považská Bystrica  14.12.2011-4.1.2012 | 648 237,56 | 99,9974% | 18 805,35 | Nesúlad realizácie s rozpočtom pri viacerých položkách. Nenaplnenie merateľného ukazovateľa výsledku "počet novovytvorených pracovných miest" (celkom, obsadených ženami a obsadených mužmi) | Krátenie žiadosti o platbu. Predĺženie lehoty na naplnenie nenaplnených indikátorov výsledku do 1.6.2012. | splnené |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  13.1.2011 | 93 031,44 | 0,34 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  23.3.2011 | 123 510,78 | 0,45 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  6.5.2011 | 124 636,04 | 0,46 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  10.5.2011 | 102 959,97 | 0,38 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  24.5.2011 | 105 797,53 | 0,39 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  24.5.2011 | 112 105,00 | 0,41 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  30.5.2011 | 41 983,28 | 0,15 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  27.6.2011 | 90 234,43 | 0,33 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  4.7.2011 | 4 775,82 | 0,02 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  11.7.2011 | 20 130,97 | 0,07 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  20.7.2011 | 36 377,20 | 0,13 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  3.8.2011 | 1 149,98 | 0,004 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  3.8.2011 | 121 395,67 | 0,45 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  18.8.2011 | 214 159,75 | 0,78 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  18.8.2011 | 96 279,40 | 0,35 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  30.8.2011 | 4 826,27 | 0,02 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  30.8.2011 | 16 972,50 | 0,06 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  5.9.2011 | 76 720,00 | 0,28 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  20.9.2011 | 2 233,80 | 0,008 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  20.9..2011 | 137 866,10 | 0,51 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  26.9.2011 | 129 477,35 | 0,48 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  27.9.2011 | 180 788,00 | 0,66 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  11.10.2011 | 91 478,63 | 0,34 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  19.10.2011 | 14 684,00 | 0,05 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  26.10.2011 | 17 050,93 | 0,06 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  2.11.2011 | 27 909,90 | 0,10 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  10.11.-11.11.2011 | 32 000,00 | 0,12 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  21.11.2011 | 168 304,50 | 0,62 |  | čiastočné porušenie pravidiel informovania a publicity | zdôvodnenie prijímateľa | splnené |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  5.12.-8.12.2011 | 261 807,00 | 0,96 | 0 | nie sú | žiadne |  |
| SACR | 25130220001 | Bratislava  19.12.2011 | 13 121,63 | 0,05 | 0 | nie sú | žiadne |  |

Zdroj: SACR

Kontroly vykonané SARIO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov prijímateľa** | **Názov projektu / kód ITMS** | **Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste** | **Objem skontrolovaných finančných prostriedkov** | **% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu** | **Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov** | **Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí** | **Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov** | **Odpočet prijatých opatrení** |
| Mesto Trnava | Mestský priemyselný a technologický park Trnava | Trnava  24.01.2011 | 846 563,88 | 8,39% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Gelnica | Priemyselný park v meste Gelnica | Gelnica  07.02.2011 – 08.02.2011 | 271 783,60 | 6,39% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| STROPTEL s.r.o. | Zlepšenie pozície firmy STROPTEL s.r.o. v obchodnej konfrontácií na trhoch EÚ prostredníctvom vyššej úrovne prezentačných aktivít na medzinárodnom veľtrhu v Mníchove | Stropkov  17.02.2011 – 18.02.2011 | 84390,76 | 39,95% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Tornaľa | Hnedý priemyselný park Tornaľa | Tornaľa,  31.03.2011– 01.04.2011 | 129127,75 | 1,23% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| EMTEST,a.s. | Účasť spoločnosti EMTEST, a.s. na výstavách a veľtrhoch na Slovensku a v krajinách EÚ08 | Žilina,  07.04.2011 | 38 673,20 | 20,44% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Gelnica | Priemyselný park v meste Gelnica | Gelnica,  13.04.2011- 15.04.2011 | 613 501,08 | 14,43% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| YADO s.r.o. | YADO šije pre Vás | Handlová,  5.5.2011 | 68 980,00 | 45,77% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| AXA, spol. s r.o. | Zvýšenie konkurencieschopnosti a zlepšenie pozície výrobkov AXA, spol. s r.o. na zahraničných trhoch | Žilina,  24.05.2011 | 98 791,44 | 40,44% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Tornaľa | Hnedý priemyselný park Tornaľa | Tornaľa,  19.05.2011- 20.05.2011 | 291720,96 | 2,79% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Bottling printing s.r.o. | Prezentácia sa spoločnosti na domácich a medzinárodných veľrhoch | Liptovský Hrádok,  20.05.2011 | 98265,00 | 100,00% | 3 893,76 | Predražené preklady katalógov, grafický návrh stánku | Boli krátené nárokované opravnený výdavky v ŽoP |  |
| MARPEX s.r.o. | Účasť firmy Hengstler, s.r.o. na výstavách Industry Expo Bratislava, MSV Nitra, EloSys Trenčín a Amper Praha | Dubnica nad Váhom,  23.05.2011 | 20934,38 | 21,17% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Gelnica | Priemyselný park v meste Gelnica | Gelnica,  25.05.2011- 27.05.2011 | 275940,01 | 6,49% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| CHIRANA Medical, a.s. | Podpora predaja zdravotníckej technikey na trhoch krajín balkánskej oblasti a na vyspelých európskych trhoch | Myjava,  09.06.2011 | 216 816,57 | 100,00% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Levoča | Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh | Levoča,  08.06.2011- 10.06.2011 | 2 610 184,64 | 31,28% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Stropkov | Hnedý priemyselný park Stropkov - I. Etapa | Stropkov,  30.06.2011- 01.07.2011 | 233 591,69 | 6,28% | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Stropkov | Hnedý priemyselný park Stropkov - I. Etapa | Stropkov,  10.08.2011- 12.08.2011 | 212 926,71 | 5,72 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nedostatky | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| StrojCAD, s.r.o. | Účasť firmy StrojCAD s.r.o. na medzinárodných drevárskych veľtrhoch v rokoch 2009 až 2010 | Michalovce, 03.08.2011- 04.08.2011 | 80 232,86 | 69,29 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nedostatky | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| KODRETA furniture, s.r.o. | Účasť na výstavách | Krásno nad Kysucou, 18.08.2011 | 126 301,35 | 96,81 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nedostatky | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. | Účasť spoločnosti THERMO/SOLAR na výstavách | Žiar nad Hronom, 23.08.2011 | 72 621,76 | 100,00 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nedostatky | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Ľubomír Čupka - TATRAPET | TATRAPET - podpora predaja na zahraničných trhoch a výstavách | Liptovský Mikuláš, 06.09.2011- 07.09.2011 | 61 127,18 | 87,46 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nedostatky | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| VILLA PRO s.r.o. | Účasť spoločnosti VILLA PRO s.r.o. na medzinárodných výstavách a veľtrhoch | Spišská Nová Ves, 12.09.2011- 14.09.2011 | 214 559,11 | 91,59 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nedostatky | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| KONŠTRUKTA - Industry, a.s. | Účasť KONŠTRUKTY-Industry, a.s. na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách v r. 2009-2011 | Trenčín, 21.09.2011- 23.09.2011 | 131 453,61 | 50,84 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nedostatky | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Slovaktual s. r.o. | Podpora účasti spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o. na slovenských a zahraničných výstavách, veľtrhoch | Pravenec, 30.09.2011 | 127 597,08 | 95,34 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nedostatky | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| ALFA SORTI s.r.o. | Podpora exportu extrudovaných a mrazených potravín | Zvolen, 06.10.2011 | 82 198,05 | 78,61 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nedostatky | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Stropkov | Hnedý priemyselný park Stropkov - I. Etapa | Stropkov, 11.10.2011- 12.10.2011 | 507 152,46 | 13,63 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nedostatky | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Krompachy | Hnedý priemyselný park Krompachy | Krompachy, 12.10.2011- 13.10.2011 | 1 500 301,96 | 15,19 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nedostatky | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Juraj Králik - ZAJO | Budovanie pozície spoločnosti Juraj Králik – ZAJO na nových trhoch | Galanta, 26.10.2011 | 254 920,87 | 84,53 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nedostatky | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Alena Benešová- ODEMA | Účasť firmy Alena Benešová – ODEMA na medzinárodných odevných výstavách | Púchov, 24.10.2011 | 3 469,82 | 27,61 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nedostatky | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Foresta SK, a.s. | Podpora účasti na medzinárodných veľtrhoch | Banská Bystrica, 20.10.2011 | 83 307,66 | 93,15 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Trnava | Mestský priemyselný a technologický park Trnava | Trnava, 26.10.2011 | 230 403,98 | 2,28 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| PSS Svidník, a.s. | Podpora účasti spoločnosti POTRAVINÁRSKE  STROJÁRNE SVIDNÍK, a.s. na výstavách | Svidník, 27.10.2011- 28.10.2011 | 71 415,04 | 70,80 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| HASMA, s.r.o. | Účast HASMA, s.r.o. na elektrotechnických veľtrhoch a výstavách v roku 2010 | Krompachy, 27.10.2011- 28.10.2011 | 55 274,04 | 92,98 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Tornaľa | Hnedý priemyselný park Tornaľa | Tornaľa, 02.11.2011- 03.11.2011 | 522 438,20 | 2,79 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| VIPO a.s. | Zlepšenie pozície a konkurenčnej schopnosti VIPO a.s. na medzinárodných trhoch | Partizánske, 08.11.2011 | 50 047,07 | 77,90 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| SEZ PLASET s.r.o. | Podpora exportu extrudovaných a mrazených potravín | Krompachy, 23.11.2011- 24.11.2011 | 162 087,98 | 91,83 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Obec Švedlár | Revitalizácia hnedej priemyselnej zóny v obci Švedlár | Švedlár,  28.11.2011- 29.11.2011 | 707 558,69 | 6,73 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |
| Mesto Stropkov | Hnedý priemyselný park Stropkov - I. Etapa | Stropkov,  21.12.2011- 23.12.2011 | 327 031,15 | 8,78 % | 0,00 | Neboli zistené žiadne nezrovnalosti | Nebolo potrebné prijať žiadne opatrenia |  |

Zdroj: SARIO

# *Príloha č. 6 Príklady dobrej praxe*

Všetky projekty, nižšie uvedené ako príklady dobrej praxe, predstavujú prínos z hľadiska napĺňania strategických cieľov OP KaHR. Prispievajú aj k naplneniu zámerov HP NSRR, a teda z hľadiska príspevku k zvýšeniu zamestnanosti v danom regióne, resp. zapojenia znevýhodnených skupín prispievajú k priaznivým socioekonomickým dopadom. Pri všetkých projektoch sa taktiež predpokladá ich udržateľnosť aj po následnom 5-ročnom monitorovaní.

**Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Opatrenie* | 1.1 Inovácie a technologické transfery | | | |
| *Názov projektu* | Rast konkurencieschopnosti spoločnosti technologickým transferom, tvorbou a udržaním nových pracovných miest | | | |
| *Prijímateľ* | FOUR DESIGN FACTORY s.r.o. | | | |
| *Celkové oprávnené výdavky* | 300 532,40 € | | | |
| * *z toho ERDF zdroje* | 127 726,25 € | | | |
| *Stručný opis projektu* | Projekt svojou komplexnosťou technologického transferu a výrazným personálnym rastom vytvoril perspektívy dlhodobej udržateľnosti. Potvrdzuje to skutočnosť, že spoločnosť má výrazné rastové rezervy rastu výroby, dopyt po výrobkoch prevláda nad ponukou. Projekt sa realizoval na pohraničí s Českou republikou a Rakúskom, kde je perspektíva umiestnenia časti výroby s vysokou pridanou hodnotou. Miesto prevádzky Kátov je ľahko dostupné z diaľnice Praha - Bratislava a je v blízkosti aj železničná stanica. Pre odbyt výrobkov pre individuálnu výrobu je k dispozícii široká sieť obchodných domov a spoločností. Priemerný príjem na obyvateľa v mieste realizácie projektu sa pohybuje výrazne nad celoslovenský priemer, čo dáva predpoklad rastúcej klientely naďalej.  Ročná prevádzka nových výrobných technológií zabezpečila pomerne rýchly a efektívny rast konkurencieschopnosti žiadateľa na plnenie indikátorov rastu tržieb a pridanej hodnoty.  V súčasnosti je spoločnosť personálne a technologicky stabilizovanou spoločnosťou s významným podielom na regionálnom trhu s nábytkom čo potenciálne tvorí predpoklady pre ďalší rast zamestnanosti. | | | |
| *Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK)* | Spoločnosť po ukončení projektu má 7 zamestnancov v riadnom pracovnom pomere v tejto štruktúre: dizajnér (žena), výkonný riaditeľ, stolár 1, stolár 2, stolár 3, lakérnik, pomocná sila (róm). Projekt prispieva k cieľom HP TUR a realizáciou projektu bolo vytvorených 5 pracovných miest.  Projekt prispieva k cieľom HP RP a realizáciou projektu boli vytvorené 4 pracovné miesta pre mužov, 1 pracovné miesto pre ženy a 1 pracovné miesto pre znevýhodnených uchádzačov o prácu.  Projekt prispieva k cieľom HP MRK a realizáciou projektu bolo vytvorené 1 pracovné miesto pre príslušníkov MRK. | | | |
| *Plnenie hodnôt vybraných indikátorov* | *Názov a merná jednotka* | *Východisková hodnota* | *Cieľová hodnota* | *Dosiahnutá hodnota* |
| Počet novovytvorených pracovných miest (počet) | 0 | 5 | 5 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) | 0 | 1 | 1 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) | 0 | 4 | 4 |
| Počet novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) | 0 | 1 | 1 |

 

Zdroj: SIEA

**Prioritná os 2 - Energetika**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Opatrenie* | 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike | | | |
| *Názov projektu* | Vykurovanie objektu TYRAPOL tepelnými čerpadlami | | | |
| *Prijímateľ* | TYRAPOL, spol. s r.o. | | | |
| *Celkové oprávnené výdavky* | 132 178,43 € | | | |
| * *z toho ERDF zdroje* | 56 175,83 € | | | |
| *Stručný opis projektu* | Zníženie nákladov prevádzky v časti energie min. o 50%, zníženie absolútnej hodnoty energetických nákladov. Z hľadiska enviromentálneho majú obdobné projekty pozitívny vplyv na životné prostredie - geotermálna energia neprodukuje znečistenie, je nevyčerpateľná a bezpečná. | | | |
| *Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK)* | Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia, zodpovedajúci OZE je vo výške 167 KW. Ide o využitie geotermálnej energie spôsobom odberu vody z hydrogeologických vrtov ako primárneho zdroja tepla. Po ochladení v tepelných čerpadlách, ktoré slúžia ako bivalentný zdroj tepla sa zabezpečí vykurovanie objektu, ohrev bazénovej a úžitkovej vody. Ročné úspory energie realizovaním projektu budú 1 116 GJ/rok. Geotermálna energia je považovaná za nevyčerpateľný zdroj energie. Ďalší dopad na HP je oblasť ochrany životného prostredia v oblasti kvality ovzdušia. Tento projekt svojou činnosťou nevytvára žiadne škodlivé odpady a inhaláty. Jeho realizáciou došlo k odstaveniu kotlov na stlačený plyn propan-butan ako aj kotla na pevné palivo. | | | |
| *Plnenie hodnôt vybraných indikátorov* | *Názov a merná jednotka* | *Východisková hodnota* | *Cieľová hodnota* | *Dosiahnutá hodnota* |
| Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (MW) | 0,00 | 0,127 | 0,0127 |
| Nárast pridanej hodnoty (€) | 175 197,50 | 191 236,81 | 194 082,84 |
| Úspora energie (GJ/rok) | 232,90 | 705,00 | 731,00 |



Zdroj: SIEA

**Prioritná os 3 – Cestovný ruch**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Opatrenie* | 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu | | | |
| *Názov projektu* | Kúpele Štós – Rekonštrukcia Hlavnej budovy II. etapa: Bazén, zateplenie, osobný výťah a tepelný zdroj | | | |
| *Prijímateľ* | KÚPELE ŠTÓS, a.s. | | | |
| *Celkové oprávnené výdavky* | 738 063,62 € | | | |
| * *z toho ERDF zdroje* | 313 677,04 € | | | |
| *Stručný opis projektu* | Realizáciou projektu sa rozšírili a skvalitnili služby zdravotného a voľného cestovného ruchu. Zlepšila sa kvalita kúpeľnej liečebnej starostlivosti a zvýšil sa jej štandard. | | | |
| *Popis príspevku k cieľom HP (TUR, IS, RP, MRK)* | Realizáciou projektu prijímateľ zvýšil zamestnanosť a prispel tak k zlepšeniu trvalo udržateľného rozvoja a rovnosti príležitosti – v rámci rekonštrukcie hlavnej budovy kúpeľov boli vytvorené 2 nové pracovné miesta – 1 pre ženu, 1 pre muža. | | | |
| *Plnenie hodnôt vybraných indikátorov* | *Názov a merná jednotka* | *Východisková hodnota* | *Cieľová hodnota* | *Dosiahnutá hodnota* |
| Počet vytvorených produktov cestovného ruchu (počet) | 0 | 1 | 1 |
| Počet novovytvorených pracovných miest (počet) | 0 | 2 | 2 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) | 0 | 1 | 1 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) | 0 | 1 | 1 |
| Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu (počet) | 0 | 2 | 2 |
| Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (MW) | 0 | 0,022 | 0,022 |

Zdroj: SACR

# *Príloha č. 7 Financial Engineering Instruments operations implemented with Holding Fund*

|  |
| --- |
| CCI: 2007SK161PO006 |
| Year: 2011 |
| Title: OP Competitiveness and Economic Growth |
| Number of Financial Engineering Instruments Operations implemented with Holding Fund: 1 |
| Number of Financial Engineering Instruments Operations implemented without Holding Fund: 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Required information/data** | **Required data/information format** | **Comments** |
| **I. Description of the financial engineering instrument (FEI) and implementation arrangements (Article 67(2)(j)(i) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)** | | |  |
| I.1 | **Holding Fund** (name and registered place of business) | JER-005 JEREMIE Holding Fund Slovakia |  |
| I.2 | **Legal status of Holding Fund** |  |  |
| independent legal entities governed by agreements between the co-financing partners or shareholders | ⊙ |  |
| separate block of finance within a financial institution |  |  |
| I.2.1 | name, legal status and registered place of business of co-financing partners |  |  |
| I.3 | **Holding Fund manager** |  |  |
| European Investment Bank (EIB) |  |  |
| European Investment Fund (EIF) | ⊙ |  |
| financial institution other than the EIB/EIF |  |  |
| other body |  |  |
| I.3.1 | name, legal status and registered place of business of other body |  |  |
| I.4 | **Procedure for selecting the Holding Fund manager** |  |  |
| award of a public contract in accordance with applicable public procurement law |  |  |
| award of a grant (in the meaning of Article 44, second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) |  |  |
| award of a contract directly to the EIB or the EIF | ⊙ |  |
| I.5 | **Date of signature of funding agreement with Managing Authority** | Framework agreement signed on 23 December 2008 with subsequent 3 funding agreements (per OP) signed on 28th October 2009, amendment(s) - OP CaEG 25/05/2010, OP R&D 28/04/2010, OP BR 07/05/2010 and 26/05/2011. Side Protocol to funding agreement (OP CaEG) signed on 30/06/2011. |  |
| I.6 | **Number of FEI(s) implemented under this specific Holding Fund** | 0 |  |
| **II. Identification of the entities which implement the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)** | | |  |
| II.1 | **FEI** (name and registered place of business) |  |  |
| II.2 | **Attributable to Article 44, first paragraph (a), (b) or (c) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)?** |  |  |
| (a) financial engineering instruments for enterprises |  |  |
| (b) urban development funds |  |
| (c) funds or other incentive schemes providing loans, guarantees for repayable investments, or equivalent instruments, for energy efficiency and use of renewable energy in buildings, including in existing housing |  |
| II.3 | **Type of financial product offered by FEI to final recipients** |  |  |
| II.3.1 | equity |  |  |
| II.3.2 | loans |  |  |
| II.3.3 | guarantees |  |  |
| II.3.4 | other (interest rate subsidies, guarantee fee subsidies and equivalent measures) |  |  |
| II.4 | **FEI manager** (its name, legal status and registered place of business) |  |  |
| II.5 | **Procedure for selecting the FEI manager** |  |  |
| award of a public contract in accordance with applicable public procurement law |  |  |
| award of a grant (in the meaning of Article 44, second paragraph, point (b) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) |  |
| award of a contract directly to the EIB or the EIF |  |
| II.6 | **Date of signature of funding agreement with Holding Fund** |  |  |
| **III. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid to the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(iii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)** | | |  |
| **III.1** | **ASSISTANCE COMMITTED TO HOLDING FUND FROM ALL OPERATIONAL PROGRAMMES** | |  |
| III.1.1 | **Operational Programme** | **Research and development** |  |
| III.1.2 | Priority axis | Priority Axis 2 “Support to research and development”; Measure 2.2 “Transfer of knowledge and technology from research and development into practice” |  |
| III.1.3 | Contribution to Holding Fund | **23.5%** |  |
| III.1.4 | Priority axis | Priority Axis 4 “Support to research and development in the Bratislava region”; Measure 4.2 “Transfer of knowledge and technology from research and development into practice in the Bratislava region” |  |
| III.1.5 | Contribution to Holding Fund | **5.9%** |  |
| III.1.6 | **Operational Programme** | **Competitiveness and economic growth** |  |
| III.1.7 | Priority axis | Priority Axis 1 “Innovation and growth of competitiveness”, Measure 1.3 “Support of innovation in enterprises”. |  |
| III.1.8 | Contribution to Holding Fund | **35.3%** |  |
| III.1.9 | Priority axis | Priority Axis 1 “Innovation and growth of competitiveness”, Measure 1.1 “Innovation and technology transfers” |  |
| III.1.10 | Contribution to Holding Fund | **31.8%** |  |
| III.1.11 | **Operational Programme** | **Bratislava region** |  |
| III.1.12 | Priority axis | Priority Axis 2 “Knowledge-based economy”, Measure 2.1 “Innovation and Technology Transfers”. |  |
| III.1.13 | Contribution to Holding Fund | **3.5%** |  |
| **III.2** | **AMOUNTS OF ASSISTANCE COMMITTED AND PAID TO HOLDING FUND UNDER THIS SPECIFIC OPERATIONAL PROGRAMME** |  |  |
| **III.2.1** | **Amounts of assistance from the Structural Funds** |  |  |
| III.2.1.1 | ERDF amounts committed in funding agreement (in EUR) | **57 000 000** |  |
| III.2.1.2 | ERDF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR) | **57 000 000** |  |
| III.2.1.3 | ESF amounts committed in funding agreement (in EUR) | **0,0** |  |
| III.2.1.4 | ESF amounts effectively paid to Holding Fund (in EUR) | **0,0** |  |
| **III.2.2** | **Amounts of national public and private assistance** |  |  |
| III.2.2.1 | National public co-financing committed in funding agreement (in EUR) | **10 058 824** |  |
| III.2.2.2 | National public co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR) | **10 058 824** |  |
| III.2.2.3 | National private co-financing committed in funding agreement (in EUR) | **0,0** |  |
| III.2.2.4 | Private co-financing effectively paid to Holding Fund (in EUR) | **0,0** |  |
| **III.3** | **AMOUNTS OF OTHER ASSISTANCE PAID TO HOLDING FUND OUTSIDE OPERATIONAL PROGRAMME (in EUR)** | **0,0** |  |
| **III.4** | **MANAGEMENT COSTS AND FEES OF HOLDING FUND ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)** | **2 191 623,06** |  |
| **III.5** | **AMOUNTS OF ASSISTANCE PAID FROM HOLDING FUND TO FEI** |  |  |
| III.5.1 | Amount of Holding Fund resources legally committed to FEI (in EUR) | **0,0** |  |
| III.5.2 | Amount of Holding Fund resources effectively paid to FEI (in EUR) | **0,0** |  |
| III.5.3 | out of which Operation Programme contribution (in EUR) | **0,0** |  |
| **III.6** | **MANAGEMENT COSTS AND FEES OF FEI ( in the meaning of Article 78(2)(d) of Council Regulation (EC) No 1083/2006) (in EUR)** | **0,0** |  |
| **IV. Amounts of assistance from the Structural Funds and national co-financing paid by the financial engineering instrument (FEI) (Article 67(2)(j)(i)(iv) of Council Regulation (EC) No 1083/2006)** | | |  |
| **IV.1** | **ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH LOANS (per financial product)** |  |  |
| IV.1.1 | Name of product |  |  |
| IV.1.2 | Number of final recipients supported, per type: |  |  |
| IV.1.2.1 | large enterprises |  |  |
| IV.1.2.2 | SMEs |  |  |
| IV.1.2.2.1 | out of which micro-enterprises |  |  |
| IV.1.2.3 | individuals |  |  |
| IV.1.2.4 | urban development funds |  |  |
| IV.1.2.5 | other |  |  |
| IV.1.3 | Number of loan contracts signed with final recipients |  |  |
| IV.1.4 | Total loan amount committed in contracts signed with final recipients (in EUR) |  |  |
| IV.1.4.1 | out of which Operation Programme contribution |  |  |
| IV.1.5 | Total loan amount effectively disbursed to final recipients (in EUR) |  |  |
| IV.1.5.1 | out of which Operation Programme contribution |  |  |
| **IV.2** | **ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH GUARANTEES (per financial product)** |  |  |
| IV.2.1 | Name of product |  |  |
| IV.2.2 | Number of final recipients supported, per type |  |  |
| IV.2.2.1 | large enterprises |  |  |
| IV.2.2.2 | SMEs |  |  |
| IV.2.2.2.1 | out of which micro-enterprises |  |  |
| IV.2.2.3 | individuals |  |  |
| IV.2.2.4 | urban development funds |  |  |
| IV.2.2.5 | other |  |  |
| IV.2.3 | Total amount blocked for guarantee contracts signed (in EUR) |  |  |
| IV.2.4 | Total amount of guarantees actually committed for disbursed loans in accordance with contracts signed (in m EUR) |  |  |
| IV.2.4.1 | out of which Operation Programme contribution (in EUR) |  |  |
| IV.2.5 | Number of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts |  |  |
| IV.2.6 | Total value of loans actually disbursed in relation to guarantees contracts (in EUR) |  |  |
| **IV.3** | **ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH EQUITY / VENTURE CAPITAL (per financial product)** |  |  |
| IV.3.1 | Name of product |  |  |
| IV.3.2 | Number of final recipients supported, per type |  |  |
| IV.3.2.1 | large enterprises |  |  |
| IV.3.2.2 | SMEs |  |  |
| IV.3.2.2.1 | out of which micro-enterprises |  |  |
| IV.3.2.3 | urban development funds |  |  |
| IV.3.2.4 | other |  |  |
| IV.3.3 | Number of investments made in line with agreements signed |  |  |
| IV.3.4 | Total amount of investments effectively made in line with agreements (in EUR) |  |  |
| IV.3.4.1 | out of which Operation Programme contribution (in EUR) |  |  |
| **IV.4** | **ASSISTANCE COMMITTED AND PAID BY THE FEI TO FINAL RECIPIENTS THROUGH OTHER TYPE OF FINANCIAL PRODUCT (per financial product)** |  |  |
| IV.4.1 | Name of product |  |  |
| IV.4.2 | Number of final recipients supported, per type |  |  |
| IV.4.2.1 | large enterprises |  |  |
| IV.4.2.2 | SMEs |  |  |
| IV.4.2.2.1 | out of which micro-enterprises |  |  |
| IV.4.2.3 | individuals |  |  |
| IV.4.2.4 | urban development funds |  |  |
| IV.4.2.5 | other |  |  |
| IV.4.3 | Total amount effectively disbursed to final recipients (in EUR) |  |  |
| IV.4.3.1 | out of which Operation Programme contribution (in EUR) |  |  |
| IV.4.4 | Number of products effectively provided to final recipients |  |  |
| **IV.5** | **INDICATORS** |  |  |
| IV.5.1 | Number of jobs created or safeguarded |  |  |

Zdroj: EIF

1. Výročné správy o vykonávaní OP KaHR sa nachádzajú na webovom sídle MH SR <http://www.mhsr.sk/monitorovacie-spravy-6942/128627s> [↑](#footnote-ref-1)
2. 357 projektov v sume vyčerpaného NFP 138,32 mil. € [↑](#footnote-ref-2)
3. Z toho bolo 23 výziev uzatvorených, k 31. 12. 2011 boli vyhlásené a neuzatvorené výzvy s kódmi KaHR-111SP/LSKxP-1101, KaHR-111SP-1101, KaHR-31SP-1101; údaje sú vrátane spoločnej výzvy s OP ZaSI [↑](#footnote-ref-3)
4. Implementáciu Iniciatívy JEREMIE v sledovanom období v rámci SR koordinovalo MF SR, vykonával EIF v spolupráci s príslušnými RO [↑](#footnote-ref-4)
5. SIEA a SACR; podmienky priamych zadaní sú súčasťou Programového manuálu [↑](#footnote-ref-5)
6. K 31. 12. 2011 boli v schvaľovacom procese žiadosti o NFP výziev kód KaHR-22VS-1001 a KaHR-13SP-1001 (druhé kolo priebežnej výzvy) [↑](#footnote-ref-6)
7. V rámci celej Výročnej správy sú počty zmlúv o NFP a zmluvne viazané prostriedky uvádzané výhradne v stave aktuálnom k 31. 12. 2011, tzn. nezapočítavajú sa mimoriadne ukončené projekty, pretože v prípade OP KaHR takéto projekty nemajú príspevok k dosahovanému cieľu (projekty neboli úspešné) [↑](#footnote-ref-7)
8. Uvedené predstavuje čerpanie z prostriedkov viazaných pre rok 2010, t. j. dvojročný predstih v čerpaní [↑](#footnote-ref-8)
9. Resp. aj financovania formou zálohových platieb a predfinancovania [↑](#footnote-ref-9)
10. Tie, ktoré zabezpečujú implementáciu OP KaHR a SOP PS [↑](#footnote-ref-10)
11. Celkovo bolo vyhlásených 31 výziev, z čoho 5 výziev bolo zrušených, ktoré sa v celkovom sumári kvôli duplicite neuvádzajú [↑](#footnote-ref-11)
12. Kódy výziev KaHR 22VS-1001, KaHR-13SP-1001 (priebežná výzva s dvomi kolami, pričom žiadosti o NFP prvého kola už boli vyhodnotené) [↑](#footnote-ref-12)
13. V prípade písomných vyzvaní TP sú stanovené konkrétne termíny, alebo alternatívne až do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov [↑](#footnote-ref-13)
14. Vrátane spoločnej výzvy s OP ZaSI; z uvedených výziev bolo uzatvorených 23 [↑](#footnote-ref-14)
15. S výnimkou žiadostí o NFP, ktoré boli v roku 2008 schválené do zásobníka [↑](#footnote-ref-15)
16. Príklady dobrej praxe v rámci Prioritných osí 1,2 a 3 – úspešne zrealizovaných projektov sú uvedené v Prílohe č. 6 [↑](#footnote-ref-16)
17. K 31. 12. 2011 v prípade výziev KaHR-13SP-1001 a KaHR-22VS-1001 nebol ukončený hodnotiaci proces; viac informácií k týmto výzvam je uvedených v kapitole 3.2.1.1 Stav fyzického pokroku Prioritnej osi 2 [↑](#footnote-ref-17)
18. Z celkovo 798 zmluvne viazaných projektov sa nezačalo k 31. 12. 2011 realizovať 47 projektov, a to prevažne z dôvodu prebiehajúceho VO, pretože v prípade verejného sektora je možnosť realizovať VO aj po podpise zmluvy o NFP [↑](#footnote-ref-18)
19. Dôvodmi vrátenia finančných prostriedkov bolo najmä:

    v rámci Prioritnej osi 1 odstúpenie od zmluvy o NFP, prekročenie povolenej výšky 10% z celkových oprávnených výdavkov na nákup pozemkov a neoprávnené výdavky z časového hľadiska

    v rámci Prioritnej osi 2 zníženie NFP na základe vykonanej Analýzy čerpania finančných prostriedkov národného projektu

    v rámci Prioritnej osi 3 krátenie finančných prostriedkov v dôsledku nezrealizovania projektu v zmysle schváleného rozpočtu

    v rámci Prioritnej osi 4 vrátenie prečerpaného limitu výdavkov na daný rok (VÚC, SIEA)

    V rámci sumy nie sú uvedené finančné prostriedky v štádiu vymáhania, iba skutočne vrátené [↑](#footnote-ref-19)
20. Celková suma vyplateného NFP z úspešne ukončených projektov [↑](#footnote-ref-20)
21. Týka sa dopytovo orientovaných výziev [↑](#footnote-ref-21)
22. Týka sa výziev s kódmi KaHR-13DM-0901, KaHR-111SP-0902, KaHR-12VS-0901, KaHR-21SP-0901, KaHR-31DM-0902 [↑](#footnote-ref-22)
23. Kontakty na tieto webové sídla sú [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk), [www.siea.gov.sk](http://www.siea.gov.sk), [www.sacr.sk](http://www.sacr.sk) [↑](#footnote-ref-23)
24. Kontakty na tieto webové sídla sú [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk), [www.siea.gov.sk](http://www.siea.gov.sk), [www.sacr.sk](http://www.sacr.sk) [↑](#footnote-ref-24)
25. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-25)
26. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-26)
27. Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010 [↑](#footnote-ref-27)
28. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-28)
29. Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010 [↑](#footnote-ref-29)
30. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-30)
31. Pokles hodnoty bol spôsobený zmenou vo vyčíslení ukazovateľa, nakoľko v minulých obdobiach predstavoval zmluvne viazanú sumu (aktuálne ide o čerpanú sumu) [↑](#footnote-ref-31)
32. Opatrenie bolo prijaté v roku 2012 [↑](#footnote-ref-32)
33. Opatrenie bolo prijaté v roku 2011 a taktiež v roku 2012 v prípade zistenia týkajúceho sa výzvy DOP2008-SIP001 [↑](#footnote-ref-33)
34. Opatrenie bolo prijaté v roku 2012 [↑](#footnote-ref-34)
35. Opatrenie bolo prijaté v roku 2012 [↑](#footnote-ref-35)
36. Opatrenia boli prijaté v roku 2011 a taktiež v roku 2012 v prípade zistenia týkajúceho sa výzvy KaHR-22VS-0801 [↑](#footnote-ref-36)
37. Opatrenia boli prijaté v roku 2012 [↑](#footnote-ref-37)
38. Opatrenia boli prijaté v roku 2012 [↑](#footnote-ref-38)
39. V roku 2011 [↑](#footnote-ref-39)
40. Dňa 1. 2. 2012 [↑](#footnote-ref-40)
41. Zistenia len z uzatvorených auditov [↑](#footnote-ref-41)
42. Zamestnanci zabezpečujúci spracovanie žiadosti o platbu v rámci opatrenia TP boli listom č. 518/2012- 4100 zo dňa 15. 2. 2012 upozornení generálnou riaditeľkou sekcie podporných programov na povinnosť dodržiavania lehôt pri spracovaní žiadostí o platbu. V zmysle IMRO, ako aj predmetného upozornenia sú príslušní zamestnanci povinní trvale postupovať v zmysle odporúčania audítorov [↑](#footnote-ref-42)
43. Zamestnanci zabezpečujúci spracovanie žiadosti o platbu v rámci opatrenia TP boli listom č. 518/2012- 4100 zo dňa 15. 2. 2012 upozornení generálnou riaditeľkou sekcie podporných programov na povinnosť dodržiavania lehôt pri spracovaní žiadostí o platbu. V zmysle IMRO, ako aj predmetného upozornenia sú príslušní zamestnanci povinní trvale postupovať v zmysle odporúčania audítorov [↑](#footnote-ref-43)
44. Zamestnanci zabezpečujúci spracovanie žiadosti o platbu v rámci opatrenia TP boli listom č. 518/2012- 4100 zo dňa 15. 2. 2012 upozornení generálnou riaditeľkou sekcie podporných programov na povinnosť dodržiavania lehôt pri spracovaní žiadostí o platbu. V zmysle IMRO, ako aj predmetného upozornenia sú príslušní zamestnanci povinní trvale postupovať v zmysle odporúčania audítorov [↑](#footnote-ref-44)
45. Pracovníci PJ boli formou pracovného stretnutia dňa 29. 2. 2012 upozornení na potrebu dodržiavania termínu pri výkone predbežnej finančnej kontroly [↑](#footnote-ref-45)
46. Podľa miesta realizácie projektu [↑](#footnote-ref-46)
47. Týka sa výziev s kódmi KaHR-111SP/LSKxP-1101, KaHR-111SP-1101, KaHR-31SP-1101 [↑](#footnote-ref-47)
48. Údaj predstavuje aktuálny stav projektov s odpočítaním mimoriadne ukončených projektov, ktoré boli v minulosti zmluvne viazané avšak odstúpené zo strany prijímateľov alebo SORO [↑](#footnote-ref-48)
49. Podľa miesta realizácie projektu [↑](#footnote-ref-49)
50. Údaj za zdroj ERDF [↑](#footnote-ref-50)
51. Údaj za Banskobystrický kraj vzrástol na dvojnásobok oproti stavu k 31. 12. 2010 [↑](#footnote-ref-51)
52. Podľa miesta realizácie projektu [↑](#footnote-ref-52)
53. Spolupracujúcimi orgánmi sú auditujúce orgány podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite okrem MF SR, ktoré vykonávajú úlohy podľa čl. 62 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 [↑](#footnote-ref-53)
54. Opatrenia boli prijaté v roku 2012 [↑](#footnote-ref-54)
55. V zmysle zápisnice o prerokovaní predbežnej správy z vládneho auditu zo dňa 20. 12. 2011 auditované osoby predložili OA prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom v stanovenom termíne do 17. 2. 2012 a správu o splnení prijatých opatrení taktiež v stanovenom v termíne do 20. 4. 2012. Prijaté opatrenia z predmetného auditu boli zo strany auditovaných osôb splnené, resp. sa priebežne plnia. [↑](#footnote-ref-55)
56. Opatrenie prijaté v roku 2012 [↑](#footnote-ref-56)
57. Opatrenie prijaté v roku 2012 [↑](#footnote-ref-57)
58. Opatrenie prijaté v roku 2012 [↑](#footnote-ref-58)
59. V rámci systémového vládneho auditu č. A341 bolo celkom identifikovaných 53 nedostatkov a odporúčaní (z ktorých auditované osoby splnili, resp. splnili čiastočne 51 opatrení, 2 opatrenia audítori nepokladali za splnené) a 98 nedostatkov a odporúčaní zistených zo zmien riadiaceho a kontrolného systému (z ktorých auditované osoby splnili 95 opatrení, 3 opatrenia audítori nepokladali za splnené).V čase plnenia opatrení zo systémového auditu č. A 378, teda do apríla 2012 prijaté opatrenia z auditu č. A341, ktoré audítori pokladali za nesplnené boli zo strany auditovaných osôb splnené, resp. sa priebežne plnili. [↑](#footnote-ref-59)
60. V záujme plošne vyváženého poskytovania  informácií a poradensko-konzultačných služieb pre všetkých potenciálnych žiadateľov o finančnú podporu boli v roku 2004 v rámci VÚC zriadené ICPK (konkrétne pre SOP PS, t. j. pre skrátené programové obdobie 2004 - 2006 plnilo funkciu zabezpečovania regionálnej publicity a parciálneho monitorovania 7 ICPK, pričom tieto vo svojej činnosti zabezpečovania publicity pokračujú aj pre OP KaHR, t. j. programové obdobie 2007 - 2013) [↑](#footnote-ref-60)
61. Súvisí najmä s aktuálne vyhlásenými výzvami formou organizovania seminárov pre potenciálnych žiadateľov [↑](#footnote-ref-61)
62. Problém bol vyriešený novelou č. 111/2012 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje vytvorenie zásobníka projektov [↑](#footnote-ref-62)
63. RO na výročnom stretnutí, ktoré sa konalo dňa 27. 1. 2012, požiadal EK o vysvetlenie špecifických častí čl. 57, ktoré sa týkali investícií do infraštruktúry, zmeny povahy vlastníctva infraštruktúry, neoprávneného zvýhodnenia atď., ktoré sú nie celkom identifikovateľné za základe definície v Nariadení Rady (ES) č. 1083/2006. Následne EK zaslal list, kde detailnejšie definoval svoje požiadavky, na ktorý v súčasnosti čaká odpoveď. [↑](#footnote-ref-63)
64. Špecifiká podpory sú uvedené v dokumente OP KaHR [↑](#footnote-ref-64)
65. V rámci Prílohy č. 7 je uvedená monitorovacia tabuľka k nástrojom finančného inžinierstva [↑](#footnote-ref-65)
66. V období od 19. 1. 2012 do 30. 3. 2012 bola vyhlásená výzva na nástroj rizikového kapitálu.

    1. 2. 2012 boli na Investičnej rade SZRF prerokovávané nasledovné otázky v rámci pokračovania implementácie iniciatívy JEREMIE:

    1. Navýšenie nástroja FLPG
    2. Zrušenie zámeru implementovať Mezanínový produkt v SR
    3. Diskusia o alternatíve k Mezanínovému produktu v podobe mikropôžičkového programu
    4. Právne úpravy základnej zmluvnej dokumentácie

    [↑](#footnote-ref-66)
67. V súlade s čl. 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 bolo skrátené monitorovanie udržateľnosti projektov MSP po ich ukončení na 3 roky v prípade výziev kódy DOP2008-SIP001, KaHR-111SP/LSKxP-1101 a KaHR-113DM-1201 [↑](#footnote-ref-67)
68. Údaje nie sú vykazované k spoločnému dátumu, ale sumarizované k individuálnym termínom (priebežná monitorovacia správa projektu sa predkladá každých 6 mesiacov počas realizácie aktivít projektu počínajúc podpisom zmluvy o NFP) [↑](#footnote-ref-68)
69. Spoločný monitorovací výbor dohliadajúci na realizáciu OP IS, OP VaV a OP KaHR [↑](#footnote-ref-69)
70. Ktoré súviseli s implementáciou OP KaHR (IDMV je poradný orgán ministra aj v otázkach nesúvisiacich s OP KaHR) [↑](#footnote-ref-70)
71. Týka sa výhradne dokumentov predložených za OP KaHR [↑](#footnote-ref-71)
72. Predmetom revízie OP KaHR bolo:

    rozšírenie nástrojov finančného inžinierstva v rámci Iniciatívy Jeremie na Opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery,

    rozšírenie oprávnených prijímateľov verejného sektora v rámci Opatrenia 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov o štátnu organizáciu, resp. obchodnú spoločnosť (nepodnikateľ), založenú MH SR na osobitný účel,

    upustenie od participácie na implementácii projektu tzv. RIC, založenej na princípoch definovaných v programovom dokumente, z dôvodov neexistencie relevantnej legislatívy a problematickosti postupu v zmysle zabezpečenia implementačnej synergie,

    organizačné a iné zmeny technického charakteru. [↑](#footnote-ref-72)
73. V priebehu roka 2011 boli IDMV schválené verzie 3.7 a 3.8, ktoré vzhľadom na skutočnosť že do konca roka 2011 nebolo riadne zasadnutie MVVE, neboli predložené členom MVVE na vedomie; zmeny vyplývajúce z oboch verzií budú predložené na najbližšom riadnom zasadnutí MVVE [↑](#footnote-ref-73)
74. Netýka sa OP KaHR, ktoré pravidlo N+3 spĺňa s dvojročným predstihom [↑](#footnote-ref-74)
75. Jednotlivé body boli aj predmetom výročného stretnutia k OP KaHR, ktoré sa konalo 27. 1. 2012 na MH SR [↑](#footnote-ref-75)
76. Aktivity hodnotenia, ktorých výkon bol plánovaný v roku 2011, boli premietnuté do v súčasnosti aktuálneho Plánu hodnotení OP KaHR na rok 2012 v zmysle ktorého je v roku 2012 plánované vykonať najmä strategické hodnotenie OP KaHR [↑](#footnote-ref-76)
77. VO na predmet zákazky – Vypracovanie Hodnotiacej správy strategického hodnotenia OP KaHR je v súčasnosti v štádiu finalizácie podkladov potrebných na jeho vyhlásenie [↑](#footnote-ref-77)
78. Organizačný poriadok MH SR bol v roku 2011 trikrát zmenený, zmena vykonaná podľa rozhodnutie ministra hospodárstva SR č. 19/2011 zo dňa 30. 3. 2011 mala vplyv na sekciu podporných programov, keďže táto prešla do priamej pôsobnosti ministra [↑](#footnote-ref-78)
79. Plán je indikatívny [↑](#footnote-ref-79)
80. Ide o pozíciu generálneho riaditeľa sekcie podporných programov [↑](#footnote-ref-80)
81. Bývalá NARMSP [↑](#footnote-ref-81)
82. Uvádzané sú administratívne kapacity za SARIO k 30. 12. 2011, pretože to bol reálny stav, ku koncu roka od 31. 12. 2011 boli zamestnanci vedení na SIEA v počet 17 [↑](#footnote-ref-82)
83. Plán je neaktuálny vzhľadom na spájanie sekcií implementujúcich ŠF EÚ [↑](#footnote-ref-83)
84. Pôvodný útvar zabezpečujúci implementáciu ŠF EÚ na SIEA [↑](#footnote-ref-84)
85. Plán je neaktuálny vzhľadom na spájanie sekcií implementujúcich ŠF EÚ [↑](#footnote-ref-85)
86. Pôsobnosť MH SR v oblasti cestovného ruchu, a teda aj SACR bola v zmysle novely č. 37/2010 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy k 1. 7. 2010 presunutá na Ministerstvo kultúry a dopravy cestovného ruchu a v zmysle novely č. 403/2010 tohto zákona k 1. 11. 2010 presunutá na MDVaRR SR.

    NSRR sa úpravou tohto zákona nemenil, tzn. že Splnomocnenie uzatvorené medzi MH SR ako RO a SACR zostáva v platnosti pre celé obdobie implementácie OP KaHR. [↑](#footnote-ref-86)
87. Plán je neaktuálny vzhľadom na spájanie sekcií implementujúcich ŠF EÚ [↑](#footnote-ref-87)
88. Ide o pozíciu generálneho riaditeľa sekcie rozpočtu a financovania [↑](#footnote-ref-88)
89. Vrátane 2 priamych zadaní pre implementáciu Iniciatívy JEREMIE [↑](#footnote-ref-89)
90. OP ZaSI [↑](#footnote-ref-90)
91. Na okamžité financovanie [↑](#footnote-ref-91)
92. Dôvodmi vrátenia finančných prostriedkov bolo odstúpenie od zmluvy o NFP, prekročenie povolenej výšky 10% z celkových oprávnených výdavkov na nákup pozemkov a neoprávnené výdavky z časového hľadiska [↑](#footnote-ref-92)
93. Celková suma vyplateného NFP z úspešne ukončených projektov [↑](#footnote-ref-93)
94. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-94)
95. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-95)
96. Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010 [↑](#footnote-ref-96)
97. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-97)
98. Údaje nie sú za roky 2009 a 2010 vykázané, keďže v tomto období neboli dostupné, pretože neboli v čase uzatvárania zmlúv o NFP súčasťou OP KaHR, ktorou sa stali až po revízii koncom roka 2010 [↑](#footnote-ref-98)
99. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-99)
100. Znížený údaj oproti roku 2010 je z dôvodu odlišného vykazovania. V zmysle aktualizovaného MP CKO č. 9 sú v roku 2011 vykazované hodnoty len z ukončených projektov, kým v predchádzajúcom období to boli hodnoty z ukončených projektov a zároveň z projektov v realizácii. [↑](#footnote-ref-100)
101. Pokles počtov je zapríčinený mimoriadnym ukončením projektov [↑](#footnote-ref-101)
102. Pokles počtov je zapríčinený mimoriadnym ukončením projektov [↑](#footnote-ref-102)
103. Na okamžité financovanie [↑](#footnote-ref-103)
104. Dôvodmi vrátenia finančných prostriedkov bolo zníženie NFP na základe vykonanej Analýzy čerpania finančných prostriedkov národného projektu [↑](#footnote-ref-104)
105. Celková suma vyplateného NFP z úspešne ukončených projektov [↑](#footnote-ref-105)
106. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-106)
107. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-107)
108. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-108)
109. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-109)
110. Znížený údaj oproti roku 2010 je z dôvodu odlišného vykazovania. V zmysle aktualizovaného MP CKO č. 9 sú v roku 2011 vykazované hodnoty len z ukončených projektov, kým v predchádzajúcom období to boli hodnoty z ukončených projektov a zároveň z projektov v realizácii. [↑](#footnote-ref-110)
111. Znížený údaj oproti roku 2010 je z dôvodu odlišného vykazovania. V zmysle aktualizovaného MP CKO č. 9 sú v roku 2011 vykazované hodnoty len z ukončených projektov, kým v predchádzajúcom období to boli hodnoty z ukončených projektov a zároveň z projektov v realizácii. [↑](#footnote-ref-111)
112. Na okamžité financovanie [↑](#footnote-ref-112)
113. Dôvodom vrátenia finančných prostriedkov bolo krátenie finančných prostriedkov v dôsledku nezrealizovania projektu v zmysle schváleného rozpočtu [↑](#footnote-ref-113)
114. Celková suma vyplateného NFP z úspešne ukončených projektov [↑](#footnote-ref-114)
115. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-115)
116. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-116)
117. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-117)
118. Plánovaný počet nebol zmluvne zaviazaný [↑](#footnote-ref-118)
119. Znížený údaj oproti roku 2010 je z dôvodu odlišného vykazovania. V zmysle aktualizovaného MP CKO č. 9 sú v roku 2011 vykazované hodnoty len z ukončených projektov, kým v predchádzajúcom období to boli hodnoty z ukončených projektov a zároveň z projektov v realizácii. [↑](#footnote-ref-119)
120. Plnenie merateľných ukazovateľov HP IS k 31. 12. 2011 v zmysle prílohy č. 2 SKI HP IS na roky 2007 - 2013 [↑](#footnote-ref-120)
121. Daná aktivita nie je v rámci projektov OP KaHR relevantná [↑](#footnote-ref-121)
122. Daná aktivita nie je v rámci projektov OP KaHR relevantná [↑](#footnote-ref-122)
123. Dosiahnutý výsledok za rok 2011 je za všetky projekty OP KaHR, v rámci ktorých bolo vytvorené pracovné miesto cielene pre MRK; z toho v rámci projektov, ktoré deklarujú relevanciu k HP MRK, bolo vytvorených 18 pracovných miest [↑](#footnote-ref-123)
124. V zmysle prílohy č. 2 SKI HP MRK na roky 2007-2013 platného v roku 2011 [↑](#footnote-ref-124)
125. Projekty s priamou podporou HP MRK sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, sú zamerané na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo životných podmienok MRK. Uvedené projekty sa delia na:

     Projekty podávané v rámci podpory LSKxP v rámci aktivít, resp. opatrení prioritných osí 6 OP – Regionálny operačný program, OP ZaSI, OP Vzdelávanie, OP Zdravotníctvo, OP KaHR a OP Životné prostredie.

     Dopytovo orientované projekty mimo lokálnych stratégii komplexného prístupu podávané v rámci aktivít resp. opatrení prioritných osí OP, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK, a to:

      OP ZaSI, aktivity Opatrení 2.1 a 2.2;

      Regionálny operačný program, aktivity Opatrenia 4.1;

      OP Vzdelávanie, aktivity Opatrenia 3.1. [↑](#footnote-ref-125)
126. Projekty s nepriamou podporou k HP MRK sú tie, ktorých aktivity nie sú cielene zamerané na MRK, ale vedľajší účinok projektu výraznou mierou vplýva na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia alebo životných podmienok MRK.

     Ide o projekty podávané v rámci aktivít resp. opatrení prioritných osí OP, ktoré nie sú priamo zamerané na problematiku MRK (t.j. mimo opatrení uvedených v poznámke č. 1). [↑](#footnote-ref-126)
127. Dosiahnutý výsledok za rok 2011 je za všetky projekty OP KaHR, v rámci ktorých bolo vytvorené pracovné miesto cielene pre MRK; z toho v rámci projektov, ktoré deklarujú relevanciu k HP MRK, bolo vytvorených 17 pracovných miest [↑](#footnote-ref-127)
128. V zmysle prílohy č. 2 SKI HP MRK na roky 2007-2013 platného v roku 2011 [↑](#footnote-ref-128)
129. Za jeden ukončený projekt [↑](#footnote-ref-129)
130. V zmysle prílohy č. 2 SKI HP MRK na roky 2007-2013 platného v roku 2011 [↑](#footnote-ref-130)
131. Údaje za novovytvorené pracovné miesta sú zhodné úrovňou OP KaHR, resp. jeho prioritných osí; t. j. nezohľadňujú len údaje z projektov, v rámci ktorých je deklarovaný príspevok k HP RP

     Údaje za rok 2009 týkajúce sa novovytvorených pracovných miest s príspevkom ku HP RP predstavujú výhľadové plány prijímateľa [↑](#footnote-ref-131)
132. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 9, 2010 = 77, 2011 = 579 [↑](#footnote-ref-132)
133. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 10, 2010 = 41, 2011 = 372 [↑](#footnote-ref-133)
134. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 13, 2011 = 36 [↑](#footnote-ref-134)
135. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 34, 2011 = 210 [↑](#footnote-ref-135)
136. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 41, 2010 = 72, 2011 = 460 [↑](#footnote-ref-136)
137. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 13, 2011 = 28 [↑](#footnote-ref-137)
138. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 0, 2011 = 10 [↑](#footnote-ref-138)
139. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 0, 2011 = 15 [↑](#footnote-ref-139)
140. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 0, 2011 = 0 [↑](#footnote-ref-140)
141. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 11, 2010 = 7, 2011 = 152 [↑](#footnote-ref-141)
142. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 8, 2010 = 5, 2011 = 104 [↑](#footnote-ref-142)
143. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP RP: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 0, 2011 = 8 [↑](#footnote-ref-143)
144. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov [↑](#footnote-ref-144)
145. Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách [↑](#footnote-ref-145)
146. Podpora spoločných služieb pre podnikateľov [↑](#footnote-ref-146)
147. Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike [↑](#footnote-ref-147)
148. Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu [↑](#footnote-ref-148)
149. S výnimkou projektov, ktoré sa nedajú identifikovať na úrovni NUTS III [↑](#footnote-ref-149)
150. Od r. 2011 ide o IUS - Innovation union scoreboard [↑](#footnote-ref-150)
151. V zmysle aktuálnej prílohy NSRR č. 9 (schválená NMV pre NSRR dňa 30. 11. 2009) je východisko ukazovateľa uvádzané za rok 2005 [↑](#footnote-ref-151)
152. Celkovo je z uvedeného počtu 530 projektov riadne ukončených **217** projektov [↑](#footnote-ref-152)
153. Celkové oprávnené výdavky vo výške **809,97** mil. € vyplývajú z uzatvorených zmlúv o NFP [↑](#footnote-ref-153)
154. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP TUR: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 251, 2011 = 371 [↑](#footnote-ref-154)
155. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP TUR: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 8, 2011 = 25 [↑](#footnote-ref-155)
156. Dosiahnutý výsledok z projektov, ktoré deklarujú príspevok k HP TUR: rok 2007 = 0, 2008 = 0, 2009 = 0, 2010 = 143, 2011 = 154 [↑](#footnote-ref-156)
157. Vzdelávanie nie je predmetom podpory v rámci OP KaHR [↑](#footnote-ref-157)
158. V dôsledku zmeny zaraďovania vybraných prioritných činností oproti predchádzajúcim výročným správam boli presunuté niektoré zmluvne viazané sumy [↑](#footnote-ref-158)
159. [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk) [↑](#footnote-ref-159)
160. [www.siea.gov.sk](http://www.siea.gov.sk), [www.sacr.sk](http://www.sacr.sk) [↑](#footnote-ref-160)
161. [www.nsrr.sk](http://www.nsrr.sk) [↑](#footnote-ref-161)
162. [www.nsrr.sk](http://www.nsrr.sk) [↑](#footnote-ref-162)